## Лист1
График содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
№ | Наименование работ (услуг) | Примечание | НОЯБРЬ 2024 года
|  |  | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30
1 | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной | Регулярно, при появлении скользкости. Постоянно на опасных участках дороги
2 | Механизированная очистка покрытий дорог, обочин, съездов (заездов), площадок для стоянки автомобилей от снега и наледи | Нормативный срок окончания снегоочистки - 6 часов с момента окончания снегопада или метели
3 | Механизированная очистка площадок для стоянки автомобилей от снега и наледи | по мере необходимости
4 | Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью | bar: 2024-11-01 to 2024-11-30
5 | Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями | по мере необходимости | bar: 2024-11-11 to 2024-11-30
6 | Сброс валов с автодорог автогрейдерами или погрузчиками | Тюменский тракт, ул. Тобольская, Магистральная, Мамонтовская, а/д на Кладбище, ул. Белых Ночей, ул. Дорожная, ул. Волжская, ул. Нефтяников, ул. Первопроходцев, ул. Северный проезд, ул. Православная | bar: 2024-11-11 to 2024-11-30
7 | Срезка наледи и уплотненного снега с обочин и проезжей части автогрейдером | по мере необходимости
8 | Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, пешеходных зон, тротуаров, заездных карманов, в т.ч.: | по мере необходимости
8.1 | очистка от снега и льда автобусных остановок капитального типа, вручную | по мере необходимости
8.2 | посыпка ПСС автобусных остановок капитального типа (вручную) | по мере необходимости
8.3 | очистка от снега и льда посадочных площадок и заездных карманов (механизировано) | по мере необходимости
8.4 | очистка тротуаров от снега и льда (вручную, по ул. Св. Федорова от ул. медицинский проезд до окружной больницы, ул. Советская) | по мере необходимости
8.5 | посыпка тротуаров ПСС (вручную, по ул. Св. Федорова от ул. медицинский проезд до окружной больницы, ул. Советская) | по мере необходимости
8.6 | очистка тротуаров, (механизировано) | по мере необходимости
8.7 | посыпка ПСС тротуаров, (механизировано) | по мере необходимости | bar: 2024-11-09 to 2024-11-30
9 | Уборка, погрузка снега и вывоз снега с объектов улично-дорожной сети | bar: 2024-11-13 to 2024-11-30
10 | Очистка ИДН-500 вручную от снега и льда вручную | bar: 2024-11-08; 2024-11-10; 2024-11-12; 2024-11-14; 2024-11-16; 2024-11-18; 2024-11-20; 2024-11-22; 2024-11-24; 2024-11-26; 2024-11-28; 2024-11-30
11 | Очистка от снега элементов обстановки автодороги (барьерного ограждения и бордюр) | bar: 2024-11-09; 2024-11-11; 2024-11-13; 2024-11-15; 2024-11-17; 2024-11-19; 2024-11-21; 2024-11-23; 2024-11-25; 2024-11-27; 2024-11-29
12 | Очистка щитов дорожных знаков от снега | по мере необходимости | bar: 2024-11-08; 2024-11-10; 2024-11-12; 2024-11-14; 2024-11-16; 2024-11-18; 2024-11-20; 2024-11-22; 2024-11-24; 2024-11-26; 2024-11-28; 2024-11-30
13 | Приобретение и установка стоек дорожных знаков | по мере необходимости | bar: 2024-11-28 to 2024-11-29
14 | Установка новых щитков дорожных знаков | по мере необходимости | bar: 2024-11-27; 2024-11-30
15 | Очистка урн | bar: 2024-11-01; 2024-11-03; 2024-11-05; 2024-11-07; 2024-11-09; 2024-11-11; 2024-11-13; 2024-11-15; 2024-11-17; 2024-11-19; 2024-11-21; 2024-11-23; 2024-11-25; 2024-11-27; 2024-11-29
16 | Очистка несанкционированных рекламных носителей с декоративных ограждений, с прибордюрной части, обочин, автобусных остановок | bar: 2024-11-28
17 | Срезка арматуры | по мере необходимости
18 | Ремонт остановочных павильонов | по мере необходимости
19 | Ремонт стоек ограждений | по мере необходимости
20 | Замена стойки ограждений | по мере необходимости
| Главный инженер АО "ГК "Северавтодор" филиал №4 | ________________Р.В. Файзулин