**События национальных проектов в городе Пыть-Ях**

**на 1 февраля 2025 г.**

**Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»** реализуется посредством 1 регионального проекта:

1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 06.02.2025 года № МСП/2025-9 по реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на общую сумму 4 376,5 тыс. рублей.
2. Предоставлена консультационная поддержка 3 субъектам МСП, в том числе самозанятым.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено |
| Факт | % |
| **НП «Эффективная и конкурентная экономика»:** | 4 376,5 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»  | 4 376,5 | 0,0 | 0,0 |

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение показателя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| Численность занятых в сфере малого и среднегопредпринимательства,включая индивидуальныхпредпринимателей и самозанятых, тыс. чел. | 5,7 | 6,9 | 121 | Численность составила 6 955 человек, показатель определяется за счет сложения: среднесписочной численности работников юридических лиц (2 913); среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей (128); числа индивидуальных предпринимателей предпринимательства (1 283); числа налогоплательщиков налога на профессиональный доход (2 631). |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | 30 | 0 | 0 | - |

**Национальный проект «Семья» в 2025 году** реализуется посредством 1 регионального проекта. Финансирование на 2025 год не предусмотрено.

В соответствии с бюджетной росписью финансирование проекта предусмотрено на 2027 год (12 614,6 тыс. руб.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено |
| Факт | % |
| **НП «Семья»**  | Финансирование не предусмотрено |
| РП «Семейные ценности и инфраструктуры культуры» |

В рамках проекта предусмотрено достижение 2 показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| Число посещений культурных мероприятий тыс. ед. | 416,0 | 33,3 | 8 | - |
| Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры, % | 72 | - | - | Показатель рассчитывается 1 раз в полугодие на основании анкетирования |

Число посещений культурных мероприятий на 01.02.25 составило 33 277 ед., в т.ч. число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - 3871 ед. Количество мероприятий за январь 2025 года составило 161 мероприятие.

**Национальный проект «Молодежь и дети»** реализуется посредством 3 региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 2 региональных проектах:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено |
| Факт | % |
| **НП «Молодежь и дети», в т.ч.:**  | **77 916,0** | **28,8** | **0,04** |
| РП «Педагоги и наставники»  | 72 115,0 | 28,8 | 0,04 |
| РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» | 5 801,0 | 0,0 | 0 |
| РП «Все лучшее детям»  | Без финансирования |

1. РП «Педагоги и наставники». Финансирование, предусмотренное в сумме 72 115,0 тыс. рублей, направлено на обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях города Пыть-Яха, а также проведение мероприятий по повышению квалификации указанных специалистов. Проведение обучения по программам дополнительного профессионального образования для педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций.

По состоянию на 01.02.2025 года израсходовано 28,8 тыс. рублей на выполнение муниципальных заданий учреждений.

2. РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 801,0 тыс. рублей (местный бюджет), направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, игры, уроки и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию добровольчества).

Достижение показателей на 1 февраля 2025 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| РП «Педагоги и наставники» |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 53,9 | 0 | 0 | По состоянию на 01.02.2025 года повышение квалификации педагогических работников не проводилось.  |
| РП «Все лучшее детям» |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,7 | 73,1 | 83,4 | Дополнительным образованием охвачено 6 245 человек в возрасте 5 - 18 лет (73,1% от общего количества детей данной категории – 8 548 человек) |
| РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. чел.) | 0,0058 | 0,0002 | 3,4 | В добровольческую деятельность в январе 2025 года вовлечено 208 человек. Проведены мероприятия городского уровня, направленные на патриотическое воспитание молодежи, памяти Великой Отечественной войне, поддержке СВО и другие мероприятия, акции. |
| Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, % | 14,3 | 0,57 | 4 |

**Национальный проект «Инфраструктура для жизни»** реализуется посредствам 3 региональных проектов.

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено |
| Факт | % |
| **НП «Инфраструктура для жизни», в т.ч.:** | 137 713,3 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Формирование комфортной городской среды»  | 13 452,91 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»  | 64 689,9 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Жилье»  | 59 570,5 | 0,0 | 0,0 |

1. РП «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 13 452,91 тыс. рублей. В 2024 году по итогам рейтингового голосования по отбору общественных пространств, благоустройство которых запланировано в 2025 году, определена территория в микрорайоне 1 Центральный, ул. Первопроходцев.

2. РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В рамках реализации плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования города Пыть-Яха на 2025 год запланированы мероприятия по реконструкции, расширению, модернизации, строительству коммунальных объектов в городе (15 объектов).

3. РП «Жилье». Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета автономного округа от 27 января 2025 г.№ 11-НА/2025 на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, том числе в целях достижения мероприятий (результатов) регионального проекта «Жилье».

Достижение показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 1 февраля 2025 года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| РП «Жилье» |
| Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищногофонда (аварийный, фенольный). | 0,46 | 0 | 0 | Запланированы мероприятия по приобретению жилья для переселения граждан изжилых домов, признанных аварийными, а также по выплате возмещения. |
| Количество семей, улучшившихжилищные условия, ежегодно | 31 | 0 | 0 |
| РП «Формирование комфортной городской среды» |
| Индекс качествагородской среды муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 50,0 | - | - | По итогам года  |

Начальник отдела

проектного управления и инвестиций

управления по экономике

Келлер Евгений Владимирович

Телефон: 8(3463) 46-55-80