**Аналитическая записка**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе»**

**за январь-март 2025 года**

**1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:**

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2025 года достижение показателей составит 100 %.

**2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:**

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

**3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.**

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

**4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:**

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| 1 | Количество обученных специалистов, уполномоченных решать задачи в сфере ГО и ЧС (чел.) | «МП» | 3 | 0 | 0 |  | Обучение запланировано на 3 квартал 2025 года |
| 2 | Количество изготовленных, приобретенных и распространенных памяток, брошюр, плакатов (шт.). | «МП» | 3500 | 3500 | 100 |  |  |
| 3 | Количество размещенной в средствах массовой информации аудио, видео и печатной информации по обучению населения и территорий от угроз природного и техногенного характера (шт.) | «МП» | 2 | 0 | 0 |  | 27.02.2025 заключен муниципальный контракт №20 на изготовление и прокат ролика |
| 4 | Изготовление и установка информационных знаков по безопасности на водных объектах, шт | «МП» | 5 | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт  № 22 от 27.02.2025 на изготовление и поставку знаков |
| 5 | Доля наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в исправном состоянии, % | «МП» | 100 | 0 | 0 |  | План проведения работ 2-3 квартал 2025 года. |
| 6 | Доля прочищенных и обновленных минерализованных полос, и противопожарных разрывов, % | «МП» | 100 | 0 | 0 |  | Муниципальный контракт находится на стадии заключения |
| 7 | Обеспеченность готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых служб и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Яха, % | «МП» | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Средний % исполнения показателей на 01.04.2025 | | | | % |  |  |

**5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:**

Информация предоставляется по итогам года.

**6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:**

Информация предоставляется по итогам года.

**7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:** Постановление администрации города от 28.12.2025 № 312-па

Исполнитель:

Ганина И.А

Тел. 46-05-32