Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе»,

утвержденной постановлением администрации города от 26.12.2023 № 362-па

**1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:**

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4).

**2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:**

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

**3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.**

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

**4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:**

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| 1 | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед (обратный показатель) | *«ГП», «МП»* | 302,5 | 78,9 | 100 | Рассчитывается как отношение числа зарегистрированных преступлений (32) на 100 тыс. человек (40530) |  |
| 2 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед | «МП» | 166,4 | 128,3 | 100 | Показатель рассчитан как количество лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, соотнесенных с численностью населения по формуле: Z=A\*100000/численность населения (40530), где Z – общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек А – число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания (52) |  |
| Средний процент достижения показателей | |  | x | x | 100 | x | x |

**5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:**

**6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:**

Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы отсутствуют.

**7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:**

Постановление администрации г. Пыть-Яха от 30.01.2025 № 20-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.12.2023 № 362-па «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе».