## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» на 01.04.2025 года
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта | Источники финансирования | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 11624 | 0 | 84.3321
0 | окружной бюджет | 63183 | 359660.2 | 79052.4
0 | городской бюджет | 30580.1 | 73527.3 | 20
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 93763.1 | 444811.5 | 79072.4
Наименование (подпрограмма) Поддержка частных инвестиций в коммунальный комплекс, создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами (всего) | федеральный бюджет | 0 | 7189.1 | 0 | 84.3108
| окружной бюджет | 63183 | 352660.2 | 79052.4
| городской бюджет | 30580.1 | 65997.5 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 93763.1 | 425846.8 | 79052.4
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22.8115 | 1. МКУ Администрация г.Пыть-Яха (МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях) предоставление субсидии, в целях финансового обеспечения затрат при оказании коммунальных услуг населению города Пыть-Яха , связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (распоряжение администрации города: от 12.03.2025 № 514-ра из резервного фонда Правительства ХМАО-Югра, постановление Правительства от 07.03.2024 № 86-п. 2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 14-ОЗП-2025 от 11 февраля 2025 г., на выполнение работ по капитальному ремонту 12 объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, перечень объектов утвержден распоряжением админситрации города от 17.03.2025 № 554-ра. В отчетном периоде объявлены конкурентные закупки по 7 объектам, по трем объектам ведется разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы. По двум объектам формируется конкурсная документация.
| окружной бюджет | 9143.2 | 304863 | 79052.4
| городской бюджет | 1613.6 | 41683.9 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 10756.8 | 346546.9 | 79052.4
Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 7189.1 | 0 | 0 | 1. Заключено Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 14-МКИ-2025 от 7 февраля 2025 г.
| окружной бюджет | 54039.8 | 47797.2 | 0
| городской бюджет | 9536.5 | 9703.6 | 0
| другие источники | 0 | 0
| всего: | 63576.3 | 64689.9 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. В 2024 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке I и III этапов проектно-сметной документации с совмещением в III этап по объекту: «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г.Пыть-Ях, оплата в 2025 году. 2. МКУ УКС заключен договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: Сеть водоотведения от здания кафе "Сказка" до КК 65 в микрорайоне 10 Мамонтова, г. Пыть-Ях.
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 19430 | 14610 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 19430 | 14610 | 0
Наименование (подпрограмма) «Повышение энергоэффективности» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия реализуются в рамках программ бюджетных учреждений , РСО
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 0 | 0
Наименование (подпрограмма) «Формирование современной комфортной городской среды» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 4434.9 | 0 | 0
| окружной бюджет | 0 | 7000 | 0
| городской бюджет | 0 | 7529.8 | 20
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 18964.7 | 20
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 4434.9 | 0 | 0 | 1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" от 5 февраля 2025 г. № 71885000-1-2025-009 2. МКУ УКС заключен договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Общественная территория в микрорайоне 1 "Центральный", ул. Первопроходцев, в г. Пыть-Ях"
| окружной бюджет | 0 | 7000 | 0
| городской бюджет | 0 | 7529.8 | 20
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 18964.7 | 20
Исполнитель: Жукова Я.С.
46-40-84