## Жилищ. сфер.
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 01 апреля 2025 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
7. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 36627.2 | 36627.2 | 149.5549 | 0.40832
| 0 | окружной бюджет | 152823.7 | 152823.7 | 5755.8132 | 3.7663
| 0 | городской бюджет | 55884.4 | 55884.4 | 8468.6254 | 15.1538
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 245335.3 | 245335.3 | 14373.9935 | 19.3285
1. | Региональный проект "Жилье" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы: Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27.01.2025 №11-НА/2025. Финансирование предусмотрено на приобретение жилых помещений под расселение граждан и выплату возмещения. Выплачено возмешение собственникам 1 жилого помещения. Аукционы на приобретение жилых помещений будут объявлены по факту ввода жилого дома в эксплуатацию (ориентировочно 3-4 квартал).
|  | окружной бюджет | 53492.8 | 53492.8 | 3375.9 | 6.3109
|  | городской бюджет | 6077.7 | 6077.7 | 254.1 | 4.1809
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 59570.5 | 59570.5 | 3630 | 6.0936
2. | Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 32227.2 | 32227.2 | 149.5549 | 0.46406 | Реализация мероприятия по переселению гражждан из жилых помещений непригодных для проживания в связи с превышением предельно длпустимой концентрации фенола/формальдегида: Заключено соглашение о предоставлении субсидии 17.01.2025 №71885000-1-2024-013. В связи с внесением изменений от 16.01.2025 в мероприятие все жилые помещения, расположенные в домах, включенных в окружную Адресную программу, и, соответственно, проживающие в них граждане исключены из списка, сформированного в рамках мероприятия. Информация о необходимости снять с муниципального образования доведенные лимиты финансирования и внести соответствующее изменение в соглаше-ние о предоставлении субсидии № 71885000-1-2024-013 от 17.01.2025г. направлена в курирующий департамент. Реализация мероприятия по предоставлению субсидии молодым семьям: Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 23.12.2024 №71885000-1-2024-012. В соответствии с Приказом департамента строительства в список претендентов на получение социальной выплаты включены 2 семьи. Выданы свидетельства о праве на получении социальной выплаты на приобретение жилого по-мещения. Произведена оплата 1 МС в счет погашения имеющейся ипотеки, 2я семья в стадии подбора варианта.
|  | окружной бюджет | 46002.6 | 46002.6 | 2379.9132 | 5.1734
|  | городской бюджет | 5757.9 | 5757.9 | 133.1414 | 2.3123
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 83987.7 | 83987.7 | 2662.6095 | 3.1702
3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по градостроительной деятельности" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | Заключены муниципальные контракты: 1. Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города, включая актуализацию документации для внесения сведений о границе населенного пункта и муниципального образования в Единый государственный реестр недвижимости (ООО «Национальный земельный фонд», на сумму 600 000,00, сроки исполнения - до 01.12.2025); 2. Выполнение работ по подготовке, внесению изменений в документы для постановки границ населенных пунктов на кадастровый учет (ООО «Национальный земельный фонд», на сумму 300 000,00, сроки исполнения - в течение 127 календарных дней ); 3. Выполнение работ по внесению изменений в проект межевания территории микрорайона 9 Черемушки г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 09.06.2022 № 232-па (с изменениями), с учетом «Югорского стандарта развития территорий" (ООО «Архивариус», на сумму 190 000,00, сроки исполнения - не позднее 60 календарных дней ); 4. Выполнение работ по внесению изменений в проект межевания территории улично-дорожной сети, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 09.06.2022 № 233-па (с изменениями), с учетом «Югорского стандарта развития территорий (ООО «Национальный земельный фонд», на сумму 590 000,00, сроки исполнения - до 01.12.2025);
|  | окружной бюджет | 3758 | 3758 |  | 0
|  | городской бюджет | 283 | 283 |  | 0
|  | другие источники | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 4041 | 4041 | 0 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27.01.2025 №11-ЕС/2025 на реализацию следующих мероприятий: - Переселение граждан из аварийного фонда: Финансирование предусмотрено на приобретение жилых помещений под расселение граждан и выплату возмещения. Аукционы на приобретение жилых помещений будут объявлены по факту ввода жилого дома в эксплуатацию (ориентировочно 3-4 квартал). - Предоставление субсидии участникам СВО. Выданы 2 свидетельсва о праве на получение субсидии. Реализовано право одним участником (на оплате), второй в стадии приобретения жилого помещения. - Освобождение земельных участков. Аукционы на снос жилых домов объявляются по факту их полного расселения. На сегодняшний день расселенные дома, подлежащие сносу в рамках данного мероприятия отсутсвуют. - Приспособление жилых помещений непригодных для проживания инвалидов. Заключен договор на выполнение работ №7 от 20.03.2025 (в стадии исполнения). Мероприятие по демонтажу непригодного фонда (местный бюджет): Направлены документы для объявления аукциона на снос одного жилого дома
|  | окружной бюджет | 49564.5 | 49564.5 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 9130.7 | 9130.7 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 58695.2 | 58695.2 | 0 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 4400 | 4400 | 0 | 0 | Обратился для получения субсидии 1 участник (по категории "ВБД"). Проводится проверка документов. У второго (категория «инвалид») отсутствуют снования для получения субсидии.
|  | окружной бюджет | 5.8 | 5.8 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 4405.8 | 4405.8 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий «Сопровождение и развитие региональных информационных систем в области жилищной сферы и строительной отрасли» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Не обеспечено финансированием
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха" (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | Оплата расходов и организационное обеспечение МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха»
|  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0
|  | городской бюджет | 34635.1 | 34635.1 | 8081.384 | 23.3329
|  | другие источники | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 34635.1 | 34635.1 | 8081.384 | 23.3329
Достижение основных целевых показателей план/факт
Объем жилищного строительства (тыс. кв. м.) - 2,5 тыс. кв.м. или 83% к плану (план 3,0); Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (кв. м.) - 19,8 кв.м. или 100% к плану (план 19,8) | Заключен муниципальный контракт от 04.03.2024 № 23 «Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, в том числе для размещения приюта для животных, иных объектов, по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовская (бывшая территория временного поселка «СТГМ») и последующей постановке образованных земельных участков на государственный кадастровый учет по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. № 10 «Мамонтово», ул. Мамонтовская» на сумму 545 тыс. руб., Работы приняты - 14.08.2024. - Заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 № 0187300019424000034 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 8 Горка г. Пыть-Яха, на сумму 297,250 тыс.рублей, работы приняты - 24.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 № 187300019424000056 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории улично-дорожной сети в городе Пыть-Яхе, на сумму - 1431 тыс.рублей, работы приняты - 05.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 76 внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 1 Центральный г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 20.12.2022 № 560-па, с учетом «Югорского стандарта развития территорий»: изменение границ земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101011:114 под новый объект учебно-образовательного назначения на 700 мест, организацию парковочных мест для объекта образования, на сумму - 590 тыс.рублей, работы приняты - 21.08.2024г. - Заключен муниципальный контракт 10.06.2024 № 77 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 1 Центральный г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 18.11.2022 № 512-па, с учетом «Югорского стандарта развития территорий»1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, территория микрорайона № 1 «Центральный» г. Пыть-Яха. Территория с кадастровыми номерами 86:15:0101010:71, 86:15:0101010:21, 86:15:0101010:278, 86:15:0101010:74, 86:15:0101010:75, ориентировочная площадь территории – 3,07 га. На сумму - 590 тыс.рублей, работы приняты - 16.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 79 по разработке проекта планировки и межевания части территории зоны (массива) Южной промышленной, и последующей постановке на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков, на сумму - 590 тыс.рублей, работы выполнены - 16.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 80 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 3 Кедровый г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 25.12.2018 № 463-па (с изменениями), и последующей постановке на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков, с учетом «Югорского стандарта развития территорий», на сумму - 590 тыс.рублей, работы приняты - 16.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 04.09.2024 № 103 «Выполнение работ по внесению изменений в проект планировки и межевания части территории микрорайона 6 Пионерный, в границах улиц Магистральная, Фармана Салманова города Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 27.12.2021 № 609-па, и последующей постановке на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков, с учетом «Югорского стандарта развития территорий», на сумму - 580 тыс.рублей, работы приняты - 08.11.2024г
Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный) (тыс. кв. м.) - 2,56 тыс.кв.м. или 100% к плану (план 1,56) Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей) - 68 или 100 % к плну (план 49).