## Разв. агропром.
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 31 марта 2025 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 18112.3 | 18112.3 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 15871.6 | 15871.6 | 3516.3 | 22.1547
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 33983.9 | 33983.9 | 3516.3 | 0
1 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале 2025 года: - 07.03.2025г. объявлен отбор получателей субсидии (шифр отбора: 25-040-84382-2-0079). Отбор признан несостоявшимся, ввиду того, что участник отбора получателей субсидии (ИП глава КФХ Колещатов В.Д.) отозвал свою заявку; - 25.03.2025 повторно объявлен отбор получателей субсидии (шифр отбора: 5-040-84382-2-0155). В установленные сроки поступила одна заявка. В настоящее время идет рассмотрение заявки.
|  | окружной бюджет | 17773.3 | 17773.3 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 17773.3 | 17773.3 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заключены муниципальные контракты: №0187300019424000282 от 25.12.2024, №0187300019425000007 от 18.02.2025, 0187300019425000008 от 18.02.2025 С АНО «Ушастик, живи» В 1 квартале отловлено 56 животных без владельцев, всего в приюте содержится 246 животных.
|  | окружной бюджет | 339 | 339 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 15817.6 | 15817.6 | 3516.3 | 22.2303
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 16156.6 | 16156.6 | 3516.3 | 21.7639
3 | Комплекс процессных мероприятий "Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Участие товаропроизводителей в выставке-ярмарке запланировано в 4-м квартале 2025 года.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 54 | 54 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 54 | 54 | 0 | 0