Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»

за период январь–март 2025 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2025 года планируется достижение показателей в размере 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, % |  |  |  |  | В 1 квартале 2025 года: - 07.03.2025г. объявлен отбор получателей субсидии (шифр отбора: 25-040-84382-2-0079). Отбор признан несостоявшимся, ввиду того, что участник отбора получателей субсидии (ИП глава КФХ Колещатов В.Д.) отозвал свою заявку; - 25.03.2025 повторно объявлен отбор получателей субсидии (шифр отбора: 5-040-84382-2-0155). В настоящее время идет прием заявок. |  |
| 1.1 | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | «МП» | 0,9 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | молоко и молокопродукты | «МП» | 2,6 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом весе (КРС и свиньи), тн. | «МП» | 26,0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн. | «МП» | 344,1 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество животных без владельцев, прошедших отлов и транспортировку | «МП» | 125 | 56 | 44,8 | Заключены муниципальные контракты: №0187300019424000282 от 25.12.2024, №0187300019425000007 от 18.02.2025, 0187300019425000008 от 18.02.2025 С АНО «Ушастик, живи» |  |
| 5 | Количество животных без владельцев, размещенных в приютах для животных | «МП» | 345 | 246 | 71,3 |  |  |
| 6 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, ед. | «МП» | 1 | 0 | 0 | Участие товаропроизводителей в выставке-ярмарке запланировано в 4-м квартале 2025 года |  |
| Средний % исполнения показателей на 31.03.2025 |  |  |  |  | 16,6 |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Информация предоставляется по итогам года.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Информация предоставляется по итогам года.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

В отчетном периоде изменения в муниципальную программу не вносились.

Исполнитель:

Васнева М.А.

46-55-82