Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2024 года

- Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом: информация предоставляется к годовому отчету.

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). В 2024 году показатели в рамках муниципальной программы достигнуты в 99,6%.

- Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков: нарушения отсутствуют.

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

- Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

- Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| - № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | «НП» «ВДЛ» «ГП» «МП» | 67,0 | 67,1 | 100 | На 31.12.2024 год показатель систематически занимающихся ФКиС – 24 765 чел. Численность населения от 3 до 79 лет – 38 411 человек. 25 765 / 38 411 * 100 | Значение показателя по итогам 12 месяцев 2024 составляет 100% от утвержденного плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2024 году (67,0%) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па). |
| - 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «НП» «ГП» «МП» | 59,0 | 58,3 | 98,8 | На 31.12.2024 год показатель единовременной пропускной способности – 2 758 чел. 2 758/38 763*1000/122*100 | Значение показателя по итогам 12 месяцев 2024 составляет 98,8% от утвержденного плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2024 году (59%) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па). |
| 3 | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК | «МП» | 22,2 | 37,0 | 100 | На 31.12.2024 количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта – 20 ед. Общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК – 53 ед. 20/ 53 *100 | Значение показателя по итогам 12 месяцев 2024 составляет 166% от утвержденного плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2024 году (22,2%) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па). |
| Средний процент достижения |  | х | х | х | 99,6% | х | х |

- Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

- ИТОГИ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе».

На 31.12.2024 года исполнение составляет – 62,98 % (303 325,48 тыс. руб.) при уточненном плане – 481 591,53 тыс. руб.

Справочно:

- без учета средств соисполнителя программы (МКУ «УКС г. Пыть-Яха») исполнение составило 274 238,4 тыс.руб. (100,84%) от утвержденного плана 271 958,46 тыс.руб. (с учетом приносящей доход деятельности).

На базе МАУ ДО СШ «Олимп», согласно утвержденного плана мероприятий на 2024 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 8 городских и 3 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности.

По состоянию на 31.12.2024 проведено 8 городских мероприятий. Итого за 2024 год в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 325 человек. В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 866 человек.

Центром тестирования ГТО МАУ ДО СШ "Олимп" в 2024 году оказано содействие Местному отделению всероссийской политической партии "Единая Россия" города Пыть-Яха в проведении спортивного соревнования на территории МБОУ СОШ № 5: "Эстафета ГТО" в рамках всероссийского "Дня студента" в городе Пыть-Яхе (27.01.2024 - 30 чел.).

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди выпускников общеобразовательных организаций города Пыть-Яха; Спортивное мероприятие «Комплекс ГТО – с папой легко», посвящённое Дню отца; Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников 8 – 11 лет. Также в целях обеспечения деятельности Центра тестирования ГТО МАУ ДО СШ "Олимп" приобрело наградную продукцию, флагштоки и стартовые номера из ткани.

По итогам 2024 года состоялось 3 выездных мероприятия в г.Ханты-Мансийск:

- 13-16.05.2024 - II (региональный) этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций профессионального и высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. МО г. Пыть-Ях представляла сборная команда по ГТО, состоящая из студентов Пыть-Яхского межотраслевого колледжа (всего 8 человек) 20 общекомандное место;

- 31.05. -02.06.2024 - II (региональный) этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МО г. Пыть-Ях представляла сборная команда по ГТО, состоящая из учащихся школ города (всего 8 человек) 13 общекомандное место. В личном первенстве среди мальчиков IV возрастной ступени (12 – 13 лет); 3 место - Висливский Артём;

- 10-13.10.2024 II (региональный) этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - «Игры ГТО» среди лиц, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и трудовых коллективов Ханты-Мансийского автономного – Югры, приняли участие от МО г. Пыть-Ях 11 спортсменов. В командном первенстве группы «города»: 8-е место – город Пыть-Ях. В личном первенстве Фестиваля ВФСК ГТО среди мужчин возрастной категории 55 – 64 лет: 3-е место – Равис Афлятунов. В личном первенстве программы «Гонка ГТО» среди женщин возрастной категории 20 – 29 лет: 3-е место – Диана Карпачева. В личном первенстве программы «Гонка ГТО» среди мужчин возрастной категории 20 – 29 лет: 1-е место – Владислав Гаврюлюк (путёвка на Всероссийские «Игры ГТО» в составе сборной команды ХМАО-Югры).

На 31.12.2024:  проведено 44 городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия (план 44 мероприятия): по волейболу – 4 ед.; по баскетболу - 2 ед.; по шахматам – 7 ед.; по дзюдо - 3 ед.; по греко-римской борьбе - 3 ед.;. легкая атлетика - 2 ед.; по XXXII Спартакиаде среди трудовых коллективов, организаций и учреждений города Пыть-Яха – 12 ед..; по адаптивной физической культуре - 7 ед, иные спортивно-массовые мероприятия - 4ед.; - обеспечено участие в 31 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях (план 30 мероприятий): по греко-римской борьбе – 8 ед.; по дзюдо – 7 ед.; по самбо – 9 ед.; по шахматам – 10 ед., по адаптивной физической культуре - 2 ед., легкая атлетика - 1 ед.

На 31.12.2024:

- МБУ ДО СШОР проведено 14 городских спортивных мероприятия: по боксу - 6 мероприятий, по вольной борьбе – 4 мероприятия, по тхэквондо - 4 мероприятие, обеспечено участие спортсменов в 55 выездных спортивных мероприятиях, из них: по боксу - 27 мероприятий, по вольной борьбе - 15 мероприятий, по тхэквондо - 13 мероприятий. Также воспитанники МБУ ДО СШОР приняли участие учебно-тренировочном мероприятии по вольной борьбе (г. Хасавюрт);

-  МБУ ДО СШ проведено 44 городских спортивных мероприятия: по баскетболу 1 мероприятие, по лыжным гонкам 6 мероприятий, по волейболу 11 мероприятий, по мини-футболу 17 мероприятий, по айкидо 4 мероприятия, пауэрлифтинг -2 мероприятия, аэробика – 2 мероприятия, рукопашный бой - 1 мероприятие, обеспечено участие спортсменов в 42 выездных спортивных мероприятиях: по лыжным гонкам 4 мероприятия, по волейболу 11 мероприятий, по рукопашному бою 9 мероприятий, по пауэрлифтингу 2 мероприятия, по мини-футболу 13 мероприятий, по айкидо 4 мероприятия, АФК – 5 мероприятий.

Заключено соглашение №14-СШ/2024 от 12.02.2024 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.

- МБУ ДО СШ заключены договора на: медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий; углубленное медицинское обследование, для получения допуска к занятию спортом и участия в спортивных соревнованиях; поставку спортивного инвентаря и экипировки. Также воспитанники МБУ ДО СШ приняли участие в 13 выездных спортивно-массовых мероприятиях (план 12 мероприятий): по мини-футболу 7 мероприятий, по волейболу 3 мероприятия, по рукопашному бою 1 мероприятие, по айкидо 2 мероприятия;

-  МБУ ДО СШОР обеспечено участие спортсменов в 12 выездных спортивных мероприятиях, из них: по боксу - 7 мероприятий, по вольной борьбе - 3 мероприятия, по тхэквондо - 2 мероприятия;

-  МАУ ДО СШ "Олимп" приобретена компьютерная техника для шахматного клуба, спортивная экипировка для отделения дзюдо, самбо и греко-римской борьбы.

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом отсутствуют.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

-	постановление администрации города от 27.05.2024 № 107-па,

-	постановление администрации города от 15.11.2024 № 239-па,

-	постановление администрации города от 28.12.2024 № 307-па

Исполнитель:

Главный специалист отдела

по физической культуре

и спорту управления по

культуре и спорту

Заровнятных Ольга Сергеевна

тел.: 8 (3463) 42-23-09