Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность города Пыть-Ях»

за январь-декабрь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). В 2024 году показатели в рамках муниципальной программы достигнуты на 89%.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Фактически за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объём произведенных измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, шт. | «МП» | 10 | 0 | 0 |  | В связи с необходимостью финансирования содержания контейнерных площадок средства мероприятия были перераспределены |
| 1.2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, выведенных из эксплуатации, ед. | «ГП» «МП» | 4 | 6 | 100 | (6/4)*150 = 100 по состоянию на 31.12.2024 |  |
| 1.3 | Площадь территории, очищенной от свалок, га | «МП» | 6 | 6 | 100 | (6/6)*100 = 100 по состоянию на 31.12.2024 |  |
| 1.4 | Объема вывезенного мусора, м3 | «МП» | 600 | 614,5 | 102 | (614,52/600)*100 = 102 по состоянию на 31.12.2024 |  |
| 1.5 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км. | «НП» «ГП» «МП» | 0,2 | 0,2 | 100 | 24.05.2024 проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег» вывезено 15 м3 мусора, очищенно более 2 000 м2 площади, количество участников составило 138 человек. |  |
| 1.6 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (с нарастающим итогом), тыс. чел. | «НП» «МП» | 0,138 | 0,138 | 100 |  |  |
| 1.7 | Количество контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные), шт. | «МП» | 48 | 48 | 100 |  |  |
| 1.8 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города, % | «МП» | 51,9 | 51,9 | 100 | (21056/40569) *100% = 51,9% жителей приняли участие в акции по стоянию на 31.12.2024, средняя годовая численность города Пыть-Яха составляет 40,569 тыс. человек |  |
| Цель 2 Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обработка территорий, наиболее посещаемых населением, специальными средствами от клещей, грызунов и насекомых, га | «МП» | 2132,4 | 2132,4 | 100 | по стоянию на 31.12.2024 проведено 5 этапа акарицидной обработки, 2 этапа ларвицидные обработки, 2этап барьерной дератизации. Обработана территория общей площадью 2 132,4 га |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Итоги реализации муниципальной программы:

1. «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях»

В целях реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 24.05.2024г. проведен общегородской субботник в рамках акции «Чистый берег» проводимая совместно с МЧС России по очистке мест массового отдыха. Вывезено 15 м3 мусора, очищенно более 2 000 м2 площади, количество участников составило 138 человек. Участие в данном мероприятии приняли работники администрации города, детских садов, школ, организации предприятия города, волонтеры, а также активные жители города.

По мероприятию «Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» были заключены муниципальные контракты:

- с МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» на освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации;

- с ИП Мубораковым А.А. на вывоз мусора после проведения субботников;

- с ИП Гуламов С.С. оглы на приобретение хозинвентаря для субботников.

Реализованы мероприятия акции: 4 общегородских субботника под лозунгами «Мой чистый дом-Югра» с участием горожан. Приняли участие организации и предприятия города общее количество участников составило 3 694,0 человек. По итогам проведенных субботников было вывезено 128 м3 мусора.

Проведены конкурсы экологической рекламы «Мы за чистый город!», городской конкурс самых благоустроенных объектов «Мой цветущий город!», конкурсы детского экологического рисунка «Как прекрасен этот мир», организованы книжные выставки, проведены игровые программы, слайд –шоу, игры- путешествия, мастер классы, викторины, презентации, конкурсы рисунков и плакатов, листовок, конкурс поделок из бросового материала.

При проведении мероприятий, приуроченных к акции, было охвачено более 51,9 % детей школ, дошкольных учреждений города и граждан города

2. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях»

Для обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления, размещено 12 информационных материалов и роликов по раздельному накоплению ТКО.

По ликвидации несанкционированных свалок были заключены муниципальные контракты с ИП Назарян Гарик Нверович. В ходе исполнения контрактов ликвидировано 6 свалок в 6 мкр. и 10 мкр. города, общей площадью 6 га, объем вывезенных отходов составил 614,52 м3.

Для реализации мероприятия «Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)» были выполнены работы по содержанию контейнерных площадок (уборка, погрузка крупногабаритного мусора, вывоз строительных отходов) и обустройство контейнерных площадок (демонтаж старых и установка новых конструкций). По итогам проведенных мероприятий обустроено 14 контейнерных площадок, расположенных в 1, 2 и 8 микрорайоне города.

3. Организация противоэпидемиологических мероприятия

Предоставлена субвенция на мероприятие «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании». В рамках мероприятия проведено 5 этапов акрицидной обработки, 2 этапа лаврицидной обработки, 2 этап барьерной дератизации, проведен контроль эффективности проводимых мероприятий по акарицидной обработке 3 этапа, ларвицидной обработке 2 этапа, барьерной дератизации 2 этапа. Общая площадь обработанных территорий составляет 2 132,4 га.

- ПЛАНЫ реализации муниципальной программы на 2025-2027 гг.

На реализацию муниципальной программы предусмотрено: в 2025 году – 5 838,9 тыс. рублей, в 2026 году – 6 854,9 тыс. рублей, в 2027 году – 6 854,9 тыс. рублей.

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета города Пыть-Яха на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, планируется направить на реализацию:

1. «Регулирование качества окружающей среды в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях»

1.3. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведении мероприятий в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить»:

- проведение эколого-просветительских мероприятий;

- проведение природоохранных мероприятий.

2. «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях»

2.1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления»:

- проведение информационно-разъяснительной работы по раздельному накоплению ТКО по средствам размещения информации на официальном сайте администрации города, на официальных старицах в социальных сетях интернет, в средствах массой информации.

2.2 Комплекс процессных мероприятий «Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок»:

- проведение мероприятий по выявлению несанкционированных свалок на территории города;

- заключение контрактов на ликвидацию свалок

2.3. Комплекс процессных мероприятий «Содержание контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности (бесхозные)»:

- сокращение контейнерных площадок, находящихся в муниципальной собственности;

- заключение договоров на содержание.

3. Организация противоэпидемиологических мероприятия

3.1. Комплекс процессных мероприятий «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (дезинсекция и дератизация территорий в муниципальном образовании»:

- заключение договоров на проведение дезинсекции и дератизации территории города и контроля ее эффективности.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы отсутствуют.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- постановление администрации города от 09.09.2024 № 192-па;

- постановление администрации города от 28.11.2024 № 8-па -252,

- постановление администрации города от 28.12.2024 № 316-па.

Исполнитель:

Начальник отдела по транспорту, дорогам и

благоустройству Управление ЖКК, транспорту и дорогам

Николаева Татьяна Юрьевна 8 (3463) 46-86-14