Приложение № 8

**События национальных проектов в городе Пыть-Ях**

**на 1 апреля 2025 г.**

**1. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»** реализуется посредством регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

1.1. Заключено соглашение от 06.02.2025 года № МСП/2025-9 с Департаментом экономического развитии ХМАО-Югры о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на реализацию вышеуказанного регионального проекта, на общую сумму 4 376,5 тыс. рублей. Исполнение на 01.04.2025 года отсутствует. Во 2 квартале 2025 года запланировано проведение отбора получателей субсидии.

В рамках регионального проекта предусмотрено достижение 2 показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| 1 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | 45 | 0 | 0 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | 30 | 0 | 0 |

**2. Национальный проект «Семья» в 2025 году** реализуется посредством регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктуры культуры». Финансирование на 2025 год не предусмотрено.

В рамках регионального проекта предусмотрено достижение 3 показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) | 416,0 | 98,9 | 23,8 | - |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры, % | 72 | - | - | Показатель рассчитывается 1 раз в полугодие посредством анкетирования. |
| 3 | Число обращений к цифровым  ресурсам в сфере культуры (тыс.ед.) | 49,5 | 14,6 | 29,5 | - |

**3. Национальный проект «Молодежь и дети»** реализуется посредством 4 региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 2 региональных проектах:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | | Исполнено | | |
| Факт | | % |
| РП «Педагоги и наставники» | 72 115,0 | | 15 630,6 | | 22,0 |
| РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» | 5 801,0 | | 3 561,0 | | 61,4 |
| РП «Все лучшее детям» | Без финансирования | | | | |
| РП «Профессионалитет» |
| **ИТОГО** | **77 916,0** | **19 191,6** | | **24,6** | |

3.1. РП «Педагоги и наставники». Финансирование, предусмотренное в сумме 72 115,0 тыс. рублей, направлено на обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях города Пыть-Яха, а также проведение мероприятий по повышению квалификации указанных специалистов. Проведение обучения по программам дополнительного профессионального образования для педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций.

По состоянию на 01.04.2025 года израсходовано 15 630,6 тыс. рублей или 22,0 к плану.

3.2. РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)». Финансирование, предусмотренное в сумме 5 801,0 тыс. рублей (местный бюджет), направлено на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, игры, уроки и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию добровольчества). Заключены соглашения на предоставление субсидии ПМГМОО «Активист» от 26.02.2025 №1-2025 и от 04.03.2025 №2-2025 на реализацию мероприятий в области молодежной политики на общую сумму 5 801,0 тыс.руб. Исполнение на 01.04.2025 года составило 3 561,0 тыс.руб.

В рамках региональных проектов предусмотрено достижение 6 показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
|  | РП «Педагоги и наставники» | | | | |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, (%) | 53,9 | 0 | 0 | По состоянию на 01.04.2025 года повышение квалификации педагогических работников не проводилось. |
|  | РП «Все лучшее детям» | | | | |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,7 | 77,9 | 88,8 | Дополнительным образованием охвачено 6 657 человек в возрасте 5 - 18 лет (77,9% от общего количества детей данной категории – 8 548 человек) |
| 3 | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, % | 0,46 | 0,45 | 97,8 | По состоянию на 01.04.2025 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 71 человеке, с выдающимися способностями и талантами. |
|  | РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» | | | | |
| 4 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. чел.) | 0,0058 | 0,0007 | 12,1 | В добровольческую деятельность в январе-марте 2025 года вовлечено 712 человек. Проведены мероприятия городского уровня, направленные на патриотическое воспитание молодежи, памяти Великой Отечественной войне, поддержке СВО и другие мероприятия, акции. |
| 5 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, % | 14,3 | 1,94 | 13,6 |
|  | РП «Профессионалитет» | | | | |
| 6 | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, % | 43 | 4,4 | 10,2 | По состоянию на 01.04.2025 120 обучающихся 6-11 классов охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации. |

**4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»** реализуется посредствам 3 региональных проектов.

Тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Исполнено | |
| Факт | % |
| РП «Формирование комфортной городской среды» | 18 964,6 | 20 | 0,1 |
| РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 64 689,9 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Жилье» | 59 570,5 | 3 630,0 | 6,1 |
| **ИТОГО** | **143 225,1** | **3 650,0** | **2,5** |

4.1. РП «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 18 964,6 тыс. рублей. В 2024 году по итогам рейтингового голосования по отбору общественных пространств, благоустройство которых запланировано в 2025 году, определена территория в микрорайоне 1 Центральный, ул. Первопроходцев. По состоянию на отчетную дату подготовлен и направлен пакет документов для участия в аукционе, приобретен дизайн проект, заключен договор на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту.

4.2. РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры». По информации Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры лимиты, предусмотренные на реализацию регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будут перераспределены на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

4.3. РП «Жилье». Заключено Соглашение от 27 января 2025 г. № 11-НА/2025 с Департаментом строительства и архитектуры ХМАО-Югры о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета автономного округа на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, том числе в целях достижения мероприятий (результатов) регионального проекта «Жилье».

По состоянию на 01.04.2025 года ввод жилья составил 1 319 кв.м - 8 объектов индивидуального жилищного строительства и садовых дома. Расселено 145,3 кв.м. аварийного жилищного фонда (3 жилых помещения/3 семьи). Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 1 молодой семье.

В рамках региональных проектов предусмотрено достижение 5 показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
|  | РП «Жилье» | | | | |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный). (тыс.кв.м). | 0,46 | 0,15 | 31,6 | Расселено 145,3 кв.м. аварийного жилищного фонда (3 жилых помещения/3 семьи). Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 1 молодой семье. |
| 2 | Количество семей, улучшивших  жилищные условия, ежегодно | 31 | 4 | 13,0 |
| 3 | Объем жилищного строительства (млн.кв.м.) | 0,003000 | 0,001319 | 44,0 | По состоянию на 01.04.2025 года ввод жилья составил 1 319 кв.м - 8 объектов индивидуального жилищного строительства и садовых дома. |
|  | РП «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | - | По итогам года |
|  | РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры». | | | | |
| 5 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | 3,5 | 0 | - |  |