Приложение №1

Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера

в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2025 года

**1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:**

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). В 2024 году показатели в рамках муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

**2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:**

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

**3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.**

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

**4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:**

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |  |  |  |  |  | |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | «ГП» | 200 | 5 | 2,5 | Расчет показателя: суммарное количество участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования, направленных на этнокультурное развитие коренных народов. | Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках – 2025» |  | | | | |
| 2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | «МП» | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя: результаты проведенного анкетирования среди участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования | Проведение анкетирования запланировано во 2 квартале 2025 года |  | | | | |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной Туристской информационной среды | «ГП» | 4 | 0 | х | Формула расчета показателя: мониторинг мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды | Мероприятия запланированы во 2-4 квартале 2025 года |  | | | | |
| 4. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | «МП» | 1 | 1 | х | Расчет показателя: мониторинг мероприятий, направленных на финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | по итогам года |  | | | | |
| Средний процент достижения показателей | | х | х | х | 25,6 | х | х |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:**

**По итогам года**

**6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:**

**По итогам года**

**7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:**

**По итогам года**

|  |
| --- |
| Исполнитель: |
| Главный специалист отдела по культуре и искусству управления  по культуре спорту администрации города Пыть-Яха | |
| Газиева Гузель Фелюсовна,  8 (3463) 46-55-47 |