Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Культурное пространство города Пыть-Яха»

за январь-март 2025 года

- Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

- Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков: нарушения отсутствуют.

- Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение: риски отсутствуют.

- Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| - № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Число посещений культурных мероприятий | ГП, МП | 416 | 98,9 | 23,8 | Расчет показателя осуществляется в соответствии с Распоряжением Минкультуры России от 25.04.2024 № Р-455. Формула расчета: , где: IБi - число посещений библиотек в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; КДУi - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; Мi - число посещений музеев в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; Тi - число посещений театров в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; ПКиОi - число посещений парков культуры и отдыха в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; КСКi - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; Цi - число посещений цирков в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; Зi - число посещений зоопарков в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; Кi - число посещений кинотеатров в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; ЦРi - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц. ДШИi - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств (ДШИ) в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; ПОi - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями, в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; ВОi - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования, в i-ом месяце отчетного года, тысяча единиц; i = 1, ... M, M - отчетный месяц. За 3 мес. 2025 года число посещений составило: 98 898 / 1000 = 98,9 в том числе: число посещений библиотек: 43 163 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 29 033 число посещений музеев: 1 095 число посещений кинотеатров: 5 572 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 14 599 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 5 436 Всего посещения – 98 898 |  |
| - 2 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | ГП | 49,5 | 14,6 | 29,5 | число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 14 599 (визиты) |  |
| 3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | НП, МП | 56 | 51 | 91 | Расчет показателя: 2019 год (8 чел.) + 2020 год (7 чел.) + 2021 год (10 чел.) + 2022 год (10чел.)+2023 год (7 чел.)+2024 год (9 чел.)+2025 год (5 чел.) = 56 чел. В 2025 году распределение значения показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе «Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» в рамках Национального проекта «Культура» по городу Пыть-Ях доведено в количестве – 5 человек. По муниципальным учреждениям культуры квота распределена следующим образом: МАУК «КДЦ» - 1 специалист (Российская государственная специализированная академия искусств). МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 4 специалиста (Пермское государственное хореографическое училище – 1 человек, Дальневосточный государственный институт искусств– 3 человека). Согласно плану-графику обучение планируется во 2 и 4 квартале 2025 года. |  |
| 4 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | МП | 8,3 | - | 0 | Показатель рассчитывается по итогам года |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | ГП, МП | 72 | - | 0 | Показатель рассчитывается 1 раз в полугодие |  |
| 6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом | ГП, МП | 95 | - | 0 | Показатель рассчитывается 1 раз год |  |
| Средний процент достижения |  |  |  |  | 24,1 | х | х |

- Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

- Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

Исполнитель: главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре и спорту Калиниченко Валентина Владимировна

Конт. тел.: 8 (3463) 46-40-13