Приложение к письму

№ [Номер документа] от [Дата документа]

Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в городе Пыть-Яхе»

за 1 квартал 2025 год

- Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы;

- Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков: нарушение сроков отсутствует;

- Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

- Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| - № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества в городе Пыть-Яхе |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | МП*, ГП**, НП*** | 53,9 | 0,00 | 0,00 | Источник информации: Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р; Постановление Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 N 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования» По состоянию на 01.04.2025 года. Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по программам "Основы финансовой грамотности" планируется с апреля по июнь 2025 года |  |
| - 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, процент | МП*, ГП**, НП*** | 100 | 100 | 100 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р; Постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования» Дошкольные образовательные организации посещают всего 2 236 воспитанников: 324 воспитанников в возрасте от 2,5 месяца до 3-х лет, из них в возрасте: от 2,5 месяцев до 1,5 лет 6 воспитанников, от 1,5 до 3 лет - 318 воспитанника, от 3 до 7 лет – 1 912 воспитанников. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. На 01.04.2024 года очередность в ДОО отсутствует. |  |
| - 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, процент | МП*, ГП** | 100 | 100 | 100 |  |  |
| - 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент | МП* | 0 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 15.03.2013 № 92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования» Согласно расписания, утвержденного Министерством просвещения РФ, сдача ЕГЭ планируется на май-июль 2025 года. Данные будут предоставлены по итогам работы за 9 месяцев 2025 года. |  |
| Цель 2 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | МП*, ГП**, НП*** | 87,7 | 77,88 | 88,8 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р;Постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 550-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования» На 01.04.2025 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 6 657 человек (77,88% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 548 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |  |
| Средний процент достижения показателей |  |  |  |  | 57,76 |  |  |

- Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы;

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы;

- Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

| Начальник управления по образованию | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | М.Ю. Букреева |
| --- | --- | --- |

Исполнители: Очнева А.В., Горбачева И.А., Лебедева О.К.