Аналитическая  записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»

за 1 квартал 2025 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). Показатели «Количество инициативных проектов, реализованных из местного бюджета с привлечением инициативных платежей»,  «Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе и случаев их применения», «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность», «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью», «Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха», «Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов)» будут достигнуты по итогам года.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | МП | 5 | 8 | 100 | По итогам заседания комиссии по определению победителей конкурса на предоставление гранта главы города Пыть-Яха от 09.12.2024 победителями признаны 7 социально значимых проекта: «Доброе дело», «Наследники победы», «Патриот по собственному желанию», «Домик для Ушастика», «Бокс- без границ!», «Мотокросс для всех», «Всероссийский открытый чемпионат по мини-футболу на кубок Губернатора ХМАО-Югры», По результатам конкурса на предоставление субсидии на реализацию молодежной политики от 28.01.2025 признан победителем проект «Наше время» | - |
| 2 | Количество инициативных проектов, реализованных из местного бюджета с привлечением инициативных платежей | ГП | 2 | 0 | 0 | Прием документов будет производиться в период с 12.05.2025 по 25.05.2025, проект «Реновация Аллеи Ветеранов» заявлен на участие в региональном конкурсе инициативных проектов | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 3 | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе и случаев их применения | МП | 21 | 5 | 23,8 | ТОС – 1, за отчетный период было проведено общественных обсуждений - 3 публичных слушаний - 1 | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 4 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | НП | 0,0058 | 0,0007 | 3,4 | Общая численность составила 712 человек, в том числе: Январь – 208 чел. Февраль – 312 чел. Март – 192 чел. | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 5 | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность | ВДЛ ГП | 14,3 | 1,94 | 13,5 | Общая численность составила 712 человек, в том числе: Январь – 208 чел. Февраль – 312 чел. Март – 192 чел. 712/36751 х 100 =1,94 % | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 6 | Доля информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность органов местного самоуправления города Пыть-Яха | МП | 45,6 | 45,1 | 98,9 | За отчетный период размещено 281 информационных сообщений в средствах массовой информации, отражающих деятельность ОМС города Пыть-Яха, что составляет от общей информации (623 информационных сообщений) –98,9%. | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 7 | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку за счет средств бюджета города Пыть-Яха на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (проектов) | МП | 56,0 | 17 | 30,4 | За отчетный период опубликовано материалов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества – 17, в том числе: телевидение МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» – 7 ед.; общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха «Новая северная газета» – 6 ед; радио – 4 ед. | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 8 | Количество соглашений (планов мероприятий) с внешними партнерами | ГП | 0 | 0 | 100 | - |  |
| 9 | Количество мероприятий, проведенных в сфере молодежной политики | МП | 1260 | 314 | 24,92 | Организация досуга детей, подростков и молодежи – 192 мероприятия; Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении – 90 мероприятий; Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи – 9 мероприятий; Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи – 11 мероприятий; Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни – 12 мероприятий. | Показатель будет сформирован по итогам года |
| 10 | Количество проектов, реализованных в сфере молодежной политики | МП | 1 | 0 | 0 | Реализация проекта начнется с июня 2025 года | Показатель будет сформирован по итогам года |
| Средний процент достижения показателей |  |  | x | x | 39,5 | x | x |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Во исполнение мероприятий муниципальной программы проводится конкурс на предоставление гранта главы города Пыть-Яха, конкурс по отбору инициативных проектов, конкурс на предоставление субсидии  на реализацию мероприятий в области молодежной политики, предоставляется субсидия на выполнение муниципального задания МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» и МБУ «Современник».

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Предложения отсутствуют.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

В отчетном периоде в муниципальную программу изменения не вносились.

Исполнители:

Фёдорова А.С. 42-23-10

Праздникова Е.В. 42-55-10