## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» на 31.03.2025 года (тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта | Источники финансирования | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22.5506
0 | окружной бюджет | 0 | 0 | 0
0 | городской бюджет | 119570.5 | 119570.5 | 26963.9
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 119570.5 | 119570.5 | 26963.9
1.Региональный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 61.386 | Заключены следующие соглашения: от 26.02.2025 №1-2025 с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» на сумму 4 440 000,00 руб.;от 04.03.2025 № 2-2025 с Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организацией «Активист» на сумму 1 361 000,00 руб. на организацию деятельности ресурсного центра по развитию добровольчества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Пыть-Яха
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 5801 | 5801 | 3561
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 5801 | 5801 | 3561
2. Комплекс процессных мероприятий «Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха, в том числе в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), на развитие гражданского общества» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100 | Заключены следующие соглашения от 17.12.2024 № 87 с Пыть-Яхской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на сумму 503 500,00 руб.; -от 17.12.2024 № 86 с Пыть-Яхской городской организацией Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» на сумму 580 010,00 руб.; - от 17.12.2024 № 88 с Местной общественной организацией ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» на сумму 425 926,00 руб.- от 17.12.2024 № 89 с Некоммерческой организацией благотворительный фонд «УШАСТИК, ЖИВИ» на сумму 449 719,00 руб. - от 17.12.2024 № 90 с Автономной некоммерческой организацией «Клуб спортивных единоборств «ЛИГА» на сумму 495 000,00 руб. - от 17.12.2024 № 91 с Автономной некоммерческой организацией «Спортивная школа «ОЛИМП» на сумму 245 000,00 руб. - от 17.12.2024 № 92 с Автономной некоммерческой организацией спортивно-технический клуб «Сибирь» на сумму 300 845,00 руб.
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 3000 | 3000 | 3000
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 3000 | 3000 | 3000
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городе Пыть-Яхе» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 50 | 50 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 50 | 50 | 0
4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие гражданских инициатив» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | прием инициативных проектов будет осуществляться с 12.05.2025 по 25.05.2025
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 5000 | 5000 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 5000 | 5000 | 0
5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости органов местного самоуправления» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22.2269 | Заключен муниципальный контракт на оказание информационных услуг от 18.02.2025 №14 на сумму 49 400 рублей с МАУ "ТРК Пыть-Яхинформ". Сумма Субсидии( в сумме 44 118 700 руб.) перечисляется из объема фактически выполненного муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ "ТРК "Пыть-Яхинформ"
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 44168.1 | 44168.1 | 9817.2
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 44168.1 | 44168.1 | 9817.2
6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 0 | 0 | 0
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 0 | 0 | 0
7. Комплекс процессных мероприятий «Реализация и обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики» (всего) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 17.1981 | Сумма Субсидии( в сумме 61 551 400 руб.) перечисляется из объема фактически выполненного муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ "Современник"
| окружной бюджет | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | 61551.4 | 61551.4 | 10585.7
| другие источники | 0 | 0 | 0
| всего: | 61551.4 | 61551.4 | 10585.7