## Жилищ. сфер.
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 31 декабря 2024 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
7. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 63318.2 | 63318.2 | 63240.4404 | 99.8772
| 0 | окружной бюджет | 146111.4 | 146111.4 | 145161.6318 | 99.35
| 0 | городской бюджет | 59306.7 | 59306.6261 | 55976.5762 | 94.385
|  | другие источники |  |  |  | 0
|  | всего: | 268736.3 | 268736.2261 | 264378.6484 | 293.6122
1. | Наименование (подпрограмма) «Комплексное развитие территорий» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 68464.6 | 68464.6 | 67609.6951 | 98.7513
|  | городской бюджет | 12266 | 12265.9615 | 10506.8628 | 85.6587
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 80730.6 | 80730.5615 | 78116.5579 | 96.7621
1.1. | Региональный проект "Жилье" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по градостроительной деятельности" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнены работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, в том числе для размещения приюта для животных, иных объектов, по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовска. По внесению изменений в проект планировки и межевания территории: -мкр. 8 Горка, улично-дорожной сети; -мкр. 1 Центральный (изменение границ земельного участка под новый объект учебно-образовательного назначения на 700 мест, организацию парковочных мест для объекта образования); -мкр. 1 Центральный г. Пыть-Яха, ориентировочная площадь территории – 3,07 га; -южной промышленной зоны (массива); -мкр. 3 Кедровый г. Пыть-Яха. - мкр. 6 Пионерный, в границах улиц Магистральная, Фармана Салманова г. Пыть-Яха
|  | окружной бюджет | 5186.3 | 5186.3 | 4744.0575 | 91.4729
|  | городской бюджет | 941.4 | 941.3976 | 469.1925 | 49.84
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 6127.7 | 6127.6976 | 5213.25 | 85.0768
1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены жилые помещения 29 семьям (по договорам мены/соцнайма). Произведена выплата возмещения за жилые помещения 16 собственникам. Объявлены 6 аукционов на приобретение жилых помещений (не состоялись по причине отсутсвия заявок на участие). Произведен снос 3 строений объемом 555м3, 3 жилых домов площадью 3 034,2 м2. Выполнены работы по обеспечению доступности 7 жилых помещений под потребности инвалида. Выполнены работы по разработке проекта организации работ по носу жилых домов (6 ед). Предоставлена субсидия 2 участникам СВО. Выплачена субсидия семье по опредению суда.
|  | окружной бюджет | 63278.3 | 63278.3 | 62865.6376 | 99.3479
|  | городской бюджет | 11324.6 | 11324.5639 | 10037.6703 | 88.6363
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 74602.9 | 74602.8639 | 72903.3079 | 97.7219
2. | Наименование (подпрограмма) «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | федеральный бюджет | 63318.2 | 63318.2 | 63240.4404 | 99.8772 | Заключены соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету на реализацию мероприятия по расселению граждан из помещений, непригодных в связи с содержанием фенола/формальдегида, на предоставление социальной выплаты в текущем году включена 31 семья, из них оплачены – 31 семья; предоставлена субсидия 1 молодой семье, по категории «ветераны боевых действий и инвалиды» и инвалиды (на учете состоят 3 человека, получил субсидию 1 (по категории «инвалиды»). Двое не изъявили желание на получение выплаты).
|  | окружной бюджет | 77646.8 | 77646.8 | 77551.9367 | 99.8778
|  | городской бюджет | 13870.1 | 13870.0802 | 13600.2664 | 98.0547
|  | другие источники | - | - | - | 0
|  | всего: | 154835.1 | 154835.0802 | 154392.6435 | 99.7143
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | федеральный бюджет | 63318.2 | 63318.2 | 63240.4404 | 99.8772
|  | окружной бюджет | 77646.8 | 77646.8 | 77551.9367 | 99.8778
|  | городской бюджет | 13870.1 | 13870.0802 | 13600.2664 | 98.0547
|  | другие источники | - | - | - | 0
|  | всего: | 154835.1 | 154835.0802 | 154392.6435 | 99.7143
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 33170.6 | 33170.5844 | 31869.447 | 96.0774
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 33170.6 | 33170.5844 | 31869.447 | 96.0774
3.1. | Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата расходов и организационное обеспечение МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха»
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 33170.6 | 33170.5844 | 31869.447 | 96.0774
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 33170.6 | 33170.5844 | 31869.447 | 96.0774
Достижение основных целевых показателей план/факт
Объем жилищного строительства (тыс. кв. м.) - 2,5 тыс. кв.м. или 83% к плану (план 3,0); Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (кв. м.) - 19,8 кв.м. или 100% к плану (план 19,8) | Заключен муниципальный контракт от 04.03.2024 № 23 «Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, в том числе для размещения приюта для животных, иных объектов, по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовская (бывшая территория временного поселка «СТГМ») и последующей постановке образованных земельных участков на государственный кадастровый учет по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. № 10 «Мамонтово», ул. Мамонтовская» на сумму 545 тыс. руб., Работы приняты - 14.08.2024. - Заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 № 0187300019424000034 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 8 Горка г. Пыть-Яха, на сумму 297,250 тыс.рублей, работы приняты - 24.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 16.04.2024 № 187300019424000056 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории улично-дорожной сети в городе Пыть-Яхе, на сумму - 1431 тыс.рублей, работы приняты - 05.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 76 внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 1 Центральный г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 20.12.2022 № 560-па, с учетом «Югорского стандарта развития территорий»: изменение границ земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101011:114 под новый объект учебно-образовательного назначения на 700 мест, организацию парковочных мест для объекта образования, на сумму - 590 тыс.рублей, работы приняты - 21.08.2024г. - Заключен муниципальный контракт 10.06.2024 № 77 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 1 Центральный г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 18.11.2022 № 512-па, с учетом «Югорского стандарта развития территорий»1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, территория микрорайона № 1 «Центральный» г. Пыть-Яха. Территория с кадастровыми номерами 86:15:0101010:71, 86:15:0101010:21, 86:15:0101010:278, 86:15:0101010:74, 86:15:0101010:75, ориентировочная площадь территории – 3,07 га. На сумму - 590 тыс.рублей, работы приняты - 16.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 79 по разработке проекта планировки и межевания части территории зоны (массива) Южной промышленной, и последующей постановке на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков, на сумму - 590 тыс.рублей, работы выполнены - 16.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 10.06.2024 № 80 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона 3 Кедровый г. Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 25.12.2018 № 463-па (с изменениями), и последующей постановке на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков, с учетом «Югорского стандарта развития территорий», на сумму - 590 тыс.рублей, работы приняты - 16.09.2024г. - Заключен муниципальный контракт от 04.09.2024 № 103 «Выполнение работ по внесению изменений в проект планировки и межевания части территории микрорайона 6 Пионерный, в границах улиц Магистральная, Фармана Салманова города Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации г. Пыть-Яха от 27.12.2021 № 609-па, и последующей постановке на государственный кадастровый учет сформированных земельных участков, с учетом «Югорского стандарта развития территорий», на сумму - 580 тыс.рублей, работы приняты - 08.11.2024г
Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный) (тыс. кв. м.) - 2,56 тыс.кв.м. или 100% к плану (план 1,56) Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей) - 68 или 100 % к плну (план 49).