Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). По итогам 2024 года достижение показателей составило 100 %.

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем жилищного строительства (тыс. кв. м.) | «НП» «ГП» «ВДЛ» «МП» | 3,0 | 3,1 | 100 | 3,1/3,0*100 (факт/план)*100 Введено в эксплуатацию домов ИЖС площадью 3,1 тыс.кв.м. Годовой плановый показатель (3,0) |  |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя (кв. м.) | «МП» | 19,8 | 19,8 | 100 | 19,8/19,8*100 (факт/план)*100 Расчет показателя определяется путем деления общей площади жилищного фонда на территории МО (801,1 тыс.кв.м.) на численность населения на начало года (40,530 тыс.чел.) |  |
| 3 | Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (аварийный, фенольный) (тыс. кв. м.) | «НП» «МП» | 2,56 | 3,03 | 100 | 3,03/2,56*100 (факт/план)*100 Расчет показателя осуществляется путем деления фактической площади расселенного непригодного фонда (3 034 кв.м./76 помещений) на значение планового показателя |  |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия (семей) | «ГП» «ВДЛ» «МП» | 68 | 79 | 100 | 79/68*100 (факт/план)*100 Складывается за счет: переселения из аварийного жилищного фонда – 45 семей; предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и(или) формальдегида – 31 семья; предоставлена субсидия на приобретение жилья молодым семьям -1; предоставлены жилищные субсидии, предусмотренные постановлением Правительства №237-п от 10.10.2006 – 1 семей; предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете -1 Всего 79 семей. |  |
|  | Средний % исполнения показателей на 31.12.2024 |  |  |  | 100 |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

ИТОГИ реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» в 2024 году:

1. Подпрограмма «Комплексное развитие территорий»:

- Кассовое исполнение по мероприятиям подпрограммы в размере 78 116,6 тыс.руб., что составляет 96,8 % от годового плана.

1.1. Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по градостроительной деятельности":

Выполнены работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, в том числе для размещения приюта для животных, иных объектов, по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовска.

По внесению изменений в проект планировки и межевания территории:

-мкр. 8 Горка, улично-дорожной сети;

-мкр. 1 Центральный (изменение границ земельного участка под новый объект учебно-образовательного назначения на 700 мест, организацию парковочных мест для объекта образования);

-мкр. 1 Центральный г. Пыть-Яха, ориентировочная площадь территории – 3,07 га;

-южной промышленной зоны (массива);

-мкр. 3 Кедровый г. Пыть-Яха.

- мкр. 6 Пионерный, в границах улиц Магистральная, Фармана Салманова г. Пыть-Яха

1.2. Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений":

Предоставлены жилые помещения 29 семьям (по договорам мены/соцнайма). Произведена выплата возмещения за жилые помещения 16 собственникам.

Произведен снос 3 временных строений, приспособленных для проживания, объемом 555м3, 3 жилых домов площадью 3 034,2 м2.

Выполнены работы по обеспечению доступности 7 жилых помещений под потребности инвалида.

Выполнены работы по разработке проекта организации работ по носу жилых домов (6 ед).

Предоставлена субсидия 2 участникам СВО.

Выплачена субсидия 1 семье по определению суда.

2. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»:

- Кассовое исполнение по мероприятию подпрограммы в размере 154 392,6 тыс.руб., что составляет 99,7 % от годового плана.

2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»:

В рамках мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан, предоставлено 33 выплаты для приобретения жилья, а именно: 31 семье в связи с расселением граждан из помещений, непригодных для проживания в связи с содержанием фенола/формальдегида, 1 молодой семье, 1 состоящему на учете для предоставления жилья и относящемуся к льготной категории («инвалиды»).

3. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы):

3.1. Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства города Пыть-Яха

Кассовое исполнение по оплате расходов и организационному обеспечению МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» в размере 31 869,4 тыс.руб., что составляет 96,1 % от годового плана.

- ПЛАНЫ реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» в 2025-2027 годах:

На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» предусмотрено в 2025 году 264 256,6 тыс. рублей, в 2026 году – 317 999,7 тыс. рублей, в 2027 году – 104 187,9 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение жилищных условий граждан и содействию жилищного строительства на территории города.

За период 2025-2027 годы планируется улучшить жилищные условия 127 семей путем расселения граждан из аварийного фонда и предоставления субсидий/социальной выплаты на обеспечение жильем и уменьшить объем непригодного фонда (аварийный, фенольный) на 3,4 тыс.кв.м.

Объём строительства на территории города с 2025 по 2027 год составит 10 тыс.кв.м.

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Корректировка, прекращение реализации структурных элементов или муниципальной программы не требуется.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- Постановление администрации города от 20.03.2024 №55-па;

- Постановление администрации города от 27.05.2024 №106-па;

- Постановление администрации города от 26.11.2024 №250-па;

- Постановление администрации города от 28.12.2024 №299-па.

Исполнитель:

Богданова И.А. 421030