Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2025 года

- Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

- Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков: нарушения отсутствуют.

- Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение: риски отсутствуют.

- Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| - № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2025 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП» «МП» | 71,0 | 67,85 | 95,6 | На 01.04.2025 год показатель систематически занимающихся ФКиС – 26 065 чел. Численность населения от 3 до 79 лет – 38 411 человек. 26 065 / 38 411 * 100 | Значение показателя по итогам I кв. 2025 составляет 100,0% от утвержденного поквартального плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2025 году (64,0%) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па). |
| - 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП» «МП» | 59,5 | 58,9 | 98,9 | На 01.04.2025 год показатель единовременной пропускной способности – 2 758 чел. 2 758/38 411*1000/122*100 | Значение показателя по итогам I кв. 2025 составляет 100,2% от утвержденного поквартального плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2025 году (58,8%) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па). |
| 3 | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК | «МП» | 37,0 | 37,7 | 100 | На 01.04.2025 количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта – 20 ед. Общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК – 53 ед. 20 / 53 *100 | Значение показателя по итогам I кв. 2025 составляет 101,8 % от утвержденного поквартального плана достижения показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» в 2025 году (37,0%) (постановление администрации города от 29.12.2023 № 395-па). |
| Средний процент достижения по 3 показателям 98,2 % |  | х | х | х | х | х | х |

- Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

- Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу: информация предоставляется к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы.

.

Исполнитель:

главный специалист отдела по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту

Заровнятных Ольга Сергеевна, тел.: 8 (3463) 42-23-09