Приложение №1

Структура аналитической записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера

в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2024 года

**1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:**

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). В 2024 году показатели в рамках муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

**2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:**

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

**3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.**

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

**4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:**

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | «ГП» | 170 | 311 | 182,9 | Расчет показателя: суммарное количество участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования, направленных на этнокультурное развитие коренных народов. |  |  | | | | |
| 2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | «МП» | 100 | 100 | 100 | Расчет показателя: результаты проведенного анкетирования среди участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования |  |  | | | | |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной Туристской информационной среды | «ГП» | 4 | 4 | 100 | Формула расчета показателя: мониторинг мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды |  |  | | | | |
| 4. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | «МП» | 1 | 1 | 100,0 | Расчет показателя: мониторинг мероприятий, направленных на финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | по итогам года |  | | | | |
| Средний процент достижения показателей | | х | х | х | 120,7 | х | х |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:**

**ИТОГИ реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» в 2024 году.**

Исполнение по целевым показателям за январь – декабрь 2024 года составляет 120,7%

1. Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера

06.04.2024 - на территории Этнографического музея прошел традиционный праздник народа ханты «Вороний день» - Вурни хатл. Песни с вековой историей народов ханты, творческие конкурсы, тематическая фотозона, чай из трав и многое другое было представлено для гостей города на Вороньем Дне. 103 человека.

06.04.2024 – на Этнографическом музее и Парке культуры и отдыха «Северное сияние» состоялось торжественное открытие Event-мероприятия в рамках событийного туризма «Рахэм Авэс». 107 человек.

21.02.2024 - Участие в образовательной акции "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 2024", 7 человек.

13.08.2024 - Мероприятие к Международному Дню коренных народов лекция "Писатели Югры", хантыйская игра "Соот", практическое занятие по декоративно-прикладному искусству "кукла из травы"), охват 7 человек.

2. Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера

На основании постановления администрации города № 222-па от 17.09.2012 «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг», распоряжения администрации города № 214-ра от 15.02.2022 «Об изучении мнения населения города Пыть-Яха о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и спорта» было проведено анкетирование граждан, принявших участие в мероприятии «Вороний день» (Вурни хатл), Event-мероприятия «Рахэм Авэс», направленных на сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера в условиях многонационального города, развития событийного туризма.

3. Количество мероприятий, направленных на создание комфортной Туристской информационной среды

1. Мероприятие проведено 06.04.2024 на территории этнографического музея города Пыть-Яха. Основная цель мероприятия - сохранение культурных традиции, создание условий для приобретения опыта через знакомство с культурой коренных народов и развития событийного туризма на территории города Пыть-Ях и Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

В программу мероприятия вошли следующие активности:

- Концертное выступление исполнителя фольклорных песен Веры Кондратьевой — актрисы, Посла доброй воли, общественного деятеля «Югра»;

- Выступление самодеятельных коллективов города.

- Спортивно-игровая программа по играм народов Севера: бег на подволоках, бросание аркана на цель, стрельба из лука, разжигание костра;

- Выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства «Канче варэт» и продукции традиционных промыслов ханты;

- Фотозона с национальной одеждой;

- Дегустация Северной кухни;

- Катание на оленьих упряжках.

2. Традиционный праздник народа ханты "Вороний день" песни с вековой историей народов ханты, творческие конкурсы, тематическая фотозона, чай из трав и многое другое было представлено для гостей города на Вороньем Дне. 103 человека.

3. Участие в образовательной акции "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 2024", 21.02.2024, 7 человек.

4. Мероприятие к Международному Дню коренных народов лекция "Писатели Югры", хантыйская игра "Соот", практическое занятие по декоративно-прикладному искусству "кукла из травы"), 13.08.2024, охват 7 человек.

4. Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях

В рамках Соглашения от 04.12.2024 № 84 о предоставлении из бюджета города Пыть-Яха грантов в форме субсидий, субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным учреждением, заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Администрацией г. Пыть-Яха» и Автономной некоммерческой организации Центр социально-культурного развития «Югорская эра» приобретены товары с целью развития и пропаганды этноспорта и традиционных видов спорта коренных малочисленных народов Севера – ханты. (платежное поручение № 5687 от 09.12.2024)

Календарный план проекта:

10.01.2025-13.06.2025 подготовительный этап (заключение договоров, приглашение гостей, приобретение реквизита и др.).

14.06.2025 проведение мероприятия.

15.06.2025-31.12.2025 отчетный период Мероприятия:

1.Торжественное открытие – приветствие гостей и участников мероприятия почетным гражданином Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нижневартовского района Анатолием Прокопьевичем Кауртаевым, концертная программа с участием Веры Кондратьевой и других участников.

2. Мастер-класс «Гребля на обласах». Для проведения мастер-класса приглашена команда по гребле на обласах из Нефтеюганского района – «Община малочисленных народов «САЛЫМ» и почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Нижневартовского района Анатолий Прокопьевич Кауртаев. В рамках гранта будут приобретены обласа с веслами для использования на мероприятии, а в последующем для подготовки команды от города Пыть-Яха для участия в региональных соревнованиях по гребле на обласах.

3. Мастер-класс по северному многоборью: прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей. Проводит «Община малочисленных народов «САЛЫМ».

4. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству народов Севера, проводят работники Краеведческого музея г. Пыть-Яха, представители Пыть-Яхского городского отделения окружной общественной организации «Спасение Югры».

5. Проведение мастер-класса «Обряды и обычаи народов Севера», проведет приглашенный гость из села Лемпино Николай Смородин.

6. Выставка-продажа предметов декоративно-прикладного искусства мастеров из числа КМНС.

7. Выставка «Хантыйскими тропами» - проводят работники Краеведческого музея г. Пыть-Яха, представители Пыть-Яхского городского отделения окружной общественной организации «Спасение Югры».

8. На костре варится «Уха дружбы» и чай с душистыми травами для угощения участников праздника кухней «Традиции северной кухни".

9. Закрытие, награждение участников.

**6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:**

**- отсутствуют**

**7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:**

**- изменения не вносились**

|  |
| --- |
| Исполнитель: |
| Главный специалист отдела по культуре и искусству управления  по культуре спорту администрации города Пыть-Яха | |
| Газиева Гузель Фелюсовна,  8 (3463) 46-55-47 |