## Разв. эконом.
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 31 декабря 2024 года |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
| 0 | окружной бюджет | 2291.4 | 2291.4 | 2291.4 | 100
| 0 | городской бюджет | 1811.3 | 1811.3 | 1726.8 | 95.3348
|  | другие источники |  | 0
|  | всего: | 4105.8 | 4105.8 | 4021.3 | 97.9419
1. | Направление (подпрограмма) "Профилактика правонарушений" | федеральный бюджет | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
|  | окружной бюджет | 2291.4 | 2291.4 | 2291.4 | 100
|  | городской бюджет | 1566.3 | 1566.3 | 1482.3 | 94.637
другие источники
|  | всего: | 3860.8 | 3860.8 | 3776.8 | 97.8243
1.1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах Пыть-Яха | федеральный бюджет |  |  |  |  | обслуживание городской системы видеонаблюдения с ООО "Техносервисгруп" на сумму 995,06 тыс. руб. оплата произведена на сумму 912,1 тыс.руб.; на поставку оборудовани с ИП Еременко Д.В. на сумму 99,996 тыс.руб. оплата произведена полностью; на ремонт оптоволоконного кабеля с ИП Григорьев Д.С. на сумму 71,00 тыс. руб., оплата произведена полностью, на приобретение жесткого диска с ИП Григорьев Д.С. на сумму 40,00 тыс. руб., оплата произведена полностью, на приобретение ЖК Панели с ИП Григорьев Д.С. на сумму 230,0 тыс. руб., оплата произведена полностью
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 1437 | 1437 | 1353.1 | 94.1614
|  | другие источники |  |  |  | 0
|  | всего: | 1437 | 1437 | 1353.1 | 94.1614
1.2. | Создание условий для деятельности народных дружинников | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 100 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № ДРБ-29-11/2024 от 31.01.2024. Реализовано на основании распоряжения администрации города Пыть-Яха от 17.06.2024 № 1106-ра «О перечислении денежных средств членам народной дружины города Пыть-Яха» - 68 600 руб. Реализовано на основании распоряжения администрации города Пыть-Яха от 12.12.2024 № 2368-ра «О перечислении денежных средств членам народной дружины города Пыть-Яха» - 63 200,0 руб. Договор страхования от несчастных случаев народных дружинников от 16.12.2024 № 12-00007-81/24-3,0 тыс. руб.
|  | городской бюджет | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100
|  | другие источники |  |  |  | 0
|  | всего: | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 100
1.3 | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | федеральный бюджет |  |  |  |  | Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи
|  | окружной бюджет | 2197.1 | 2197.1 | 2197.1 | 100
|  | городской бюджет | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 100
другие источники
|  | всего: | 2214.9 | 2214.9 | 2214.9 | 100
1.4. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | федеральный бюджет | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100 | Почтовые расходы, опубликование списков кандидатов в газете
окружной бюджет
городской бюджет
другие источники
|  | всего: | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
1.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | федеральный бюджет |  |  |  |  | - контракт № 32 от 12.03.2024 с ООО «РК Медиа Тайм» на изготовление баннера на тему мошенничество- 13 тыс.руб. - контракт № 33 от 12.03.2024 с ООО «РК Медиа Тайм» на изготовление баннера на тему БДД- 13 тыс. руб. - контракт № 34 от 12.03.2024 с ООО «РК Медиа Тайм» на изготовление баннера на тему коррупция-13 тыс.руб. контракт № 47 от 01.04.2024 с ООО «Лучший выбор» на изготовление листовок «Финансовое мошенничество»- 12 тыс.руб.контракт № 98 от 16.08.2024 с ООО «Лучший выбор» на изготовление медалей и значков-19,9тыс.руб
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 71 | 71 | 70.9 | 99.8592
другие источники
|  | всего: | 71 | 71 | 70.9 | 99.8592
2 | Направление (подпрограмма) "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" | федеральный бюджет |  |  |  | 0
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 245 | 245 | 244.5 | 99.7959
|  | другие источники |  |  |  | 0
|  | всего: | 245 | 245 | 244.5 | 99.7959
2.1 | Проведение информационной антинаркотической политики (всего) | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | -контракт № 09 от 08.02.2024 с ИП Бурлуцким А.В. на размещение рекламной продукции в лифтах многоквартирных домов - 78800 руб., оплачено 78800 руб.; - контракт № 35 от 12.03.2024 с ООО «РК Медиа Тайм» на изготовление баннера -13000 руб., оплачено 13 000; -контракт №40 от 20.03.2024 с ИП Бочкарев Р.В. на изготовление листовки -17500 руб. оплачено 17500; - контракт № 41 от 20.03.2024 с ООО «Лучший выбор» на изготовление брошюры - 15000 руб. оплачено 15 000,0, - контракт № 133 от 14.10.2024 с ИП Басова ЕВ. на приобретение подарочных сертификатов - 45 500 руб. оплачено 45500,0, - контракт № 132 от 14.10.2024 с ООО "Лучший выбор" на приобретение футболок и рамок - 70 700,0 руб. оплачено 70 700,0, - контракт № 131 от 11.10.2024 с ООО "БИШОП" на приобретение сувениров - 4 000,0 руб. оплачено 4000,0
|  | окружной бюджет |  |  |  | 0
|  | городской бюджет | 245 | 245 | 244.5 | 99.7959
|  | другие источники |  |  |  | 0
|  | всего: | 245 | 245 | 244.5 | 99.7959