Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»

за период январь–декабрь 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4).

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков:

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень обеспеченности населения города Пыть-Яха сельскохозяйственной продукцией собственного производства от норматива потребления продукции, % |  |  |  |  | Данные для расчета (таблица 1 к программе), нормативы потребления продуктов: мяса-74,0 кг. молоко-322 кг. Население на 01.12.2024г.- 40,66 тыс. чел. |  |
| 1.1 | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | «МП» | 0,9 | 0,9 | 100 | 0,9 =25,711244/(74*40,66)*100 |  |
| 1.2 | молоко и молокопродукты | «МП» | 2,6 | 3,0 | 100 | 3,0 = 386,45/(322*40,66)*100 |  |
| 2 | Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию), ед. | «МП» | 240 | 220 | 91,7 | Заключены муниципальные контракты №174 от 22.12.2023, №0187300019423000243 от 11.01.2024, №68 от 16.05.2024, №0187300019424000119 от 20.06.2024, №99 от 27.08.2024, №0187300019424000172 от 20.09.2024 с АНО «Шанс», на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию в приюте для животных безнадзорных животных и животных, от права собственности на которых владельцы отказались. |  |
| 3 | Производство (реализация) мяса (скот на убой) в живом весе (КРС и свиньи), тн. | «МП» | 25,7 | 25,7 | 100 | Данные предоставляются ежемесячно главой КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами |  |
| 4 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тн. | «МП» | 343,8 | 386,5 | 100 | Данные предоставляются ежемесячно главой КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами |  |
| 5 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, ед. | «МП» | 1,0 | 1,0 | 100 | В 4-м квартале 2024 года организованно участие в выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» |  |
| Средний % исполнения показателей на 31.12.2024 |  |  |  |  | 98,6 |  |  |

5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

Итоги:

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства» по итогу 2024 года освоен      на 98%:

-	заключено два дополнительных соглашения на предоставление субсидий с главами КФХ Колещатовым В.Д. и Захаровым М.Д. за объемы произведенной и реализованной продукции в декабре 2023г., так как с января 2024 года Захаров М.Д. в качестве Главы КФХ прекратил свою деятельность;

-	в 2024 году заключено соглашение на предоставление субсидии с главой КФХ Колещатовым В.Д. за объемы произведенной и реализованной продукции.

-	произведено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных» по итогу 2024 года освоен на 90%:

-	заключены муниципальные контракты с АНО городской приют для бездомных животных «Шанс», по состоянию на 31.12.2024г. в приюте для животных содержится 220 животных без владельцев, отловлено 101 животных без владельцев.

-	произведено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части вопросов оплаты труда.

Комплекс процессных мероприятий «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства» по итогу 2024 года освоен            на 100%.

В целях популяризации ярмарочной деятельности, а также реализации продукции, произведенной в городе Пыть-Яхе, подготовки и принятия участия в одном из самых масштабных проектов для демонстрации региональных товаров и услуг – в выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской».

Планы:

На реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе» предусмотрено в 2025 году 33 983,9 тыс. рублей, в 2026 году – 33 929,9 тыс. рублей, в 2027 году – 33 929,9 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение отдельных переданных муниципальным образованиям государственных полномочий в рамках:

1. На поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства планируется направить 17 773,3 тыс. рублей (ежегодно), путем предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку животноводства (включая расходы на администрирование переданного полномочия).

2. По организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев предусмотрены бюджетные ассигнования в 2025 году – 16 156,6 тыс. рублей, 2026 – 16 102,6 тыс. рублей и в 2027 году – 16 102,6 тыс. рублей, путем заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию в приюте для животных безнадзорных животных и животных, от права собственности на которых владельцы отказались.

Комплекс процессных мероприятий «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства» - 54,0 тыс. руб. (ежегодно) планируется реализовать путем размещения информационных материалов на официальном сайте администрации г. Пыть-Яха, проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе «Товары земли Югорской».

6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом:

Предложения отсутствуют.

7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу:

- - постановление администрации города от 21.08.2024 № 171-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2023 № 350-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе»;

- - постановление администрации города от 08.11.2024 № 234-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2023 № 350-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 21.08.2024 № 171-па);

- постановление администрации города от 18.12.2024 № 274-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2023 № 350-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 21.08.2024 № 171-па, от 08.11.2024 № 234-па);

- постановление администрации города от 28.12.2024 № 301-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2023 № 350-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 21.08.2024 № 171-па, от 08.11.2024 № 234-па, от 18.12.2024 № 274-па).

Исполнитель:

Васнева М.А.

46-55-82