## БЖД
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе"
на 31 декабря 2024
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 31 декабря 2024 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненый план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
11. | Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | городской бюджет | 28063.4 | 28063.4 | 27374.7 | 97.5459
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 28063.4 | 28063.4 | 27374.7 | 97.5459
1. | Направление (подпрограмма) "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Пыть-Яха" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2165.2 | 2165.2 | 2148.7 | 99.2379
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2165.2 | 2165.2 | 2148.7 | 99.2379
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Переподготовка и повышение квалификации работников" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Обучено 3 специалиста по программам «Подготовка председателей и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований, обучение должностных лиц», специалистов гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по сигналам экстренного оповещения.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 15 | 15 | 15 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 15 | 15 | 15 | 100
1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Проведение пропаганды и обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Изготовлены памятки надлежащего качества в количестве 3500 штук и видеоролик по тематике «Безопасность детей на водных объектах». Весенне – летний пожароопасный период, проводится прокат видеоролика по противопожарной тематике «Пожарная безопасность». В осенне-зимний отопительный сезон «Пожарная безопасность в быту при использовании печного отопления, электронагревательных приборов». Общий объем проката видеороликов 3170 сек.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 114 | 114 | 114 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 114 | 114 | 114 | 100
1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Изготовление и установка информационных знаков по безопасности и на водных объектах" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках мероприятия изготовлены и установлены информационные знаки по безопасности на водных объектах в количестве 5 штук. (Купание запрещено и переезд (переход) по льду запрещен).
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 13 | 13 | 13 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 13 | 13 | 13 | 100
1.4. | Комплекс процессных мероприятий "Повышение защиты населения и территории от угроз природного и техногенного характера" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | На создание и содержание необходимого материального запаса для системы оповещения населения освоено 523,2 тыс. руб. По техническому обслуживанию РАСЦО исполнение составило 1 483,5 тыс. руб.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2023.2 | 2023.2 | 2006.7 | 99.1845
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2023.2 | 2023.2 | 2006.7 | 99.1845
2. | Направление (подпрограмма) "Укрепление пожарной безопасности в городе Пыть-Ях" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2199 | 2199 | 2199 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2199 | 2199 | 2199 | 100
2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности территорий" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по содержанию, обслуживанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью. Выполнено 2 этапа работ по содержанию минерализованных полос и противопожарных разрывов в количестве 4100 м2. Общей площадью 12300 м2.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2199 | 2199 | 2199 | 100
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2199 | 2199 | 2199 | 100
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 23699.2 | 23699.2 | 23027 | 97.1636
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 23699.2 | 23699.2 | 23027 | 97.1636
3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС города Пыть-Яха"
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 23699.2 | 23699.2 | 23027 | 97.1636
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 23699.2 | 23699.2 | 23027 | 97.1636