Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе»

За октябрь, ноябрь, декабрь 2024 года

*1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом.*

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). До конца 2024 года достижение показателей составит 100 %.

*2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков.*

Структурные элементы, реализация которых осуществляется с нарушением отсутствуют.

*3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.*

Риски, которые влияют либо могли бы повлиять на реализацию муниципальной программы не выявлены.

*4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:*

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, % | МП | 84,1 | 83,3 | 99,0 | Определяется по информации, представленной Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Информация поступит в 4 квартале 2024, либо 1 квартале 2025 года. |  |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях, тыс. человек | МП | 7,1 | 7,1 | 100 | Определяется как количество лиц – участников мероприятий направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях, тыс. чел. |  |
| 3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек | МП | 7,6 | 7,6 | 100 | Определяется как количество лиц - участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. чел. |  |
| 4 | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) | МП | 100 | 100 | 100 | Определяется как отношение фактически приобретенного оборудования к общему количеству оборудования, которое обеспечивает максимальную антитеррористическую защищенность объектов, находящихся в ведении муниципального образования |  |
| Средний процент достижения показателей | |  | x | x |  | x | x |

<\*> - показатель рассчитывается по итогам года.

*5. Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год;*

В средствах массовой информации на 31 декабря 2024 года опубликовано 155 материалов в газете, на радио и телевидении, а также в интернет СМИ и социальных сетях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений 121 материал, профилактика экстремизма 34 материал. Всего проведено 1569 мероприятий с охватом 41587 человек.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в течение 2024 года было заключено 16 муниципальных контрактов на общую сумму 649,0 тыс. рублей, из них из окружного бюджета 195,6 тыс. рублей, из местного бюджета 453,4 тыс. рублей. Средства были потрачены на изготовление и поставку наградной и раздаточной продукции для участников мероприятий. По состоянию на 31 декабря 2024 года израсходованы все средства, что составляет 100% реализации муниципальной программы в 2024 году. Достижение целевых показателей также составляет 100%.

В отчетном финансовом году запланирована работа по реализации мероприятий муниципальной программы. Заключение муниципальных контрактов на изготовление и поставку наградной и раздаточной продукции, а также достижения целевых показателей.

*6. Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом;*

Отсутствуют.

*7. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу.*

Корректировка муниципальной программы в отчетном периоде 2024 года не проводилась.

Исполнитель:

Главный специалист отдела по работе с комиссиями

и Советом по противодействию коррупции

управления по внутренней политике администрации г. Пыть-Ях

Клос Александр Владимирович

8 (3463) 46-55-95