## Лист3
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха»
на 31.12.2024 года
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство города Пыть-Яха (всего), в том числе: |  | федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 188361 | 188361 | 184781.92 | 98.0999
другие источники
|  | всего: | 188361 | 188361 | 184781.92 | 98.0999
1. | Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий города (всего), в том числе: | федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 164874 | 164874 | 161755.32 | 98.1084
другие источники
|  | всего: | 164874 | 164874 | 161755.32 | 98.1084
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения улиц, микрорайонов города» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | Ежемесячные платежи в рамках концессионного соглашения №1 от 14.01.2023. Заключены муниципальные контракты от 13.12.2024 №ПЯ-41.24, ПЯ-42.24 ПЯ-43.24 на технологическое присоединение объектов благоустройства к электрическим сетям; №174 от 25.12.2024 выполнение электромонтажных работ по подключению объектов к электрическим сетям
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 34252.2 | 34252.2 | 34210.5 | 99.8783
другие источники
|  | всего: | 34252.2 | 34252.2 | 34210.5 | 99.8783
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения и благоустройства городских территорий, охрана, защита, воспроизводство лесов и зеленных насаждений» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | Заключен муниципальный контракт № 0187300019424000017 Оказание услуг по озеленению городских территорий с последующим уходом за декоративными растениями и травянистой растительностью.
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 5601.5 | 5601.5 | 5116.6 | 91.3434
другие источники
|  | всего: | 5601.5 | 5601.5 | 5116.6 | 91.3434
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 15.12.2023 №2454-ра. Оплата ежемесячно. Заключен муниципальный колнтракт №36 от 10.09.2024 на выполнение работ по рахработке проектной, рабочей, сметной документации на устройство колумбария на территории городского кладюища города Пыть-Яха (исполняется).
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 12281.1 | 12281.1 | 11240.1 | 91.5236
другие источники
|  | всего: | 12281.1 | 12281.1 | 11240.1 | 91.5236
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Зимнее и летнее содержание городских территорий» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | Оплата по заключенным муниципальным контрактам: № 0187300019423000231 на выполнение работ по зимнему содержанию внутриквартальных проездов города Пыть-Яха, № 0187300019423000227 на выполнение работ по зимнему содержанию общественных территорий в г. Пыть-Ях. № 0187300019424000009 на выполнение работ по покосу городских территорий, №0187300019424000010 на выполнение работ по содержанию объектов и элементов благоустройства, №0187300019424000216 на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов города, № 0187300019424000270 оказание услуг по погрузке и вывозу снежных масс с объектов благоустройства города Пыть-Яха на специальную площадку; № 0187300019424000268 оказание услуг по погрузке и вывозу снежных масс с внутриквартальных проездов города Пыть-Яха; № 0187300019424000209 выполнение работ по зтмнему содержанию общественных территорий; №51, №52, №53 от 10.04.2024, №61, №62, №63, №64 от 08.05.2024 на выполнение работ по погрузке и вывозу снежных масс; №№0187300019424000018 и №0187300019424000068 на оказание услуг по погрузке и вывозу снежных масс №0187300019424000141 от 26.07.2024 на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов города Пыть-Яха; №123 от 28.10.2024 выполнение работ по санитарному содержанию объектов благоустройства; №0187300019424000149 от 03.09.2024 выполнение работ по ремонту спортивной площадки во 2 мкр. в районе домов 8,9; №0187300019424000143 от 26.08.2024 выполнение работ по зимнему содержанию внутриквартальных проездов города Пыть-Яха в 2025 году.
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 74279.1 | 74279.1 | 73829.1 | 99.3942
другие источники
|  | всего: | 74279.1 | 74279.1 | 73829.1 | 99.3942
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного содержания и ремонта объектов благоустройства (детские игровые и спортивные площадки, городской фонтан)» (всего) | федеральный бюджет |  |  |  |  | Оплата по заключенным муниципальным контрактам № 0187300019424000020 на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту, демонтажу детского игрового и спортивного оборудования, уличных тренажёров и малых архитектурных форм (МАФ) на детских игровых (спортивных) площадках, №10 от 22.02.2024 на выполнение работ по разработке ПСД по обустройству площадки для выгула собак в 4 мкр. «Молодежный», №21 от 02.05.2024 на выполнение работ по ремонту МАФ в Сквере им. С.Есенина. Заключены муниципальные контракты (исполняются): №15 от 22.03.2024 на выполнение работ по разработке проектной, сметной документации по устройству системы водоотведения с территории жилого дома, расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 2 Нефтяников, дом №24; №17 от 28.03.2024 на выполнение работ по ремонту обелиска «Памяти Великой Отечественной Войне», расположенного в г. Пыть-Ях, 2 микрорайон Нефтяников, на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы№1 с углубленным изучением отдельных предметов; № 0187300019424000007 выполнение работ по содержанию, обслуживанию и ремонту внутриквартальных проездов города Пыть-Яха в 2024 году; №18 от 24.04.2024 на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство тротуара с освещением, расположенного по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, улица Первопроходцев (переход от жилых домов по ул. Первопроходцев к парку «Сказка»); №105 от 04.09.2024 на выполнение работ по демонтажу детского игрового и спортивного оборудования. Заключены муниципальные контракты: №0187300019424000145 от 03.09.2024, №0187300019424000147 от 06.09.2024 поставка и монтаж детского игрового спортивного оборудования, №0187300019424000139 от 02.08.2024 на обустройство площадки для выгула собак, №0187300019424000152 от 16.09.2024 на обустройство системы водоотведения во 2 микрорайоне дом 24, №0187300019424000171 от 16.09.2024 на выполнение работ по благоустройству территории в районе ТУ Нефтяник 5 микрорайон Солнечный (исполняются); соглашение №79 от 02.12.2024 субсидия на возмещение затрат по содержанию сооружения Фонтан МУП УГХ; №0187300019424000275 от 18.12.2024 на поставку малых архитектурных форм (оплата по контракту в 2025 году).
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 38460.1 | 38460.1 | 37359.02 | 97.1371
другие источники
|  | всего: | 38460.1 | 38460.1 | 37359.02
2. | Повышение привлекательности городских территорий, общественных пространств (всего), в том числе | федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 23487 | 23487 | 23026.6 | 98.0398
другие источники
|  | всего: | 23487 | 23487 | 23026.6 | 98.0398
2.1. | Комплекс процессных мероприятий Праздничное оформление городских территорий» (всего), | федеральный бюджет |  |  |  |  | Оплата по заключенным муниципальным контрактам: № 0187300019424000008 на выполнение работ по разборке деревянных горок и вывозу конструкций в городе Пыть-Яхе, №0187300019424000004 на выполнение работ по демонтажу ледовых скульптур в городе Пыть-Яхе, № 0187300019424000005 на выполнение работ по демонтажу световых фигур, новогодней иллюминации и каркасных елок в городе Пыть-Яхе, № 0187300019424000012 изготовление и поставка баннеров, флагов, №0187300019424000067 на выполнение работ по монтажу и демонтажу праздничных конструкций и декораций, №0187300019424000039 на поставку парковой мебели. № 02 от 31.01.2024 на оказание услуг по содержанию и обслуживанию гобопроекторов; №0187300019424000016 на оказание услуг по транспортировке, монтажу, содержанию и демонтажу туалетных кабин в местах массового отдыха в г. Пыть-Яхе (исполняется); №20/24 от 09.04.2024 на оформление доски Почета (исполняется); №0187300019424000066 на выполнение работ по монтажу, демонтажу флагов, баннеров, оформлению флаговых композиций на территории городского округа Пыть-Ях в 2024 году (исполняется), №69 от 16.05.2024 на выполнение работ по содержанию и обслуживанию электрооборудования и электрических сетей (исполняется); №0187300019424000107 на выполнение работ по текущему ремонту световых иллюминационных фигур и элементов в городе Пыть-Яхе. №89 от 09.07.2024 на изготовление и поставку флагов; №106 от 05.09.2024 на изготовление и поставку наклеек; №102 от 30.08.2024 на транспортировку, монтажу/демонтажу туалетных биокабин; №85 от 01.07.2024 услуги по установке слайдов в гобопроекторы; №0187300019424000250 от 05.12.2024 поставка изделий для придания привлекательности городским пространствам; №0187300019424000253 от 06.12.2024 монтаж (демонтаж) объемных пространственных конструкций; №0187300019424000276 от 28.12.2024 строительство ледовых городков на территории города Пыть-Яха
окружной бюджет
|  | городской бюджет | 23487 | 23487 | 23026.6 | 98.0398
другие источники
|  | всего: | 23487 | 23487 | 23026.6
Исполнитель: Аминева О.В. 8 (3463) 46-84-03