Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Культурное пространство города Пыть-Яха»

за январь-декабрь 2024 года

- Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом:

Информация о достижении конкретных целевых показателей муниципальной программы приведена в таблице (п. 4). В 2024 году показатели в рамках муниципальной программы достигнуты в полном объеме, за исключением следующих показателей: «Число посещений культурных мероприятий» - исполнение 96%, «Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» - исполнение 93,7%. В соответствии с протоколом совместного заседания Антитеррористической комиссии, Оперативного штаба автономного округа и Оперативного штаба в автономном округе от 23 апреля 2024 года № 125/53, приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 апреля 2024 года № 09-ОД-72/01-09, введено ограничение на проведение массовых мероприятий на открытых площадках,  а также проведение митингов, шествий и парадов в период праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда (28.04.-01.05.2024), Православной Пасхе (05.05.2024), Дню Победы (09-12.05.2024), Дню России (12.06.2024).

- Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков: нарушения отсутствуют.

- Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение: риски отсутствуют.

- Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| - № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План на 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Число посещений культурных мероприятий | ВДЛ, ГП, МП | 326 | 312,9 | 96 | Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019г. № 915" Формула расчета: I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + J(t) + K(t) + L(t), где: I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий; A(t) - число посещений библиотек; B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций; C(t) - число посещений музеев; J(t) - число посещений кинотеатров; K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика "Цифровая культура" (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта; L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств; t - отчетный период. За 3 мес. 2024 года число посещений составило: 85 530 / 1000 = 85,53 в том числе: число посещений библиотек: 41 989 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 14 447 число посещений музеев: 1 098 число посещений кинотеатров: 5 718 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 14 775 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 7 503 Всего посещения – 85 530 За 6 мес. 2024 года число посещений составило: 165 198 / 1000 = 165,2 в том числе: число посещений библиотек: 77 746 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 39 783 число посещений музеев: 2 390 число посещений кинотеатров: 7 971 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 25 311 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 11 997 Всего посещения – 165 198 За 9 мес. 2024 года число посещений составило: 238 618 / 1000 = 238,6 в том числе: число посещений библиотек: 108 774 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 70 754 число посещений музеев: 3 545 число посещений кинотеатров: 9 962 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 32 265 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 13 318 Всего посещений – 238 618 За 12 мес. 2024 года число посещений составило: 312 895 / 1000 = 312,9 в том числе: число посещений библиотек: 134 512 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 95 509 число посещений музеев: 5 629 число посещений кинотеатров: 13 843 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 45 917 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 17 485 Всего посещений – 312 895 |  |
| - 2 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | ГП | 49,0 | 45,9 | 93,7 | число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 45 917 (визиты) |  |
| 3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | НП, МП | 51 | 51 | 100 | Расчет показателя: 2019 год (8 чел.) + 2020 год (7 чел.) + 2021 год (10 чел.) + 2022 год (10чел.)+2023 год (7 чел.)+2024 год (9 чел.) = 51 чел. В 2024 году распределение значения показателя «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе «Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» в рамках Национального проекта «Культура» по городу Пыть-Ях доведено в количестве – 9 человек (приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.04.204 №09-ОД-68/01-09). По муниципальным учреждениям культуры квота распределена следующим образом: МАУК «МКЦ «Феникс» - 1 специалист (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения). МАУК «КДЦ» - 4 специалиста (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова – 3 человека, Российская академия музыки имени Гнесиных – 1человек). МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 4 специалиста (Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского – 2 человека, Российская академия музыки имени Гнесиных – 2 человека). По состоянию на 01.01.2025 прошли обучение 9 человек (4 чел. - ДШИ, 4 чел. – КДЦ, 1 чел. –МАУК МКЦ «Феникс»). |  |
| 4 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры | МП | 8,3 | 8,3 | 100 | По результатам конкурса на предоставление субсидии из бюджета города Пыть-Яха социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры, поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Яха победителем признана АНО «Югорская эра». |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры | ГП, МП | 95 | 98,2 | 100 | Показатель рассчитывается 1 раз в полугодие на основании анкетирования населения по изучению мнения о качестве предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры |  |
| 6 | Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом | ГП, МП | 95 | 95 | 100 | Показатель рассчитывается 1 раз год на основании анкетирования населения по изучению мнения о качестве предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры |  |
| Средний процент достижения |  |  |  |  | 98,9 | х | х |

- Информация об итогах реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, и планы на очередной финансовый год:

- ИТОГИ реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха»

- в 2024 году.

На 31.12.2024 года финансирование программы осуществлялось по 3 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» составляет – 98,9 %.

1. Подпрограмма «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры». В рамках подпрограммы реализуются мероприятия:

- «Сохранение культурного и исторического наследия». Заключены соглашения с Департаментом кульутры ХМАО-Югры:

1. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 27.01.2024 № 8 на сумму 682 470,59 рублей, в том числе ОБ - 580 100,00 рублей, МБ - 102 370,53 рублей на развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек):

- комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов

- подписка (приобретение) периодических изданий

- ежемесячное обслуживание сети Интернет;                                                                                                                    - оказание услуг доступа к Базам данных "ЛитРес": Мобильная библиотека;

- обновление электронных баз данных (Гарант, ЛитРес) (ежемесячное обслуживание).

2. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 30.01.2024 № 71885000-1-2024-009 на комплектование библиотечного фонда на сумму 155 882,35 руб., в том числе ФБ,ОБ - 132 500,00 руб., МБ - 23 382,35 руб. Оплата произведена в полном объеме, приобретено 329 экземпляров литературы универсального содержания.

- «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры». Обеспечение деятельности автономных учреждений культуры, подведомственных управлению по культуре и спорту, проведение массовых культурных мероприятий. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидии на иные цели.

Произведены расходы на:

- содержание объектов МАУК "МКЦ "Феникс" и МАУК "Культурно-досуговый центр";

- обеспечение комплексной безопасности объектов (ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объектов);

- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;

- проведение мероприятий.

- «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры». В рамках мероприятия проведены работы по:

- разработке проектно-сметной        документации на капитальный    ремонт подпорной железобетонной стены, расположенной вдоль   улицы   С. Федорова.    Работы проведены, оплата       произведена в полном объеме в размере 542 000,00 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -  архитектурно-художественному освещению зданий: по объекту  МБОУ ДО "ДШИ" работы выполнены, оплата произведена в размере 2 658 816,57 рублей, по объекту МАУК МКЦ "Феникс" работы выполнены в размере 4 008 789,30 рублей,  по объекту МАУК "Культурно-досуговый центр" окончательные работы и оплата будет    произведена в 2025 году.

- выполнению работ по укреплению материально-технической базы  МАУК "Культурно-досуговый центр", работы выполнены, оплата произведена в полном объеме в размере 2 193 079,48 рублей;

- выполнению работ по ремонту ступеней крыльца и установки перегородок в санитарных комнатах  МБОУ ДО "Детская школа искусств", работы выполнены в полном объеме, оплата произведена в размере 915 928,91 рублей;

- разработке мастер-плана в целях развития и благоустройства территории парка культуры и отдыха, зонального военно-патриотического центра «Витязь», оплата произведена в размере 1 500 000,00 рублей;

- ремонту ступеней крыльца МАУК "МКЦ "Феникс" и ремонт санитарных комнат парка культуры и отдыха "Северное сияние", работы выполнены в полном объеме, оплата произведена  в размере 1 000 000,00 рублей;

- обследованию технического состояния объектов МБОУ ДО «Детская школа искусств» и МАУК "Культурно-досуговый центр" в размере 1 104 900,00 рублей, оплата произведена в полном объеме.

- укреплению материально-технической базы МАУК МКЦ "Феникс" в размере 12 055 740,82 рубля, кассовый расход произведен в полном объеме.

2. Подпрограмма «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения». В рамках подпрограммы реализуется мероприятие «Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования».  Произведены расходы на содержание МБОУ ДО «Детская школа искусств»:

- содержание объекта;

- обеспечение комплексной безопасности объекта;

-  выплата заработной платы сотрудникам и проведение мероприятий;

- реализация программ дополнительного образования.

3. Подпрограмма «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия». В рамках подпрограммы реализуется мероприятие «Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия», приобретено лицензионное программное обеспечение "Редактор цифровых копий  архивных документов", архивный обеспылеватель, канцелярские принадлежности.

- Предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом – предложения отсутствуют.

- Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу. Внесены изменения в муниципальную программу:

- постановление администрации города от 13.06.2024 № 112-па;

- постановление администрации города от 13.11.2024 № 236-па;

- постановление администрации города от 28.12.2024 № 321-па

Исполнитель: главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре и спорту Калиниченко Валентина Владимировна

Конт. тел.: 8 (3463) 46-40-13