Информация по исполнению плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2022-2025 годы

по состоянию на 01.10.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества на безвозмездной основе во временное владение и (или) пользование, в аренду на льготных условиях | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно,до 31 декабря |  Распоряжение администрации города от 19.04.2018 года № 693-ра (в ред. от 21.07.2023 № 1420-ра) «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе».  В перечень включено 10 объектов муниципального имущества общей площадью 4 289,1 кв.м.  Из включенных в перечень объектов:- 8 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 1 213,0 кв.м.: Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 187,6 кв.м.; Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 154,8 кв.м.; Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7 кв.м.;АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3 кв.м.;АНО «Городской приют для бездомных животных «Шанс» - 209,8 кв.м;Благотворительный фонд «Подари мечту» - 193,6 кв.м.;АНО спортивно-технический клуб «СИБИРЬ» - 97,8 кв.м;АНО ДПО Учебный центр «Профи» - 250,4 кв.м.- 2 помещения предоставлено по договору аренды (стоимость аренды 1,00 рубль в месяц) 3076,1 кв.м.: ЧОУ ДПО «Профф» - 727,5 кв.м.;АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права» -2 348,6 кв.м.8 СОНКО на базе муниципальных учреждений предоставлено 5 955,5 кв.м.Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО – 10 244,6 кв.м. 2 Социальным предпринимателям (Баев М.Г., Максименко В.В.) на базе муниципальных учреждений предоставлены помещения спортивного зала в аренду на льготных условиях, площадью 1 723,4 кв.м. |
| 2 | Обеспечение своевременной актуализации перечней имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО и субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление по муниципальному имуществу | 1 раз в 2 месяца |  Распоряжением администрации города от 27.09.2023 № 1878-ра актуализирован перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.По состоянию на 01.10.2023 площадь предназначенного для передачи имущества составляет 1 996,8 кв.м. Площадь переданного муниципального имущества составляет 1 923,7 кв.м. (96,3% от включённых в реестр.) Аукцион, проведённый в электронной форме на право заключения договора аренды в отношении нежилого помещения площадью 73,1 кв.м., состоящего в перечне, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Всего в течение года проводилось три аукциона. |
| 3 | Оказание методической, организационной, в том числе имущественной поддержки СО НКО, реализующим социально и общественно значимые проекты, программы | Управление по муниципальному имуществуРесурсный центр поддержки СО НКО  | На постоянной основе | За отчетный период 10 представителей (потенциальные поставщики услуг (работ) социальной сферы) получили поддержку, в том числе:- ИП Бабаев М.Г. - тренировочные занятия по кикбоксингу и вольной борьбе;- ИП Максименко В.В. – клуб смешанных единоборств;- АНО «Многоцелевой продюсерский центр»;- АНО «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка Музыка сердца»;- ПМГМОО «Активист»;- МОО г. Нефтеюганска «Спортивно-оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация»;- РОО «Федерация футбола»;- АНО «Спортивная школа «Олимп»;- МОО «Федерация всестилевого каратэ города Пыть-Ях»;- АНО «Детская спортивная школа «Алмаз 86». За период январь-сентябрь 2023 года Ресурсным центром поддержки СОНКО осуществлена поддержка (информационная, методическая помощь, консультации) 12 НКО:- АНО «Многоцелевой продюсерский центр» (11); - АНО «Центр боевых искусств «Рекорд» (20);- АНО Спортивно-технический клуб «Сибирь» (7);- АНО «Семейный Клуб «Музыка Сердца» - развивающий центр для детей «Музыка сердца» (6);- местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (10);- БФ «Подари мечту» (2);- АНО «Призвание» (3); - НКО БФ «Ушастик живи» (2);- МРО православный Приход храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях (6);- АНО «ЦСКР «Югорская эра» (8);- Приход храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Пыть-Яха (1);- АНО СШ «Олимп» (9). |
| 4 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима) | Управление по экономикеУправление по культуре и спортуУправление по образованию Управление по муниципальному имуществу | В течение года |  В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» предусмотрено: - предоставление гранта главы города Пыть-Яха для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха и реализующих проекты, в сумме 3 211,9 тыс.руб. По состоянию на отчетную дату исполнение составило 3 029,8 тыс.руб.;- региональный проект «Социальная активность» в сумме 5 361,0 тыс.руб. (ПМГМОО «Активист» предоставлена субсидия на организацию деятельности ресурсного центра по развитию добровольчества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 1 361,0 тыс.руб. и субсидия на реализацию мероприятий в области молодежной политики в размере 4 000,0 тыс.руб.). По состоянию на отчетную дату исполнение составило 4 691,5 тыс.руб. Постановлением администрации города от 07.12.2021 № 550-паутверждена муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» в рамках реализации которой предусмотрено оказание финансовой поддержки социальным предпринимателям: по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 2 511,7 тыс. руб., по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в размере 287,1 тыс.руб. По состоянию на отчетную дату 2 социальных предпринимателя (Шайхилаева Ф.Р, Бердар А.С.) получили финансовую поддержку на общую сумму 211,4 тыс.руб. Также муниципальной программой предусмотрено мероприятие «Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству» на реализацию социальных проектов в размере 1 100,0 тыс.руб. На конкурс до 2 ноября имеют возможность заявиться 8 субъектов предпринимательской деятельности, имеющие статус «Социальное предприятие», а также включенных в реестр креативных индустрий Югры. В муниципальной программе «Культурное пространство города Пыть-Ях» предусмотрены средства на обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки СО НКО в 2023 году в размере 2 170,5 тыс. руб. За отчетный период исполнение составило 1 290,1 тыс. руб. В соответствии с постановлением администрации города Пыть-Яха от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» при расчете арендной платы для субъектов МСП применяется коэффициент корректировки 0,5. При передаче имущества социально ориентированным некоммерческим организациям размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества.  Установление льготного налогообложения для СО НКО, социальных предпринимателей по земельному налогу утверждено решением Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 №330 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 28.04.2023 № 152). За отчетный период льгота по земельному налогу СО НКО, социальным предпринимателям не предоставлялась.По состоянию на 01.10.2023 года предоставлены в аренду и безвозмездное пользование помещения муниципальной собственности общей площадью 11 968,0 кв.м., в т.ч. 18 СОНКО – 10 244,6 кв.м., 2 ИП – 1723,4 кв.м.  |
| 5 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | Управление по образованию | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года |  В городе Пыть-Яхе в настоящее время реализуется программа по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов на 01.10.2023 составляет 341 шт. (5,1%).  В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» заключен договор с ООО «Инновационные образовательные технологии» на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ (сертификаты ПФДО) на общую сумму 53,0 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2023 года реализовали сертификат 10 человек, исполнение составило 38,0 тыс.руб.  Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, на 01.10.2023 составляет 6 737 человек (79,6% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8460 человек (согласно демографии 5-18 (статистика), по данным Росстата).  В связи с тем, что в городе отсутствуют частные организации, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, программа персонифицированного сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования не реализуется. |
| 6 | Содействие обучению сотрудников негосударственных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Ресурсный центр поддержки СО НКО  | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | По состоянию на отчетную дату проведены мероприятия: Ресурсным центром поддержки СО НКО организован тренинг для представителей НКО, количество участников - 9 чел. Очное участие в обучающем мероприятии в рамках заявочной кампании первого конкурса 2023 года на предоставление гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в г. Ханты-Мансийск: Чернышов Г.К. - руководитель АНО спортивно-технический клуб «Сибирь» (социальная сфера - профилактика девиантного поведения подростков посредством вовлечения в мотоспорт), Оленина Т.Ю. - заведующей Ресурсного центра поддержки СО НКО).  Очное участие в обучающем мероприятии для сотрудников и руководителей ресурсных центров «Проектируем устойчивое будущее» Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в г. Ханты-Мансийск - 1 чел. (Оленина Т.Ю. - заведующая Ресурсного центра поддержки СО НКО). При содействии Ресурсного центра поддержки СО НКО организовано онлайн обучение для подготовки проекта физических лиц для участия во Всероссийском грантовом конкурсе «Скиньте мяч 2023 — дворовые истории». Участники обучения 3 чел.: Оленина Т.Ю. - заведующая Ресурсного центра, Горлова Р.Б. - специалист МАУК «КДЦ», Горбачева Л.А. - руководитель воскресной школы Прихода храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях. При содействии Ресурсного центра поддержки СО НКО организовано участие в онлайн-консультирование для представителей СО НКО по участию в конкурсе на грант губернатора Югры. Участники обучения: Оленина Т.Ю. - заведующая Ресурсного центра; Чернышов Г.К. - руководитель АНО спортивно-технический клуб «Сибирь», Горбачева Л.А. руководитель воскресной школы Прихода храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях; Дорошенко О.И. - руководитель АНО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ»; Белоусова О.И.- руководитель воскресной школы Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Пыть-Ях; Троян А.Г.- руководитель АНО ЦБИ «Рекорд». При содействии Ресурсного центра поддержки СО НКО организовано участие в вебинаре Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» на тему: «Получение/подтверждение статуса «Социальное предприятие». Приняли участие 4 человека.  |
| 7 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКОУправление по экономике Управление по внутренней политикеУправление по образованиюУправление по культуре и спортуРесурсный центр по развитию добровольчества | до 1 ноября 2022 года,до 1 декабря 2024 года | 1. Участие в качестве почетных гостей и модераторов представителей СОНКО, СП Шпачук А.А., Шайхилаева Ф.Р., в составе жюри муниципального этапа профессионального мастерства «Педагог года-2023».2. Участие представителей СОНКО на торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника, которая проходила на базе МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов.3. Участие представителей СОНКО, СП (3 чел.) в форуме «Образовательное пространство города - залог успеха каждого ребенка». В форуме приняли участие руководитель и педагог-психолог Центра развития интеллекта и речи ребенка «СОVенок». Шайхилаева Ф.Р. выступила на пленарной части форума и на секции «Творческая среда – развитие талантов у детей и молодежи» с докладом. Шпачук А.А., директор семейного клуба «Музыка сердца» работала на секции «Здоровый ребенок – успешный ребенок».4. Участие в Августовском совещании педагогических работников «Муниципальная система образования: достижения и перспективы», которое состоялось на базе МБОУ СОШ №1 Шайхилаевой Ф.Р., руководителя Центра развития интеллекта и речи ребенка «СОVенок»; Шпачук А.А., руководителя АНО «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца».5. Совместное совещание с представителями Общественной палаты ХМАО-Югры, Департамента экономического развития ХМАО-Югры, Департамента социального развития ХМАО-Югры, Департамента образования и науки ХМАО-Югры и Фонда поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» и субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в социальной сфере. 6. Совместное заседание координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе и координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности МО г. Пыть-Ях, на котором рассмотрена информация об итогах реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 2022 год и планы на 2023 год. 7. Заседание координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города Пыть-Яха, на котором рассмотрена информация об итогах реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» на 01.09.2023 года. В качестве содокладчиков на заседании выступили: руководитель центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Мириев Э.С., СП Шайхилаева Ф.Р. 8. В рамках недели, рамках которой прошли следующие мероприятия для самозанятых, потенциальных и действующих предпринимателей города: - круглый стол по тематике социального и креативного предпринимательства. Спикерами выступили: Мириев Эльвин Сахаветович, руководитель центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»; Екатерина Тайлакова, предприниматель из г. Сургута, руководитель Агентства «КУЙ» и Обской кузницы, победитель первого в Югре Акселератора креативных индустрий, представители администрации города Пыть-Яха (приняли участие 21 человек); - круглый стол на тему «Молодежное предпринимательство: как начать свое дело?» (приняли участие 13 человек); - интерактивное обучение, наполненное практическими упражнениями на тему «Публичные выступления, коммуникации и формирование первого впечатления». Обучение проводил бизнес-тренер – предприниматель города Сургута Толкачев Александр Владимирович, предпринимательский опыт которого составляет 16 лет (приняло участие 16 предпринимателей и самозанятых); - бизнес-квиз - викторина для предпринимателей). Охват составил 20 человек.Совместно с представителями управления по внутренней политике администрации города и представителя Ресурсного центра поддержки СО НКО проведена рабочая встреча с представителями общественных объединений и религиозных организаций для определения наиболее эффективных механизмов, и форм предоставления действующих мер поддержки НКО, количество участников - 7 чел |
| 8 | Проведение конкурсов на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф» | Управление по внутренней политике | до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года |  В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» предусмотрено предоставление гранта главы города Пыть-Яха для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха и реализующих проекты, в сумме 3211,9 тыс.руб. По состоянию на отчетную дату исполнение составило 3 029,8 тыс.руб. В соответствии с распоряжением администрации города от 11.01.2023 № 29-ра предоставлен грант главы города Пыть-Яха в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2023 году: - Автономная некоммерческая организация «Центр боевых искусств «РЕКОРД» в сумме 210,0 тыс.рублей; - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 313,3 тыс. рублей; - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 1 542, 8 тыс. руб.; -Автономная некоммерческая организация «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца» в сумме 226, 9 тыс.рублей; - Благотворительный фонд «Подари Мечту» в сумме 280,9 тыс. рублей.Заявки были размещены с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф». В соответствии с распоряжением администрации города от 28.06.2023 № 1262-ра «О дополнительном финансировании на реализацию проекта «Тепло через километры» Благотворительному фонду «Подари Мечту» предоставлено дополнительное финансирование в размере 549,0 тыс.руб.  В соответствии с распоряжением администрации города от 21.06.2023 № 1200-ра Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов предоставлена субсидия в размере 88,9 тыс.руб. Объявление о приеме заявок на предоставление гранта главы города Пыть-Яха в 2024 году размещено 22.09.2023 на официальном сайте администрации города и интернет ресурсе «Грантгубернатора.рф». Прием заявок будет осуществляться с 03.11.2023 по 15.12.2023. Заседание конкурсной комиссии запланировано на декабрь 2023 года. |
| 9 | Оказание содействия негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) по подготовке заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы | Ресурсный центр поддержки СО НКО  | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | При поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СОНКО подготовлено 5 заявок для участия в конкурсах: 4 заявки на конкурс грант Губернатора Югры (воскресная школа Прихода храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях, АНО спортивно-технический клуб «Сибирь», АНО СШ «ОЛИМП», НКО БФ «Ушастик живи»). 1 заявка на Всероссийский грантовый конкурс «Скиньте мяч 2023 — дворовые истории» для физлиц (Горлова Р.Б.).По состоянию на отчетную дату заявки не получили поддержку. **3 квартал 2023 года:**При поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СОНКО подготовлено 2 заявки для участия в конкурс Грант Губернатора ХМАО-Югры для НКО:- Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» проект «Военно патриотическое воспитание допризывной молодежи г. Пыть-Ях в Зональном военно-патриотическом центре «Витязь»;- АНО СШ «Олимп» проект «Территория футбола» 2 заявки для участия в конкурс Грант Губернатора ХМАО-Югры для физлиц:- Горлова Римма проект «Инклюзивная студия песочной графики и пескотерапии»;- Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» проект «Военно пантриотическое воспитание допризывной молодежи г. Пыть-Ях в Зональном военно-патриотическом центре «Витязь». |
| 10 | Внесение в систему управления персонифицированного дополнительного образования муниципальными учреждениями спорта информации о количестве воспитанников | Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Сертификаты ПФДО реализуются учреждениями спорта (840 сертификатов): МАУ ДО Спортивная школа «Олимп» - 266 чел.МБУ ДО Спортивная школа - 340 чел. МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва - 234 чел. |
| 11 | Содействие в привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций субъектов МСП, в т.ч. самозанятых граждан к осуществлению креативной деятельности | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года | В январе-сентябре 2023 года проведены индивидуальные консультации с представителями некоммерческих организаций:- по вопросу лицензирования и предоставления услуг персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;- организация каникулярного периода;- взаимодействие с представителями Роспотребнадзора (Шайхилаева Ф.Р., руководитель Центра развития интеллекта и речи ребенка «СОVенок»);- по вопросу охвата детей раннего возраста дошкольным дополнительным образованием;- получение лицензии на ведение образовательной деятельности (Шпачук А.А., руководитель АНО «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца»);- по вопросу получения лицензии на право ведения образовательной деятельности с ИП Шайхилаевой Ф.Р. Представители управления по образованию администрации г. Пыть-Ях приняли участие в первой детской конференции «СовенокФест», которая прошла в арт-резиденции «МоцАрт». В течение 3 квартала велась работа по подготовке к фестивалю дополнительного образования «Таланты без границ», который состоится в октябре на базе МАУДО «ЦДТ» (примерный охват 70 человек). Активно ведется работа по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов МСП, в т.ч. самозанятых граждан к осуществлению креативной деятельности. В реестры субъектов креативных индустрий и креативных продуктов (продукции) ХМАО-Югры включена 1 некоммерческая организация (АНО Центр социально- культурного развития «Югорская эра»).Двум субъектам МСП и автономной некоммерческой организации оказана консультативная поддержка по вопросам включения в реестр субъектов креативных индустрий и креативных продуктов (продукции) ХМАО-Югры (ИП Бердар А.С., ИП Баёк А.А., АНО «Многоцелевой продюсерский центр»). На постоянной основе в адрес субъектов МСП и СО НКО, осуществляющих деятельность в креативной сфере, направляется информация о проведении различных мероприятий и конкурсов на территории округа.  |
| 12 | Увеличение количества некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спортуУправление по внутренней политикеРесурсный центр поддержки СО НКО  | до 30 декабря 2022 года |  В настоящее время в реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг отсутствуют представители некоммерческих организаций города Пыть-Яха.Ресурсным центром поддержки СО НКО проведена консультация Завадской Л.Н. по созданию НКО (направление - туризм).31.05.2023 зарегистрирована организация Автономная некоммерческая организация Центр социально- культурного развития «Югорская эра» (направление - туризм); Проведена консультация по созданию СО НКО Максименко В.В.(спортшкола), подготовлен пакет документов и направлен в Минюст на проверку.06.07.2023 года зарегистрирована Автономная некоммерческая организация «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АЛМАЗ 86» (АНО СШ «АЛМАЗ 86») |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2022 - 2025 годы на 01.10.2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2023 год | Факт на 01.10.2023 | % исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | % | 1 | 0,3 | 30% | Комитет по финансам |
| 2. | Объем информационной поддержки проектов негосударственных организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческих организаций и социальных предпринимателей | единиц | 50 | 62 | 124% | Управление по внутренней политикеРесурсный центр поддержки СО НКОтелевидение МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» – 28 ед.;общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха «Новая северная газета» – 19 ед;радио – 7 ед.Ресурсный центр поддержки СОНКО: 8 информационных материалов о деятельности СОНКО. |
| 3. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сфере развития гражданского общества | млн. рублей | 1,6 | 3,0 | 187,5% | Управление по внутренней политике Согласно графику финансирования по состоянию на 01.10.2023 года грант в форме субсидии предоставлен 5 НКО.   |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 48 | 43 | 89,6% | Управление по внутренней политике**Перечень общественных и религиозных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, внесенных в ведомственный реестр некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 01.10.2023 года**<http://adm.gov86.org/398/705/> |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку  | единиц | 6 | 7 | 116,7% | Управление по внутренней политикеГранты 5 СОНКОАктивистООО «Инновационные образовательные технологии» |
| 6. | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК  | % | 21,4 | 22,2 | 104% | Отдел по физической культуре и спортуПо состоянию на 01.10.2023 года в Реестре состоят 13 представителей, из них 3 муниципальных учреждения, 10 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК за 2022 год 45 учреждений, предприятий, объединений, организаций, на базе которых осуществляется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. |
| 7. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства  | % | 0,56 | 0,55 | 98,2% | Управление по экономикеКоличество субъектов МСП – 1 461, в том числе - 8 социальных предприятий: Шпачук А.А., Максименко В.В., Шайхилаева Ф.Р., Каметова Е.Ю., Миржамолов И.И., Рябова Л.Н., Логачева Е.А, Бердар А.С. |
| 8. | Доля некоммерческих организаций, участвующих в реализации национальных проектов в социальной сфере | % | 2,5 | 2,3 | 92% | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту Из 43 некоммерческих организаций ПМГМОО «Активист» участвует в реализации национального проекта |
| 9 | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | единиц (нарастающим итогом) | 6 | 10 | 166,7% | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| 10 | Количество некоммерческих организаций -исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ) | единиц (нарастающим итогом) | 2 | 0 | 0 | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спортуУправление по внутренней политикеРесурсный центр поддержки СО НКО |
| 11 | Количество проведённых муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Грантгубернатора.рф»  | единиц (ежегодно) | 1 | 1 | 100% | Управление по внутренней политике |
| 12 | Доля предоставленного теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, от общего объема минут эфирного времени, газетных полос.  | % | 6 | 4,8 | 80% | Управление по внутренней политикеПо итогам 9 месяцев 2023 года объем информационной поддержки, оказанной мерам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, составил – 256,74Радио – 23 мин.ТВ – 218 мин. 24 сек.НСГ – 15,5 полос. Общий план объема минут эфирного времени, газетных полос – 5 328.  |