## СВОР Общий
Ведомость объемов работ на ремонт 1 км автомобильной дороги III технической категории местного значения города Пыть-Яха
Производство работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного транспорта по другой.
N п/п | Наименование, необходимый перечень работ с указанием марки материалов и параметров конструкций | Ед. изм. | Объем | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
Подготовительные работы
1 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части при глубине фрезерования до 3,5 см | м2 | 8000 | 100 % от площади ремонтируемого покрытия 8000 м2 8000*0,05=400 м3
|  | м3 | 400
2 | Транспортировка асфальтобетонного гранулята во временный отвал на расстояние 3 км (от места производства работ до площадки для складирования на автомобильной дороге) плотность 1400 кг/м3, Купл.=1,3 | м3 | 520 | 400*1,3=520 м3 объем а/г в неплотном теле 520*1400/1000=728,0 т
|  | т | 728
3 | Демонтаж дорожных знаков с металлическими стойками (СКМ 2.45, масса стойки 16,7 кг). | шт. | 40 | усредненное количество знаков на 1 км в населнном пункте 40 шт.
|  | т | 0.81162
4 | Погрузка и вывоз демонтируемых дорожных знаков и стоек на расстояние 3 км c вывозом мусора на полигон ТБО | т | 0.81162
Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси типа А22Нн
5 | Розлив битумной эмульсии (ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020) в объеме 0,3 л/м2 - битумная эмульсия, плотность 1,0 кг/л - битумная эмульсия, с учетом транспортировки 30 км | м2 | 8000 | 100 % от площади ремонтируемого покрытия 8000 м2 8000*0,3*1,0/1000=2,4 т
|  | т | 2.4
5.1 | - битумная эмульсия с коэф. технологических потерь=1,03 | т | 2.472 | 2,4*1,03=2,472 т
6 | Устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А22Нн на БНД 100/130, плотность 2,50 т/м3, с учетом транспортировки материалов 30 км | м2 | 8000 | 100 % от площади ремонтируемого покрытия 8000 м2 8000*0,03*2,5=600 т
|  | т | 600
Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-8
7 | Розлив битумной эмульсии (ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020) в объеме 0,3 л/м2 - битумная эмульсия, плотность 1,0 кг/л - битумная эмульсия, с учетом транспортировки 30 км | м2 | 8000 | 100 % от площади ремонтируемого покрытия 8000 м2 8000*0,3*1,0/1000=2,4 т
|  | т | 2.4
7.1 | - битумная эмульсия с коэф. технологических потерь=1,03 | т | 2.472 | 2,4*1,03=2,472 т
8 | Устройство покрытия толщиной 5 см из ЩМА-8 на ПБВ 130, плотность 2,55 т/м3, асфальтоукладчиком 2 типоразмера с применением перегружателя смеси, с учетом транспортировки материалов 30 км | м2 | 8000 | 100 % от площади ремонтируемого покрытия 8000 м2 8000*0,05*2,55=1020 т
|  | т | 1020
9 | Устройство продольных технологических стыков с применением ленты стыковочной битумно-полимерной, размером 35*5мм, с учетом транспортировки материалов 30 км | м | 1000 | 1000 м
Подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин
10 | Укрепление обочин фрезерованным асфальтобетоном, с учетом транспортировки материалов на 3 км | м2 | 4000 | ширина укрепления 2 м 1000*2*2=4000 м2
|  | т | 728
Нанесение горизонтальной дорожной разметки со световозвращающими элементами термопластиком
11 | Линия 1.1, ширина линии 0,1 м длина 300 м | м2 | 30 | усредненное количество на 8000 м2: линия 1.1 - 300 п.м линия 1.2. - 2000 п.м линия 1.5 - 400 п.м линия 1.6 - 300 п.м линия 1.14.1 (0,4*4 = 1,6 м2) - 16 полос белая, 14 - желтая
12 | Линия 1.2, ширина линии 0,1 м длина 2000 м | м2 | 200
13 | Линия 1.5, ширина линии 0,1 м длина 400 м | м2 | 40
14 | Линия 1.6, ширина линии 0,1 м длина 300 м | м2 | 30
15 | Линия 1.14.1, ширина линии 0,4 м (белый) | м2 | 25.6
16 | Линия 1.14.1, ширина линии 0,4 м (желтый) | м2 | 22.4
Установка дорожных знаков
17 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | шт. | 40 | усредненное количество знаков на 1 полосу движения в населнном пункте 40 шт.
18 | Стойка металлическая для дорожного знака, диаметр 57 мм / Стойка металлическая для дорожного знака (СКМ 2.45) масса стойки 16,7 кг | шт. | 40
|  | т | 0.668
19 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700x700 мм, со световозвращающей пленкой тип А | шт. | 8
| 2.1 Главная дорога – 8 шт. | т | 0.02888
20 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, со световозвращающей пленкой тип А | шт. | 8
| 5.19.1 Пешеходный переход – 4 шт; | т | 0.02888
5.19.2 Пешеходный переход – 4 шт;
21 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 700 мм, со световозвращающей пленкой тип А | шт. | 6
| 3.2 Движение запрещено – 2 шт; | т | 0.02076
3.24 Ограничение максимальной скорости – 2 шт;
3.27 Остановка запрещена –2 шт.
22 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x600 мм, со световозвращающей пленкой тип А | шт. | 8
| 5.16 Место остановки автобуса и(или) троллейбуса – 8 шт. | т | 0.036
23 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, со световозвращающей пленкой тип А | шт. | 4
| 1.17 Искусственная неровность – 2 шт; | т | 0.01408
1.23 Дети – 2 шт.
24 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350х700 мм, со световозвращающей пленкой тип А | шт. | 4
| 8.3.1 Направление действия – 2 шт; | т | 0.0078
8.3.2 Направление действия – 2 шт;
25 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700x700 мм, со световозвращающей пленкой тип А | шт. | 2
| 8.13 Направление главной дороги – 2 шт. | т | 0.00722