МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 15.09.2022									№ 1628-ра

О реализации Концепции

комплексной реабилитации,

абилитации и комплексного

сопровождения инвалидов,

детей-инвалидов, в том числе людей

с ментальной инвалидностью,

а также ранней помощи

и сопровождаемого проживания

в городе Пыть-Яхе,

на период до 2025 года

В целях реализации Концепции развития комплексной системы реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, на период до 2025 года, утвержденной Протоколом заседания рабочей группы по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и региональной системой комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре №2 от 22.04.2021, для повышения качества комплексной системы реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания:

1.	Утвердить План мероприятий по реализации Концепции комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания в городе Пыть-Яхе на период до 2025 года (далее - план мероприятий) согласно приложению.

2.	Структурным подразделениям администрации города Пыть-Яха, являющимся ответственными исполнителями плана мероприятий, ежеквартально до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление по образованию администрации города Пыть-Ях информацию о ходе реализации плана мероприятий.

3.	Отделу по обеспечению информационной безопасности                                          (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальная сфера).

Глава города Пыть-Яха                                                                        А.Н. Морозов

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 15.09.2022 № 1628-ра

План мероприятий

по реализации Концепции комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения инвалидов,

детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого

проживания в городе Пыть-Яхе, на период до 2025 года (далее – Концепция)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплексная реабилитация и абилитация |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование научно-методического и кадрового обеспечения системы комплексной реабилитации |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки и методической поддержки деятельности специалистов по современным технологиям и методикам в сфере оказания комплексной помощи инвалидам, детям-инвалидам, в том числе людям с ментальной инвалидностью | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»; Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр»; КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения»; Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | Повышение профессиональной компетентности специалистов организаций в вопросах обучения и воспитания, психолого-педагогического, социокультурного и физкультурно-оздоровительного сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью |
| 1.2. | Пополнение информационного банка данных об инвалидах, детях-инвалидах, в том числе людях с ментальной инвалидностью (с соблюдением требований получения письменного согласия родителей (законных представителей) на обработку и передачу персональных данных | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»; Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» | Пополнение информационного банка данных об инвалидах, детях-инвалидах, в том числе людях с ментальной инвалидностью |
| 2. Вовлеченность лиц с инвалидностью, общественных организаций и объединений инвалидов во все аспекты общественной жизни, в том числе в функционирование системы комплексной реабилитации |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование организаций или служб, отвечающих за комплексное сопровождение людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, о выявленных людях с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | ежеквартально | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» | Своевременное выявление и учет людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, оказание услуг по комплексному сопровождению |
| 2.2. | Проведение широкой информационно-просветительской кампании в средствах массовой информации об участии инвалидов в общественной жизни | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»; Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр»; КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения»; Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | Формирование отношения к лицам с инвалидностью как к равным участникам всех сфер общественной жизни |
| 2.3. | Активное привлечение членов семей лиц с инвалидностью к реабилитационному и абилитационному процессу, оказание им всесторонней организационной и информационной поддержки в данных вопросах | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр»; | Участие членов семей лиц с инвалидностью в реабилитационном и абилитационном процессах |
| 2.4. | Привлечение лиц с инвалидностью, испытывающих значительные трудности в осуществлении самостоятельной трудовой деятельности | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения» | Участие лиц с инвалидностью в самостоятельной трудовой деятельности |
| 2.5. | Организация занятий адаптивной физической культурой и спортом в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, образования и социального обслуживания; поддержка массовых физкультурно -спортивных мероприятий для лиц с инвалидностью | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр»; Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | Участие инвалидов в занятиях адаптивной физической культуры в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, образования и социального обслуживания; участие лиц с инвалидностью в массовых физкультурно-спортивных мероприятий |
| 3. Решение проблем детской инвалидности в системе комплексной реабилитации |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование системы комплексной профилактики детской инвалидности, расширение проведение пренатальных и неонатальных скринингов, гравидарного генетического обследования супругов при планировании беременности | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) | Организация и проведение пренатальных и неонатальных скринингов, гравидарного генетического обследования супругов при планировании беременности |
| 3.2. | Организация служб ранней помощи детям и их семьям, позволяющих предотвратить формирование или утяжеление детской инвалидности н ранних этапах | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) | Включение в состав служб ранней помощи детям и их семьях узких специалистов (врач-реабилитолог и др.) |
| 3.3. | Разработка технологий интерактивного сопровождения детей с инвалидностью при организации их обучения, воспитания, социализации | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр»; | Использование компьютерных интерактивных программ для видеосвязи с семьей ребенка-инвалида и непосредственно с инвалидом на дому |
| 3.4. | Внедрение технологий сопровождения семей детей с инвалидностью, направленных на сохранение детей в семьях (дневное пребывание в организациях социального обслуживания, развитие служб поддерживающей помощи) | до 31 декабря 2022 года; до 31 декабря 2023 года; до 31 декабря 2024 года; до 31 декабря 2025 года | БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) | Разработка модельной программы сопровождения семей детей с инвалидностью, направленных на сохранение детей в семьях |
| II. Комплексное сопровождение плана мероприятий по сопровождению Концепции |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и организационных основ комплексного сопровождения людей |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление деятельности межведомственной рабочей группы по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в городе Пыть-Яхе | до 30 числа первого месяца каждого квартала | Межведомственная рабочая группа | Межведомственный порядок взаимодействия базовых организаций, участвующих в реализации поставленных перед городом задач в области оказания комплексной помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |
| 2. Оказание медицинской помощи и охрана здоровья людей с инвалидностью |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение оказания медицинской помощи инвалидам и детям-инвалидам в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе по профилю «медицинская реабилитация» | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» | Оказание всесторонней медицинской помощи инвалидам и детям-инвалидам |
| 2.2. | Обеспечение проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации инвалидов и детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» | Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с утверждёнными порядками проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации |
| 2.3. | Осуществление лекарственного обеспечения инвалидов и детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» | Обеспечение лекарственного средствами инвалидов и детей-инвалидов |
| 2.4. | Организация деятельности бригад мобильной помощи для оказания медико-психолого-социальной помощи людям с инвалидностью | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» | Оказание медико-психолого-социальной помощи людям с инвалидностью в полном объеме от числа нуждающихся |
| 3.Образование людей с инвалидностью |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида (в том числе вариативных моделей) в соответствии утвержденным региональным перечнем государственных услуг | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; подведомственные учреждения | Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида осуществляется в соответствии утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи детям инвалидам |
| 3.2. | Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных комиссий (ВК), служб медико-социальной экспертизы (МСЭ) и территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; подведомственные учреждения | Соблюдение рекомендации врачебных комиссий, служб медико-педагогической экспертизы и психолого- медико-педагогической комиссий по разработке индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида |
| 3.3. | Консультирование родителей психолого-медико-педагогическими комиссиями по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; подведомственные учреждения | Увеличение числа семей с детьми-инвалидами, информированных о воспитании, обучении и коррекции нарушений развития детей указанной группы. Число детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в соответствии с имеющимися потребностями |
| 3.4. | Реализация индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям-инвалидам с использованием современных и эффективных методик (в соответствии с федеральным и региональным законодательством) | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; подведомственные учреждения | Число детей-инвалидов, получающих комплексную психолого-педагогическую помощь по индивидуальным программам. Количество образовательных организаций, осуществляющих комплексную помощь детям-инвалидам с использованием современных и эффективным методик |
| 3.5. | Реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ (АДОП) для детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. Обеспечение консультирования педагогических работников образовательных организаций по вопросам разработки и реализации АДОП для детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; подведомственные учреждения | Число детей-инвалидов, получающих услуги дополнительного образования по АДОП. Количество образовательных организаций, реализующих АДОП для детей-инвалидов с использованием современных и эффективных методик |
| 3.6. | Реализация программ дополнительного образования и программ социальной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), направленных на социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество: программа формирования жизненных компетенций; программа индивидуальных и совместных занятий со здоровыми детьми творчеством, физкультурой и спортом, развитие общих интересов детей и молодежи | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; подведомственные учреждения | Число людей с инвалидностью, включенных в систему дополнительного образования и социального сопровождения, способствующих социализации, адаптации и интеграции их в общество. Социальная интеграция людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 3.7. | Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов, обеспечивающих учебно - тренировочный процесс | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; подведомственные учреждения | Увеличение числа специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, осуществляющих профессиональную подготовку специалистов, обеспечивающих учебнотренировочный процесс, прошедших повышение квалификации по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов за последние 5 лет, в общей численности таких специалистов |
| 4.Оказание содействия в трудоустройстве людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение информации о квотируемых свободных рабочих местах для приема на работу инвалидов на информационных ресурсах в свободном доступе | ежегодно до 31 декабря отчетного года | КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения» (по согласованию) | Обеспечение свободного доступа гражданами с инвалидностью к информации о вакансиях квотируемых рабочих мест для приема на работу инвалидов |
| 4.2. | Реализация мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) при наличии соответствующих рекомендаций ИПРА инвалида, ребенка-инвалид | ежегодно до 31 декабря отчетного года | КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения» (по согласованию) | Содействие трудоустройству инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения, оказание услуги по профессиональной ориентации инвалидов, профессиональное обучение инвалидов по направлению органов службы занятости населения |
| 4.3. | Проведение тематических семинаров для инвалидов в Центре занятости населения | ежегодно до 31 декабря отчетного года | КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения» (по согласованию) | Повышение мотивации инвалидов к осуществлению трудовой деятельности |
| 5.Материальное обеспечение людей с инвалидностью |  |  |  |  |
| 5.1. | Информирование людей с инвалидностью о мерах социальной поддержки и льготах, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | постоянно | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» | Повышение материального благополучия людей с инвалидностью |
| 6.Социально-бытовое обслуживание |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация мероприятий по осуществлению подготовки людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) к самостоятельной жизни в обществе | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» | Подготовка людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) к самостоятельной жизни в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |
| 6.2. | Организация мероприятий по формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка: формированию у ребенка навыков, необходимых для игры и других видов деятельности в повседневной жизни, в том числе с использованием вспомогательных устройств и приспособлений, навыков самостоятельного приема пищи и питья, навыков самообслуживания | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» | Создание среды, соответствующей потребностям ребенка. Оценка деятельности ребенка в домашней и семейной среде. Индивидуальные и семейные консультации, направленные на развитие социальных навыков. Обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки деятельности ребенка в различных ситуациях, в том числе с применением вспомогательных устройств и приспособлений |
| 6.3. | Организация мероприятий по формированию и развитию речи, навыков общения ребенка, включая устную речь, дополнительную и альтернативную коммуникацию | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» (по согласованию) | Обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки развития речи и навыков общения у ребенка |
| 6.4. | Организация социального обслуживания и социального сопровождения с использованием современных реабилитационных (абилитационных) и социальных технологий, как в групповой, так и в индивидуальной форме, в зависимости от потребностей и возможностей гражданина | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» | Совершенствование системы социального обслуживания и социального сопровождения |
| 6.5. | Включение в процесс комплексного сопровождения элементов обучения инвалидов навыкам поведения в быту, коммуникативным навыкам, социально - средовой реабилитации и методам саморегуляции | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» | Формирование у людей с инвалидностью навыков поведения в быту, коммуникативных навыков |
| 6.6. | Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) специалистов, предоставляющих услуги по социальной реабилитации | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» | Увеличение числа специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и(или) абилитационных мероприятий, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по социальной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 7. Вовлечение людей с инвалидностью в занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 7.1. | Оснащение организаций оборудованием и инвентарем с целью реабилитации средствами адаптивной физической культуры и спорта | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях; подведомственные муниципальные учреждения | Повышение доступности и качества оказания услуг по реабилитации людей с инвалидностью |
| 7.2. | Внедрение программ физкультурно-оздоровительной направленности и мероприятий по занятию спортом для людей с инвалидностью | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях; подведомственные муниципальные учреждения | Повышение доступности и качества оказания услуг по реабилитации людей с инвалидностью |
| 7.3. | Вовлечение людей с инвалидностью к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях; подведомственные муниципальные учреждения | Улучшение двигательной активности людей с инвалидностью, улучшение эмоционального статуса |
| 7.4. | Организация повышения квалификации специалистов, обеспечивающих физкультурно-оздоровительные мероприятия и тренировочный процесс для людей с инвалидностью | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях; подведомственные муниципальные учреждения | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта для людей с инвалидностью |
| 8.Содействие всестороннему развитию творческих способностей людей с инвалидностью |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация адаптивных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях; Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; подведомственные муниципальные учреждения | Число людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), участвующих в культурно просветительских программах. Развитие творческого потенциала людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов), развитие реабилитационного потенциала. Успешная социальная интеграция людей с инвалидностью (в том числе детей-инвалидов) |
| 9.Адаптация жилых помещений людей с инвалидностью |  |  |  |  |
| 9.1. | Обследование жилых помещений (муниципального (частного) жилого фонда в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | постоянно | БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» | Оценка приспособленности жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценка возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении |
| 9.2. | Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, находящемся в муниципальной собственности, с учетом потребностей инвалидов | постоянно | БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» | Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов |
| 10.Поддержка семей людей с инвалидностью |  |  |  |  |
| 10.1. | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) по вопросам потребностей детей-инвалидов, в дополнительных услугах и привлечении (обучении) квалифицированных специалистов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» | Выявление потребностей родителей (законных представителей) детей-инвалидов в дополнительных услугах и привлечении квалифицированных специалистов |
| 10.2. | Осуществление комплексной помощи семьям людей с инвалидностью, семьям, воспитывающих детей-инвалидов, в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»; Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр»; КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения»; Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | Комплексная помощь семьям людей с инвалидностью, семьям, воспитывающих детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с утвержденным региональным перечнем государственных услуг, необходимых для оказания помощи людям с инвалидностью (в том числе детям-инвалидам) |
| 10.3. | Организация и деятельность служб мобильной помощи, домашнего визитирования в рамках социального сопровождения семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей-инвалидов | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; | Число семей людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детейинвалидов, получивших комплексную помощь на дому. Доступность реабилитационных услуг |
| 10.4. | Реализация мероприятия по содействию трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с применением гибких форм занятости | ежегодно до 31 декабря отчетного года | КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения» (по согласованию) | Оказание помощи родителям, воспитывающих детей-инвалидов |
| 10.5. | Проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | ежегодно до 03 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»; Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях; БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр»; КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения»; Управление по культуре и спорту администрации г.Пыть-Ях | Повышение лояльности общества к людям с инвалидностью |
| 11. Контроль за исполнением плана комплексного сопровождения людей с инвалидностью |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение анкетирования людей с инвалидностью и родителей (законных представителей) детей-инвалидов для выявления уровня удовлетворенности реабилитационными или абилитационными мероприятиями и услугами, их объемом и качеством | ежегодно до 31 декабря отчетного года | БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» (по согласованию) | Оценка удовлетворенности людей с инвалидностью и родителей (законных представителей) детей-инвалидов реабилитационными или абилитационными мероприятиями |
| 11.2. | Рассмотрение на заседании рабочей группы по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и региональной системой комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре информации о ходе исполнения Плана мероприятий | до 30 числа первого месяца каждого квартала | Управление по образованию администрации г.Пыть-Ях | Формирование мероприятий, охватывающих основные направления реабилитации и абилитации инвалидов, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. Разработки и принятия соответствующих правовых актов, направленных по совершенствованию региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов |
| 12.Сопровождаемое проживание |  |  |  |  |
| 12.1. | Оказание и содействие в организации бытовых и жилищных вопросов (проведение обучающих мероприятий по формированию и(или) сохранению навыков пользования техническими средствами реабилитации и навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации; содействие в организации занятости инвалидов в дневное время, в том числе вне жилого помещения, в котором они проживают) | 2022-2025 годы | БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО –Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» (по согласованию) | Формирование и(или) сохранение навыков пользования техническими средствами реабилитации и навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации. Расширение спектра досуговой занятости инвалидов в дневное время, в том числе вне жилого помещения, в котором они проживают |
| 12.2. | Организация социально-коммуникативной деятельности (проведение обучающих мероприятий по формированию социальных компетенций, развитию и сохранению навыков самообслуживания, навыков, необходимых для самостоятельной жизни) | 2022-2025 годы | БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения»; БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр» (по согласованию) | Формирование и(или) восстановление у инвалидов навыков по адаптации к самостоятельной жизни в рамках сохранения привычной, благоприятной для гражданина среды пребывания, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий |