

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**городской округ Пыть-Ях**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 04.09.2023 № 248-па

Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории города Пыть-Яха в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ).
2. Установить, что применение предусмотренных статьей 9 Федерального закона №189-ФЗ способов отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении направления деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с порядком формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления города Пыть-Яха, утверждаемым Администрацией города Пыть-Яха.
3. Утвердить:
	1. План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории города Пыть-Яха согласно приложению №1.
	2. Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории города Пыть-Яха согласно приложению №2.
	3. Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ на территории города Пыть-Яха согласно приложению №3.
4. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории города Пыть-Яха:
5. установить, что перечень документов, обмен которыми между уполномоченными органами, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами в отношении муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» осуществляется в форме электронных документов, определяется муниципальными правовыми актами администрации города Пыть-Яха, принятыми в целях внедрения на территории города Пыть-Яха Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;
6. определить информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере:

-государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

-федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

-автоматизированная информационная система «Персонифицированное дополнительное образование»;

Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕИАС ДО).

1. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом №189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Минфина России от 28.12.2016 №243н.
2. Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации муниципальных услуг в социальной сфере, указанных и не определенных в приложении №2 к настоящему постановлению, на территории города Пыть-Яха, осуществляется путем проведения пофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представленной Министерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 года.
3. Управлению по внутренней политике (Т.В. Староста)опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и дополнительно направить для размещения в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pyt-yahinform.ru.».
4. Отделу по обеспечению информационной безопасности (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности-социальные вопросы).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение №1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 04.09.2023 № 248-па

План апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории города Пыть-Яха в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2020 года №189- ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

(далее – Федеральный закон №189-ФЗ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |
|  | Утверждение порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления города Пыть-Яха, формы и сроков формирования отчета об исполнении муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления города Пыть-Яха | Администрация города Пыть-Яха (Управление по образованию) | июль-август 2023 года | порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены |
|  | Утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Администрация города Пыть-Яха (Управление по образованию) | до 1 сентября 2023 года | муниципальный социальный заказ утвержден и размещен |
|  | Внесение изменений в постановление Администрации города Пыть-Яха от 26.02.2021 № 86-па «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» | Администрация города Пыть-Яха (Управление по образованию) | июль-август 2023 года | изменения внесены |
|  | Утверждение требований к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту | июль-август 2023 года | требования утверждены |
|  | Внесение изменений в решение о бюджете (сводную бюджетную роспись) города Пыть-Яха для целей реализации положений Федерального закона № 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Комитет по финансам Администрации города Пыть-Яха | июль-август 2023 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в муниципальные программы города Пыть-Яха для целей реализации положений 189-ФЗ по оказанию муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту | июль-август 2023 года | изменения внесены |
|  | Утверждение программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Пыть-Яхе (либо внесение изменений) | Управление по образованию | июль-август 2023 года | программа утверждена |
|  | Утверждение порядка определения нормативных затрат для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с частью 9 статьи 7 Федерального закона № 189-ФЗ | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту | июль-август 2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту | июль-август 2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение порядка заключения соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя услуг в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту | июль-август 2023 года | порядок утвержден |
|  | Утверждение изменений в муниципальный социальный заказ для целей оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту | июль-август 2023 года | изменения внесены |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с муниципальными учреждениями в соответствии с социальным сертификатом | Управление по образованию,Управление по культуре и спорту | июль-август 2023 года, далее-непрерывно | изменения внесены, соглашения заключены |
|  | Заключение соглашений о предоставлении субсидий исполнителям услуг в соответствии с социальным сертификатом, не являющимся муниципальными учреждениями города Пыть-Яха | Управление по образованию,Управление по культуре и спорту | август 2023 года, далее - непрерывно | соглашения заключены |
|  | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений Федерального закона №189-ФЗ с 1 сентября 2023 года, включая проведение информационной кампании | Управление по образованию,Управление по культуре и спорту | март-сентябрь 2023 года | организационные и информационные мероприятия проведены |

Приложение №2

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 04.09.2023 № 248-па

Таблица показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» на территории города Пыть-Яха

| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля немуниципального сектора, вовлеченного в оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом | Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом, процент | значение: 0,2%год: 2023 | значение: 0,2%год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг  | Процесс | Уточнение/ доработка муниципальных правовых актов с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 189-ФЗ | значение: подготовкагод: 2023 | значение:завершениегод: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Промежуточный результат  | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: 1год: 2023 | значение: 2год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: 1год: 2023 | значение: 2год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Итоговый результат  | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги, процент | значение: 1год: 2023 | значение: 2год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам  | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение:проведенагод: 2023 | значение:проведенагод: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Промежуточный результат  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | значение: 86,9%год: 2023 | значение: 87%год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Итоговый результат  | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», человек  | значение: 6496год: 2023 | значение: 7020год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере, по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями, человек | значение: 10год: 2023 | значение: 10год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг  | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», и минимальных требований к качеству их оказания | значение: дагод: 2023 | значение: дагод: 2024 |  |
| Процесс  | Создание системы мониторинга и оценки (в т. ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовкагод: 2023 | значение: завершениегод: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Процесс | Наличие в органе местного самоуправления, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: отсутствуетгод: 2023 | значение: созданогод: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Промежуточный результат  | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, процент | значение: 0,2 %год: 2023 | значение: 0,2 %год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Итоговый результат  | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», показателям, процент | значение: 0,2%год: 2023 | значение: 0,2%год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | значение: подготовкагод: 2023 | значение: механизмы созданыгод: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Промежуточный результат  | Доля исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», качеством оказанных услуг, процент | значение: 100%год: 2023 | значение: 100%год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| Итоговый результат  | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: 100%год: 2023 | значение: 100%год: 2024 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту |

Приложение №3

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 04.09.2023 № 248-па

Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в

социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории города Пыть-Яха

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Должность |
| Золотых Алексей Павлович | заместитель главы города (направление деятельности - социальные вопросы),председатель рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Стефогло Венера Валерьевна | заместитель главы города - председатель комитета по финансам |
| Маслак Сергей Васильевич | начальник управления по экономике |
| Букреева Марина Юрьевна | начальник управления по образованию  |
| Усова Екатерина Анатольевна | начальник управления по культуре и спорту  |
| Лебедева Ольга Константиновна | начальник отдела общего образования управления по образованию  |
| Очнева Анна Владимировна | начальник отдела мониторинга, экономики и муниципальных заданий  |
| Доценко Олеся Сергеевна | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» |
| Данилов Константин Евгеньевич | директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная школа-детский сад» |