Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 13.06.2017									№ 1050-ра

О проведении городского праздника,

посвященного дню молодежи

«НАШЕ время!!!»

На основании распоряжения Президента Российской Федерации от 24.06.1993 № 459-рп «О проведении в Российской Федерации ежегодно 27 июня Дня молодежи», в целях реализации молодежной политики:

- Провести городской праздник «НАШЕ время!!!», посвященный дню молодежи 24.06.2017.

- Определить:

  - Дату и время проведения основных (массовых) праздничных мероприятий: «24» июня 2017 года с 17.00 часов до 21 часа 30 минут.

  - Место проведения праздничных мероприятий: территория площади «Мира» (1 микрорайон).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи (приложение № 1).

  - План-задание подготовки праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи (приложение № 2).

  - Программу праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи (приложение № 3).

- Руководителям структурных подразделений администрации города,

подведомственных муниципальных учреждений организовать участие трудовых коллективов в праздничных мероприятиях, посвященных дню молодежи, в количестве не менее 10 человек.

- Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам  (А.И. Кочерещенко) организовать благоустройство, санитарную очистку места проведения праздничных мероприятий: территория площади «Мира» (1 микрорайон).

- Управлению по экономике (С.В. Маслак):

  - Организовать торговое обслуживание во время проведения праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи.

  - Провести работу с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории, приближенной к площади «Мира», направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи.

- Департаменту образования и молодежной политики  (И.В. Гербыш) обеспечить выполнение программы культурно-массовых мероприятий, посвященных дню молодежи, согласно приложению № 3.

- Всем структурным подразделениям администрации города, подведомственным муниципальным учреждениям обеспечить выполнение плана-задания подготовки праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи, согласно приложению № 2.

- Рекомендовать:

  - Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (Д.В.Данченко) обеспечить соблюдение общественного порядка на протяжении всего времени проведения праздничных мероприятий и обеспечить безопасность передвижения в местах проведения  праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи.

  - Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (О.Г.Руссу) обеспечить необходимое медицинское обслуживание праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи.

- Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзляков)  разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ (О.В. Кулиш) опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы города Золотых А.П.,  Пальчика К.Н., заместителя главы города – начальника управления  по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Кочерещенко А.И., управляющего делами администрации города Матрухину В.А. в пределах установленных полномочий.

Глава города Пыть-Яха			    		                  О.Л. Ковалевский

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 13.06.2017 № 1050-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи

| Золотых А.П. Гербыш И.В. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета и.о. директора департамента образования и молодежной политики, заместитель председателя оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |
| Пальчик К.Н. |  | заместитель главы города |
| Кочерещенко А.И. |  | заместитель главы города – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| Стробыкин Д.Н. |  | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Матрухина В.А. |  | управляющий делами администрации города |
| Маслак С.В. |  | начальник управления по экономике |
| Асултанов Р.А. |  | главный специалист отдела по физической культуре и спорту |
| Бачаева Т.А. |  | директор муниципального бюджетного учреждения Центр «Современник» |
| Бегейович Л.В. |  | начальник отдела молодежной политики и дополнительного образования департамента образования и молодежной политики |
| Данченко Д.В. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |
| Усова Е.А. |  | начальник отдела по культуре и искусству |
| Чукалова Г.Б. |  | директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» |
| Костерин Е.В. |  | И.о. директора муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» |
| Руссу О.Г. |  | главный врач Бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |
| Шенгелая Э.К. |  | руководитель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 13.06.2017 № 1050-ра

План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных дню молодежи

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников праздника и жителей города |
| 1.1 | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (2 арочных металлодетектора, 2 стола) - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев - со стороны территории старого рынка (ручные металлодетекторы, 1 стол) | 24.06.2017 до 15.00 | Золотых А.П. Кочерещенко А.И. Гербыш И.В. |
| 1.2 | Обеспечение безопасности чердачных и подвальных помещений на территории, прилегающей к площади «Мира» | до 20.06.2017 | Кочерещенко А.И. Измайлов И.В. |
| 1.3 | Подключение кнопки экстренного вызова полиции | до 24.06.2017 | Золотых А.П. (Бачаева Т.А.) |
| 1.4 | Подготовка схемы перекрытия дорог | до 08.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.5 | Согласование схемы перекрытия дорог | до 08.06.2017 | Данченко Д.В. Кочерещенко А.И. |
| 1.6 | Опубликование информации о перекрытии движения автотранспорта во время проведения праздничных мероприятий в средствах массовой информации | до 19.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) |
| 1.7 | Обеспечение перекрытия дорог согласно схеме | 24.06.2017 16.00-22.00 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.8 | Организация дополнительных мест парковки для транспортных средств с назначением ответственных лиц: 1 микрорайон (территория старого рынка до магазина «Марат») | 24.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.9 | Установка противотаранных устройств: - улица Центральная (от светофора на перекрестке улиц Первопроходцев и Центральная) - улица Центральная (от светофора на перекрестке улиц Н. Самардакова и Центральная) - вход на площадь «Мира» со стороны улицы Первопроходцев (территория старого рынка) | 24.06.2017 до 15.00 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.10 | Организация обследования на предмет антитеррористической комплексной безопасности мест проведения праздничных мероприятий (площадь «Мира») | 24.06.2017 15.00-16.30 | Данченко Д.В. |
| 1.11 | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения праздничных мероприятий (24.06.2017 с 16.00 до 22.00 часов согласно схеме перекрытия дорог) | до 21.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) Винтер Е.В. |
| 1.12 | Организация работы эвакуатора для своевременной эвакуации транспортных средств в период проведения праздничных мероприятий | 24.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.13 | Обеспечение безвозмездного медицинского обслуживания праздничных мероприятий (дежурство бригады скорой помощи на территории площади «Мира») | 24.06.2017 17.00-21.30 | Золотых А.П. Руссу О.Г. |
| 1.14 | Организация работы по доведению до сведения участников праздничных мероприятий и жителей города информации о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов над территорией проведения основных (массовых) праздничных мероприятий (территория площади «Мира») и над прилегающей к месту проведения праздничных мероприятий территорией в радиусе 200 метров (опубликование информации в средствах массовой информации) | с 21.06.2017 -24.06.2017 | Золотых А.П. Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) |
| 1.15 | Проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории, приближенной к месту проведения праздничных мероприятий, направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, на период проведения праздничных мероприятий | до 24.06.2017 | Маслак С.В. |
| 1.16 | Приостановление строительных работ на территории строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной» на период проведения праздничных мероприятий | 24.06.2017 | Керимов Ш.К. |
| 1.17 | Организация проведения разъяснительной работы среди населения с использованием средств массовой информации о необходимости повышения бдительности и гражданской ответственности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, в том числе с использованием подготовленных НАК видеоматериалов по действиям населения при введении уровней террористической опасности | 19.06.2017-23.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) Костерин Е.В. |
| 1.18 | Выполнение иных требований Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | согласно срокам, указанным в протоколах | Данченко Д.В. Керимов Ш.К. Кочерещенко А.И. Золотых А.П. Стробыкин Д.Н. Чулакова Т.Н. Орлов П.Г. Кулиш О.В. Мустафин И.М. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий для проведения праздничных мероприятий |
| 2.1 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения праздничных мероприятий (площадь «Мира») | до 24.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 2.2 | Обеспечение работы общественного туалета и биотуалетов | 24.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 2.3 | Транспортировка разборной сцены (2 «а» микрорайон - площадь «Мира») | 24.06.2017 до 14.00 | Кочерещенко А.И. (Шлыков К.В.) |
| 2.4 | Монтаж разборной сцены на территории площади «Мира» | 24.06.2017 до 15.30 | Золотых А.П. (Бачаева Т.А.) |
| 2.5 | Демонтаж разборной сцены на территории площади «Мира» | 24.06.2017 21.30-22.00 | Золотых А.П. (Бачаева Т.А.) |
| 2.6 | Транспортировка разборной сцены (площадь «Мира» - 2 «а» микрорайон) | 24.06.2017 21.30-22.00 | Кочерещенко А.И. (Шлыков К.В.) |
| 2.7 | Обеспечение электрического подключения, технического сопровождения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | 24.06.2017 до 15.00 | Кочерещенко А.И. |
| 2.8 | Предоставление баннеров на фермы проведения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | до 24.06.2017 | Золотых А.П. (Бачаева Т.А.) |
| 2.9 | Организация праздничного оформления места проведения праздничных мероприятий (территории площади «Мира») | 24.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 2.10 | Подготовка схемы размещения праздничной торговли продовольственных и промышленных товаров на территории площади «Мира» | до 21.06.2017 | Маслак С.В. |
| 2.11 | Размещение праздничной торговли продовольственных и промышленных товаров на территории площади «Мира» Организация праздничной торговли продовольственных и промышленных товаров на территории площади «Мира» | 24.06.2016 до 16.30 24.06.2017 17.00-20.00 | Маслак С.В. |
| 2.12 | Подготовка схемы размещения аттракционов на территории площади «Мира» | до 21.06.2017 | Золотых А.П. Бегейович Л.В. (Тимганов М.М.) |
| 2.13 | Размещение аттракционов на территории площади «Мира» Организация работы аттракционов на территории площади «Мира» | 24.06.2016 до 16.00 24.06.2017 16.00-20.00 | Золотых А.П. (Гербыш И.В., Бегейович Л.В., Тимганов М.М., Симачков Э.Ю.) |
| 3 | Организация участников праздничных мероприятий |
| 3.1 | Организация участия трудовых коллективов в праздничных мероприятиях (количество не менее 10 человек) | 24.06.2017 | руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений |
| 3.2 | Организация работы по приглашению представителей МКУ «Дума города Пыть-Яха» и депутатского корпуса, руководителей и коллективов предприятий, организаций, учреждений города всех форм собственности, населения города | до 20.06.2017 | Золотых А.П. Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) |
| 4 | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |
| 4.1 | Разработка и утверждение программы праздничных мероприятий | до 07.06.2017 | Золотых А.П. (Бегейович Л.В., Бачаева Т.А.) |
| 4.2 | Организация работы режиссерско-постановочной группы, звуко-технического сопровождения праздничных мероприятий | до 10.06.2017 | Бегейович Л.В. Бачаева Т.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий в соответствии с программой (согласно приложению № 3) | 24.06.2017 | Золотых А.П. (Гербыш И.В., Бегейович Л.В., Бачаева Т.А., Чукалова Г.Б.) |
| 5 | Информационное обеспечение праздничных мероприятий |
| 5.1 | Анонсирование о программных праздничных мероприятиях в средствах массовой информации и на официальном портале администрации города | до 24.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) Мерзляков А.А. Костерин Е.В. |
| 5.2 | Обеспечение информационного сопровождения, освещения праздничных мероприятий в средствах массовой информации | 24.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) Костерин Е.В. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 13.06.2017 № 1050-ра

Программа  праздничных мероприятий, посвященных

дню молодежи

| Время | Мероприятие | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия |
| 17:00-17:30 | «НАШЕ время!!!» открытие праздника | площадь «Мира» сцена | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 17:30-17:50 | Флешмоб «Отдохнуть настало время!» | площадь «Мира» сцена | Бегейович Л.В. Бачаева Т.А. |
| 17:50-18:10 | Показательные выступления отделения Айкидо, Дзю-до | площадь «Мира» сцена | Асултанов Р.А. Вагин А.С. Симачков Э.Ю. |
| 18:10-18:50 | Конкурсно-игровая программа «Совершенству нет предела» | площадь «Мира» сцена | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 18:50-19:30 | Спортивная программа «Чемпионат офисных видов спорта» | площадь «Мира» сцена | Бегейович Л.В. Асултанов Р.А. |
| 19:30-21:30 | Дискотека «Краски лета» | площадь «Мира» сцена | Бегейович Л.В. Шенгелая Е.К. Чукалова Г.Б. |
| Дополнительные мероприятия |
| 14:00-17:00 | Трансляция музыкальной композиции и программы праздника по громкоговорящей связи города | микрорайоны города | Стробыкин Д.Н. Бачаева Т.А. Чукалова Г.Б |
| 17:00-20:00 | Праздничная торговая ярмарка | площадь «Мира» | Маслак С.В. |
| 16:00-20:00 | Игровая площадка (машинки, батут, карусель, катание на квадрациклах, прокат спортивного инвентаря) | площадь «Мира» | Золотых А.П. Маслак С.В. Гербыш И.В. (Тимганов М.М.) Симачков Э.Ю. |
| 16:30-18:00 | Фотовыставка «Сушка» | площадь «Мира» | Шенгелая Е.К. |
| 17:00-17:30 | Акция «Россию строить молодым» | площадь «Мира» | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 17:00-17:30 | Акция Календарь «Будущее – это мы!» | площадь «Мира» | Усова Е.А. Жавко З.Л. |
| 17:30-18:30 | Турнир по Флетболу | площадь «Мира» | Шенгелая Е.К. |