Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 25.06.2020									№ 1170-ра

О проведении мероприятий,

посвящённых Дню молодежи

«Планета  Молодость!»,

в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет

На основании распоряжения Президента Российской Федерации от 24.06.1993 № 459-рп «О проведении в Российской Федерации ежегодно 27 июня Дня молодежи», в целях реализации молодежной политики в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

- Муниципальным учреждениям города (муниципальное бюджетное учреждение Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» (Т.А.Бачаева), муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (Г.Б.Чукалова) муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс» (Н.В.Чурсанова)  провести мероприятия, посвященные дню молодежи, (далее по тексту – мероприятия), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рамках доведенной до учреждений субсидий на выполнение муниципальных заданий на 2020 год.

- Определить:

  - Дату и время начала мероприятий: «27» июня 2020 года в 13.00 часов.

  - Место проведения мероприятий: официальные группы муниципальных учреждений в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных дню молодежи, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  (приложение № 1).

  - План-задание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных дню молодежи, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приложение № 2).

  - Программу мероприятий, посвященных дню молодежи, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приложение № 3).

- Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) организовать:

  - Анонсирование о проведении мероприятий в средствах массовой

информации со ссылкой на страницы официальных групп муниципальных учреждений в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

  - Информационное сопровождение, освещение мероприятий в средствах массовой информации.

- Рекомендовать:

5.1. Председателю Общественного совета города Пыть-Яха Воздвиженской В.А. организовать информирование граждан о проведении мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальная сфера).

И.о.главы города Пыть-Яха			    		                   А.Ф.Золотухин

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 25.06.2020 № 1170-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных дню молодежи,

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |
| Наговицына П.А. Усова Е.А. Кириллов А.Л. Кулиш О.В. |  | директор департамента образования и молодежной политики администрации города начальник отдела по культуре и искусству администрации города начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города заведующий отделом по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике администрации города |
| Плотникова Е.В. |  | исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» |
| Воздвиженская В.А. | председатель Общественного совета города Пыть-Яха (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 25.06.2020 № 1170-ра

План-задание по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных дню молодежи,

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |
| 1.1 | Подготовка материалов и оборудования для проведения мероприятий (записи, мастер-классов, прочее) | до 27.06.2020 | Наговицына П.А. Усова Е.А. Кириллов А.Л. Чукалова Г.Б. Плотникова Е.В. Чурсанова Н.В. |
| 2 | Мероприятия, направленные на организацию участников мероприятий |
| 2.1 | Организация работы по направлению для дальнейшего принятия участия информации со ссылкой на страницы официальных групп муниципального учреждений в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» в адрес общественных организаций, предприятий города | до 27.06.2020 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Усова Е.А. Кириллов А.Л. Чукалова Г.Б. Плотникова Е.В. Чурсанова Н.В. Воздвиженская В.А. |
| 3 | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |
| 3.1 | Разработка и утверждение программы мероприятий | до 22.06.2020 | Золотых А.П. Наговицына П.А. |
| 3.2 | Организация технического оснащения процесса съемки и записи мероприятий | до 27.06.2020 | Наговицына П.А. Усова Е.А. Кириллов А.Л. Чукалова Г.Б. Плотникова Е.В. Чурсанова Н.В. |
| 3.3 | Организация и проведение мероприятий в режиме онлайн в соответствии с программой мероприятия | 27.06.2020 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Усова Е.А. Кириллов А.Л. Чукалова Г.Б. Плотникова Е.В. Чурсанова Н.В. |
| 4 | Информационное обеспечение мероприятий |
| 4.1 | Разработка проекта афиши мероприятия со ссылкой на страницы официальных групп муниципальных учреждений в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» | до 23.06.2020 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Плотникова Е.В. |
| 4.2 | Размещение афиши мероприятия на официальном сайте администрации города | до 27.06.2020 | Мерзляков А.А. |
| 4.3 | Размещение афиши мероприятия на официальных сайтах, страницах в социальных сетях муниципальных учреждений города | до 27.06.2020 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Усова Е.А. Кириллов А.Л. |
| 4.4 | Анонсирование о проведении мероприятий в средствах массовой информации со ссылкой на страницы официальных групп муниципальных учреждений в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» | до 27.06.2020 | Кулиш О.В. Матрунич Ж.М. |
| 4.5 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятия в средствах массовой информации | 27.06.2020 | Кулиш О.В. Матрунич Ж.М. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 25.06.2020 № 1170-ра

Программа мероприятий, посвященных дню молодежи,

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

| Время | Мероприятия | Ссылка на официальные группы муниципальных учреждений в социальных сетях Вконтакте Одноклассники, Инстаграм |
| --- | --- | --- |
| муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс» |
| начало 11.00 | Акция приобщение к видам спорта «Начни заниматься» | https://vk.com/club194348094 - Вконтакте sportkompleks_rossiya- Инстаграм |
| начало 12.00 | Мастер-класс по сдаче норм ГТО «Делай это правильно!» |  |
| муниципальное бюджетное учреждение Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» |
| начало в 13.00 | «Планета Молодость!» онлайн-открытие праздника | my-molodye.org https://www.instagram.com/mbu_centr_sovremennik/ - Инстаграм https://vk.com/volonter186, https://vk.com/public191882355, https://ok.ru/group56820055277622, https://ok.ru/group/57391331868791, https://www.facebook.com/groups/2262401273821073/?epa=SEARCH_BOX |
|  | Фотовыставка «Счастливое детство!" |  |
|  | Калейдоскоп «Мы будущее твое, Россия!» |  |
|  | Рубрика #ИЗОляция |  |
|  | Танцевальный флешмоб # ВЫКРУТАСЫ |  |
|  | Молодежный КВН онлайн фестиваль 2020 года «И снова, здравствуйте!» |  |
| муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» |
| начало в 14.00 | "Уютный декор" мастер-класс по декоративно-прикладному искусству | https://vk.com/maukkdc - Вконтакте https://ok.ru/maukkultu -Одноклассники |
| начало в 15.00 | "Снимается кино" концертная программа образцового коллектива современно-спортивного танца "СТАРС" |  |