Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 18.07.2018									№ 1180-ра

О проведении физкультурно-спортивного

праздника «О, спорт! Ты-мир»

в муниципальном образовании

городской округ город  Пыть - Ях

В целях популяризации и пропаганды физической культуры и спорта среди населения города, приобщения к здоровому образу жизни, направленному на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его психофизических способностей для здорового долголетия, совершенствование и развитие не только физических параметров, но и духовности, воспитания упорства в достижении цели, дисциплины, мужества, а также в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника:

1.	Провести физкультурно-спортивный праздник «О, спорт! Ты-мир» 11.08.2018 года.

2.	Определить:

2.1.	Дату и время проведения спортивных мероприятий: «11» августа 2018 года с 11.00 часов до 15.00 часов.

2.2.	Место проведения спортивных мероприятий:

2.2.1.	Территория муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов – стадион (2 микрорайон), с 11.00 часов до 15.00 часов, с предполагаемым количеством участников ориентировочно 300 человек.

3.	Утвердить:

3.1.	Состав организационного комитета по подготовке и проведению физкультурно-спортивного праздника «О, спорт! Ты-мир» (приложение № 1).

3.2.	План-задание по подготовке и проведению физкультурно-спортивного праздника «О, спорт! Ты-мир» (приложение № 2).

3.3.	Программу проведения физкультурно-спортивного праздника «О, спорт! Ты-мир» (приложение № 3).

4.	Отделу по физической культуре и спорту (Л.М. Иванов) обеспечить выполнение программы физкультурно-спортивного праздника «О, спорт! Ты-мир» согласно приложению № 3.

5.	Всем структурным подразделениям администрации города, подведомственным муниципальным учреждениям города обеспечить выполнение план-задания по подготовке и проведению мероприятий, физкультурно-спортивного праздника «О, спорт! Ты-мир» (приложение № 2).

6.	Рекомендовать:

6.1.	Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (Д.В. Данченко) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения спортивных мероприятий.

6.2.	Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (О.Г. Руссу) обеспечить необходимое медицинское обслуживание во время проведения спортивных мероприятий.

7.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

8.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Золотых А.П.

И.о. главы города Пыть-Яха			    		                      А.Н. Морозов

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 18.07.2018 № 1180-ра

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению физкультурно-спортивного праздника «О, спорт! Ты-мир»

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |
| Данченко Д.В. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |
| Иванов Л.М. |  | начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города |
| Наговицына П.А. Бегейович Л.В. |  | директор департамента образования и молодежной политики администрации города начальник отдела молодежной политики и дополнительного образования департамента образования и молодежной политики администрации города |
| Усова Е.А. Кулиш О.В. Симачков Э.Ю. Мартынкевич Л.В. |  | начальник отдела по культуре и искусству администрации города заведующий отделом по наградам, связям с общественными организациями и средствами массовой информации управления делами администрации города директор муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» директор муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов |
| Бачаева Т.А. |  | директор муниципального бюджетного учреждения «Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник»» |
| Чукалова Г.Б. |  | директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» |
| Драчев Е.С. Мутовкина А.С. Абузяров Д.И. Руссу О.Г. |  | директор муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» директор фитнес-клуба «Территория фитнес» президент Региональной общественной организации «Федерация пейнтбола Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» главный врач бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 18.07.2018 № 1180-ра

План-задание

по подготовке и проведению физкультурно-спортивного

праздника «О, спорт! Ты-мир»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников мероприятий и жителей города |
| 1.1 | Организация зоны досмотра: - вход на площадь МБОУ СОШ № 1 со стороны дома № 5 (ручные металлодетекторы, 1 стол) | 11.08.2018 до 10.00ч. | Золотых А.П. Наговицына П.А. Иванов Л.М. |
| 1.2 | Организация обследования на предмет антитеррористической комплексной безопасности мест проведения праздничных мероприятий | 11.08.2018 до 11.00ч. | Данченко Д.В. |
| 1.3 | Организация работы по доведению до сведения участников и жителей города информации через средства массовой информации о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов над территорией проведения праздничных мероприятий в радиусе 200 метров | с 01.08.2018 до 11.08.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 1.4 | Обеспечение медицинского обслуживания в период проведения мероприятия 11.00-15.00ч. | до 11.08.2018 | Иванов Л.М. Симачков Э.Ю. Руссу О.Г. |
| 1.5 | Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху сведений согласно распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в редакции распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 02.11.2017 № 641-рп) | до 10.06.2018 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Иванов Л.М. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий для проведения мероприятий |
| 2.1 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места проведения мероприятия | до 11.08.2018 | Наговицына П.А. Мартынкевич Л.В. |
| 2.2 | Обеспечение подключения к электрической сети для проведения мероприятия | 11.08.2018 до 10.00 ч. | Иванов Л.М. Мартынкевич Л.В. |
| 2.3 | Организация праздничного оформления места проведения мероприятия: 1)установка баннеров 2)установка ролл-апов | 11.08.2018 к 10.00 ч. | Иванов Л.М. Симачков Э.Ю. |
| 3 | Мероприятия, направленные на организацию соревнований и творческого процесса |
| 3.1 | Разработка и согласование сценария мероприятия | до 08.08.2018 | Золотых А.П. Иванов Л.М. Симачков Э.Ю. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 3.2 | Обеспечение звуко-технического сопровождения мероприятия | 11.08.2018 11.00-15.00 ч. | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 3.3 | Разработка и согласование положения о соревнованиях, включенных в программу мероприятий (согласно приложению № 3) | до 01.08.2018 | Золотых А.П. Иванов Л.М. Симачков Э.Ю. |
| 3.4 | Организация и проведение мероприятий в соответствии с программой (согласно приложению № 3) | 11.08.2018 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Усова Е.А. Иванов Л.М. Бегейович Л.В. Симачков Э.Ю. Чукалова Г.Б. Абузяров Д.И. Бачаева Т.А. |
| 4 | Информационное обеспечение мероприятий |
| 4.1 | Анонсирование о программных мероприятиях в средствах массовой информации и на официальном портале администрации города | с 01.08.2018 до 11.08.2018 | Мерзляков А.А. Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 4.2 | Обеспечение информационного сопровождения, освещения мероприятия в средствах массовой информации | 11.08.2018 с 11.00-15.00 ч. | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 18.07.2018 № 1180-ра

Программа

физкультурно-спортивного праздника «О, спорт! Ты-мир»

| № п/п | Время проведения | Мероприятия | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.00-11.30 | Торжественное открытие праздника; поздравления официальных должностных лиц органов местного самоуправления; церемония награждения почетной грамотой главы города Пыть-Яха, благодарностью главы города Пыть-Яха | стадион МБОУ СОШ №1 (баскетбольная площадка) | Иванов Л.М. Симачков Э.Ю. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 2 | 11.30-11.40 | Фитнес разминка с тренером по фитнесу | стадион МБОУ СОШ №1 (баскетбольная площадка) | Иванов Л.М. Мутовкина А.С. |
| 3 | 11.40-13.00 | Комплекс ВФСК ГТО | стадион МБОУ СОШ №1 (баскетбольная площадка, | Симачков Э.Ю. |
|  |  | 1) Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (мужчины, женщины); 2) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (мужчины, женщины); 3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины); 4) Подтягивания из виса на высокой перекладине (мужчины). |  |  |
|  |  |  | турниковый комплекс, сектор для прыжка с места) |  |
| 4 | 11.40-13.00 | Турнир по лазертагу | стадион МБОУ СОШ №1 (футбольное поле) | Абузяров Д.И. Симачков Э.Ю. |
| 5 | 11.40-15.00 | Турнир по волейболу | стадион МБОУ СОШ №1 (волейбольная площадка) | Дейнеко А.В. |
| 6 | 11.40-15.00 | Шахматно-шашечные турниры | МБОУ СОШ № 1 (площадь у входа со стороны стадиона) | Брюхачев Ю.Л. |
| 7 | 11.40-13.00 | Веселые старты среди участников дворовых клубов | стадион МБОУ СОШ №1 (баскетбольная площадка) | Аржевитина И.Г. Бачаева Т.А. |