Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 30.08.2017									№ 1514-ра

О внесении изменений в

распоряжение администрации города

от 13.07.2017 № 1274-ра

«О проведении городского праздника,

посвященного дню города и дню

работников нефтяной и газовой

промышленности «Пыть - Яху - 27:

Стремиться! Мечтать! Достигать!»»

В связи с внесением изменений в программу городского праздника, посвященного дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, внести изменения в распоряжение администрации города от 13.07.2017 № 1274-ра  «О проведении городского праздника, посвященного дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности «Пыть - Яху - 27: Стремиться! Мечтать! Достигать!»:

1.	Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«Определить дату и время проведения основных (массовых) праздничных мероприятий городского праздника: «02» сентября 2017 года с 11.00 часов до 23.00 часов».

2.	Приложения № 1, № 2, № 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3.

3.	Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзляков) разместить

постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы города Золотых А.П., исполняющего обязанности заместителя главы города – начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Ахунова И.Р. в пределах установленных полномочий согласно приложений к настоящему распоряжению.

Глава города Пыть-Яха			    		                       О.Л. Ковалевский

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 30.08.2017 № 1514-ра

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению  городского праздника

| Золотых А.П. Кубрин В.Ю. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета начальник отдела по корпоративной культуре Управления социальных программ и корпоративной культуры общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз», сопредседатель оргкомитета (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |
| Керимов Ш.К. |  | первый заместитель главы города |
| Пальчик К.Н. |  | заместитель главы города |
|  |  | управляющий делами администрации города |
| Мартын Д.Э. |  | помощник главы города |
| Ахунов И.Р. |  | исполняющий обязанности заместителя главы города – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Данченко Д.В. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |
| Наговицына П.А. |  | директор департамента образования и молодежной политики администрации города |
| Стробыкин Д.Н. |  | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города |
| Маслак С.В. |  | начальник управления по экономике администрации города |
| Усова Е.А. |  | начальник отдела по культуре и искусству администрации города |
| Иванов Л.М. |  | начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города |
| Измайлов И.В. |  | начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Кулиш О.В. |  | заведующий отделом по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города |
| Чукалова Г.Б. |  | директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» |
| Костерин Е.В. |  | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» |
| Мустафин И.М. |  | директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- диспетчерская служба г. Пыть-Яха» |
| Винтер Е.В. |  | директор муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия муниципального образования города Пыть-Ях |
| Лососинова М.Г. |  | начальник управления социальной защиты населения по городу Пыть-Яху департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| Заровнятных С.Л. |  | начальник 84 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию) |
| Руссу О.Г. |  | главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |
| Шенгелая Э.К. |  | председатель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 30.08.2017 № 1514-ра

План-задание по подготовке и проведению городского праздника

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия в соответствии с требованиями антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников городского праздника и жителей города |
| 1.1 | Обеспечение объектов, задействованных для проведения основных (массовых) мероприятий, инженерно-техническими средствами досмотра (зоны досмотра): - центральный вход площади «Мира» (2 арочных металлодетектора, 2 стола) - вход на площадь «Мира» с улицы Центральная со стороны дома № 31 (1 арочный металлодетектор, 1 стол) - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев со стороны территории старого рынка (ручные металлодетекторы, 1 стол) | 02.09.2017 09.00-23.00 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Усова Е.А. |
| 1.2 | Организация зоны досмотра инженерно-техническими средствами досмотра для участников праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города: - улица Нефтяников (ручные металлодетекторы, 5 столов) | 02.09.2017 09.00-14.40 | Данченко Д.В. Золотых А.П. Ахунов И.Р. Наговицына П.А. Усова Е.А. |
| 1.3 | Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города и торжественных мероприятий городского праздника за счет привлечения представителей добровольной народной дружины | 02.09.2017 13.00-17.00 | Ахунов И.Р. Мустафин И.М. |
| 1.4 | Направление в территориальные подразделения (органы) ФСБ, МВД, МЧС России и Департамент здравоохранения ХМАО-Югры сведений о местах и времени проведения городского праздника, планируемом количестве участников, а также списков ответственных должностных лиц органов местного самоуправления (с указанием контактных телефонов), творческих коллективов, волонтеров и обслуживающего персонала (ФИО, год рождения) | до 22.08.2017 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 1.5 | Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху сведений об имеющихся на балансе видеорегистраторах, стационарных и ручных металлодетекторах, средствах периметрального ограждения; списков технических работников, отвечающих за обслуживание специальных технических средств досмотра (арочные металлодетекторы) и средств ограничения доступа; списков мемориальных комплексов | до 22.08.2017 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 1.6 | Проведение проверок готовности сил и средств медицинских, аварийно-спасательных и дежурных служб города к действиям при чрезвычайных ситуациях | до 22.08.2017 | Ахунов И.Р. Стробыкин Д.Н. |
| 1.7 | Организация обследования (с актированием и опечатыванием) подвальных, чердачных помещений в жилых домах и организациях, расположенных вблизи мест проведения городского праздника и праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города; установление граждан и организаций, арендующих жилые и нежилые помещения без надлежащего оформления; решение вопроса о централизованном нахождении всех ключей | 14.08.2017-31.08.2017 | Ахунов И.Р. управляющие компании и органы управления, созданные собственниками в многоквартирных домах |
| 1.8 | Организация своевременной эвакуации бесхозного автотранспорта, мусорных контейнеров и другого имущества, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств, находящихся в зоне ближе 200 метров от мест проведения городского праздника | до 02.09.2017 | Данченко Д.В. Ахунов И.Р. |
| 1.9 | Организация дополнительных парковочных мест для транспортных средств и средств передвижения с определением представителей, ответственных за соблюдение парковки: - 1 микрорайон: территория старого рынка до магазина «Марат» - 1 микрорайон: территория парковки МБОУ ДО «Детская школа искусств» по улице Первопроходцев - для велосипедов, самокатов, гироскутеров и подобных средств передвижения (с выдачей жетонов) | 02.09.2017 | Ахунов И.Р. |
| 1.10 | Организация работы эвакуаторов и большегрузного транспорта для своевременной эвакуации транспортных средств и блокирования автомобильных дорог | 02.09.2017 | Ахунов И.Р. |
| 1.11 | Установка противотаранных устройств (согласно схемы перекрытия дорог) | 02.09.2017 09.00-23.00 | Ахунов И.Р. |
| 1.12 | Организация информирования граждан о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации | до 25.08.2017 | Ахунов И.Р. Кулиш О.В. Костерин Е.В. |
| 1.13 | Направление в территориальные подразделения (органы) ФСБ, МВД, МЧС России, Департамент здравоохранения ХМАО-Югры, ОМВД России по г. Пыть-Яху списков транспортных средств с указанием государственных регистрационных знаков, списков водительского персонала (ФИО, дата рождения), задействованных на обслуживании городского праздника | до 22.08.2017 | Ахунов И.Р. |
| 1.14 | Организация проведения разъяснительной работы среди населения с использованием средств наружной рекламы, средств массовой информации о необходимости повышения бдительности и гражданской ответственности в период подготовки и проведения городского праздника, в том числе с использованием подготовленных Национальным антитеррористическим комитетом видеоматериалов по действиям населения при введении уровней террористической опасности, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851; доведение правил поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаков подозрительного поведения отдельных лиц | 21.08.2017-02.09.2017 | Кулиш О.В. Костерин Е.В. |
| 1.15 | Организация работы по доведению до сведения населения информации о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов над территорией проведения городского праздника и над прилегающей к местам проведения городского праздника территорией в радиусе 200 метров (с использованием средств массовой информации) | 21.08.2017-02.09.2017 | Кулиш О.В. Костерин Е.В. |
| 1.16 | Проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории, приближенной к местам проведения городского праздника, направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, на период проведения городского праздника | до 02.09.2017 | Маслак С.В. |
| 1.17 | Обеспечение бесперебойной работы систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и аналогичных им комплексов, установленных в местах массового пребывания людей | до 22.08.2017 | Ахунов И.Р. Мустафин И.М. |
| 1.18 | Уточнение на период проведения мероприятий городского праздника действующую схему оповещения руководителей правоохранительных органов, коммунальных и социальных служб | до 22.08.2017 | Ахунов И.Р. Мустафин И.М. |
| 1.19 | Осуществление дополнительного инструктажа с ответственными должностными лицами, в том числе с дежурными службами, по содержанию и порядку предоставления информации в Аппарат Антитеррористической комиссии ХМАО-Югры, Оперативный штаб в ХМАО-Югре и иные взаимодействующие органы | до 22.08.2017 | Ахунов И.Р. Мустафин И.М. |
| 1.20 | Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху списков представителей добровольных народных дружин, задействованных в организации дополнительного усиления охраны в местах проведения городского праздника | до 22.08.2017 | Ахунов И.Р. Мустафин И.М. |
| 1.21 | Организация работы по приостановлению выполнения плановых строительно-ремонтных работ на объектах, находящихся вблизи мест проведения городского праздника (строящийся объект «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной») | до 22.08.2017 | Керимов Ш.К. Битюков К.Н. |
| 1.22 | Организация проведения бесед (инструктажей) ветеранов войны и труда, участвующих в городском празднике, по вопросам обеспечения их личной безопасности по месту жительства и в общественных местах | до 22.08.2017 | Данченко Д.В. Лососинова М.Г. Пальчик К.Н. Бенке Г.Н. |
| 1.23 | Направление в ОМВД России по г. Пыть-Яху списков ветеранов войны и труда, участвующих в проведении городского праздника | до 22.08.2017 | Лососинова М.Г. Бенке Г.Н. |
| 1.24 | Подключение кнопки экстренного вызова полиции (на телефонах не менее двух ответственных лиц) | до 15.08.2017 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 1.25 | Подготовка и согласование схемы перекрытия дорог | до 15.08.2017 | Ахунов И.Р. |
| 1.26 | Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы перекрытия дорог | 02.09.2017 09.00 - 23.00 | Данченко Д.В. Ахунов И.Р. |
| 1.27 | Подготовка пропусков для служебного и специального автотранспорта (при необходимости) | до 30.08.2017 | Ахунов И.Р. |
| 1.28 | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения городского праздника (согласно схемы перекрытия дорог) | 02.09.2017 09.00-23.00 | Ахунов И.Р. Винтер Е.В. |
| 1.29 | Предоставление общественного городского транспорта (автобусы, 4 единицы техники) к остановке МБОУ ДО «Детская школа искусств» (1 микрорайон) для перевозки жителей города с сопровождением ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях | 02.09.2017 к 22.40 | Ахунов И.Р. Винтер Е.В. Данченко Д.В. |
| 1.30 | Организация обследования на предмет антитеррористической комплексной безопасности мест проведения городского праздника | 02.09.2017 | Данченко Д.В. |
| 1.31 | Обеспечение безвозмездного медицинского обслуживания городского праздника | 02.09.2017 11.00-23.00 | Руссу О.Г. |
| 1.32 | Направление в отдел по культуре и искусству администрации города списков творческих коллективов, спортсменов, участников дворовых клубов, воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь», волонтеров и обслуживающего персонала (работников организаций и учреждений, задействованных в проведении городского праздника), в том числе сотрудников общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнетегаз», задействованных в проведении городского праздника | до 16.08.2017 | Чукалова Г.Б. Гладкова М.П. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. Наговицына П.А. Вансович Н.С. Бачаева Т.А. Иванов Л.М. Симачков Э.Ю. Вагин С.В. Вагин А.С. Шенгелая Э.К. Кубрин В.Ю. |
| 2 | Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |
| 2.1 | Организация проведения работ по благоустройству для обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям города | до 01.09.2017 | руководители муниципальных учреждений города |
| 2.2 | Организация работы застройщиков по проведению санитарной очистки прилегающей территории к строительным площадкам и приведению в порядок ограждений строительных площадок | до 01.09.2017 | Керимов Ш.К. Битюков К.Н. |
| 2.3 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения городского праздника (до, во время и после завершения) | 01.09.2017- 02.09.2017 | Ахунов И.Р. |
| 2.4 | Обеспечение работы городского фонтана | 02.09.2017 10.00-23.00 | Ахунов И.Р. |
| 2.5 | Разработка общей схемы городского праздника с указанием точек размещения площадок проведения мероприятий городского праздника, объектов праздничной торговли и общественного питания, аттракционов, биотуалетов | до 20.08.2017 | Ахунов И.Р. Маслак С.В. Усова Е.А. Измайлов И.В. |
| 2.6 | Обеспечение работы общественного и биотуалетов | 02.09.2017 11.00-23.00 | Ахунов И.Р. |
| 2.7 | Установка дополнительных мусоросборников в местах проведения городского праздника | 02.09.2017 | Ахунов И.Р. |
| 2.8 | Организация изготовления и размещения объектов праздничного оформления (баннер) с использованием рекламных и иных информационных конструкций | до 01.09.2017 | Золотых А.П. руководители муниципальных учреждений города |
| 2.9 | Предоставление баннеров на фермы, флагов на флагштоки, флажков для размещения по периметру для дальнейшего оформления мест проведения городского праздника | до 01.09.2017 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 2.10 | Организация праздничного оформления городских территорий | 01.09.2017 | Ахунов И.Р. |
| 2.11 | Обеспечение электрического подключения, технического сопровождения аппаратуры (звуковой, световой) в местах выступления артистов, творческих коллективов, размещения гостевой трибуны, аттракционов, объектов праздничной торговли и общественного питания; в местах организации зон досмотра | 02.09.2017 к 09.00 | Ахунов И.Р. |
| 2.12 | Размещение и организация объектов праздничной торговли и общественного питания (территория парковки транспортных средств 1 микрорайон, улица Центральная, напротив дома № 31) | 02.09.2017 12.00-20.00 | Маслак С.В. |
| 2.13 | Размещение и организация работы аттракционов (1 микрорайон, улица Центральная, в районе дома № 31 и далее по улице Центральная в направлении к МБОУ ДО «Детская школа искусств») | 02.09.2017 12.00-20.00 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Маслак С.В. Иванов Л.М. Усова Е.А. |
| 2.14 | Предоставление транспортного средства (автобус, 1 единица техники) для творческих коллективов муниципальных учреждений в рамках договорных отношений возмездного оказания услуг | до 15.08.2017 | Ахунов И.Р. Винтер Е.В. Чукалова Г.Б. |
| 2.15 | Обеспечение установки ограждений сценического комплекса | 02.09.2017 к 09.00 | Ахунов И.Р. |
| 2.16 | Установка палатки (1 шт) на территории площади «Мира» для проведения: - фестиваля варенья «Посидим у самовара» | 02.09.2017 к 09.00 | Ахунов И.Р. Стробыкин Д.Н. |
| 2.17 | Установка палаток для сотрудников общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнетегаз», задействованных в проведении городского праздника, и профессиональных артистов | 02.09.2017 к 09.00 | Кубрин В.Ю. |
| 2.18 | Обеспечение автотранспортом организаторов городского праздника (согласно заявки) | 02.09.2017 08.00-24.00 | Дидык И.В. |
| 2.19 | Организация работы по подготовке комнат (гримерок) для профессиональных артистов (согласно технического райдера) | до 30.08.2017 | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 2.20 | Предоставление сценического комплекса для проведения городского праздника (включая монтаж, демонтаж, транспортировку) | 02.09.2017 | Кубрин В.Ю. |
| 3. Мероприятия организационного характера |
| 3.1 | Изготовление и предоставление бейджей для членов организационного комитета, представителей средств массовой информации | до 01.09.2017 | Управление делами |
| 3.2 | Подготовка и рассылка поздравительных открыток, писем от имени главы города | до 01.09.2017 | Мартын Д.Э. Кулиш О.В. |
| 3.3 | Составление и утверждение списков приглашенных: - на торжественное обновление доски почета 01.09.2017; - на торжественное собрание 01.09.2017; - на участие в гостевой трибуне для приветствия участников праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города 02.09.2017; - на торжественное открытие городского праздника 02.09.2017 | до 30.08.2017 | Мартын Д.Э Кулиш О.В. Староста Т.В. Кубрин В.Ю. |
| 3.4 | Определение хронологического порядка выступлений должностных и официальных лиц (с указанием полного наименования должности, ФИО) на церемонии: - торжественного обновления доски почета 01.09.2017; - участия в гостевой трибуне для приветствия участников праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города 02.09.2017; - награждения почетной грамотой, благодарственным письмом, благодарностью главы города и председателя думы города на торжественном собрании | до 30.08.2017 | Мартын Д.Э Кулиш О.В. Староста Т.В. Кубрин В.Ю. |
| 3.5 | Осуществление организационного, материально-технического обеспечения церемонии: - торжественного обновления доски почета; - награждения почетной грамотой, благодарственным письмом, благодарностью главы города и председателя думы города на торжественном собрании | 01.09.2017 | Мартын Д.Э. Кулиш О.В. Староста Т.В. |
| 3.6 | Осуществление организационного обеспечения явки почетных жителей города, представителей религиозных конфессий, представителей МКУ «Дума города Пыть-Яха», депутатского корпуса, представителей общественных организаций города и иных приглашенных лиц на торжественные мероприятия городского праздника, в том числе для участия в гостевой трибуне для приветствия участников праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города | 02.09.2017 | Мартын Д.Э. Кулиш О.В. Староста Т.В. |
| 4 | Организация участников в проведении городского праздника и в праздничном шествии коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города |
| 4.1 | Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в городском празднике и в праздничном шествии коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города | 02.09.2017 | Лососинова М.Г. Бенке Г.Н. |
| 4.2 | Обеспечение сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов работниками социального обслуживания во время городского праздника | 02.09.2017 | Лососинова М.Г. |
| 4.3 | Организация перевозки ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 02.09.2017 к 14:00 | Лососинова М.Г. |
| 4.4 | Организация участия трудовых коллективов в городском празднике и в праздничном шествии коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города | 02.09.2017 | руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города |
| 4.5 | Организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений (первоклассники, выпускники общеобразовательных школ, обучающиеся профильных классов), участников дворовых клубов муниципального бюджетного учреждения Центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» в городском празднике и в праздничном шествии коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города | 02.09.2017 | Золотых А.П. Наговицына П.А. |
| 4.6 | Организация участия волонтеров в городском празднике и в праздничном шествии коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города | 02.09.2017 | Шенгелая Э.К. |
| 5 | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса городского праздника |
| 5.1 | Разработка и утверждение программы городского праздника | до 10.07.2017 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 5.2 | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника: - организационное - выездное - контрольное | 15.08.2017 22.08.2017 29.08.2017 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 5.3 | Разработка и согласование пакета предложений для потенциальных партнеров городского праздника | до 15.07.2017 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 5.4 | Разработка и согласование технического задания для организации и проведения праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города | до 15.07.2017 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 5.5 | Организация работы режиссерско-постановочной группы городского праздника | до 01.08.2017 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.6 | Организация работы звуко-технического, мультимедийного сопровождения городского праздника (предоставление, транспортировка, монтаж, демонтаж, оборудования) | 02.09.2017 | Кубрин В.Ю. |
| 5.7 | Проведение репетиций мероприятий городского праздника | согласно графика | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.8 | Организация и проведение торжественной церемонии вручения памятных подарков лицам (парам), прошедшим государственную регистрация заключения брака в торжественной обстановке, и родителям (законным представителям) ребёнка (детей) в связи с рождением ребенка (детей) (согласно положений о вручении памятных подарков) (с участием представителей органов местного самоуправления) | 02.09.2017 14.40-15.20 | Золотых А.П. Староста Т.В. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.9 | Организация работы по привлечению предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также жителей города для участия в праздничном шествии коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города; проведение совещания с ответственными представителями согласно поданных заявок | до 20.08.2017 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5.10 | Организация работы по привлечению предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также жителей города для участия в работе «Пыть-Яхского Арбата»; проведение совещания с ответственными представителями согласно поданных заявок | до 20.08.2017 | Усова Е.А. Наговицына П.А. Чукалова Г.Б. Гладкова М.П. Жавко З.Л. Вансович Н.С. |
| 5.11 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий городского праздника (согласно приложению № 3) | 02.09.2017 | Золотых А.П. Усова Е.А. |
| 5.12 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий городского праздника (согласно приложению № 3) | 02.09.2017 | Золотых А.П. Иванов Л.М. |
| 5.13 | Организация и проведение мероприятий городского праздника муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования и молодежной политики администрации города (согласно приложению № 3) | 02.09.2017 | Золотых А.П. Наговицына П.А. |
| 5.14 | Предоставление городского общественного транспорта (автобусы, 3 единицы техники), осуществляющего перевозку пассажиров по маршрутам №№ 1, 3, 4 для оформления ретро-фотовыставки «Город, который мы не видели» | 02.09.2017 | Ахунов И.Р. Винтер Е.В. |
| 6. Организация и проведение праздничного фейерверка |
| 6.1 | Организация работы по передачи площадки для запуска праздничного фейерверка (строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной») от подрядной организации (застройщика) в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (с актированием) на время проведения городского праздника (02.09.2017) | до 01.09.2017 | Керимов Ш.К. Битюков К.Н. |
| 6.2 | Организация работы по подготовке площадки для работы пиротехников | до 01.09.2017 | Керимов Ш.К. Битюков К.Н. |
| 6.3 | Обеспечение охраны правопорядка во время работы пиротехников | 02.09.2017 | Данченко Д.В. |
| 6.4 | Обеспечение пожарной безопасности во время проведения праздничного фейерверка | 02.09.2017 | Заровнятных С.Л. |
| 7. Информационное обеспечение |
| 7.1 | Изготовление общей афиши городского праздника и афиш мероприятий городского праздника, проводимых на площадках | до 01.08.2017 | Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. |
| 7.2 | Распространение афиш, указанных в пункте 7.1 настоящего приложения к распоряжению администрации города, по всем муниципальным учреждениям города, предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности в целях анонсирования о мероприятиях городского праздника | до 15.08.2017 | Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. |
| 7.3 | Размещение информации о проведении городского праздника, программы городского праздника на официальном сайте администрации города | до 15.08.2017 | Мерзляков А.А. |
| 7.4 | Размещение информации о проведении городского праздника, программы городского праздника на официальных сайтах, страницах в социальных сетях муниципальных учреждений города, общественных объединений | до 15.08.2017 | Золотых А.П. Наговицына П.А. Усова Е.А. Иванов Л.М. Шенгелая Э.К. |
| 7.5 | Изготовление и транслирование видеороликов о проведении городского праздника, программы городского праздника | до 02.09.2017 | Кулиш О.В. Костерин Е.В. |
| 7.6 | Обеспечение информационного сопровождения городского праздника | 02.09.2017 | Кулиш О.В. Костерин Е.В. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 30.08.2017 № 1514-ра

Программа городского праздника

| Время | Мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 01 сентября 2017 года |
| 14.00-14.30 | «Гордость Пыть-Яха» торжественное обновление доски почета (территория перед МКУ «Администрация города») | Кулиш О.В. Староста Т.В. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 17.00-18.30 | Торжественное собрание, посвященное дню города (МБОУ ДО «Детская школа искусств») | Кулиш О.В. Староста Т.В. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Гладкова М.П. |
| согласно планам МБОУ СОШ | Проведение классных часов в средних общеобразовательных школах на тему «Любимый город в сердце у меня» | Наговицына П.А. директора МБОУ СОШ |
| 02 сентября 2017 года |
| улица Центральная |
| 11.00-11.15 | «Утренняя зарядка с чемпионом» всероссийская акция | Иванов Л.М. |
| 11.15-12.30 | «Пульс времен звучит в тебе, Пыть-Ях!» экологический забег (в рамках проведения года экологии в России) | Иванов Л.М. |
| 14.00-14.40 | «Пыть-Яху-27!» Приветствие на гостевой трибуне праздничного шествия коллективов предприятий, организаций, учреждений города, жителей города | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Гладкова М.П. |
| 15.00-15.30 | «Эко-мода» экологический показ моды (в рамках проведения года экологии в России) | Наговицына П.А. Бачаева Т.А. |
| 15.30-16.30 | «Город счастливых людей» семейная игровая программа | Наговицына П.А. Бачаева Т.А. |
| 18.00-19.00 | «С Днем рождения, любимый город!» поздравительная акция | Шенгелая Э.К. |
| 20.00-20.10 | «Энергия жизни» массовый световой флешмоб (в рамках проведения всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче) | Шенгелая Э.К. |
| 12.00-20.00 | Парк аттракционов (батуты, карусели, электромобили, шаробол и др.) | Наговицына П.А. Усова Е.А. Иванов Л.М. Симачков Э.Ю. Тимганов М.М. Чукалова Г.Б. |
| 12.00-20.00 | Праздничная торговля | Маслак С.В. |
| городская сцена |
| 14.00-14.35 | «Встречаем День рождения!» музыкальный интервал | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 14.40-15.20 | «Стремиться! Мечтать! Достигать!» торжественная церемония вручения памятных подарков лицам (парам), прошедшим государственную регистрация заключения брака в торжественной обстановке, и родителям (законным представителям) ребёнка (детей) в связи с рождением ребенка (детей) | Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 15.20-16.00 | «Я в город влюблен, в котором живу!» творческие поздравления трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города | руководители предприятий, организаций и учреждений города Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 16.00-17.00 | «С Днем рождения! Я и я - поздравляем тебя!» концерт детских творческих коллективов города | Наговицына П.А. Вансович Н.С. |
| 17.00-17.30 | «Сила будущего – в нас!» показательные выступления спортсменов (рукопашный бой, гиревой спорт, тхэквондо, фитнес-аэробика и др.) | Иванов Л.М. |
| 17.30-18.20 | «Талантливые люди - талантливый город» фестиваль достижений участников творческих коллективов города | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Гладкова М.П. |
| 18.20-19.00 | «Мы - зажигаем!» марафон хореографических коллективов города и театра мод «Параллели времени» (в рамках проведения всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче) | Усова Е.А. Наговицына П.А. Чукалова Г.Б. Вансович Н.С. |
| 19.00-19.10 | Запись видеоткрытки для г. Нефтеюганска и гп. Пойковский | Кубрин В.Ю. |
| 19.10-19.30 | Выступление вокальной группы «Саундтрек» (г. Тюмень) попурри на нефтяную тему | Кубрин В.Ю. |
| 19.30-19.40 | Видеопоздравление из г. Нефтеюганска и гп. Пойковский | Кубрин В.Ю. |
| 19.40-19.50 | Барабанное шоу «Хит Бит» (г. Тюмень) | Кубрин В.Ю. |
| 19.50-20.10 | Выступление вокальной группы «Саундтрек» (г. Тюмень) | Кубрин В.Ю. |
| 20.10-20.25 | Барабанное шоу «Хит Бит» (г. Тюмень) | Кубрин В.Ю. |
| 20.25-20.40 | Работа профессиональных ведущих городского праздника | Кубрин В.Ю. |
| 20.40-21.10 | Выступление акробатического дуэта «Веселый Роджер» (г. Екатеринбург) | Кубрин В.Ю. |
| 21.10-21.30 | Выступление вокальной группы «Саундтрек» (г. Тюмень) | Кубрин В.Ю. |
| 21.30-21.40 | Работа профессиональных ведущих городского праздника | Кубрин В.Ю. |
| 21.40-22.40 | Выступление профессиональных артистов | Кубрин В.Ю. |
| 22.40 | Демонстрация пиротехнического представления | Кубрин В.Ю. |
| площадь «Мира» |
| 14.40-15.20 | «С Днем рождения, любимый город!» поздравительная акция | Шенгелая Э.К. |
| 15.00-19.00 | «Флэтбол» уникальный футболообразный вид спорта | Шенгелая Э.К. |
| 15.00-19.00 | «Сушка» международный выставочный проект по обмену фотографиями, фотовыставка на прищепках | Шенгелая Э.К. |
| 15.00-16.30 | «Чудо-Чум» развлекательная программа народов ханты-манси | Усова Е.А. Жавко З.Л. |
| 15.00-18.00 | «Энергия. Экология. Современность» фотозона (в рамках проведения года экологии в России, всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче) | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 15.00-18.00 | «Я в стране Сладостей» фотозона | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 15.30-16.30 | «Шахматная аллея» сеанс одновременной игры по шахматам и шашкам на нескольких столах | Иванов Л.М. |
| 15.30-17.00 | Национальная борьба | Иванов Л.М. |
| 16.00-18.00 | «Пыть-Ях - город спорта и здоровья» спортивно-развлекательная программа | Иванов Л.М. |
| 16.30-18.00 | «Посидим у самовара» фестиваль варенья | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| территория городского фонтана |
| 15.00-16.00 | «Коляска моей мечты» фестиваль-парад детских колясок | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 16.00-17.00 | «БлизНЯШКИ» фестиваль-парад близнецов | Шенгелая Э.К. |
| 15.00-18.00 | «Пыть-Яхский Арбат» (выставка-продажа изделий декоративно-прикладного, изобразительного искусства, работа художников и т.п.) | Усова Е.А. Наговицына П.А. Чукалова Г.Б. Гладкова М.П. Жавко З.Л. Вансович Н.С. |
| 16.00-17.00 | Выступление джазового ансамбля «Nord-P-Jazz» (преподаватели МБОУ ДО «ДШИ») | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| дополнительные мероприятия |
| 10.00-22.00 | «Город, который мы не видели» ретро - фотовыставка (городские маршруты автобусов №№ 1, 3, 4) | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. Винтер Е.В. |