Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 22.01.2020									№ 158-ра

О проведении массового

лыжного забега в поддержку

XXXVIII открытой Всероссийской

массовой лыжной гонки

«Лыжня России-2020»

в городе Пыть-Яхе

В соответствии с Единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий муниципального образования города Пыть-Ях на 2020 год, положением Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О проведении XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020», с целью приобщения жителей города к здоровому образу жизни, популяризации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях:

1.	Муниципальному автономному учреждению «Спортивный комплекс» (Н.В. Чурсанова):

  - Провести городской массовый лыжный забег в поддержку XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки России-2020» в городе Пыть-Ях, (далее по тексту - лыжный забег) с предполагаемым количеством участников 250 человек.

  - В период проведения лыжного забега реализовать весь комплекс мер, в части своей компетенции, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере обеспечения антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей.

2.	Определить:

2.1.	Организатора лыжного забега: муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс» (Н.В.Чурсанова).

2.2.	Дату и время проведения лыжного забега:

- 08.02. 2020 года с 12.00 часов до 15.30 часов.

2.3.	Место проведения лыжного забега: Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря по адресу: город Пыть-Ях, мкр. 8 «Горка», ул. Православная 3.

3.	Утвердить:

3.1.	Состав организационного комитета по подготовке и проведению лыжного забега (приложение № 1).

3.2.	План-задание по подготовке и проведению лыжного забега                 (приложение  № 2).

3.3.	Программу проведения лыжного забега (приложение № 3).

4.	Муниципальному бюджетному учреждению Спортивная школа (А.С. Вагин) оказать содействие в проведении лыжного забега: 08.02.2020 года.

5.  Муниципальному унитарному предприятию «Пыть-Яхторгсервис» оказать содействие в организации буфета 08.02.2020 с 12.00 до 15.30 часов.

6.      	Всем структурным подразделениям администрации города, подведомственным муниципальным учреждениям города обеспечить                 выполнение план-задания по подготовке и проведению лыжного забега согласно приложению № 2.

7.	Рекомендовать:

7.1.	Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (О.Н.Иревлин) оказать содействие в соблюдении общественного порядка во время проведения лыжного забега и подготовительных мероприятий.

7.2.	Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (О.Г. Руссу) обеспечить медицинское сопровождение участников во время проведения лыжного забега.

7.3	Акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компании» оказать содействие в мероприятии организационно-технического характера, направленного на создание благоприятных и комфортных условий  проведения лыжного забега.

7.4.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

8.	Ответственность за подготовку и проведение лыжного забега возложить на отдел по физической культуре и спорту (А.Л.Кириллов).

9.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальная сфера).

Глава города Пыть-Яха				                                     А.Н. Морозов

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 22.01.2020 № 158-ра

Оргкомитет

по проведению массового лыжного забега в поддержку XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020»

в городе Пыть-Ях

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |
| Сериков Е.В. |  | заместитель главы города Пыть-Яха |
| Иревлин О.Н. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |
| Кириллов А.Л. |  | начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города |
| Кулиш О.В. Матрунич Ж.М. Руссу О.Г. |  | заведующий отделом по наградам, связям с общественными организациями и средствами массовой информации управления делами администрации города директор муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» |
| Чурсанова Н.В. |  | директор муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» |
| Вагин А.С. |  | директор муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа |
| Шлыков К.В. |  | директор муниципального унитарного предприятия «Пыть-Яхторгсервис» |
| Асултанов Р.А. |  | директор муниципального автономного учреждения горнолыжная база «Северное сияние» |
| Измайлов И.В. |  | исполняющий обязанности директора муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия муниципального образования г. Пыть-Ях |
| Турутин А.В |  | временный единоличный исполнительный орган общества акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компании» |

Приложение №2

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 22.01.2020 № 158-ра

План-задание

по проведению массового лыжного забега в поддержку XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020»

в городе Пыть-Ях

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия в соответствии с требованиями антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников лыжного забега |
| 1.1 | Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения лыжного забега за счет привлечения представителей частных охранных организаций, предприятий | до 08.02.2020 | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 1.2 | Оказать содействие в соблюдении общественного порядка во время проведения лыжного забега и подготовительных мероприятий | 08.02.2020 с 12.00 до 15.30 | Иревлин О.Н. |
| 1.3 | Организация проведения обследования места проведения лыжного забега на предмет готовности объекта Модульная лыжная база | 06.02.2020 | Кириллов А.Л. Вагин А.С. Чурсанова Н.В. |
| 1.4 | Обеспечение медицинского сопровождения участников при проведении лыжного забега | 08.02.2020 с 12.00 до 15.30 | Чурсанова Н.В. |
| 1.5 | Проведение подготовительных мероприятий, связанных с обследованием места проведения лыжного забега на предмет антитеррористический защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны, системы видеонаблюдения и обеспечения физической охраны объекта (формирование состава комиссии, уведомление членов комиссии, ведение, оформление и подписание, направление членам комиссии акта обследования и др.) | до 07.02.2020 | Кириллов А.Л. Вагин А.С. Чурсанова Н.В. |
| 1.6 | Реализация мероприятий, предусмотренных п.п: а-в, д-з, л-р, п. 19 правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 | согласно установленным срокам НПА | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |
| 2.1 | Организация расчистки снега по улице Православная, на парковке Модульной лыжной базе микрорайон № 8 «Горка», ул. Православная, дом 3, парковке у Храма. | 08.02.2020 до 10.00 часов | Сериков С. Е. |
| 2.2 | Организация одностороннего движения для транспорта по улице Православная | 08.02.2020 с 12.00 до 15.30 часов | Иревлин О.Н. |
| 2.3 | Обеспечение подключения электроэнергии на территории трассы (3 мкр., лыжная трасса район православной церкви) | 08.02.2020 | Турутин А.В. Бунчужный О.И. |
| 2.4 | Разработка схемы дистанций лыжного забега. Обеспечение подготовки трассы, прокладка лыжни | до 08.02.2020 | Кириллов. А.Л. Чурсанова Н.В. Вагин А.С. Асултанов Р.А. |
| 2.5 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места проведения лыжного забега | до 08.02.2020 | Вагин А.С. |
| 2.6 | Подготовка судейской документации, карточек участников, итоговые протоколы, отчет главного судьи и фотоотчет | до 08.02.2020 | Вагин А.С. Чурсанова Н.В. |
| 2.7 | Разработка и согласование сценария | до 08.02.2020 | Чурсанова Н.В. |
| 2.8 | Предоставление помещений для размещения участников: холл объекта | 08.02.2020 | Вагин А.С. |
| 2.9 | На время проведения лыжного забега обеспечить выдачу спортивного инвентаря (лыжные палки, ботинки, лыжи) на безвозмездной основе | 08.02.2020 с 12.00 до 15.30 | Вагин А.С. Асултанов Р.А. |
| 2.10 | Обеспечение оформления места старта | до 08.02.2020 | Вагин А.С. Чурсанова Н.В. |
| 2.11 | Обеспечение звукового, музыкального сопровождения | 08.02.2020 | Вагин А.С. Чурсанова Н.В. |
| 2.12 | Обеспечение работы буфета (по согласованию) | 08.02.2020 | Шлыков К.В. |
| 2.13 | Обеспечение наличия «Бурана», рации, ратрака для медицинской бригады с целью обеспечения безопасности лыжников | 08.02.2020 | Асултанов Р.А. |
| 2.14 | Организация 2-х рейсов автобусов по маршруту №3 для участников массового лыжного забега (11.00 отправление от ж/д вокзала, 15.00 отправление от Храма) | 08.02.2020 | Сериков С.Е. Измайлов И.В. |
| 3 | Информационное обеспечение лыжного забега |
| 3.1 | Обеспечение рассылки приглашений на организации, предприятия, учреждения города Пыть-Ях | до 06.02.2020 | Кириллов А.Л. Чурсанова Н.В. |
| 3.2 | Анонсирование проведения лыжного забега на официальном портале администрации города | до 07.02.2020 | Мерзляков А.А. Кулиш О.В. |
| 3.3 | Обеспечение информационного сопровождения, освещения лыжного забега в средствах массовой информации | 08.02.2020 | Кулиш О.В. Матрунич Ж.М. |

Приложение №3

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 22.01.2020 № 158-ра

Программа

проведения массового лыжного забега в поддержку XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020»

в городе Пыть-Ях

| № п/п | Дата и время проведения | Мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.02.2020 с 10.30 | Работа мандатной комиссии, совещание судейской бригады | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 2 | 08.02.2020 с 11.00 | Регистрация участников лыжного забега, заполнение карточек участников, выдача номерных знаков, шапочек | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 3 | 08.02.2020 12.00 | Общий старт массового забега (все желающие) | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 4 | 08.02.2020 13.00 | Масстарт по возрастным категориям | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 5 | 08.02.2020 14.00 | Церемония награждения победителей и призёров | Кириллов А.Л. Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |