Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 04.02.2021									№ 216-ра

О проведении массового

и спортивного лыжного забега

в поддержку XXXIХ открытой

Всероссийской массовой лыжной

гонки «Лыжня России-2021»

в городе Пыть-Ях

В соответствии с Единым календарным планом региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и правилами соревнований по виду спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от «01» ноября 2017 г. № 949 в целях популяризации и развития лыжных гонок в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в целях пропаганды здорового образа жизни, а также профилактики незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ:

1.	Муниципальному автономному учреждению «Спортивный комплекс» (Н.В. Чурсанова):

  - Провести массовый и спортивный лыжный забег в поддержку XXXIХ Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» в городе Пыть-Ях 13 февраля 2021 года (далее по тексту – - лыжный забег) с количеством участников около 400 человек.

  - В период проведения лыжного забега реализовать весь комплекс мер, в части своей компетенции, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере обеспечения антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей.

  - Обеспечить соблюдение требований Регламента (утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г.) по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19, с дополнениями и изменениями, а так же приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №295 от 01 октября 2020 года «Об организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

2.	Определить:

2.1.	Организатора лыжного забега: муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс» (Н.В.Чурсанова).

2.2.	Дата и время проведения спортивного лыжного забега:

- 13 февраля 2021 года – с 12.00-15.00 часов.

2.3.	Дата и время проведения массового лыжного забега (регистрация - онлайн):

- с 06 февраля по 12 февраля 2021 года - с 12.00 до 17.00 часов.

2.4.	Место проведения: модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря по адресу: город Пыть-Ях, мкр. 8 «Горка», ул. Православная 3.

3.	Утвердить:

3.1.	Состав организационного комитета по подготовке и проведению лыжного забега (приложение № 1).

3.2.	План-задание по подготовке и проведению лыжного забега                 (приложение  № 2).

3.3.	Программу проведения лыжного забега (приложение № 3).

4.	Муниципальному бюджетному учреждению Спортивная школа (А.С. Вагин) оказать содействие в проведении лыжного забега: 13.02.2021 года.

5.  Управлению по внутренней политике (Э.Д.Кокоев) обеспечить приобретение памятной (сувенирной) продукции «Вымпел» - «Лыжня России-2021» в городе Пыть-Ях, для вручения участникам лыжного забега.

6.      	Всем структурным подразделениям администрации города, подведомственным муниципальным учреждениям города обеспечить                 выполнение план-задания по подготовке и проведению лыжного забега согласно приложению № 2.

7.	Рекомендовать:

7.1.	Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (О.Н. Иревлин) оказать содействие в соблюдении общественного порядка во время проведения лыжного забега и подготовительных мероприятий.

7.2.	Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А.В. Аксенову) обеспечить медицинское сопровождение участников во время проведения лыжного забега.

7.3	Акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания - Пыть-Ях» оказать содействие в мероприятии организационно-технического характера, направленного на создание благоприятных и комфортных условий проведения лыжного забега.

7.4.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

8.	Ответственность за подготовку и проведение лыжного забега возложить на отдел по физической культуре и спорту (А.Л.Кириллов).

9.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальная сфера).

Глава города Пыть-Яха				                                     А.Н. Морозов

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 04.02.2021 № 216-ра

Оргкомитет

по проведению массового и спортивного лыжного забега в поддержку XXXIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021»

в городе Пыть-Ях

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |

| Сериков С.Е. |  | заместитель главы города Пыть-Яха |
| --- | --- | --- |
| Иревлин О.Н. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |
| Кириллов А.Л. |  | начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города |
| Кулиш О.В. Матрунич Ж.М. Аксенов А.В. |  | заведующий отделом по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ Управления по внутренней политике директор муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» главный врач бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» |
| Чурсанова Н.В. |  | директор муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» |
| Вагин А.С. |  | директор муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа |
| Асултанов Р.А. |  | директор муниципального автономного учреждения горнолыжная база «Северное сияние» |

Приложение №2

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 04.02.2021 № 216-ра

План-задание

по проведению массового и спортивного лыжного забега в поддержку XXXIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021»

в городе Пыть-Ях

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия в соответствии с требованиями антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников лыжного забега |
| 1.1 | Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения спортивного лыжного забега за счет привлечения представителей частных охранных организаций, предприятий | до 13.02.2021 | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 1.2 | Оказать содействие в соблюдении общественного порядка во время проведения спортивного лыжного забега и подготовительных мероприятий | 13.02.2021 с 12.00 до 15.00 | Иревлин О.Н. |
| 1.3 | Организация проведения обследования места проведения спортивного лыжного забега на предмет готовности объекта Модульная лыжная база | 11.02.2021 | Кириллов А.Л. Вагин А.С. Чурсанова Н.В. |
| 1.4 | Обеспечение медицинского сопровождения участников при проведении спортивного лыжного забега | 13.02.2021 с 13.00 до 15.00 | Чурсанова Н.В. Аксенов А.В. |
| 1.5 | Проведение подготовительных мероприятий, связанных с обследованием места проведения спортивного лыжного забега на предмет антитеррористический защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны, системы видеонаблюдения и обеспечения физической охраны объекта (формирование состава комиссии, уведомление членов комиссии, ведение, оформление и подписание, направление членам комиссии акта обследования и др.) | до 13.02.2021 | Кириллов А.Л. Вагин А.С. Чурсанова Н.В. |
| 1.6 | Реализация мероприятий, предусмотренных п.п: а-в, д-з, л-р, п. 19 правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 | согласно установленным срокам НПА | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |
| 2.1 | Организация расчистки снега по улице Православная, на парковке Модульной лыжной базе микрорайон № 8 «Горка», ул. Православная, дом 3, парковке у Храма. | 13.02.2021 до 10.30 часов | Сериков С. Е. |
| 2.2 | Обеспечение подключения электроэнергии на территории трассы (3 мкр.,лыжная трасса район православной церкви) | 13.02.2021 | Бунчужный О.И. |
| 2.3 | Разработка схемы дистанций массового и спортивного лыжного забега. Обеспечение подготовки трассы, прокладка лыжни | до 13.02.2021 | Кириллов. А.Л. Чурсанова Н.В. Вагин А.С. Асултанов Р.А. |
| 2.4 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места проведения мероприятия | до 13.02.2021 | Вагин А.С. |
| 2.5 | Подготовка судейской документации, карточек участников, итоговые протоколы, отчет главного судьи и фотоотчет | до 13.02.2021 | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 2.6 | Предоставление помещений для размещения участников (холл объекта) с учетом требований соблюдением требований Регламента (утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г.) в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19: | 13.02.2021 | Вагин А.С. |
| 2.7 | На время проведения массового лыжного забега обеспечить выдачу спортивного инвентаря (лыжные палки, ботинки, лыжи) на безвозмездной основе | с 06.02.2021 по 12.02.2021 с 12.00 до 17.00 13.02.2021 с 11.30 до 15.30 | Вагин А.С. Асултанов Р.А. |
| 2.8 | Обеспечение оформления места старта | до 13.02.2021 | Вагин А.С. Чурсанова Н.В. |
| 2.9 | Обеспечение звукового, музыкального сопровождения | 13.02.2021 | Вагин А.С. Чурсанова Н.В. |
| 2.10 | Обеспечение наличия «Бурана», рации для медицинской бригады с целью обеспечения безопасности лыжников | 13.02.2021 | Вагин А.С. |
| 3 | Информационное обеспечение лыжного забега |
| 3.1 | Анонсирование проведения массового и спортивного лыжного забега на официальном портале администрации города | до 13.02.2021 | Мерзляков А.А. Кулиш О.В. |
| 3.2 | Обеспечение информационного сопровождения, освещения массового и спортивного лыжного лыжного забега в средствах массовой информации | 13.02.2021 | Кулиш О.В. Матрунич Ж.М. |

Приложение №3

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 04.02.2021 № 216-ра

Программа

Проведения массового и спортивного лыжного забега в поддержку XXXIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021»

в городе Пыть-Ях

| № п/п | Дата и время проведения | Мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.02.2021 с 11.30 | Работа мандатной комиссии, совещание судейской бригады | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 2 | 13.02.2021 с 12.00 | Регистрация участников спортивного забега, заполнение карточек участников, выдача номерных знаков | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 3 | с 06.02.2021 по 12.02.2021 с 12.00 до 17.00 | Массовый лыжный забег. Регистрация - онлайн. Зарегистрировавшийся участник преодолевает дистанцию гонки (1,5 км, стиль – свободный) и направляет фото на почту sportzal.rossia@yandex.ru для размещения на официальном сайте МАУ «Спортивный комплекс») После прохождения дистанции, каждый участник массового лыжного забега - награждается памятной (сувенирной) продукцией. | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 4 | 13.02.2021 с 13.00 | Спортивные забеги по возрастным категориям | Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |
| 5 | 13.02.2021 13.30 до 15.00 | Награждение победителей и призёров | Кириллов А.Л. Чурсанова Н.В. Вагин А.С. |