Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 25.11.2016									№ 2563-ра

Об утверждении

плана мероприятий («дорожной карты»)

по внедрению успешных практик,

направленных на развитие

и поддержку малого и среднего

предпринимательства  муниципального

образования городской округ город Пыть-Ях

Во исполнение соглашения о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик от 26.02.2016 между Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города Пыть-Яха:

- Утвердить  план мероприятий («дорожную  карту») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства  муниципального образования городской округ город Пыть-Ях согласно приложению.

- Ответственным исполнителям обеспечить выполнение в соответствующие сроки.

- Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзлякова)  разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города – председателя комитета по финансам Стефогло В.В.

Глава  города Пыть-Яха		                                        О.Л. Ковалевский

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 25.11.2016 № 2563-ра

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства  муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики. |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации (ФИО, тел., e-mail) |
| 1. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Заместитель главы города –председатель комитета по финансам Стефогло Венера Валерьевна, тел.8 3463 46-55-55, e-mail:StefogloVV@gov86.org |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании город Пыть-Ях инвестиционный паспорт разработан в 2013 году, осуществляется постоянная актуализация. Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте администрации города http://adm.gov86.org в разделе «Деятельность / Экономика / Инвестиционная деятельность / Инвестиционный паспорт города Пыть-Яха». Необходимо актуализировать паспорт, исходя из текущей ситуации социально-экономического развития города. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: актуальная версия инвестиционного паспорта с учетом действующей ситуации. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуется. | Начальник управления по экономике Пацей Татьяна Константиновна, тел.8 3463 46-55-15, e-mail: PaceyTK@gov86.org |
| 1.1. | Актуализация инвестиционного паспорта | Актуальный инвестиционный паспорт | 01.07.2016 | 01.09.2016 |  |
| 1.2. | Размещение актуального инвестиционного паспорта | Опубликование электронной версии на официальном сайте администрации города | 01.09.2016 | 05.10.2016 |  |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол заседания экспертной группы | 05.09.2016 | 15.10.2016 | Экспертная группа |
| 1.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Департамент экономического развития автономного округа (далее Депэкономики Югры) |
| 2. | Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего прямой канал связи органов местного самоуправления с инвесторами | Заместитель главы города – председатель комитета по финансам Стефогло Венера Валерьевна, тел.8 3463 46-55-55, е-mail:StefogloVV@gov86.org |
|  | Оценка текущего состояния: На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях http://adm.gov86.org создан раздел «Инвестиционная деятельность» «Деятельность / Экономика / Инвестиционная деятельность». Размещена вся актуальная информация для инвесторов. Обновление разделов осуществляется в постоянном режиме. Установлен счетчик посещений данных разделов. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: число посещений разделов не менее 50 единиц в месяц. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуется. | Начальник управления по экономике Пацей Татьяна Константиновна, тел.8 3463 46-55-15, е-mail: PaceyTK@gov86.org |
| 2.1. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол заседания экспертной группы | 15.09.2016 | 15.10.2016 | Экспертная группа |
| 2.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Депэкономики Югры |
| 3. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы города –председатель комитета по финансам Стефогло Венера Валерьевна, тел.8 3463 46-55-55, е-mail:StefogloVV@gov86.org |
|  | Оценка текущего состояния: В настоящее время в муниципальном образовании сформирована система информационно-консультативной поддержки по вопросам создания и развития бизнеса: - бизнес-инкубатор «Центр Развития Бизнеса» ООО «Территория инноваций» проводит консультации, анкетирование, беседы и обсуждения; - в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы» за 9 месяцев 2016 года предоставлена информационно-консультационная поддержка по 169 обращениям от субъектов малого предпринимательства; проведено 8 семинаров-тренингов для субъектов МСП, а также для граждан, желающих открыть свое дело; в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности в СМИ (на телевидении, в еженедельнике «Новая северная газета»), на официальном сайте администрации города в сети Интернет http://adm.gov86.org размещается актуальная информация в разделах «Деятельность//Экономика//Предпринимательство», «Лента новостей» (33 публикации); в рамках Дня российского предпринимательства проведены обучающие, информационные, консультативные, бизнес-тренинговые мероприятия, в которых приняли участие 4 940 человек; - в МБУ «МФЦ г. Пыть-Яха» на информационном стенде размещена информация о поддержке предпринимательской деятельности, специалисты МФЦ оказывают информационно-консультационную поддержку при личном обращении. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - доведение до предпринимательского сообщества информации о предоставлении государственной поддержки регионального и муниципального уровней, поддержка информации в актуальном состоянии, информирование предпринимательского сообщества о ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования; - доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявшие участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования - не менее 30%. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуется. | Начальник управления по экономике Пацей Татьяна Константиновна, тел.8 3463 46-55-15, e-mail: PaceyTK@gov86.org |
| 3.1. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол заседания экспертной группы | 15.09.2016 | 15.10.2016 | Экспертная группа |
| 3.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Депэкономики Югры |
| 4. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования | Заместитель главы города –председатель комитета по финансам Стефогло Венера Валерьевна, тел.8 3463 46-55-55, е-mail:StefogloVV@gov86.org |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании город Пыть-Ях данные функции исполняет координационный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, утвержденный постановлением администрации города от 01.12.2014 №282-па (с изм. от 07.11.2016 №281-па). Координационный совет наделен полномочиями рассмотрения вопросов в сфере инвестиционной деятельности. Информация размещена: http://adm.gov86.org в разделе «Деятельность / Экономика / Инвестиционная деятельность». В состав координационного совета входят 16 человек, в том числе 4 представителя из числа предпринимателей и общественников. За 2015 год проведено 2 заседания координационного совета, рассмотрено 3 вопроса. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: 1)доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение координационного совета, по итогам которых принято решение совета (оформляется протоколом) от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение совета, не менее 80%; 2) доля реализованных решений совета от общего числа, принятых советом, не менее 80%. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуется. | Начальник управления по экономике Пацей Татьяна Константиновна, тел.8 3463 46-55-15, e-mail: PaceyTK@gov86.org |
| 4.1. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол заседания экспертной группы | 15.09.2016 | 15.10.2016 | Экспертная группа |
| 4.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Депэкономики Югры |
| 5. | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Заместитель главы города –председатель комитета по финансам Стефогло Венера Валерьевна, тел.8 3463 46-55-55, е-mail:StefogloVV@gov86.org |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании утвержден план – график проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в 2016 году, который размещен на официальном сайте администрации города http://adm.gov86.org в разделе «Деятельность / Экономика / Инвестиционная деятельность». Кроме этого, в разделе также размещена и актуализирована база инвестиционных предложений и площадок муниципального образования: Перечень свободных земельных участков в городе, распоряжение которыми осуществляется ОМС; Перечень застроенных территорий города Пыть-Яха, предполагаемые к развитию; Перечень свободных производственных площадей; Перечень неиспользуемых муниципальными унитарными, казенными предприятиями города помещений, производственных площадей, земельных участков. На территории города функционирует бизнес-инкубатор «Центр Развития Бизнеса» ООО «Территория инноваций». Представители предпринимательства пользуются предоставленными услугами, в том числе в части аренды площадей. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Количество сформированных инвестиционных площадок (земельных участков) для размещения производственных и иных объектов инвесторов не менее 15 единиц. Количество предоставленных инвестиционных площадок (земельных участков) для размещения производственных и иных объектов инвесторов не менее 5 единиц. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуется | Начальник управления по муниципальному имуществу Белоус Евгений Валерьевич, тел.8 3463 46-55-37, e-mail: BelousEV@gov86.org |
| 5.1. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Экспертная группа |
| 5.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 01.11.2016 | 01.12.2016 | Депэкономики Югры |
| 6. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Заместитель главы города –председатель комитета по финансам Стефогло Венера Валерьевна, тел.8 3463 46-55-55, е-mail:StefogloVV@gov86.org |
|  | Оценка текущего состояния: В соответствии с Федеральным законом от 2.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальные служащие муниципального образования проходят обучение на курсах повышения квалификации. Должностные лица, ответственные за вопросы в сфере инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях утверждены распоряжением администрации города от 21.05.2014 №1159-ра (с изм. от 18.08.2015 №1625-ра). Профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для обеспечения деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, развития муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 18.12.2015 №356-па (с изм. от 19.10.2016 №263-па). За 2015 и 2016 годы профессиональную подготовку прошли 9 человек. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и поддержкой предпринимательства, не менее 50%; Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и поддержкой предпринимательства, не менее 50%. Ресурсы, необходимые для реализации успешной практики: средства на обучение муниципальных служащих предусмотрены в муниципальной программе. | Заведующий отделом кадров и муниципальной службы управления делами администрации города Каримова Я.Ю. тел.8 3463 46-55-99, е-mail: KarimovaYU@gov86.org |
| 6.1. | Участие муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства в семинарах и иных формах обучения и повышения квалификации | Обучение муниципальных служащих не реже чем 1 раз в 3 года | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Заведующий отделом кадров и муниципальной службы управления делами администрации Каримова Я.Ю. тел.8 3463 46-55-99, е-mail: KarimovaYU@gov86.org |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол заседания экспертной группы | 25.09.2016 | 25.10.2016 | Экспертная группа |
| 6.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 25.10.2016 | 15.11.2016 | Депэкономики Югры |
| 7. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Заместитель главы города –председатель комитета по финансам Стефогло Венера Валерьевна, тел.8 3463 46-55-55, е-mail: StefogloVV@gov86.org Заместитель главы администрации города по строительству Керимов Шахемир Керимович тел.8 3463 46-55-39, e-mail: |
|  | Оценка текущего состояния: Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования предусмотрено планом мероприятий по инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (распоряжение администрации города от 15.03.2013 №536-ра) с установленным сроком и перечнем ответственных лиц. Мониторинг реализации мероприятий плана осуществляется в постоянном режиме, отчетность по итогам года направляется главе города, а также, размещается на официальном сайте администрации города http://adm.gov86.org. В сфере земельных отношений: В соответствии с условиями договора аренды земельного участка, государственная регистрация договора аренды производится арендатором за счёт собственных средств. Сумма затрат для каждого субъекта малого и среднего предпринимательства на государственную регистрацию одного договора аренды земельного участка, «компенсированная» органами местного самоуправления составляет 22 000 руб. для юридических лиц, и 2000 рублей для физических лиц. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: количество договоров аренды земельных участков, предоставленных по результатам торгов, в отношении которых государственная регистрация права осуществлена по инициативе муниципалитета. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуется, так как в соответствии с п.4 ст. 333.35 НК РФ органы местного самоуправления при их обращении (за совершением юридически значимых действий) в Управление Росреестра для государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества освобождаются от уплаты государственной пошлины. | Начальник управления по муниципальному имуществу Белоус Евгений Валерьевич, тел.8 3463 46-55-37, e-mail: BelousEV@gov86.org |
|  | Оценка текущего состояния в сфере строительства: В муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, устранения избыточных процедур и административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых заявителем, разработаны административные регламенты по 9 муниципальным услугам в области градостроительства. Данные правовые акты размещены на официальном интернет-сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org в разделе: «Деятельность / Архитектура / Муниципальные услуги в области архитектуры и градостроительства». В данном разделе размещена и информация о возможности оказания муниципальных услуг: Выдача разрешения на строительство и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в электронном виде. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - сокращение максимального срока предоставления муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка»: с 30 до 20 дней с момента регистрации заявления; - сокращение максимального срока предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»: с 60 до 30 календарных дней с момента регистрации заявления. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуется. | И.о. начальника отдела территориального развития Эспе Наталья Борисовна Тел. 8 (3463) 46-55-90, e-mail: EspeNB@gov86.org |
| 7.1. | Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды земельных участков за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления |  | 01.01.2015 | 01.12.2016 |  |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 15.11.2016 | Экспертная группа |
| 7.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Депэкономики Югры |
| 8. | Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Заместитель главы города – председатель комитета по финансам Стефогло Венера Валерьевна, тел.8 3463 46-55-55, е-mail: StefogloVV@gov86.org |
|  | Оценка текущего состояния: В соответствии с реестром муниципальных услуг (работ) муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, утвержденным постановлением администрации города от 28.06.2013 №139-па, структурными подразделениями администрации города оказываются 32 муниципальные услуги. Распоряжением администрации города от 17.12.2015 №2416-ра утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования. Порядок предоставления муниципальных услуг устанавливается нормативными правовыми актами – административными регламентами предоставления муниципальных услуг. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и утвержденной структурой административных регламентов (постановление администрации города от 11.09.2012 №212-па), стандарт предоставления муниципальной услуги является отдельным разделом административного регламента. Представление гражданам и организациям информации о стандартах качества осуществляется бесплатно, посредством: - официального опубликования в порядке, установленном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов города Пыть-Яха; - размещения ее в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления http://adm.gov86.org в разделе «Услуги/Муниципальные услуги/Административные регламенты предоставления муниципальных услуг»; - размещения в местах оказания муниципальных услуг (выполнения работ). Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля муниципальных услуг, по которым приняты стандарты качества, от общего количества муниципальных услуг, 90% | Структурные подразделения администрации города, ответственные за предоставление муниципальных услуг Начальник управления по правовым вопросам Чулакова Татьяна Николаевна тел.8 3463 46-55-02, е-mail: ChulakovaTN@gov86.org Начальник управления по экономике Пацей Татьяна Константиновна, тел.8 3463 46-55-15, e-mail: PaceyTK@gov86.org |
| 8.1. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол заседания экспертной группы | 25.09.2016 | 25.10.2016 | Экспертная группа |
| 8.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 25.10.2016 | 15.11.2016 | Депэкономики Югры |
| 9. | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом (система должна быть ориентирована на улучшение инвестиционного климата и эффективное управление землей и недвижимостью муниципалитета), соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования |  |
|  | Оценка текущего состояния: Во исполнение пункта 3 постановления Правительства ХМАО – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» распоряжением администрации города от 11.09.2015 № 1744-ра утвержден реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов, реализации инвестиционных проектов на территории МО ГО г. Пыть-Ях. Правовой акт размещен на официальном интернет-сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org/399/591/774/1618/. В целях создания благоприятного инвестиционного климата и обеспечения эффективного управления землей и недвижимостью муниципалитета, утверждены и реализуются: Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях; Генеральный план города; Муниципальные программы города, в том числе в сфере жилищно-коммунального комплекса, жилищного строительства; Правила землепользования и застройки города Пыть-Яха; Схемы планировки и межевания территории города Пыть-Яха. В целях оперативного управления текущей деятельностью в сфере имущественно-земельных отношений функционируют Управление по имуществу и отдел территориального развития администрации города, которые осуществляют предоставление 10 муниципальных услуг в данной сфере. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг размещены http://adm.gov86.org/399/690/ . Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Доля свободных земельных участков, предоставленных для реализации инвестиционных проектов - 25%. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуется. | Начальник управления по муниципальному имуществу Белоус Евгений Валерьевич, тел.8 3463 46-55-37, e-mail: BelousEV@gov86.org И.о. начальника отдела территориального развития Эспе Наталья Борисовна Тел. 8 (3463) 46-55-90, e-mail: EspeNB@gov86.org |
| 9.1 | Формирование реестра земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов, реализации инвестиционных проектов на территории г. Пыть-Ях | Формирование реестра | 15.09.2015 | 15.10.2016 |  |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол | 01.10.2016 | 15.10.2016 | Экспертная группа |
| 9.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Депэкономики Югры |
| 10. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Оценка текущего состояния: Основные направления инвестиционной деятельности города определены в следующих нормативных актах: - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2020 годы и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации города от 19.12.2014 №315-па, размещена: http://adm.gov86.org/399/591/770/778/. - Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы» (постановление администрации города от 17.12.2015 №353-па (изм. от 15.07.2016 №177-па); - План мероприятий по инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2013-2016 годы (распоряжение администрации города от 15.03.2013 №536-ра (с изм. от 09.03.2016 №578-ра); - предоставление льгот по уплате земельного налога (решение Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 №330 (в ред. от 15.12.2015 №368); - порядок регистрации, оценки эффективности и рассмотрения инвестиционных проектов (постановление администрации города от 25.09.2013 №242-па (изм. от 21.07.15 №215-па); - положение о муниципальной поддержке инвестиционных проектов (решение Думы от 26.04.2007 №181 (в ред. от 14.10.2014 №285). Документы размещены: http://adm.gov86.org/399/591/774/. Существует необходимость внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты, с учетом последних изменений в федеральном и региональном законодательстве. Существует необходимость обеспечения принятия и реализации комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития МСП и определяющих формы участия органов местного самоуправления в развитии и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования. Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: - приведение действующих НПА в соответствие, разработка новых НПА; - доля инвестиционных проектов, получивших поддержку муниципального образования, от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования, не менее 30%. Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: не требуется. | Структурные подразделения администрации города, ответственные за вопросы в сфере инвестиционной деятельности на территории Начальник управления по экономике Пацей Татьяна Константиновна, тел.8 3463 46-55-15, e-mail: PaceyTK@gov86.org |
| 10.1 | Приведение действующих НПА в соответствии с федеральными и региональным законодательством. Разработка новых НПА (по необходимости) | НПА, соответствующие действующему законодательству | 01.05.2016 | 01.09.2016 | Структурные подразделения администрации города, ответственные за вопросы в сфере инвестиционной деятельности на территории Начальник управления по экономике Пацей Татьяна Константиновна, тел.8 3463 46-55-15, e-mail: PaceyTK@gov86.org. |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол заседания экспертной группы | 15.09.2016 | 15.10.2016 | Экспертная группа |
| 10.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики (ведомственной экспертизы) | Заключение ведомственной экспертизы | 15.10.2016 | 15.11.2016 | Депэкономики Югры |