МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 24.02.2022									№ 280-ра

О внесении изменений в

распоряжение администрации

города от 15.11.2021 № 2157-ра

«О реорганизации муниципального

автономного учреждения «Горнолыжная

база  «Северное сияние» в форме

присоединения к муниципальному

автономному учреждению культуры

«Культурный центр: библиотека-музей»»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», внести в распоряжение администрации города от 15.11.2021 № 2157-ра «О реорганизации муниципального  автономного учреждения «Горнолыжная  база  «Северное сияние» в форме  присоединения к муниципальному  автономному учреждению культуры  «Культурный центр: библиотека-музей»» следующие изменения:

- В пункте 2 распоряжения слова «до 01.03.2022 года» заменить словами «до 01.06.2022».

2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города, заместителя главы города (направление деятельности – социальная сфера) в пределах установленных полномочий.

И.о. главы города Пыть-Яха			    		                   А.Ф.Золотухин

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 24.02.2022 № 280-ра

План организационных мероприятий

по реорганизации муниципального автономного учреждения

«Горнолыжная база «Северное сияние» в форме присоединения

к муниципальному автономному учреждению культуры

«Культурный центр: библиотека-музей»

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение на наблюдательных советах предложения о реорганизации, о внесении изменений в устав | директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | не позднее 30.11.2021 |
| 2 | Направление рекомендаций и заключений наблюдательных советов по вопросу рассмотрения предложения о реорганизации, о внесении изменений в устав в управление по муниципальному имуществу | директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания заключения наблюдательных советов |
| 3 | Направление уведомления в письменной форме в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации | директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения |
| 4 | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о реорганизации, в том числе о форме реорганизации | начальник отдела по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике Кулиш О.В. | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения |
| 5 | Внесение изменений в локальные акты (приказы) о реорганизации | директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения |
| 6 | Опубликование уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации». Уведомление учреждения должно содержать: сведения об учреждении, о форме реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований | директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | первая публикация – не позднее 3 (трех) рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации вторая публикация – через месяц после первой публикации |
| 7 | Направление уведомлений в письменной форме о начале реорганизации, с указанием формы реорганизации, кредиторов и постоянных контрагентов (уведомление составляется в произвольной письменной форме об изменениях при реорганизации с указанием платежных реквизитов) | директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. | в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 8 | Направление уведомлений в письменной форме территориальных органов пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования, федеральной службы государственной статистики, центра занятости населения о предстоящей реорганизации с указанием формы реорганизации | директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. | в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 9 | Подготовка проекта договора о присоединении | начальник управления по правовым вопросам Медведева О.Н. | до 01.04.2022 |
| 10 | Вручение уведомлений в письменной форме работникам МАУ «Северное сияние «ГЛБ», МАУК «КЦ: библиотека-музей» о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений | директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения, но не позднее чем за 2 (два) месяца о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений |
| 11 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МАУ «Северное сияние «ГЛБ», оформление инвентаризационных описей, дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.05.2022 | директор МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха» Горохольская А.Н. заместитель начальника управления по муниципальному имуществу Муравская И.В. директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | до 12.05.2022 |
| 12 | Подготовка промежуточного бухгалтерского баланса в объеме форм годового бухгалтерского отчета на дату начала проведения реорганизации МАУ «Северное сияние «ГЛБ», проведение сверки задолженностей по обязательствам МАУ «Северное сияние «ГЛБ» | директор МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха» Горохольская А.Н. директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока предъявления требований кредиторами, установленного абзацем 2 пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 13 | Подписание и утверждение договора о присоединении и передаточного акта | заместитель начальника управления по муниципальному имуществу Муравская И.В. директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. директор МКУ «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха» Горохольская А.Н. | не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня направления на подписание договора о присоединении и передаточного акта |
| 14 | Предоставление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре документов для государственной регистрации юридического лица в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. | не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений в устав и передаточного акта |
| 15 | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности и в договоры оперативного управления | заместитель начальника управления по муниципальному имуществу Муравская И.В. | до 31.05.2022 |
| 16 | Предоставление документов на государственную регистрацию прав оперативного управления на недвижимое имущество (здания, сооружения) и прав постоянного (бессрочного) пользования земельными участками | заместитель начальника управления по муниципальному имуществу Муравская И.В. директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания распоряжения о наделении имуществом и договора об оперативном управлении |
| 17 | Закрытие лицевых счетов МАУ «Северное сияние «ГЛБ» и перенос показателей лицевых счетов МАУ «Северное сияние «ГЛБ» на лицевые счета МАУК «КЦ: библиотека-музей» | начальник отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам Медведев С.М. директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | до 31.05.2022 |
| 18 | Расторжение (прекращение) соглашений о предоставлении субсидии МАУ «Северное сияние «ГЛБ» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели | начальник отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам Медведев С.М. заместитель начальника управления по образованию Калимуллина А.Р. директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | до 31.05.2022 |
| 19 | Утверждение муниципального задания МАУК «КЦ: библиотека-музей» | начальник управления по культуре и спорту Усова Е.А. | до 31.05.2022 |
| 20 | Внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидии МАУК «КЦ: библиотека-музей» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели | начальник отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам Медведев С.М. начальник управления по культуре и спорту Усова Е.А. директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. | до 31.05.2022 |
| 21 | Передача МАУК «КЦ: библиотека-музей» по актам приема-передачи от МАУ «Северное сияние «ГЛБ» всей документации, в том числе кадровой, включая трудовые книжки работников | директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. директор МАУ «ГЛБ «Северное сияние» Асултанов Р.А. | до 31.05.2022 |
| 22 | Внесение изменений в ведомственные муниципальные правовые акты и локальные акты | начальник управления по культуре и спорту Усова Е.А. директор МАУК «КЦ: библиотека-музей» Белохвостикова Т.А. | в течение 2 (двух) месяцев со дня завершения реорганизации в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |