Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 16.04.2018									№ 684-ра

О проведении традиционного праздника

народа ханты «Вороний день»

В целях сохранения и популяризации культуры народа ханты, организации активного досуга населения:

- Муниципальному автономному учреждению культуры «Культурный центр: библиотека-музей» (Т.А. Белохвостикова):

  - Провести традиционный праздник народа ханты «Вороний день» (далее – праздник), с предполагаемым количеством участников ориентировочно 100 человек, в рамках доведенной до учреждения субсидии на выполнение муниципального задания на 2018 год.

  - В период проведения праздника реализовать весь комплекс мер, в части своей компетенции, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере обеспечения антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей.

- Определить:

  - Дату и время проведения праздника: «21» апреля 2018 года с 12.00 часов до 15.00 часов.

  - Место проведения праздника: территория этнографического музея (5 микрорайон «Солнечный»).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению

традиционного праздника народа ханты «Вороний день» (приложение                  № 1).

  - План-задание подготовки и проведения традиционного праздника народа ханты «Вороний день» (приложение № 2).

  - Программу традиционного праздника народа ханты «Вороний день» (приложение № 3).

- Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В.Кулиш) организовать:

  - Анонсирование о проведении праздника в средствах массовой информации.

  - Информационное сопровождение, освещение праздника в средствах массовой информации.

- Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (Д.В.Данченко) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения праздника.

- Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Золотых А.П.

Глава города Пыть-Яха			    		                          О.Л. Ковалевский

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 16.04.2018 № 684-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению традиционного праздника народа ханты «Вороний день»

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |
| Данченко Д.В. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |
| Усова Е.А. |  | начальник отдела по культуре и искусству администрации города |
| Кулиш О.В. |  | заведующий отделом по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города |
| Чукалова Г.Б. |  | директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» |

| Белохвостикова Т.А. |  | директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей» |
| --- | --- | --- |
| Жавко З.Л. |  | заместитель директора муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека-музей» |
| Драчев Е.С. |  | директор муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» |
| Руссу О.Г. |  | главный врач Бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 16.04.2018 № 684-ра

План-задание по подготовке и проведению

традиционного праздника народа ханты «Вороний день»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия в соответствии с требованиями антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников праздника |
| 1.1 | Подключение кнопки экстренного вызова полиции | до 21.04.2018 | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 1.2 | Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения праздника за счет привлечения представителей частных охранных организаций, предприятий | до 21.04.2018 | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 1.3 | Организация обследования территории этнографического музея (5 микрорайон «Солнечный») с применением служебных собак и технических средств | 21.04.2018 | Данченко Д.В. |
| 1.4 | Обеспечение медицинского обслуживания праздника («по паролю») | 21.04.2018 12.00-15.00 | Руссу О.Г. |
| 1.5 | Организация работы по доведению до сведения участников праздника и жителей города информацию о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов над территорией проведения городского митинга и над прилегающей к месту проведения праздничных мероприятий территорией в радиусе 200 метров | 17.04.2018-21.04.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 1.6 | Организация проведения разъяснительной работы среди населения с использованием средств массовой информации о необходимости повышения бдительности и гражданской ответственности в период подготовки и проведения городского праздника, в том числе с использованием подготовленных Национальным антитеррористическим комитетом видеоматериалов по действиям населения при введении уровней террористической опасности, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851; доведение правил поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаков подозрительного поведения отдельных лиц | 17.04.2018-21.04.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |
| 2.1 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния территории этнографического музея | до 21.04.2018 | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 2.2 | Обеспечение праздничного оформления территории этнографического музея | 21.04.2018 | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 2.3 | Подготовка материалов и оборудования для проведения национальных конкурсов (столы, дрова, одноразовая посуда и прочее) | до 21.04.2018 | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 3 | Мероприятия, направленные на организацию участников праздника |
| 3.1 | Организация работы по приглашению представителей МКУ «Дума города Пыть-Яха», депутатского корпуса, руководителей и коллективов предприятий, организаций, учреждений города всех форм собственности, общественных объединений города, представителей профсоюзов, представителей религиозных конфессий | до 18.04.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 4 | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |
| 4.1 | Разработка и утверждение программы праздника | до 11.04.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Белохвостикова Т.А. |
| 4.2 | Разработка проекта афиши праздника | до 11.04.2018 | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 4.3 | Размещение афиши праздника на информационных стендах (стойках), в средствах массовой информации, в официальных группах социальных сетей | до 13.04.2018 | Усова Е.А. Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 4.4 | Режиссерско-постановочное обеспечение открытия праздника | до 21.04.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.5 | Организация технического оснащения и звукового обслуживания праздника | 21.04.2018 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.6 | Организация и проведение праздника в соответствии с программой (согласно приложению № 3) | 21.04.2018 | Золотых А.П. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Белохвостикова Т.А. |
| 5 | Информационное обеспечение праздника |
| 5.1 | Анонсирование о проведении праздника в средствах массовой информации и на официальном портале администрации города | до 21.04.2018 | Мерзляков А.А. Кулиш О.В. Драчев Е.С. |
| 5.2 | Обеспечение информационного сопровождения, освещения праздника в средствах массовой информации | 21.04.2018 | Кулиш О.В. Драчев Е.С. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 16.04.2018 № 684-ра

Программа традиционного праздника народа ханты «Вороний день»

| Время проведения | Название мероприятия | Форма проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.00-12.20 | «Вурна хатл» | открытие праздника, представление команд-участников национальных конкурсов | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 12.20-14.00 | «Дары земли Югорской» | конкурс приготовления ухи | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. |
| квест «Таежными тропами» |
| 12.20-14.00 | «Вурни тыып» - гнездо вороны | конкурс по изготовлению гнезда вороны | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. |
| 12.20-14.00 | «Мункэл» - охотничий узел | спортивный конкурс | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. |
| 12.20-14.00 | «Най карэ» - разведение костра | конкурс по разведению костра | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. |
| 12.20-14.00 | «Понкарэ» - рыболов | игра, викторина | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. |
| 12.20-14.00 | «Канэк вуньтеп» - таежные ягоды | конкурс-викторина | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. |
| дополнительные мероприятия |
| 12.00-15.00 | «В гостях у народа ханты» | выставка-продажа сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. Жавко З.Л. |