Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 25.05.2017									№ 948-ра

О проведении праздничных

мероприятий «Россия - наша

вера и любовь!»,  посвященных

государственному празднику

День России

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях воспитания патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему народа России, изучения истории своего народа, воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной, уважения к государственным праздникам России:

- Провести праздничные мероприятия «Россия - наша вера и любовь!», посвященные государственному празднику День России, с предполагаемым количеством участников не менее 500 человек.

- Определить:

  - Дату и время проведения основных (массовых) праздничных мероприятий: «12» июня 2017 года с 12.30 часов до 17.00 часов.

  - Место проведения праздничных мероприятий: территория площади «Мира» (1 микрорайон).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России (приложение № 1).

  - План-задание подготовки праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России (приложение № 2).

  - Программу праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России (приложение № 3).

- Руководителям структурных подразделений администрации города,

подведомственных муниципальных учреждений организовать участие трудовых коллективов в праздничных мероприятиях, посвященных государственному празднику День России, в количестве не менее 10 человек.

- Департаменту образования и молодежной политики  (И.В. Гербыш) организовать участие обучающихся общеобразовательных учреждений, участников дворовых клубов муниципального  бюджетного учреждения Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник», в праздничных мероприятиях, посвященных государственному празднику День России.

- Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам  (А.И. Кочерещенко) организовать благоустройство, санитарную очистку места проведения праздничных мероприятий: территория площади «Мира» (1 микрорайон).

- Управлению по экономике (С.В. Маслак):

  - Организовать торговое обслуживание во время проведения праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России.

  - Провести работу с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории, приближенной к площади «Мира», направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России.

- Отделу по культуре и искусству  (Е.А.Усова) обеспечить выполнение программы культурно-массовых мероприятий, посвященных государственному празднику День России, согласно приложению № 3.

- Всем структурным подразделениям администрации города, подведомственным муниципальным учреждениям обеспечить выполнение плана-задания подготовки праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России, согласно приложению № 2.

- Рекомендовать:

  - Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (Д.В.Данченко) обеспечить соблюдение общественного порядка на протяжении всего времени проведения праздничных мероприятий и обеспечить безопасность передвижения в местах проведения  праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России.

  - Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (О.Г.Руссу) обеспечить необходимое медицинское обслуживание праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России.

- Отделу по информационным ресурсам (А.А.Мерзляков)  разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ (О.В. Кулиш) опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы города Золотых А.П.,  Пальчика К.Н., заместителя главы города – начальника управления  по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Кочерещенко А.И., управляющего делами администрации города Матрухину В.А. в пределах установленных полномочий.

Глава города Пыть-Яха			    		                  О.Л. Ковалевский

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 25.05.2017 № 948-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику

День России

| Золотых А.П. |  | заместитель главы города, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |
| Данченко Д.В. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) |
| Пальчик К.Н. |  | заместитель главы города |
| Кочерещенко А.И. |  | заместитель главы города – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| Стробыкин Д.Н. |  | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Матрухина В.А. |  | управляющий делами администрации города |
| Маслак С.В. |  | начальник управления по экономике |
| Гербыш И.В. |  | директор департамента образования и молодежной политики |
| Усова Е.А. |  | начальник отдела по культуре и искусству |
| Чукалова Г.Б. |  | директор муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» |
| Матрунич Ж.М. |  | директор муниципального автономного учреждения «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» |
| Руссу О.Г. |  | главный врач Бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |
| Шенгелая Э.К. |  | руководитель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 25.05.2017 № 948-ра

План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической комплексной безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников праздника и жителей города |
| 1.1 | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (2 арочных металлодетектора, 2 стола) - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев - со стороны территории старого рынка (ручные металлодетекторы, 1 стол) | 12.06.2017 до 10.00 | Золотых А.П. Кочерещенко А.И. |
| 1.2 | Обеспечение безопасности чердачных и подвальных помещений на территории, прилегающей к площади «Мира» | до 09.06.2017 | Кочерещенко А.И. |
| 1.3 | Подключение кнопки экстренного вызова полиции | до 12.06.2017 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) |
| 1.4 | Подготовка схемы перекрытия дорог | до 31.05.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.5 | Согласование схемы перекрытия дорог | до 31.05.2017 | Данченко Д.В. Кочерещенко А.И. |
| 1.6 | Опубликование информации о перекрытии движения автотранспорта во время проведения праздничных мероприятий в средствах массовой информации | до 07.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) |
| 1.7 | Обеспечение перекрытия дорог согласно схеме | 12.06.2017 10.00-17.30 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.8 | Организация дополнительных мест парковки для транспортных средств с назначением ответственных лиц: 1 микрорайон (территория старого рынка до магазина «Марат») | 12.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.9 | Установка противотаранных устройств: - улица Центральная (от светофора на перекрестке улиц Первопроходцев и Центральная) - улица Центральная (от светофора на перекрестке улиц Н. Самардакова и Центральная) - вход на площадь «Мира» со стороны улицы Первопроходцев (территория старого рынка) | 12.06.2017 до 10.00 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.10 | Организация обследования на предмет антитеррористической комплексной безопасности мест проведения праздничных мероприятий (площадь «Мира») | 12.06.2017 11.00-12.30 | Данченко Д.В. |
| 1.11 | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения праздничных мероприятий (12.06.2017 с 10.00 до 17.30 часов; согласно схемы перекрытия дорог) | до 09.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.12 | Организация работы эвакуатора для своевременной эвакуации транспортных средств в период проведения праздничных мероприятий | 12.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 1.13 | Обеспечение безвозмездного медицинского обслуживания праздничных мероприятий (дежурство бригады скорой помощи на территории площади «Мира») | 12.06.2017 13.00-17.00 | Золотых А.П. Руссу О.Г. |
| 1.14 | Организация работы по доведению до сведения участников праздничных мероприятий и жителей города информацию о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов над территорией проведения основных (массовых) праздничных мероприятий (территория площади «Мира») и над прилегающей к месту проведения праздничных мероприятий территорией в радиусе 200 метров (опубликование информации в средствах массовой информации) | до 12.06.2017 | Золотых А.П. Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) |
| 1.15 | Проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории, приближенной к месту проведения праздничных мероприятий, направленную на запрет торговли алкогольной продукцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также на запрет продажи товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, на период проведения праздничных мероприятий | до 12.06.2017 | Маслак С.В. |
| 1.16 | Приостановление строительных работ на территории строящегося объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной» на период проведения праздничных мероприятий | 12.06.2017 | Керимов Ш.К. |
| 1.17 | Организация проведения разъяснительной работы среди населения с использованием средств массовой информации о необходимости повышения бдительности и гражданской ответственности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, в том числе с использованием подготовленных НАК видеоматериалов по действиям населения при введении уровней террористической опасности | 07.06.2017-11.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) Матрунич Ж.М. |
| 1.18 | Выполнение требований Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | согласно срокам, указанным в протоколах | Данченко Д.В. Керимов Ш.К. Кочерещенко А.И. Золотых А.П. Стробыкин Д.Н. Чулакова Т.Н. Орлов П.Г. Кулиш О.В. Мустафин И.М. |
| 2 | Мероприятия организационно-технического характера, направленные на создание благоприятных и комфортных условий для проведения праздничных мероприятий |
| 2.1 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения праздничных мероприятий (площадь «Мира») | до 12.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 2.2 | Обеспечение работы общественного туалета | 12.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 2.3 | Транспортировка разборной сцены (2 «а» микрорайон - площадь «Мира») | 12.06.2017 до 10.00 | Кочерещенко А.И. (Шлыков К.В.) |
| 2.4 | Монтаж разборной сцены на территории площади «Мира» | 12.06.2017 до 12.00 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) |
| 2.5 | Демонтаж разборной сцены на территории площади «Мира» | 12.06.2017 17.00-17.30 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) |
| 2.6 | Транспортировка разборной сцены (площадь «Мира» - 2 «а» микрорайон) | 12.06.2017 17.00-17.30 | Кочерещенко А.И. (Шлыков К.В.) |
| 2.7 | Обеспечение электрического подключения, технического сопровождения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | 12.06.2017 10.00 | Кочерещенко А.И. |
| 2.8 | Предоставление баннеров на фермы, флагов на флагштоки, флажков для размещения по периметру для дальнейшего оформления территории проведения праздничных мероприятий (территория площади «Мира») | до 09.06.2017 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) |
| 2.9 | Организация праздничного оформления места проведения праздничных мероприятий (территории площади «Мира») | 12.06.2017 | Кочерещенко А.И. (Измайлов И.В.) |
| 2.10 | Подготовка схемы размещения праздничной торговли продовольственных и промышленных товаров на территории площади «Мира» | до 09.06.2017 | Маслак С.В. |
| 2.11 | Размещение праздничной торговли продовольственных и промышленных товаров на территории площади «Мира» Организация праздничной торговли продовольственных и промышленных товаров на территории площади «Мира» | 12.06.2016 до 10.00 12.06.2017 13.00-17.00 | Маслак С.В. |
| 2.12 | Подготовка схемы размещения аттракционов на территории площади «Мира» | до 09.06.2017 | Золотых А.П. (Усова Е.А.) |
| 2.13 | Размещение аттракционов на территории площади «Мира» Организация работы аттракционов на территории площади «Мира» | 12.06.2016 до 10.00 12.06.2017 13.00-17.00 | Золотых А.П. (Гербыш И.В., Усова Е.А., Симачков Э.Ю.) |
| 3 | Организация участников праздничных мероприятий |
| 3.1 | Организация участия трудовых коллективов в праздничных мероприятиях (количество не менее 10 человек) | 12.06.2017 | руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений |
| 3.2 | Организация участия членов профсоюзов в праздничных мероприятиях: - Пыть-Яхская городская организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (количество не менее 20 человек); - Городская профсоюзная организация работников учреждений образования города Пыть-Яха (количество не менее 20 человек); - Пыть-Яхская городская организация Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (количество не менее 20 человек) | 12.06.2016 | Маглена В.Д. Масич О.В. Цыбульская Т.В. |
| 3.3 | Организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений, участников дворовых клубов муниципального бюджетного учреждения Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» в проведении праздничных мероприятий | 12.06.2017 | Золотых А.П. (Гербыш И.В.) |
| 3.4 | Организация работы по приглашению представителей МКУ «Дума города Пыть-Яха» и депутатского корпуса, руководителей и коллективов предприятий, организаций, учреждений города всех форм собственности, общественных объединений города, представителей профсоюзов, представителей религиозных конфессий | до 09.06.2017 | Золотых А.П. Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) |
| 4 | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |
| 4.1 | Разработка и утверждение программы праздничных мероприятий | до 26.05.2017 | Золотых А.П. (Усова Е.А., Чукалова Г.Б.) |
| 4.2 | Организация работы режиссерско-постановочной группы, звуко-технического сопровождения праздничных мероприятий | до 26.05.2017 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.3 | Организация и проведение торжественной церемонии вручения паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста ( с участием руководителей органов местного самоуправления) | 12.06.2017 13.00-13.15 | Калинина Т.Ю. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 4.4 | Организация и проведение спортивной части программы праздничных мероприятий (согласно приложению № 3) | 12.06.2017 14.00-15.30 | Золотых А.П. (муниципальные учреждения спорта) |
| 4.5 | Организация и проведение праздничных мероприятий в соответствии с программой (согласно приложению № 3) | 12.06.2017 | Золотых А.П. (Гербыш И.В., Усова Е.А., Чукалова Г.Б.) |
| 5 | Информационное обеспечение праздничных мероприятий |
| 5.1 | Анонсирование о программных праздничных мероприятиях в средствах массовой информации и на официальном портале администрации города | до 12.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) Мерзляков А.А. Матрунич Ж.М. |
| 5.2 | Обеспечение информационного сопровождения, освещения праздничных мероприятий в средствах массовой информации | 12.06.2017 | Матрухина В.А. (Кулиш О.В.) Матрунич Ж.М. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 25.05.2017 № 948-ра

Программа  праздничных мероприятий, посвященных

государственному празднику День России

| Время | Мероприятие | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия |
| 12:30-13:00 | «Триколор» акция | улица Центральная площадь «Мира» | Шенгелая Э.К. |
| 12:45-14:00 | «Праздничный подарок - Триколор» акция | площадь «Мира» | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Шенгелая Э.К. |
| 13:00-13:15 | «Россия – Родина моя!» открытие праздника, торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста | площадь «Мира» сцена | Кисилиця Т.Ю. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 13:15-13:20 | «Россия, вперед!» массовая композиция | площадь «Мира» сцена | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 13:20-14:00 | «Заморозка» фриз-экшн | площадь «Мира» | Шенгелая Э.К. |
| 13:20-14:00 | «Мы - дети твои, Россия!» концертная программа | площадь «Мира» сцена | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 14:00-15:20 | «Пыть – Ях -многонациональный» игровая программа с концертным попурри | площадь «Мира» сцена | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 15:20-16:00 | «Родная страна» познавательно - игровая программа | площадь «Мира» | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 16:00-17:00 | «Русский бум» танцевально – развлекательная программа | площадь «Мира» сцена | Гербыш И.В. Бачаева Т.А. |
| Дополнительные мероприятия |
| 13:00-17:00 | Праздничная торговая ярмарка | площадь «Мира» | Маслак С.В. |
| 13:00-17:00 | Игровая площадка (машинки, батут, карусель, катание на пони, квадрациклах, прокат спортивного инвентаря) | площадь «Мира» | Золотых А.П. Маслак С.В. Гербыш И.В. (Тимганов М.М.) Симачков Э.Ю. |
| 14:00-15:30 | «Тебе, Россия, достиженья!» спортивная площадка | площадь «Мира» | Золотых А.П. (Симачков Э.Ю., Вагин С.В., Вагин А.С.) |
| 14:00-16:00 | «В стране мы - едины» игровая программа (кухня народов ханты) | площадь «Мира» | Усова Е.А. Жавко З.Л. |
| 14:00-16:00 | «Великая Россия» выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства | площадь «Мира» | Усова Е.А. Жавко З.Л. |