## Ханты-Мансийский автономный округ-Югра муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04.12.2017 № 314-па

Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx)) - Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 10.12.2018 № 423-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C1583c83a-7d9d-4c92-9b0a-04437d8d2e75.docx)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 04.12.2018 № 411-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C4e95e9a2-30c6-4357-8c34-d97615309c70.docx))

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 26.12.2018 № 476-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cfa81e865-26bd-4740-beeb-b9c9843c49b1.docx))

(Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 10.12.2018 № 423-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C1583c83a-7d9d-4c92-9b0a-04437d8d2e75.docx))

В соответствии с [Бюджетным кодексом](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html) Российской Федерации, постановлением администрации города [от 21.08.2013 № 184-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C0c5db785-ede9-4a97-9cae-be51a649a560.docx) «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра «О перечне муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»:

1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» (приложение).

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

5. Считать утратившими силу постановления администрации города:

[-от 17.12.2015 № 353-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cc30d017a-d297-497b-a820-2c913423c887.docx) «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»;

[-от 05.04.2017 № 84-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cfeda0e6d-bea5-4dfa-8511-ed94edf19f10.docx) «О внесении изменений в постановление администрации города [-от 17.12.2015 № 353-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cc30d017a-d297-497b-a820-2c913423c887.docx) «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (в ред. от 19.02.2016 № 24-па, от 17.05.2016 № 104-па, от 15.07.2016 № 177-па, от 02.12.2016 № 319-па, 30.12.2016 № 363-па);

-[от 25.07.2017 № 197-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C2c5d32eb-87d9-43ea-bad2-0ec09e51e896.docx) «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.12.2015 № 353-па «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (в ред. от 05.04.2017 № 84-па);

[-от 23.08.2017 № 221-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C8d95b2db-50b0-4dd5-bc7f-47ef950bc666.docx) «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.12.2015 № 353-па «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» (в ред. от 05.04.2017 № 84-па, от 25.07.2017 № 197-па).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города-председателя комитета по финансам Стефогло В.В.

Глава города Пыть-Яха О.Л. Ковалевский

Приложение к постановлению администрации

города Пыть-Яха от 04.12.2017 № 314-па

## Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

## Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы |  «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» (далее-программа) |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по экономике администрации города Пыть-Яха |
| Соисполнители муниципальной программы  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-Яха» (далее-МФЦ), Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха» (далее-МКУ «УКС») |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие конкуренции, повышение качества стратегического планирования и управления.
2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата
3. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города.
 |
| Задачи муниципальной программы | * 1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием и повышение инвестиционной привлекательности.
	2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
	3. Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
	4. Мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
 |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия  | 1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности.
2. Совершенствование муниципального управления.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства.
 |
| Целевые показатели муниципальной программы  | 1. Увеличение количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ - с 41 000 услуг до 44 000 услуг.2. Сохранение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг - 15 минут.3. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в % - не менее 90%.4. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, % - с 81,0% до 99,5%.5. Прирост инвестиций в основной капитал в действующих ценах, в % к предыдущему году-35,9%.6. Увеличение количества малых и средних предприятий с 424 единиц до 450 единиц.7. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей с 932 единиц до 1070 единицы.8. Увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий с 5,6 тыс. человек до 5,8.9. Увеличение оборота малых и средних предприятий с 5,1 млрд. рублей до 5,6 млрд. рублей.10. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки по программе с 12 единиц до 20 единиц.11. Увеличение количества малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города со 104,1 единиц до 109,4 единиц. |

(Пункты № 6, № 7, № 11 строки «Целевые показатели муниципальной программы» изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2030 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы составит 563 515,4 тыс. рублей, в том числе в:2018 году – 46 189,4 тыс. рублей;2019 году – 43 110,5 тыс. рублей;2020 году – 43 110,5 тыс. рублей;2021 году – 43 110,5 тыс. рублей;2022 году – 43 110,5 тыс. рублей;2023 году – 43 110,5 тыс. рублей;2024 году – 43 110,5 тыс. рублей;2025 году – 43 110,5 тыс. рублей;2026 -2030 годах – 215 552,5 тыс. рублей.Из них:1. Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, всего 289 885,8 тыс. рублей, в том числе:на 2018 год – 26 970,6 тыс. рублей;на 2019 год – 21 909,6 тыс. рублей;на 2020 год – 21 909,6 тыс. рублей;на 2021 год – 21 909,6 тыс. рублей;на 2022 год – 21 909,6 тыс. рублей;на 2023 год – 21 909,6 тыс. рублей;на 2024 год – 21 909,6 тыс. рублей;на 2025 год – 21 909,6 тыс. рублей;на 2026-2030 год – 109 548,0 тыс. рублей.2. Средства муниципального бюджета, всего 273 629,6 тыс. рублей, в том числе:на 2018 год – 19 218,8 тыс. рублей;на 2019 год – 21 200,9 тыс. рублей;на 2020 год – 21 200,9 тыс. рублей;на 2021 год – 21 200,9 тыс. рублей;на 2022 год – 21 200,9 тыс. рублей;на 2023 год – 21 200,9 тыс. рублей;на 2024 год – 21 200,9 тыс. рублей;на 2025 год – 21 200,9 тыс. рублей;на 2026-2030 год – 106 004,5 тыс. рублей. |

(Строка «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

(Строка «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.12.2018 № 411-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C4e95e9a2-30c6-4357-8c34-d97615309c70.docx))

(Строка «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 26.12.2018 № 476-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cfa81e865-26bd-4740-beeb-b9c9843c49b1.docx))

## Раздел 1. «Краткая характеристика текущего состояния социально-экономического развития города Пыть-Яха»

Важным фактором успешного социально-экономического развития города Пыть-Яха, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики является наличие эффективно функционирующей системы муниципального стратегического управления.

Использование методов стратегического планирования позволяет повысить эффективность управления развитием муниципалитета и создаст благоприятные возможности для преодоления существующих и потенциальных проблем и устранения ограничений в их социально-экономическом развитии.

Стратегический подход к управлению социально-экономическим развитием города, в том числе в отдельных секторах экономики, повышает значимость разработки долгосрочного прогноза социально-экономического развития, являющегося основой для планирования деятельности исполнительных органов местного самоуправления и определения основных параметров долгосрочных бюджетных проектировок с учетом демографических и социально-экономических тенденций развития.

В 2016 году экономика продолжала адаптироваться к условиям, произошедшим во второй половине 2015 года.

С учетом всех мер, направленных на повышение качества жизни населения, основными результатами социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 2016 год (к 2015 году) стали:

* рост дохода пенсионеров на 12,3%;
* рост среднемесячной заработной платы на 11,5%;
* снижение уровня рождаемости на 9,8%;
* повышение розничного товарооборота на 7,7%.

По данным органов государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях численность населения на 1 января 2017 года составляет 40 798 человек. По отношению к 2015 году численность горожан снизилась на 112 человек (0,3%).

Повышается роль в экономике муниципального образования малого предпринимательства. За 2016 год, по данным Нефтеюганского ФПП создано 16 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них молодежь до 30 лет - 8) и 44 рабочих места.

По итогам 2016 года город входит в число муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющих наименьший уровень зарегистрированной безработицы,-0,31% от экономически активного населения, занимая 4 место.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, по состоянию на 01.01.2017 составила 84 человека, снизившись по сравнению с показателем предыдущего года на 4,5% (на 01.01.2016 - 88 чел.).

Формирование благоприятного инвестиционного климата является обязательным условием устойчивого развития. Именно достижение указанной цели должно стать приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

Стратегия социально-экономического развития города Пыть-Яха до 2030 года в области привлечения инвестиций в экономику города направлена на повышение инвестиционной привлекательности, формирование благоприятных условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов, расширение источников инвестирования и повышения их эффективности, развитие городской инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Неотъемлемой частью развития благоприятного инвестиционного климата в городе является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, насыщение потребительского рынка разнообразными товарами и услугами.

По состоянию на 10.10.2017 на территории города осуществляют свою деятельность 424 малых и средних предприятий и организаций, а также 932 человека, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства). По сравнению с 2016 годом общее количество малых и средних предприятий снизилось на 4,3%, количество индивидуальных предпринимателей-увеличилось на 3,1%, количество организаций снизилось на 17,3%.

Стратегическая цель развития города Пыть-Яха - создание условий для повышения качества жизни населения города на основе развития экономики города, сочетающей модернизацию традиционных отраслей и появление новых лидеров инновационного экономического развития на базе интеграции науки и бизнеса, развития человеческого потенциала, кооперационных и межмуниципальных связей.

На современном этапе ключевой стратегической задачей социально-экономической политики города является создание условий для роста благосостояния, повышение жизненного стандарта жителей города, превращение города в притягательный центр для людей с высокой квалификацией, сохранение тенденций на постоянное и долговременное проживание.

Результатом реализации такой социально-экономической политики будет являться укрепление роли города Пыть-Яха в экономике Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В связи с социально-экономической ситуацией в автономном округе в целом, были предложены и определены в актуализированной Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года новые механизмы, влияющие на скорость достижения целевых ориентиров, в том числе:

- реализация национальной предпринимательской инициативы;

- привлечение к решению вопросов социально-экономического развития гражданского общества;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий;

- внедрение технологий бережливого производства;

- проектное управление.

Малое и среднее предпринимательство-динамичная форма хозяйствования, здесь интенсивно идут процессы реорганизации, изменения видов деятельности, создания новых и ликвидации неэффективных предприятий, что способствует оптимизации использования их потенциала в условиях рыночной экономики.

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе приобретает все большее социальное и экономическое значение. Формируя средний класс собственников, создается основа устойчивости, создаются новые рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества жизни населения города.

Решение проблем в развитии малого и среднего предпринимательства должно быть системным, поэтому мероприятия программы в этой сфере оказывают поддержку малому бизнесу на всех стадиях его развития.

Малые и средние предприятия строят свою деятельность исходя, прежде всего из потребностей рынка. Они насыщают потребительский рынок товарами, услугами, способствуют созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы, являясь одним из основных резервов дальнейшего социально-экономического развития города.

Рынки потребительских товаров играют ведущую роль в торговле города, поскольку через их каналы произведённая продукция поступает в личное потребление. Тем самым получает завершение процесс общественного воспроизводства, и создаются необходимые условия для его возобновления.

На сайте администрации города в разделе «Потребительский рынок» постоянно актуализируется информация о проводимых ярмарках на территории города.

Кроме того, в целях изучения ценовой ситуации на потребительском рынке, принятия мер, направленных на обеспечение и поддержание стабильной ситуации в муниципальном образовании проводятся следующие мероприятия:

-еженедельный мониторинг уровня цен на социально-значимые продовольственные товары;

-ежемесячный анализ платы граждан за коммунальные услуги;

-ежемесячный мониторинг тарифов на коммунальные услуги.

На постоянной основе осуществляется актуализация предприятий, реализующих нефтепродукты через сеть АЗС, а также ежемесячный мониторинг уровня цен на горюче-смазочные материалы.

Мероприятия, осуществляемые администрацией города по формированию благоприятных условий для развития бизнеса, носят системный характер, поскольку направлены на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее также-Субъекты) на всех стадиях становления и развития.

Новое и перспективное направление развития предпринимательства существует в социальной сфере. Данное направление предпринимательской деятельности на территории муниципального образования находится в стадии развития. Предлагается применить комплексный подход к решению задачи по увеличению доли субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере социальных услуг.

Учитывая высокую роль социальных предпринимателей в муниципальном образовании, основным направлением такой работы станет предоставление субъектам социального предпринимательства мер поддержки, предусмотренных муниципальной программой, в том числе, таких как: образовательная, информационно-консультационная, а также финансовая поддержка в виде субсидий на компенсацию затрат на реализацию проектов в области социального предпринимательства, что будет способствовать реализации деловой предпринимательской инициативы граждан именно в социальной сфере, созданию устойчивых финансовых моделей для решения общественных проблем, удешевлению социальных обязательств. Меры поддержки оказываются также организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Югры, органами государственной власти.

Эффективное использование имеющихся возможностей обеспечит качественное развитие предпринимательства, признание его одним из основных инструментов внедрения и распространения новых технологий, что будет способствовать обеспечению оптимальной структуры, гибкости, устойчивости экономической системы в целом, роста доходов и качества жизни населения города.

Реализация программных мероприятий позволит сформировать экономику инновационного типа на основе структурно-технологической перестройки и дальнейшего роста благосостояния населения с учетом экономических, социальных и экологических компонентов качества жизни.

## Раздел 2. «Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»

2.1. Развитие материально-технической базы

По муниципальной программе строительство объектов капитального строительства не осуществляется.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды

В целях формирования благоприятной деловой среды проводится системная работа по улучшению условий ведения бизнеса: реализация Национальной предпринимательской инициативы, внедрение лучших муниципальных практик.

В соответствии с планом мероприятий «дорожной картой», утвержденной распоряжением администрации города от 25.11.2016 № 2563-ра, внедрены 10 успешных практик (из них 1 частично), направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, включенных в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В целях дальнейшей работы по внедрению успешных практики на территории города заключено соглашение о сотрудничестве с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На основании него внедряются 7 успешных практик на основе проектного управления. Разработан план мероприятий «дорожная» карта по мониторингу результатов внедрения успешных практик (распоряжение администрации города от 30.06.2017 № 1211-ра).

В сфере развития малого и среднего предпринимательства осуществляется комплекс мер, предусматривающий предоставление финансовой, имущественной, информационно-консультационной и образовательной поддержки.

Для координации действий всех органов власти, прозрачности, целесообразности и эффективности принимаемых управленческих решений на территории муниципального образования осуществляет деятельность координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства города Пыть-Яха. В состав координационного совета входят представители органов власти, предпринимательского сообщества, общественных организаций, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, которые принимают активное участие в обсуждении вопросов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства работают по принципу «одного окна» не только между собой, но и между кредитными организациями и многофункциональным центром.

В муниципальном образовании реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности мер поддержки малого и среднего предпринимательства: по доступности финансовых ресурсов; совершенствованию специальных налоговых режимов; в организации продвижения товаров и услуг на внешний и внутренний рынок города.

Обеспечивается комплексный подход по поддержке и развитию социального предпринимательства, предусматривающего мероприятия по проведению образовательных мероприятий, организации сопровождения, продвижению и тиражированию социальных проектов.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоряжением администрации города от 22.09.2016 № 2153-ра утвержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016-2020 годы.

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства акцентированы на сельское хозяйство, внутренний туризм, ремесленническую деятельность, оказание социальных услуг, а также повышение инициативности молодежи в целях вовлечения в предпринимательскую деятельность.

2.3. Реализация инвестиционных проектов

По муниципальной программе реализация инвестиционных проектов не планируется.

В целях создания условия для реализации в муниципальном образовании инвестиционных проектов осуществляется ведение реестра инвестиционных площадок, в том числе земельных участков, предоставление которых возможно без проведения торгов, в соответствии с распоряжением администрации города от 26.04.2017 № 756-ра формируется план создания объектов инвестиционной инфраструктуры и реестр инвестиционных проектов, в том числе проектов, для реализации которых необходимо привлекать внебюджетные инвестиции.

2.4. Развитие конкуренции в муниципальном образовании город Пыть-Ях

Для полноценного развития здоровой конкуренции на территории города необходимо наличие максимального количества форматов розничной торговли, в том числе фермерских и семейных магазинов, создание им равных условий для работы.

В целях установления системного и единообразного осуществления деятельности исполнительных органов власти автономного округа и органов местного самоуправления, 25 декабря 2015 года подписано Соглашение между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и органами местного самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре стандарта развития конкуренции и созданию условий для развития конкуренции между субъектами в отраслях экономики.

В целях развития инфраструктуры розничной торговли, достижения разнообразия торговых структур, разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. На текущий момент в схему включено 78 нестационарных объектов.

Для своевременного реагирования на изменения ассортимента и розничных цен на продовольствие проводится еженедельное информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка отдельных товаров по 24 наименованиям социально-значимых продовольственных товаров первой необходимости.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов

Муниципальное образование участвует в реализации портфелей проектов автономного округа:

- «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства», предусматривающий реализацию системы мер поддержки как новых, так и действующих предприятий малого и среднего бизнеса и повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере малого и среднего предпринимательства;

- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта», предусматривающий улучшение условий ведения бизнеса и повышение оценки эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, а также достижение показателей целевых моделей, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в городе.

## Раздел 3. «Цели, задачи и показатели их достижения»

3.1 Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте муниципальной программы, с учетом стратегических документов социально-экономического развития муниципального образования, а также Бюджетного послания Президента Российской Федерации и указов Президента Российской Федерации.

3.2. При оценке достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы используются нижеперечисленные показатели, характеризующие общее экономическое развитие города, и показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию программных мероприятий, в том числе установленные указами Президента Российской Федерации.

3.2.1 Показатель «Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ» определяется в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.Пыть-Ях» за отчетный год.

3.2.2 Показатель «Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг». Методика наблюдения показателя-социологические опросы граждан старше 18 лет, получавших государственные (муниципальные) услуги в течение двух последних календарных лет. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения мониторинга, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Министерством экономического развития Российской Федерации 29.04.2011 года № 8863-ОФ/Д09, а также с учетом данных, получаемых из автоматизированной информационной системы поддержки деятельности МФЦ (абзац «п» пункта 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства РФ № 1376).

3.2.3 Показатель «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» Методика наблюдения-социологические опросы граждан старше 18 лет, получавших государственные (муниципальные) услуги в течение двух последних календарных лет. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения мониторинга, осуществляется Департаментом общественных и внешних связей автономного округа в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Министерством экономического развития Российской Федерации 29.04.2011 года № 8863-ОФ/Д09, а также с учетом данных, получаемых из автоматизированной информационной системы поддержки деятельности МФЦ (абзац «п» пункта 21 постановления Правительства РФ № 1376).

Перечень вопросов (анкета) для проведения мониторинга ежегодно утверждается приказом Департамента общественных и внешних связей автономного округа с целью получения сопоставимых и объективных измерений общественного мнения по согласованию с Депэкономики Югры.

3.2.4 Показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг» расчетный, определяется по формуле:

ДГ= (НМФЦ: НОБЩ) х 100%, где:

- ДГ - доля жителей города Пыть-Яха, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ;

- НМФЦ - численность жителей города Пыть-Яха, которые получили государственную (муниципальную) услугу по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ. Данные годового отчета МБУ «МФЦ г.Пыть-Ях»;

- НОБЩ - общая численность жителей города Пыть-Ях.

3.2.5 Показатель «Прирост инвестиций в основной капитал в действующих ценах» расчетный, определяется: индекс физического объема инвестиций в основной капитал к индексу- дефлятору в процентах к предыдущему году минус 100%, на основании формы № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы и средствах на долевое строительство», утвержденной приказом Росстата от 12.09.2012 № 492 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством».

3.2.6 Показатель «Количество малых и средних предприятий» определяется ежегодно по данным государственной регистрации как количество малых и средних предприятий-юридических лиц, учтенных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2.7 Показатель «Количество индивидуальных предпринимателей» определяется по данным государственной регистрации как количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2.8 Показатель «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий» определяется как сумма среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий и среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий.

3.2.9 Показатель «Оборот малых и средних предприятий» определяется как сумма оборота малых предприятий (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) включая микропредприятия и оборота средних предприятий (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), рассчитывается ежегодно в соответствии со сводными итогами по малым предприятиям.

3.2.10 Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки по программе» - имеет заявительный характер.

3.2.11 Показатель «Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города» определяется как отношение количества малых предприятий и средних предприятий-юридических лиц к среднегодовой численности населения, умноженное на 10 000, на основании данных из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Показатели, характеризующие результаты реализации мероприятий программы (целевые показатели) приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

## Раздел 4. «Характеристика основных мероприятий программы»

4.1. Основные понятия, используемые в муниципальной программе:

1) организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-юридическое лицо, зарегистрированное в форме коммерческой или некоммерческой организации (центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры, промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства и соответствующие критериям, установленным нормативным актом Центрального банка Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса (микрофинансовые организации предпринимательского финансирования) и иные организации), которое создается, осуществляет свою деятельность или привлекается в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или муниципальных нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивает условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки (далее-Организация);

2) субъект малого и среднего предпринимательства-хозяйствующий субъект, зарегистрированный и (или) состоящий на налоговом учете и осуществляющий свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее-Субъект);

3) образовательные мероприятия-семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и иные мероприятия обучающего характера для Субъектов и Организаций;

4) молодежное предпринимательство-осуществление предпринимательской деятельности молодыми предпринимателями-физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее 50%;

5) особая категория Субъектов-Субъекты, не менее 50% работников которых на последнюю отчетную дату являются инвалидами;

6) исключен постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx)

7) инновационные компании-субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе участники инновационных территориальных кластеров, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях.

8) центр молодежного инновационного творчества-организация, ориентированная на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы.

(Пункт 4.1 раздела 4 дополнен подпунктами 9 – 16 постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

9) коворкинг-центр (коллективный офис) – нежилое помещение с оборудованными рабочими местами (мебелью, оргтехникой, программным обеспечением, сетью "Интернет", канцелярскими принадлежностями и т.д.), предназначенными для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной основе;

10) конгрессное мероприятие – мероприятие, направленное на создание благоприятных условий для персонифицированного обмена информацией, деловых и научных контактов с целью установления и развития отношений между изготовителями товаров, поставщиками услуг (собрание, конференция, съезд);

11) консалтинг – деятельность, заключающаяся в консультировании производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций. Консалтинговые компании могут быть специализированными по отдельным профилям консультационной деятельности. Консалтинг может состоять в подготовке пакетов учредительных документов при создании новых организаций или оказывать помощь в ведении бизнеса;

12) инновации – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях;

13) результаты интеллектуальной деятельности – программы ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства и т.п., с документально подтвержденным закреплением интеллектуальных прав;

14) внедрение инновационных технологий при реализации программ по энергосбережению – достижение практического использования энергосберегающих технологий, на основе инновационных решений, которые обеспечивают экономию энергетических ресурсов;

15) энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

4.2. Иные понятия, используемые в настоящей муниципальной программе:

-в части мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

-в части мероприятий в сфере инновационной деятельности применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и иных федеральных законах, регулирующих правоотношения в сфере инновационной деятельности.

4.3. Сформированные в муниципальную программу мероприятия направлены на достижение целей и решение задач, находящих свое отражение в показателях муниципальной программы, характеризующих состояние экономики города в целом и отдельных ее направлений.

4.4. На решение задачи по совершенствованию системы стратегического управления социально-экономическим развитием и повышение инвестиционной привлекательности направлен следующий комплекс мероприятий:

4.4.1. Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации стратегического планирования и прогнозирования.

Мероприятие включает в себя внедрение, исполнение документов стратегического планирования, отнесенных к предметам ведения муниципального образования.

Система муниципального стратегического управления позволяет:

- формировать долгосрочные приоритеты деятельности органов местного самоуправления в области социально-экономического развития, позволяющие хозяйствующим субъектам снизить риски, в том числе при принятии долгосрочных инвестиционных решений;

- определять долгосрочные решения (со сроком реализации 7 и более лет) в комплекс средне- и краткосрочных задач, согласованных между собой;

- балансировать планируемые действия, требующие значительных организационных и ресурсных затрат (проекты в энергетике, транспорте, демографии, в сфере развития человеческого потенциала);

- увязать принимаемые в процессе стратегического управления решения с бюджетными ограничениями, определяемыми как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу;

- осуществлять мониторинг реализации принимаемых решений.

Направления основного мероприятия:

а) разработка среднесрочных, долгосрочных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования, обоснованных представлений о возможных рисках социально-экономического развития, направлениях и результатах социально-экономического развития, определение параметров социально-экономического развития, достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-экономического развития и приоритетов социально-экономической политики;

б) совершенствование нормативно-правовой и методологической базы в области муниципального, в том числе долгосрочного, прогнозирования.

4.4.2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику.

Направления основного мероприятия:

а) мониторинг инвестиционных проектов и формирование реестра инвестиционных проектов на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;

б) проведение заседаний координационного совета предусмотрено постановлением администрации города [от 01.12.2014 № 282-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C09d0ea09-f0c9-4913-94c5-cc8c24391114.docx) «О создании при администрации города Пыть-Яха координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях».

С целью повышения инвестиционной активности в городе Пыть-Яхе, привлечения потенциальных инвесторов и формирования благоприятного инвестиционного климата на территории города реализуются мероприятия окружных портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

4.5. На решение задачи по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг направлено основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах.

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлением администрации города [от 28.06.2013 № 139-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd221c0d5-fcb8-4690-99de-a3693d014812.docx) «Об утверждении порядка формирования и ведения реестров муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» утвержден перечень муниципальных услуг. Муниципальным заданием МБУ «МФЦ г.Пыть-Яха», утвержденным распоряжением администрации города от 22.12.2016 № 2805-ра (в ред. от 24.01.2017 № 99-ра) установлены объемы предоставления и финансирования муниципальных услуг до 2019 года. Основную часть предоставляемых услуг составляют государственные услуги.

В целях повышения качества государственных и муниципальных услуг организовано:

- проведение социологических исследований с целью определения качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- ежегодное участие в конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

4.6. На решение задачи по обеспечению доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства направлены следующие основные мероприятия подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

4.6.1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

4.6.1.1. Организация мониторинга деятельности Субъектов.

4.6.1.2. Организация образовательных мероприятий для Субъектов.

4.6.1.3. Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности.

4.6.1.4. Организация информационно-консультационной поддержки.

4.6.1.5. Предоставления имущественной поддержки Субъектам.

4.6.1.6. Организация деятельности координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе.

4.6.1.7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки.

(Пункт 4.6 раздела 4 дополнен подпунктом 4.6.1.8 постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

4.6.1.8. Развитие инновационного и молодежного предпринимательства.

4.6.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

 4.6.2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в муниципальном образовании.

Перечень социально-значимых видов деятельности при предоставлении финансовой поддержки Субъектам утверждается нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха (по ОКВЭД), за исключением видов деятельности: торговля оптовая и розничная, пассажирские перевозки всеми видами транспорта.

 4.6.2.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

 4.6.2.3. Финансовая поддержка Субъектов на создание коворкинг-центров.». (Пункт 4.6.2 раздела 4 изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

4.7. На решение задачи по мониторингу и информационному сопровождению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства направлено следующие основное мероприятие подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

4.7.1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе:

4.7.1.1. Публикация материалов в сфере предпринимательства в средствах массовой информации (в том числе, публикация материалов в газете, создание видеосюжетов для освещения на телевидении, создание радио и телепередач), а также размещение на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. «Механизм реализации муниципальной программы»

5.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации подпрограмм, финансировании программных мероприятий.

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы-управление по экономике администрации города Пыть-Яха-осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

5.3. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, в том числе, связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

5.4. В соответствии с подпрограммой 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» будут реализованы меры по совершенствованию правового регулирования вопросов организации стратегического управления и прогнозирования в городе Пыть-Яхе.

Реализация мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Пыть-Яха. Отчетность по подпрограмме 1 предоставляется управлением по экономике в соответствии с запросами Департамента экономического развития ХМАО-Югры.

5.5. По подпрограмме 2 «Совершенствование муниципального управления»:

- субсидии на оказание государственных услуг в МФЦ предусматриваются в составе расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на очередной финансовый год и плановый период муниципальному образованию городской округ город Пыть-Ях в пределах лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с методикой расчета субсидии на основании заключенных соглашений между Департаментом экономического развития ХМАО-Югры и муниципальным образованием. Порядок предоставления субсидии определен в приложении 6 к государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» (далее-государственная программа);

Отчетность по подпрограмме 2 «Совершенствование муниципального управления» предоставляется МБУ «МФЦ г.Пыть-Яха» ежемесячно, в срок до 3 числа, следующего за отчетным, ответственному исполнителю муниципальной программы.

5.6. Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» реализуется ответственным исполнителем посредством:

5.6.1. Реализации мероприятия, определенного в пункте 3.1 приложения № 2 к муниципальной программе, включающего:

5.6.1.1. «Организацию мониторинга деятельности Субъектов», который проводится в целях:

-обобщения данных о деятельности Субъектов муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (далее-город Пыть-Ях), определения приоритетных направлений развития предпринимательской деятельности и достижения социального и экономического эффекта;

-сбора данных для наполнения Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства.

Мониторинг деятельности Субъектов осуществляется с привлечением специализированных организаций-юридических лиц, основным видом деятельности которых являются научные исследования и разработки, предоставление услуг по различного рода исследованиям, отобранных в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Результаты мониторинга деятельности Субъектов, проведенного в целях обобщения данных о деятельности Субъектов города Пыть-Яха, определения приоритетных направлений развития предпринимательской деятельности и достижения социального и экономического эффекта публикуется на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет, и направляются в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Содержание, структура и формат данных для наполнения Бизнес-навигатора должны соответствовать требованиям, установленным в Методических рекомендациях по вопросам оказания информационной и маркетинговой поддержки, утвержденной протоколом Совета директоров Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» от 23 декабря 2016 года № 24.

5.6.1.2. – исключен постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx).

5.6.1.3. «Организацию мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности», в том числе, путем:

-организации муниципальных выставок, выставок-ярмарок, выставок-форумов, бизнес-выставок;

-организации участия Субъектов в межмуниципальных, региональных и межрегиональных выставках-ярмарках, выставках-форумах и конгрессных мероприятиях;

-организации конкурсных и иных мероприятий (круглые столы; деловые встречи; семинары; семинары-совещания, слеты, мастер классы и др.), способствующих популяризации и созданию положительного мнения о предпринимательской деятельности, повышению информированности граждан и Субъектов о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах поддержки, в том числе, организация муниципальных конкурсов «Предприниматель года», «Лучший молодой предприниматель города Пыть-Яха», муниципального конкурса детских творческих работ, конкурсов профессионального мастерства среди Субъектов.

-изготовления (приобретения) продукции, способствующей повышению информированности граждан и Субъектов о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах поддержки (брошюры, буклеты, лифтеты, листовки, информационные растяжки, баннеры, информационные сборники, ролл-апы, презентационные материалы, видеоролики, видеосюжеты, информационные стенды и др.).

При организации мероприятий, не допускаются расходы на:

-официальные приемы, в том числе на организацию завтрака, обеда, ужина, мероприятия в формате фуршет-приема, иного аналогичного мероприятия;

-буфетное обслуживание, в том числе на кофе-паузу (кофе-брей) и сервисное обслуживание буфетной продукции;

-сувенирно-презентационную продукцию, в том числе затраты на ее подготовку, выпуск (приобретение);

-транспортные перевозки, в том числе затраты на оплату автомобильных, авиационных, железнодорожных перевозок, перевозок водным транспортом.

Реализация мероприятия осуществляется при условии привлечения специализированных организаций и (или) Организаций инфраструктуры поддержки Субъектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отобранных в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для организации участия Субъектов в межмуниципальных, региональных и межрегиональных выставках-ярмарках, выставках-форумах и конгрессных мероприятиях расходы могут быть направлены на:

-организационный (регистрационный) взнос (сбор);

-аренду выставочной площади;

-аренду выставочного стенда;

-аренду дополнительного оборудования;

-аренду помещения для переговоров;

-организацию доставки (погрузка, транспортировка, выгрузка и иные сопутствующие услуги (работы)) образцов продукции до места проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий и обратно до места отправления;

-техническое и лингвистическое сопровождение;

-выпуск презентационных материалов, рекламной продукции, брошюр, буклетов, видеороликов.

(Подпункт 5.6.1.3 изложен в следующей редакции постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

5.6.1.4. «Организацию информационно-консультационной поддержки для Субъектов», в том числе, путем:

-информирования населения о действующей поддержке Субъектов;

-обеспечения освещения информации в сфере предпринимательства в средствах массовой информации (публикация материалов в газете, создание видеосюжетов для освещения на телевидении, создание радио и телепередач);

-организации мероприятий, посвященных Всемирной неделе предпринимательства, Дня Российского предпринимательства;

-проведения информационных круглых столов для Субъектов по тематике предпринимательства;

-оказания консультационной помощи для Субъектов.

Реализация мероприятия осуществляется муниципальным образованием, а также с привлечением специализированных организаций-юридических лиц, отобранных в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (выпуск презентационных материалов, рекламной продукции, брошюр, буклетов, видеороликов, информационных стендов и др.).

5.6.1.5. «Предоставление имущественной поддержки Субъектам», в том числе, путем:

-разработки нормативного правового акта администрации города Пыть-Яха, определяющего условия и порядок передачи в аренду и отчуждения имущества, предназначенного для Субъектов, в соответствии с методическими рекомендациями исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (внесение изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты).

5.6.1.6. «Организацию деятельности координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе», в соответствии с положением, утвержденным нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха.

5.6.1.7. «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки», в соответствии со ст.8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании информации соисполнителей подпрограммы, оказывающих поддержку Субъектам.

(Пункт 5.6.1 дополнен подпунктом 5.6.1.8 постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

5.6.1.8. «Развитие инновационного и молодежного предпринимательства». Мероприятие реализуется путем:

-предоставления субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ) (максимальный размер финансовой поддержки, предоставляемой Субъекту на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ, составляет не более 1,00 млн. рублей), в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха;

-возмещения части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (возмещение затрат инновационным компаниям предоставляется в размере, не превышающем 50% затрат инновационной компании, указанных в заявке. Общая сумма затрат, подлежащая возмещению инновационной компании со среднесписочной численностью работников менее 30 человек, не должна превышать 2,00 млн. рублей. Общая сумма затрат, подлежащая возмещению инновационной компании со среднесписочной численностью работников 30 и более человек, не должна превышать 3,00 млн. рублей), в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха;

-организации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Перечень мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность:

-конкурсные и иные мероприятия (круглые столы; встречи; семинары; слеты; съезды; фестивали; турниры, образовательные мероприятия, игровые и тренинговые проекты, и др.) в целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность;

-проведение информационной компании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и др.;

-изготовление (приобретение) продукции, способствующей вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность (брошюр; буклетов; лифлетов; листовок; презентационных материалов, видеороликов; видеосюжетов; информационных стендов и др.).

Расходы бюджетных средств на мероприятия осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При организации мероприятий, не допускаются расходы на:

-официальные приемы, в том числе: организацию завтрака, обеда, ужина, мероприятия в форме фуршет-приема, иного аналогичного мероприятия;

-буфетное обслуживание, в том числе на кофе-паузу (кофе-брейк) и сервисное обслуживание буфетной продукции;

-сувенирно-презентационную продукцию, в том числе затраты на ее подготовку, выпуск (приобретение);

-транспортные перевозки, в том числе: затраты на оплату автомобильных, авиационных, железнодорожных перевозок, перевозок водным транспортом.

 (Пункт 5.6.2 раздела 5 изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

5.6.2. Реализации мероприятия, определенного в пункте 3.2 приложения № 2 к муниципальной программе, включающего:

5.6.2.1. «Финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности в муниципальном образовании», путем предоставления Субъектам субсидий на возмещение части затрат, в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха:

-на аренду нежилых помещений (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта на аренду нежилых помещений, за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 200,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год);

-по предоставленным консалтинговым услугам (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта по договорам на оказание консалтинговых услуг в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год);

-по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов по регистрации декларации о соответствии, проведению анализа документов, исследованию качества и безопасности продукции, проведение работ по подтверждению соответствия продукции, проведение работ по испытаниям продукции, оформлению и переоформлению сертификатов и деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологической экспертиз в размере 80% от общего объема затрат, но не более 100,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год (экспортно ориентированным Субъектам, включенным Фондом «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» в перечень экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, предельный объем финансовой поддержки составляет 500,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год));

-связанных со специальной оценкой условий труда (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта на привлечение специализированных организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда по гражданско-правовым договорам с указанием количества рабочих мест, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости проведения специальной оценки условий труда в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год);

-по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта на приобретение оборудования, относящегося к основным средствам, и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от стоимости оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов и не более 300,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год);

-связанных с прохождением курсов повышения квалификации (возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации, осуществляется в размере 50% от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъекта, но не более 10,00 тыс. рублей на 1 сотрудника Субъекта в год и не более 80,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год (при предъявлении надлежаще заверенной копии документа государственного образца о повышении квалификации и копии договора на предоставление курсов повышения квалификации);

-на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые павильоны, лотки, палатки) (возмещение части затрат на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров осуществляется в размере 50% от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъекта и не более 500,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год);

-на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 200,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год);

-связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и (или) дошкольных образовательных центров (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта в размере не более 85% от общего объема затрат Субъекта и не более 800,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год).

5.6.2.2. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере», путем предоставления субсидий на возмещение части затрат, в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха:

-на аренду нежилых помещений (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта на аренду нежилых помещений, за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности и включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 200,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год);

-по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта на приобретение оборудования, относящегося к основным средствам, и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от стоимости оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов и не более 300,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год);

-на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований в размере не более 80% от общего объема затрат и не более 300,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год);

-связанных со специальной оценкой условий труда (возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта на привлечение специализированных организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда по гражданско-правовым договорам, с указанием количества рабочих мест, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда, и стоимости проведения специальной оценки условий труда в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на 1 Субъекта в год).

Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, оказывается при одном из следующих условий:

1) субъекты предпринимательства обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность граждан, относящихся к указанным категориям, среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;

2) субъекты предпринимательства осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах:

-содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

-предоставление услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, и семьям с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

-организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

-оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

-производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

-обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные организации, творческие мастерские);

-предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;

-содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом».

5.6.2.3. «Финансовую поддержку Субъектов на создание коворкинг-центров», путем предоставления Субъектам субсидий в виде возмещения части затрат на оборудование рабочих мест для Субъектов и помещений для проведения совещаний (конференций), в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации города Пыть-Яха:

-возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта на приобретение компьютерного оборудования, лицензионных программных продуктов, оргтехники и офисной мебели в размере 80% от общего объема затрат и не более 1000,00 тыс. рублей на 1 Субъекта в год.

Коворкинг-центр должен соответствовать следующим требованиям:

-площадь помещения должна составлять не менее 80 кв. м.

-помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание.

-рабочие места для Субъектов должны быть оборудованы офисной мебелью и техникой;

-наличие высокоскоростного интернета (Wi-Fi).

5.6.3. Реализации мероприятия, определенного в пункте 3.3 приложения № 2 к муниципальной программе, включающего:

5.6.3.1. «Пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет».

Мероприятие реализуется путем публикации материалов в сфере предпринимательства в средствах массовой информации (в том числе, публикация материалов в газете, создание видеосюжетов для освещения на телевидении, создание радио и телепередач), а также размещения на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в сети Интернет.

Реализация мероприятия осуществляется муниципальным образованием, а также с привлечением специализированных организаций-юридических лиц, отобранных в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.6.4. Финансирование каждого мероприятия Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» производится за счёт средств окружного бюджета после фактического осуществления расходов по его финансированию за счёт средств местного бюджета.

5.6.4.1. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на реализацию подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты–Мансийского автономного округа-Югры, не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов расходных обязательств муниципального образования, за исключением направления по предоставлению субсидий Субъектам на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ.

5.6.4.2. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за счет субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ устанавливается в размере 50% расходных обязательств муниципального образования.

5.6.5. Условия оказания финансовой поддержки Субъектам.

Для получения поддержки в соответствии с подпрограммой 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Субъекты должны отвечать следующим требованиям:

-соответствие условиям, установленным к ним федеральным законодательством для получения поддержки;

-регистрация и (или) постановка на налоговый учет и осуществление деятельности на территории города Пыть-Яха;

-отсутствие задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

5.6.6. При обращении за оказанием поддержки Субъекты должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным к ним федеральным законодательством для получения поддержки, и условиям, предусмотренным подпрограммой 4.

5.6.7. Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из следующих критериев:

-осуществляющие производство товаров (работ, услуг);

-создающие новые рабочие места;

-выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожиточного минимума, установленного в автономном округе;

-использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта;

-осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;

-относящиеся к молодежному предпринимательству;

-осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;

-осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

-относящиеся к особой категории Субъектов;

-осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;

-относящиеся к социальному предпринимательству;

-осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.

5.6.8. Не имеют права на получение поддержки Субъекты, в отношении которых ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, администрации города Пыть-Яха, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры было принято решение об оказании поддержки по тем же основаниям на те же цели.

Субъект, претендующий на получение поддержки, соглашается с условием ее получения. Согласие Субъекта включается в заявление о предоставлении поддержки.

5.6.9. Условия оказания поддержки Организациям.

5.6.9.1. Для получения поддержки по подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» Организации должны соответствовать следующим требованиям:

-регистрация в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и осуществление деятельности на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в том числе через филиалы;

-наличие локальных нормативных актов, определяющих предоставление поддержки особой категории Субъектов на условиях, обеспечивающих получение поддержки особой категорией Субъектов в приоритетном порядке и на льготных условиях относительно поддержки прочих Субъектов, за исключением предоставления грантовой поддержки Субъектам, относящимся к молодежному предпринимательству;

-уставная деятельность направлена на развитие и поддержку Субъектов;

-отсутствие задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды;

-осуществление поддержки Субъектов на условиях, установленных государственной программой.

5.6.9.2. Организации, привлекаемые в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ по мероприятиям подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства», должны соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд автономного округа.

5.7. Администрация города Пыть-Яха ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет в Департамент экономического развития ХМАО-Югры в соответствии с заключенным соглашением отчеты о целевом использовании средств бюджета автономного округа.

По подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» управление по экономике администрации города ежемесячно предоставляет в Департамент экономического развития ХМАО-Югры отчет о целевом использовании средств субсидий по форме, утверждаемой Департаментом экономического развития ХМАО-Югры, ежегодно формирует пакет документов для получения субсидии из бюджета автономного округа.

5.8. Управление и контроль муниципальной программы осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10 Раздела 2 «Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, их формирования, утверждения и реализации» приложения к постановлению администрации города Пыть-Яха от 21.08.2013 № 184-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Раздел 6 «Оценка эффективности выполнения муниципальной программы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем оценки соотношения затрат и результатов реализации программы (приложение № 3 к муниципальной программе).

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие и повышение

инвестиционной привлекательности муниципального

образования городской округ город Пыть-Ях

в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

## Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № показателя | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ, единиц | 41 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |  44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| 2 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг, минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, % | 81,0 | 97,3 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 5 | Прирост инвестиций в основной капитал в действующих ценах, в % к предыдущему году | 162,6 | 23,9 | -73,5 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 6 | Количество малых и средних предприятий, единиц | 424 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 7 | Количество индивидуальных предпринимателей, единиц | 932 | 1050 | 1060 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |

(Строки 6,7 в приложении № 1 к муниципальной программе изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, тыс. человек | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| 9 | Оборот малых и средних предприятий, млрд. рублей | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 |
| 10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 11 | Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения города, единиц  | 104,1 | 106,8 | 109,8 | 109,6 | 109,5 | 109,4 | 107,1 | 109,6 | 109,6 | 109,4 |

(Строка 11 в приложении № 1 к муниципальной программе изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

(Приложение № 2 к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие и повышение

инвестиционной привлекательности

муниципального образования городской округ

город Пыть-Ях в 2018-2025 годах

и на период до 2030 года»

## Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |
| всего | в том числе по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» |
| 1.1. | Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации стратегического планирования и прогнозирования  | Управление по экономике администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику(5) | Управление по экономике администрации города | без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование муниципального управления» |
| 2.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (1,2,3,4) | МБУ «МФЦ г. Пыть-Ях» | всего | 559 073,2 | 43 660,0 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 214 755,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа |  287 486,2 | 24 571,0 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 109 548,0 |
| местный бюджет | 271 587,0 | 19 089,0 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 105 207,5 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 559 073,2 | 43 660,0 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 214 755,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа |  287 486,2 | 24 571,0 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 109 548,0 |
| местный бюджет | 271 587,0 | 19 089,0 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 105 207,5 |

(Пункт 2.1., строка «Итого по подпрограмме 2» подпрограммы 2 приложения № 2 к муниципальной программе изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 04.12.2018 № 411-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C4e95e9a2-30c6-4357-8c34-d97615309c70.docx))

(Пункт 2.1., строка «Итого по подпрограмме 2» подпрограммы 2 приложения № 2 изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 26.12.2018 № 476-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cfa81e865-26bd-4740-beeb-b9c9843c49b1.docx))

|  |
| --- |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| 3.1. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (6,7,8,9,11) | Управление по экономике администрации города |  всего  | 1 088,7 | 713,1 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 156,5 |
| бюджет автономного округа | 677,4 | 677,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 411,3 | 35,7 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 156,5 |
| 3.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (10) | Управление по экономике администрации города |  всего  | 3 308,0 | 1 812,8 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 623,0 |
| бюджет автономного округа | 1 722,2 | 1 722,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | 1 585,8 | 90,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 623,0 |
| 3.3. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет (8) | Управление по экономике администрации города |  всего  | 45,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 17,5 |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | 45,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 17,5 |
|  | Всего по подпрограмме 3 |  | всего  | 4 442,2 | 2 529,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 797,0 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 2 399,6 | 2 399,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | 2 042,6 | 129,8 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 797,0 |
|  | Всего по муниципальной программе  |  | всего | 563 515,4 | 46 189,4 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 215 552,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетавтономного округа | 289 885,8 | 26 970,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 109 548,0 |
| местный бюджет | 273 629,6 | 19 218,8 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 106 004,5 |

(Строка «Всего по муниципальной программе» приложения № 2 к муниципальной программе изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.12.2018 № 411-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C4e95e9a2-30c6-4357-8c34-d97615309c70.docx))

(Строка «Всего по муниципальной программе» приложения № 2 к муниципальной программе изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 26.12.2018 № 476-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cfa81e865-26bd-4740-beeb-b9c9843c49b1.docx))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | всего  | 563 515,4 | 46 189,4 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 43 110,5 | 215 552,5 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 289 885,8 | 26 970,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 109 548,0 |
| муниципальный бюджет  | 273 629,6 | 19 218,8 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 21 200,9 | 106 004,5 |

(Строка «Прочие расходы» приложения № 2 к муниципальной программе изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.12.2018 № 411-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C4e95e9a2-30c6-4357-8c34-d97615309c70.docx))

(Строка «Прочие расходы» приложения № 2 к муниципальной программе изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 26.12.2018 № 476-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cfa81e865-26bd-4740-beeb-b9c9843c49b1.docx))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе по соисполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (управление по экономике) | всего  | 4 442,2 | 2 529,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 797,0 |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 2 399,6 | 2 399,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет  | 2 042,6 | 129,8 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 797,0 |
| МБУ «МФЦ г.Пыть-Яха» | всего | 559 073,2 | 43 660,0 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 42 951,1 | 214 755,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 287 486,2 | 24 571,0 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 21 909,6 | 109 548,0 |
| местный бюджет | 271 587,0 | 19 089,0 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 21 041,5 | 105 207,5 |

(Строка «МБУ «МФЦ г. Пыть-Ях» приложения № 2 к муниципальной программе изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 04.12.2018 № 411-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C4e95e9a2-30c6-4357-8c34-d97615309c70.docx))

(Строка «МБУ «МФЦ г. Пыть-Ях» приложения № 2 к муниципальной программе изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 26.12.2018 № 476-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cfa81e865-26bd-4740-beeb-b9c9843c49b1.docx))

(Приложение № 3 к муниципальной программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 17.09.2018 № 283-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cd4670235-7b8e-4f50-95e3-87b1e14d25b5.docx))

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие и повышение

инвестиционной привлекательности

муниципального образования городской округ

город Пыть-Ях в 2018-2025 годах

и на период до 2030 года»

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм),обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) |
| общие затраты по соответствующим мероприятиям | в т.ч. бюджетные затраты |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | городского бюджета | федерального/ окружного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ г.Пыть-Ях | 41 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 559 073,2 | 271 587,0 | 287 486,2 |
| 2. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг, минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг МФЦ, в % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ, % | 81,0 | 97,3 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

(Пункты 1, 2, 3, 4, приложения № 3 к муниципальной программе изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 04.12.2018 № 411-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5C4e95e9a2-30c6-4357-8c34-d97615309c70.docx))

(Пункты 1, 2, 3, 4, приложения № 3 к приложению изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 26.12.2018 № 476-па](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Cfa81e865-26bd-4740-beeb-b9c9843c49b1.docx))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Количество малых и средних предприятий, единиц  | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства  | 424 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 424 | 1 088,7 | 411,3 | 677,4 |
| 6. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, тыс. человек | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 45,5 | 45,5 | - |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки по программе, единиц | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 3 308,0 | 1 585,8 | 1 722,2 |