**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 27.12.2016 № 348-па

**Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы»**

(С изменениями внесенными постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc)) - Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 11.12.2018 № 437-па](file:///C:\content\act\8e15b541-a763-480b-b9aa-3390d38cf8f2.docx)

(С изменениями внесенными постановлением Администрации [от 13.06.2017 № 151-па)](file:///C:\content\act\a2eee75e-da39-4a89-978c-5f14f4b7193a.docx) - Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 11.12.2018 № 437-па](file:///C:\content\act\8e15b541-a763-480b-b9aa-3390d38cf8f2.docx)

(С изменениями внесенными постановлением Администрации [от 07.08.2017 № 206-па)](file:///C:\content\act\fd3ea482-7be1-40db-a430-c152afb838a1.docx) - Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 11.12.2018 № 437-па](file:///C:\content\act\8e15b541-a763-480b-b9aa-3390d38cf8f2.docx)

(С изменениями внесенными постановлением Администрации [от 06.12.2017 № 322-па](file:///C:\content\act\a0da0f53-7ea1-4c4c-b212-5b2ef317e1ce.doc)) - Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 11.12.2018 № 437-па](file:///C:\content\act\8e15b541-a763-480b-b9aa-3390d38cf8f2.docx)

(С изменениями внесенными постановлением Администрации [от 25.12.2017 № 355-па](file:///C:\content\act\9899186a-ac32-4d1b-a69d-bc4ff5b8c9a8.doc)) - Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 11.12.2018 № 437-па](file:///C:\content\act\8e15b541-a763-480b-b9aa-3390d38cf8f2.docx)

(С изменениями внесенными постановлением Администрации [от 23.04.2018 № 84-па](file:///C:\content\act\4fe69a34-1843-4d1e-a7fe-6c8fa5bda135.docx)) - Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 11.12.2018 № 437-па](file:///C:\content\act\8e15b541-a763-480b-b9aa-3390d38cf8f2.docx)

(С изменениями внесенными постановлением Администрации [от 27.07.2018 № 213-па](file:///C:\content\act\35112005-6c51-4ea4-abcd-2df93e9c512f.docx)) - Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 11.12.2018 № 437-па](file:///C:\content\act\8e15b541-a763-480b-b9aa-3390d38cf8f2.docx)

(С изменениями внесенными постановлением Администрации [от 28.11.2018 № 400-па](file:///C:\content\act\a443c0be-5c1f-4123-9c94-38c7cb9419f7.docx)) - Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 11.12.2018 № 437-па](file:///C:\content\act\8e15b541-a763-480b-b9aa-3390d38cf8f2.docx)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 25.12.2018 № 467-па](file:///C:\content\act\eceefbe9-3bba-4f1a-897e-ad4f64a73c1d.docx))

(Признано утратившим силу постановлением Администрации [от 11.12.2018 № 437-па](file:///C:\content\act\8e15b541-a763-480b-b9aa-3390d38cf8f2.docx))

В соответствии с [Бюджетным кодексом](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html) российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ «Об общих принципах](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города [от 21.08.2013 № 184-па](http://xmkmain2:8080/content/act/0c5db785-ede9-4a97-9cae-be51a649a560.doc) «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017 - 2019 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования мероприятий в 2017-2019 годах подлежит корректировке с учетом расходов на соответствующий год.

3. Сектору по связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

4. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Кочерещенко А.И.

Глава города Пыть-Яха О.Л.Ковалевский

Приложение

к постановлению администрации города Пыть-Яха

от 27.12.2016 № 348-па

**ПАСПОРТ**

**ведомственной целевой программы**

**«Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения администрации города  (исполнителя программы) | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Наименование программы | ведомственная целевая программа  «Благоустройство города Пыть-Ях на 2017-2019 годы» |
| Постановление администрации города,  утвердившее программу, дата утверждения | Постановление администрации города от 27.12.2016 № 348-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019 годы» |
| Цель и задачи | Цель программы:  Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.  Задачи программы:  1) Организация освещения улиц.  2) Озеленение городской территории.  3) Содержание мест захоронения.  4) Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами: санитарное содержание мест массового отдыха, подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям, обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах, а также приобретение специализированной техники для муниципальных нужд (уборка территорий в границах городского округа и внутриквартальных проездов).  5) Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории.  6) Повышение уровня культуры населения. |

(Строки «Показатели результатов (непосредственные)», «Характеристика программных мероприятий», «Объемы финансирования» паспорта ведомственной целевой программы изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 07.08.2017 № 206-па)](file:///C:\content\act\fd3ea482-7be1-40db-a430-c152afb838a1.docx)

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели результатов (непосредственные) | 1. Подготовка мест для массового отдыха для 7 праздничных мероприятий.  2. Освещение улиц 75,949 км линий.  3. Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос) общей площадью 142 227 кв.м.  4. Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства 262 993,67 кв.м.  5. Содержание 53 900 кв.м. городского кладбища.  6. Летнее содержание городской территории 649 624 кв.м.  7. Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время 164 326,8 кв.м.  8. Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га.  9. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городских территорий, ед. – 3.  10. Демонтаж морально устаревших малых архитектурных форм на детских игровых площадках и не имеющих сертификатов, паспортов, шт. – 15.  11. Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт. – ежегодно 62. |

(Пункт 9 строки «Показатели результатов (непосредственные)» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 27.07.2018 № 213-па](file:///C:\content\act\35112005-6c51-4ea4-abcd-2df93e9c512f.docx))

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика программных мероприятий | - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха: необходимость в организации проведения праздничных мероприятий;  - организация благоустройства и озеленения территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений: формирование цветников, клумб, содержание газонов (покос), необходимость в охране и патрулировании лесопарковых зон площадью 2671,7 га;  - организация освещения улиц, территорий микрорайонов протяженностью 75,949 км линий;  - содержание мест захоронения: необходимость охраны и содержания территории городского кладбища площадью 53 900 кв.м;  - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора: необходимость санитарного обслуживания 262 993,67 кв.м городских объектов, городских территорий площадью 649 624 кв.м, вывоз и утилизация смёта (твердых бытовых отходов) с городских территорий и объектов. |
| Сроки реализации | 2017-2019 годы |
| Объемы финансирования | Объем финансирования ведомственной целевой программы на период 2017-2019 годов составляет 159 202,8 тыс. рублей, местный бюджет.  В том числе по годам:  2017 год – 53 309,5 тыс. рублей;  2018 год – 48 766,2 тыс. рублей;  2019 год – 57 127,1 тыс. рублей. |

(Строка «Объемы финансирования» паспорта ведомственной целевой программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 06.12.2017 № 322-па](file:///C:\content\act\a0da0f53-7ea1-4c4c-b212-5b2ef317e1ce.doc))

(Строка «Объемы финансирования» паспорта ведомственной целевой программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 25.12.2017 № 355-па](file:///C:\content\act\9899186a-ac32-4d1b-a69d-bc4ff5b8c9a8.doc))

(Строка «Объемы финансирования» паспорта ведомственной целевой программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 23.04.2018 № 84-па](file:///C:\content\act\4fe69a34-1843-4d1e-a7fe-6c8fa5bda135.docx)) (Строка «Объемы финансирования» паспорта ведомственной целевой программы постановлением Администрации [от 27.07.2018 № 213-па](file:///C:\content\act\35112005-6c51-4ea4-abcd-2df93e9c512f.docx))

(Строка «Объемы финансирования» паспорта ведомственной целевой программы изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 28.11.2018 № 400-па](file:///C:\content\act\a443c0be-5c1f-4123-9c94-38c7cb9419f7.docx))

(Строка «Объемы финансирования» паспорта ведомственной целевой программы приложения к постановлению изложена в новой редакции постановлением Администрации [от 25.12.2018 № 467-па](file:///C:\content\act\eceefbe9-3bba-4f1a-897e-ad4f64a73c1d.docx))

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации программы (показатели  социально-экономической эффективности) |  |

(Строка «Соисполнитель программы» исключена постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc))

(Строки «Постановление администрации города, утвердившее программу, дата утверждения», «Цель и задачи», «Показатели результатов (непосредственные)», «Характеристика программных мероприятий», «Объемы финансирования» паспорта ведомственной целевой программы изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc))

(Раздел 1 «Характеристика проблемы» изложены в новой редакции постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc))

**Раздел 1. Характеристика проблемы**

Муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях включает в себя 10 жилых микрорайонов. Большинство объектов внешнего благоустройства микрорайонов города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, внутриквартальные проезды, дворовые территории многоквартирных домов нуждаются в ремонте и реконструкции.

В течение 2014 - 2016 годов в городе Пыть-Яхе проводились работы по ремонту покрытий внутриквартальных проездов, обновились детские площадки, установлены урны, проводится озеленение.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования городского округа города Пыть-Ях невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей города Пыть-Ях. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, населения; предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность городского округа города Пыть-Ях. Определение перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Необходимость Программы обусловлена повышением потребности горожан в объектах благоустройства: парках, скверах, детских игровых площадках, цветочном оформлении города, в малых архитектурных формах (скамейках, урнах и др.), а также повышением требований к санитарному состоянию городских территорий. Программа нацелена на улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города. В соответствии с Федеральным законом [от 06.10.2003 № 131-ФЗ](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха, в связи с чем, возникает необходимость в организации проведения праздничных мероприятий Масленица, 9 Мая, День Молодежи, День России, Сабантуй, День города, Новый год;

- организация благоустройства и озеленения территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений: формирование цветников, клумб, содержание газонов (покос), - необходимость в охране и патрулировании лесопарковых зон площадью 2671,7 га;

- организация освещения улиц, территорий микрорайонов протяженностью 75,949 км линий;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - необходимость охраны и содержания территории городского кладбища площадью 53 900 кв.м;

(Абзац 9 раздела 1 «Характеристика проблемы» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 07.08.2017 № 206-па)](file:///C:\content\act\fd3ea482-7be1-40db-a430-c152afb838a1.docx)

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора: необходимость санитарного обслуживания 262 993,67 кв.м городских объектов, городских территорий площадью 649 624 кв.м, вывоз и утилизация смёта с городских территорий и объектов.».

Ведомственная целевая программа «Благоустройство города Пыть-Ях на 2017-2019 годы» (далее - Программа) содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по благоустройству муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, необходимых для:

- повышения уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории городского округа города Пыть-Ях;

- повышения привлекательности территории городского округа города Пыть-Ях в качестве рекреационной зоны;

- устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа города Пыть-Ях.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблемы повышения уровня благоустройства на территории муниципального образования городского округа города Пыть-Ях и как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы местного бюджета городского округа города Пыть-Ях, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования городского округа города Пыть-Ях.»

(Раздел 2 «Цель и задачи программы, целевые показатели» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc))

**Раздел 2. Цель и задачи программы, целевые показатели**

2.1. Цель программы:

Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.

2.2. Задачи программы:

1) Организация освещения улиц.

2) Озеленение городской территории.

3) Содержание мест захоронения.

4) Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами: санитарное содержание мест массового отдыха, подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям, обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах.

5) Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории.

6) Повышение уровня культуры населения.

2.3. Срок реализации программы: 2017-2019 годы.

В связи с тем, что мероприятия программы предусматривают как работы текущего, так и капитального характера, результаты реализации программы будут характеризоваться как показателями текущего, так и капитального характера.

(Пункт 2.4 раздела 2 «Цель и задачи программы, целевые показатели» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 07.08.2017 № 206-па)](file:///C:\content\act\fd3ea482-7be1-40db-a430-c152afb838a1.docx)

2.4. Показатели результативности (целевые показатели) программы:

1) Подготовка мест для массового отдыха для 7 праздничных мероприятий.

2) Освещение 75,949 км линий.

3) Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос) общей площадью 142 227 кв.м.

4) Зимнее и летнее содержание 262 993,67 кв.м объектов благоустройства, кв.м.

5) Содержание 53 900 кв.м. городского кладбища.

6) Летнее содержание 649 624 кв.м. городской территории.

7) Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время площадью 164 326,8 кв.м.

8) Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.

9) Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед.-3.

10) Демонтаж морально устаревших малых архитектурных форм на детских игровых площадках и не имеющих сертификатов, паспортов, шт. – 15.

11) Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт. – ежегодно 62.»

(Подпункт 9 пункта 2.4 «Показатели результативности (целевые показатели) программы» раздела 2 «Цель и задачи программы, целевые показатели» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 27.07.2018 № 213-па](file:///C:\content\act\35112005-6c51-4ea4-abcd-2df93e9c512f.docx))

2.5. Показатели конечных результатов программы:

1) Отсутствие жалоб населения на качество оказание муниципальных услуг (выполнение работ), выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами.

2.6. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации программы представлены в приложении № 2 к программе.»

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий**

Для достижения цели и выполнения задач, обозначенных в ведомственной программе, в приложении № 1 к программе представлен перечень программных мероприятий.

(Раздел 4 «Механизм реализации ведомственной целевой программы» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc))

**Раздел 4. Механизм реализации ведомственной целевой программы**

Ответственным исполнителем программы является управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города. Ответственный исполнитель выполняет функции и несет ответственность в соответствии с пунктами 8.8, 8.12, 8.13 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации города [от 21.08.2013 № 184-па](http://dostup.scli.ru:8111/content/act/0c5db785-ede9-4a97-9cae-be51a649a560.html) «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» и направляет в управление по экономике отчеты о выполнении программы.

Механизмом реализации программы является комплекс мер, направленных на улучшение условий проживания граждан, повышения уровня комфортности пребывания на территории города.

Реализация отдельных мероприятий программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством предоставления субсидий, в целях возмещения затрат понесенных юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), в связи с реализацией мероприятий по благоустройству и озеленению городских территорий ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2017-2019 годы».

Субсидии в целях возмещения затрат понесенных юридическими лицами (за исключением муниципальных учреждений), в связи с реализацией мероприятий по благоустройству и озеленению городских территорий ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2017-2019 годы», предоставляются в порядке, определенном в постановлении администрации города «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по благоустройству и озеленению городских территорий».

Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Для реализации мероприятий, предусмотренных программой, главный распорядитель средств городского бюджета вправе привлекать в установленном законодательством порядке сторонние организации, прошедшие конкурсный отбор.

Бюджетополучателем по программе является администрация города Пыть-Яха

(Таблица Раздела 4 исключена постановлением Администрации [от 13.06.2017 № 151-па)](file:///C:\content\act\a2eee75e-da39-4a89-978c-5f14f4b7193a.docx)

(Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc))

**Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы**

(Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 13.06.2017 № 151-па)](file:///C:\content\act\a2eee75e-da39-4a89-978c-5f14f4b7193a.docx)

(Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 07.08.2017 № 206-па)](file:///C:\content\act\fd3ea482-7be1-40db-a430-c152afb838a1.docx)

(Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 06.12.2017 № 322-па](file:///C:\content\act\a0da0f53-7ea1-4c4c-b212-5b2ef317e1ce.doc))

(Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 25.12.2017 № 355-па](file:///C:\content\act\9899186a-ac32-4d1b-a69d-bc4ff5b8c9a8.doc))

(Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 23.04.2018 № 84-па](file:///C:\content\act\4fe69a34-1843-4d1e-a7fe-6c8fa5bda135.docx))

(Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» приложения к постановлению изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 27.07.2018 № 213-па](file:///C:\content\act\35112005-6c51-4ea4-abcd-2df93e9c512f.docx))

(Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» приложения к постановлению изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 28.11.2018 № 400-па](file:///C:\content\act\a443c0be-5c1f-4123-9c94-38c7cb9419f7.docx))

(Раздел 5 «Обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы» приложения к постановлению изложен в новой редакции постановлением Администрации [от 25.12.2018 № 467-па](file:///C:\content\act\eceefbe9-3bba-4f1a-897e-ad4f64a73c1d.docx))

Общий объем финансирования программы на период 2017-2019 годов составляет 159 202,8 тыс. рублей.

Финансирование программы по годам и источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По источникам финансирования | | |
| Местный бюджет, тыс.руб. | Средства окружного бюджета, тыс.руб. | Всего, тыс. руб. |
| 2017 год | 53 309,5 | 0 | 53 309,5 |
| 2018 год | 48 766,2 | 0 | 48 766,2 |
| 2019 год | 57 127,1 | 0 | 57 127,1 |
| Всего по программе | 159 202,8 | 0 | 159 202,8 |

**6. Оценка эффективности программы**

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить уровень благоустроенности жилых микрорайонов и общегородских территорий, улучшить качество оказания муниципальных услуг.

Реализация Программы включает поэтапное выполнение основных мероприятий.

Исполнители Программы обосновывают объемы и виды необходимых работ и в установленные сроки представляют в управление экономики администрации города о фактическом выполнении мероприятий, объемах и стоимости работ.

С целью оценки эффективности и оптимизации расходования средств комитет по финансам имеет право получать информацию о текущем состоянии мероприятий, движении финансовых активов.

Оценка результативности действия Программы проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации программы приведена в приложении № 3 к программе.

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc))

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 13.06.2017 № 151-па)](file:///C:\content\act\a2eee75e-da39-4a89-978c-5f14f4b7193a.docx)

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 07.08.2017 № 206-па)](file:///C:\content\act\fd3ea482-7be1-40db-a430-c152afb838a1.docx)

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 06.12.2017 № 322-па](file:///C:\content\act\a0da0f53-7ea1-4c4c-b212-5b2ef317e1ce.doc))

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 25.12.2017 № 355-па](file:///C:\content\act\9899186a-ac32-4d1b-a69d-bc4ff5b8c9a8.doc))

Приложение № 1 к программе

(Приложение № 1 к программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 23.04.2018 № 84-па](file:///C:\content\act\4fe69a34-1843-4d1e-a7fe-6c8fa5bda135.docx))

(Приложение № 1 к программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 27.07.2018 № 213-па](file:///C:\content\act\35112005-6c51-4ea4-abcd-2df93e9c512f.docx))

(Приложение № 1 к программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 28.11.2018 № 400-па](file:///C:\content\act\a443c0be-5c1f-4123-9c94-38c7cb9419f7.docx))

(Приложение № 1 к программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 25.12.2018 № 467-па](file:///C:\content\act\eceefbe9-3bba-4f1a-897e-ad4f64a73c1d.docx))

## Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

## «Благоустройство города Пыть-Ях на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | | | | Период работы |
| всего | в том числе | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель - Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города | | | | | |  |
| Задача 1. Организация освещения улиц | | | | | |  |
| 1.1 | Электроэнергия | 30880,9 | 10120,9 | 10380,0 | 10380,0 | в течение года |
| 1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей | 12351,5 | 4002,1 | 4039,7 | 4309,7 |
| 1.3 | Восстановление сетей внутриквартального освещения в микрорайоне № 5 "Солнечный", сквер Памяти, лестничный спуск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 | 43232,4 | 14123,0 | 14419,7 | 14689,7 |  |
| Задача 2. Озеленение городской территории | | | | | |  |
| 2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в лесопарках | 6611,8 | 2360,4 | 1828,3 | 2423,1 | в течение года |
| 2.2. | Благоустройство и озеленение городских объектов | 18709,9 | 8166,5 | 5271,7 | 5271,7 |  |
| 2.2.1 | Оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах | 18709,9 | 8166,5 | 5271,7 | 5271,7 | апрель-октябрь |
|  | Итого по задаче 2 | 25321,7 | 10526,9 | 7100,0 | 7694,8 |  |
| Задача 3. Содержание мест захоронения. | | | | | |  |
| 3.1. | Уход за территорией, в том числе: общая площадь городского кладбища 53900 м2, пешеходные дорожки 5960 м2, могилы ВОВ - 50 шт., урны 7 шт., контейнерная площадка 24 м2, строение 56,1 м2 | 7714,2 | 2390,0 | 2783,1 | 2541,1 | в течение года |
| 3.2. | Охрана кладбища: общая площадь 53900 м2, строение - 56,1 м2 | 6390,8 | 2046,0 | 2172,4 | 2172,4 |
| 3.3 | Приобретение и установка системы оповещения и видеонаблюдения территории городского кладбища | 171,9 | 0,0 | 171,9 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 3 | 14034,9 | 4436,0 | 4885,4 | 4713,5 |  |
| Задача 4. Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами | | | | | |  |
| 4.1. | Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям. | 18685,1 | 5596,1 | 6295,6 | 6793,4 |  |
| 4.1.1. | Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, Сабантуй, День города, в том числе: | 4542,6 | 1343,6 | 1344,6 | 1854,4 |  |
| 4.1.1.1 | Оформление доски Почета | 273,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | май-сентябрь |
| 4.1.1.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн - 30 шт., скамеек - 20 шт.) | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | в течение года |
| 4.1.1.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | в течение года |
| 4.1.1.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | 109,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | в течение года |
| 4.1.1.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | 2229,1 | 624,6 | 734,5 | 870,0 | в течение года |
| 4.1.1.6 | Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание (7 календарных дней) городского туалета в праздничные дни (1Мая, 9Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | 453,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | в течение года |
| 4.1.1.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города, Сабантуй) | 159,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | в течение года |
| 4.1.1.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | 659,5 | 245,0 | 245,1 | 169,4 | в течение года |
| 4.1.2. | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 421471,75 рублей | 14142,5 | 4252,5 | 4951,0 | 4939,0 | в течение года |
|  | Итого по подразделу 4.1 | 18685,1 | 5596,1 | 6295,6 | 6793,4 |  |
| 4.2. | Обеспечение чистоты и порядка на улицах города, в микрорайонах | | | | |  |
| 4.2.1 | Летнее санитарное содержание городских территорий, в т.ч. вывоз и утилизация мусора | 1515,1 | 1515,1 | 0,0 | 0,0 | апрель-октябрь |
| 4.2.2 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время | 7400,9 | 7400,9 | 0,0 | 0,0 | в течение года |
| 4.2.3 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства | 14927,1 | 4003,0 | 5434,7 | 5489,4 | в течение года |
| 4.2.4 | Ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) | 1837,0 | 1837,0 | 0,0 | 0,0 | апрель-октябрь |
| 4.2.5 | Зимнее и летнее содержание городских территорий | 17630,0 | 0,0 | 3245,0 | 14385,0 | в течение года |
|  | Итого по подразделу 4.2 | 43310,1 | 14756,0 | 8679,7 | 19874,4 |  |
| 4.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) | 5900,5 | 2267,5 | 1617,0 | 2016,0 | в течение года |
| 4.4 | Ремонт и содержание городского фонтана, в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 305168,12 рублей | 3191,1 | 1414,0 | 526,8 | 1250,3 | в течение года |
|  | Итого по задаче 4 | 71086,8 | 24033,6 | 17119,1 | 29934,1 |  |
| Задача 5. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | | | | | |  |
| 5.1 | Проведение строительной экспертизы по объекту "Мемориальный комплекс Монумент славы и вечного огня", в том числе принятые и неисполненные обязательства за 2016 год - 95 000,0 рублей | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | в течение года |
| 5.2 | Реконструкция асфальтового покрытия, устройство тротуаров, проездов на общей придомовой территории МКД № 1, 2, 2а, 3, 4 в 5 микрорайоне "Солнечный" | 4748,2 | 0 | 4748,2 | 0 |  |
| 5.3 | Ограждение детской площадки на дворовой территории МКД № 25, 27 по ул. Св.Федорова в 3 микрорайоне "Кедровый" | 251,8 | 0 | 251,8 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 5 | 5190,0 | 190,0 | 5000,0 | 0,0 |  |
| Задача 6. Повышение уровня культуры населения. | | | | | |  |
| 6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | июнь-октябрь |
|  | Итого по задаче 6 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |  |
|  | Всего по программе | 159202,8 | 53309,5 | 48766,2 | 57127,1 |  |

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc))

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 13.06.2017 № 151-па)](file:///C:\content\act\a2eee75e-da39-4a89-978c-5f14f4b7193a.docx)

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 07.08.2017 № 206-па)](file:///C:\content\act\fd3ea482-7be1-40db-a430-c152afb838a1.docx)

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 06.12.2017 № 322-па](file:///C:\content\act\a0da0f53-7ea1-4c4c-b212-5b2ef317e1ce.doc))

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 25.12.2017 № 355-па](file:///C:\content\act\9899186a-ac32-4d1b-a69d-bc4ff5b8c9a8.doc))

Приложение № 2 к программе

(Приложение № 2 к программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 27.07.2018 № 213-па](file:///C:\content\act\35112005-6c51-4ea4-abcd-2df93e9c512f.docx))

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой Программы | | | | |  |
|  |  | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Фактический показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов | | | | | |
| 1 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Освещение улиц, км линий | 75,949 | 75,949 | 75,949 | 75,949 | 75,949 |
| 3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос), м2 | 155 518 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 |
| 4 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 297 326 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 |
| 5 | Содержание городского кладбища, м2 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 |
| 6 | Летнее содержание городской территории, м2 | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 |
| 7 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |
| 8 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | - | - | - | - | - |
| 9 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории, ед. | 58 | 1 | 2 | 0 | 61 |
| 10 | Демонтаж морально устаревших малых архитектурных форм на детских игровых площадках и не имеющими сертификатов, паспортов, шт. | 47 | 5 | 5 | 5 | 62 |
| 11 | Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт. | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|  | Показатели конечных результатов | | | | | |
| 1 | Отсутствие жалоб населения на качество оказания муниципальных услуг (выполнение работ), выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами. | - | - | - | - | - |

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 29.03.2017 № 77-па](http://xmkmain2:8080/content/act/2329bafa-6120-4ce7-a16a-9576326092d7.doc))

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 07.08.2017 № 206-па)](file:///C:\content\act\fd3ea482-7be1-40db-a430-c152afb838a1.docx)

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 06.12.2017 № 322-па](file:///C:\content\act\a0da0f53-7ea1-4c4c-b212-5b2ef317e1ce.doc))

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 25.12.2017 № 355-па](file:///C:\content\act\9899186a-ac32-4d1b-a69d-bc4ff5b8c9a8.doc))

Приложение №3 к программе

(Приложение № 3 к программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 23.04.2018 № 84-па](file:///C:\content\act\4fe69a34-1843-4d1e-a7fe-6c8fa5bda135.docx))

(Приложение № 3 к программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 27.07.2018 № 213-па](file:///C:\content\act\35112005-6c51-4ea4-abcd-2df93e9c512f.docx))

(Приложение № 3 к программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 28.11.2018 № 400-па](file:///C:\content\act\a443c0be-5c1f-4123-9c94-38c7cb9419f7.docx))

(Приложение № 3 к программе изложено в новой редакции постановлением Администрации [от 25.12.2018 № 467-па](file:///C:\content\act\eceefbe9-3bba-4f1a-897e-ad4f64a73c1d.docx))

## Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Освещение улиц, км линий | Задача 1. Организация освещения улиц. | 75,949 | 75,949 | 75,949 | 75,949 | 75,949 | 43232,4 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон на площади 2671,7 га | Задача 2. Озеленение городской территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25321,7 |
| Оформление цветочных композиций, содержание газонов (покос), м2 | 155 518 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 |
| 3 | Содержание городского кладбища, м2 | Задача 3. Содержание мест захоронения. | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 14276,9 |
| 4 | Подготовка мест массового отдыха для праздничных мероприятий, меропр. | Задача 4. Содержание городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71086,8 |
| Летнее санитарное содержание городских территорий, м2 | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 | 649 624 |
| Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 190 108,7 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |
| Демонтаж морально устаревших малых архитектурных форм на детских игровых площадках и не имеющими сертификатов, паспортов, шт. | 47 | 5 | 5 | 5 | 62 |
| Содержание, текущий ремонт, приобретение и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки), шт. | 50 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 297 326 | 262993,67 | 262993,67 | 26 993,67 | 262 993,67 |
| 5 | Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | Задача 5. Улучшение и совершенствование городских объектов, эстетического облика городской территории. | 58 | 1 | 2 | 0 | 61 | 5190, 0 |
| 6 | Отсутствие жалоб населения на качество оказание муниципальных услуг (выполнение работ), выполняемых в соответствии с утвержденными стандартами, шт. | Задача 6. Повышение уровня культуры населения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 159202,8 |