Информация по исполнению плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2022-2025 годы

по состоянию на 01.04.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества на безвозмездной основе во временное владение и (или) пользование, в аренду на льготных условиях | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно,до 31 декабря |  Распоряжение администрации города от 19.04.2018 года № 693-ра (в ред. от 14.09.2022 № 1610-ра) «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе».  В перечень включено 9 объектов муниципального имущества общей площадью 4 038,7 кв.м.  Из включенных в перечень объектов:- 7 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 962,6 кв.м.: Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 187,6 кв.м.; Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 154,8 кв.м.; Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7 кв.м.;АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3 кв.м.;АНО «Городской приют для бездомных животных «Шанс» - 209,8 кв.м;Благотворительный фонд «Подари мечту» - 193,6 кв.м.;АНО спортивно-технический клуб «СИБИРЬ» - 97,8 кв.м.- 2 помещения предоставлено по договору аренды (стоимость аренды 1,00 рубль в месяц) 3076,1 кв.м.: ЧОУ ДПО «Профф» - 727,5 кв.м.;АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права» -2 348,6 кв.м. |
| 2 | Обеспечение своевременной актуализации перечней имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО и субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление по муниципальному имуществу | 1 раз в 2 месяца |  Распоряжением администрации города от 28.12.2022 № 2466-ра актуализирован перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.По состоянию на 01.04.2023 площадь предназначенного для передачи имущества составляет 1 996,8 кв.м. Площадь переданного муниципального имущества составляет 1 923,7 кв.м. Аукцион, проведённые в электронной форме на право заключения договора аренды в отношении нежилого помещения площадью 73,1 кв.м., состоящего в перечне, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Готовятся документы для проведения повторного аукциона. |
| 3 | Оказание методической, организационной, в том числе имущественной поддержки СО НКО, реализующим социально и общественно значимые проекты, программы | Управление по муниципальному имуществуРесурсный центр поддержки СО НКО  | На постоянной основе | Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО – 8 570,9 кв.м. СОНКО на базе муниципальных учреждений предоставлено 4 532,2 кв.м.Предпринимателям на базе муниципальных учреждений предоставлено в аренду на льготных условиях 1 335,6 кв.м.За отчетный период получили поддержку следующие представители (потенциальные поставщики услуг (работ) социальной сферы):- ИП Бабаев М.Г. - тренировочные занятия по кикбоксингу и вольной борьбе;- ИП Максименко В.В. – клуб смешанных единоборств;- АНО «Многоцелевой продюсерский центр»;- АНО «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка Музыка сердца»;- ПМГМОО «Активист»;- МОО г. Нефтеюганска «Спортивно-оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация»;- РОО «Федерация футбола»;- АНО «Спортивная школа «Олимп». За период январь-март 2023 года Ресурсным центром поддержки СОНКО осуществлена поддержка (информационная, методическая помощь, консультации) 8 НКО:- АНО «Многоцелевой продюсерский центр» (5); - АНО «Центр боевых искусств «Рекорд» (5);- АНО Спортивно-технический клуб «Сибирь» (5);- ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца» (3);- местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (4);- БФ «Подари мечту» (2);- АНО «Призвание» (3); - НКО БФ «Ушастик живи» (2);- МРО православный Приход храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях (4). |
| 4 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима) | Управление по экономикеУправление по культуре и спортуУправление по образованию Управление по муниципальному имуществу | В течение года | **Управление по внутренней политике.**  В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» предусмотрено: - предоставление гранта главы города Пыть-Яха для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха и реализующих проекты, в сумме 2 574,0 тыс.рублей;- региональный проект «Социальная активность» в сумме 5 361,00 тыс.рублей. В соответствии с распоряжением администрации города от 11.01.2023 № 29-ра предоставлен грант главы города Пыть-Яха в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2023 году: - Автономная некоммерческая организация «Центр боевых искусств «РЕКОРД» в сумме 210, 0 тыс. рублей; - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 313,3 тыс. рублей; - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 1 542,8 тыс. рублей; -Автономная некоммерческая организация «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца» в сумме 226,9 тыс. рублей; - Благотворительный фонд «Подари Мечту» в сумме 280,9 тыс.рублей. В соответствии с распоряжением администрации города от 11.01.2023 № 27-ра предоставлена Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» субсидия на организацию деятельности ресурсного центра по развитию добровольчества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Пыть-Яха в размере 1 361,0 тыс.руб. В соответствии с распоряжением администрации города от 11.01.2023 № 28-ра предоставлена Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» субсидия на реализацию мероприятий в области молодежной политики в размере 4 000,0 тыс.руб. **Управление по экономике.**  Постановлением администрации города от 07.12.2021 № 550-паутверждена муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» в рамках реализации которой предусмотрено оказание финансовой поддержки социальным предпринимателям: по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 2 511,7 тыс. руб., по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в размере 287, 1 тыс.рублей. Также муниципальной программой предусмотрено мероприятие «Предоставление грантовой поддержки социальному и креативному предпринимательству» на реализацию социальных проектов в размере 500,0 тыс.руб. **Управление по культуре и спорту.** В муниципальной программе «Культурное пространство города Пыть-Ях» предусмотрены средства на обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки СО НКО в 2023 году в размере 2 170,5 тыс. руб. За отчетный период исполнение составило 368,9 тыс. руб.**Управление по муниципальному имуществу.** В соответствии с постановлением администрации города Пыть-Яха от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» при расчете арендной платы для субъектов МСП применяется коэффициент корректировки 0,5. При передаче имущества социально ориентированным некоммерческим организациям размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества.  Установление льготного налогообложения для СО НКО, социальных предпринимателей по земельному налогу утверждено решением Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 №330 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 08.02.2022 № 52). За отчетный период льгота по земельному налогу СО НКО, социальным предпринимателям не предоставлялась. |
| 5 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | Управление по образованию | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | В городе в настоящее время реализуется программа по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов на 01.04.2023 составляет 520 шт. (8,0%).В связи с тем, что в городе отсутствуют частные организации, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, программа персонифицированного сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования не реализуется. |
| 6 | Содействие обучению сотрудников негосударственных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Ресурсный центр поддержки СО НКО  | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | В 1 квартале 2023г проведены мероприятия: Ресурсным центром поддержки СО НКО организован тренинг для представителей НКО, количество участников - 9 чел. Очное участие в обучающем мероприятии в рамках заявочной кампании первого конкурса 2023 года на предоставление гранта губернатора Югры на развитие гражданского общества Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в г. Ханты-Мансийск, на котором присутствовали Чернышов Г.К. - руководитель АНО спортивно-технический клуб «Сибирь» (социальная сфера - профилактика девиантного поведения подростков посредством вовлечения в мотоспорт), Оленина Т.Ю. - заведующей Ресурсного центра поддержки СО НКО).  Очное участие в обучающем мероприятии для сотрудников и руководителей ресурсных центров «Проектируем устойчивое будущее» Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в г. Ханты-Мансийск - 1 чел. (Оленина Т.Ю. - заведующая Ресурсного центра поддержки СО НКО). При содействии Ресурсного центра поддержки СО НКО организовано онлайн обучение для подготовки проекта физических лиц в Всероссийском грантовом конкурсе «Скиньте мяч 2023 — дворовые истории». Участники обучения 3 чел.: Оленина Т.Ю. - заведующая Ресурсного центра, Горлова Р.Б. - специалист МАУК «КДЦ», Горбачева Л.А. - руководитель воскресной школы Прихода храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях. При содействии Ресурсного центра поддержки СО НКО организовано участие в вебинаре онлайн-консультирование для представителей СО НКО по участию в конкурсе на грант губернатора Югры. Участники обучения: Оленина Т.Ю. - заведующая Ресурсного центра; Чернышов Г.К. - руководитель АНО спортивно-технический клуб «Сибирь», Горбачева Л.А. руководитель воскресной школы Прихода храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях; Дорошенко О.И. - руководитель АНО БФ «УШАСТИК, ЖИВИ»; Белоусова О.И.- руководитель воскресной школы Прихода храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Пыть-Ях; Троян А.Г.- руководитель АНО ЦБИ «Рекорд». При содействии Ресурсного центра поддержки СО НКО организовано участие в вебинаре Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» на тему: «Получение/подтверждение статуса социальное предприятие». Присутствовало 4 человека. |
| 7 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКОУправление по экономике Управление по внутренней политикеУправление по образованиюУправление по культуре и спортуРесурсный центр по развитию добровольчества | до 1 ноября 2022 года,до 1 декабря 2024 года | **Управление по образованию:**- Участие в качестве почетных гостей и модераторов представителей СОНКО, СП Шпачук А.А., Шайхилаева Ф.Р., в составе жюри муниципального этапа профессионального мастерства «Педагог года-2023».- Участие представителей СОНКО на торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника, которая проходила на базе МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов.- Участие представителей СОНКО, СП (3 чел.) в форуме «Образовательное пространство города - залог успеха каждого ребенка». В форуме приняли участие руководитель и педагог-психолог Центра развития интеллекта и речи ребенка «СОVенок». Шайхилаева Ф.Р. выступила на пленарной части форума и на секции «Творческая среда – развитие талантов у детей и молодежи» с докладом. Шпачук А.А., директор семейного клуба «Музыка сердца» работала на секции «Здоровый ребенок – успешный ребенок».**Управление по экономике:**1. Совместное совещание с представителями Общественной палаты ХМАО-Югры, Департамента экономического развития ХМАО-Югры, социального развития ХМАО-Югры, Департамента образования и науки ХМАО-Югры и Фонда поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» и субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в социальной сфере. 2. Проведено совместное заседание координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе и координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности МО г. Пыть-Ях, на котором рассмотрена информация об итогах реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за 2022 год и планы на 2023 год. **Ресурсный центр.**В марте 2023 года совместно с представителями управления по внутренней политике администрации города и представителя Ресурсного центра поддержки СО НКО проведена рабочая встреча с представителями общественных объединений и религиозных организаций для определения наиболее эффективных механизмов и форм предоставления действующих мер поддержки НКО, количество участников - 7 чел |
| 8 | Проведение конкурсов на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф» | Управление по внутренней политике | до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | В соответствии с распоряжением администрации города от 11.01.2023 № 29-ра предоставлен грант главы города Пыть-Яха в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2023 году: - Автономная некоммерческая организация «Центр боевых искусств «РЕКОРД» в сумме 210,0 тыс.рублей; - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 313,3 тыс. рублей; - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 1 542, 8 тыс. рублей; -Автономная некоммерческая организация «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца» в сумме 226, 9 тыс.рублей; - Благотворительный фонд «Подари Мечту» в сумме 280,9 тыс. рублей.Заявки были размещены с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф». |
| 9 | Оказание содействия негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) по подготовке заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы | Ресурсный центр поддержки СО НКО  | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | При поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СОНКО подготовлено 4 заявки для участия в конкурсах: 3 заявки на конкурс грант Губернатора Югры (воскресная школа Прихода храма в честь святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана г. Пыть-Ях, АНО спортивно-технический клуб «Сибирь», АНО СШ «ОЛИМП»). 1 заявка на Всероссийский грантовый конкурс «Скиньте мяч 2023 — дворовые истории» для физлиц (Горлова Р.Б.). |
| 10 | Внесение в систему управления персонифицированного дополнительного образования муниципальными учреждениями спорта информации о количестве воспитанников | Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Сертификаты ПФДО реализуются учреждениями спорта в количестве 959, в том числе: МАУ Спортивный комплекс - 190 чел.МБУ Спортивная школа - 554 чел. МБУ Спортивная школа олимпийского резерва - 215 чел. |
| 11 | Содействие в привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций субъектов МСП, в т.ч. самозанятых граждан к осуществлению креативной деятельности | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года | **Управление по образованию**:В январе-марте 2023 года проведены индивидуальные консультации с представителями некоммерческих организаций:- по вопросу лицензирования и предоставления услуг персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;- организация каникулярного периода;- взаимодействие с представителями Роспотребнадзора (Шайхилаева Ф.Р., руководитель Центра развития интеллекта и речи ребенка «СОVенок»);- по вопросу охвата детей раннего возраста дошкольным дополнительным образованием;- получение лицензии на ведение образовательной деятельности (Шпачук А.А., руководитель АНО «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца»). |
| 12 | Увеличение количества некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спортуУправление по внутренней политикеРесурсный центр поддержки СО НКО  | до 30 декабря 2022 года | В настоящее время в реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг отсутствуют представители некоммерческих организаций города Пыть-Яха.Ресурсным центром поддержки СО НКО проведена консультация с Завадской Л.Н. по созданию НКО (направление - туризм). |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2022 - 2025 годы на 01.04.2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2023 год | Факт на 01.04.2023 | % исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | % | 1 | 0,5 | 50% | Комитет по финансам |
| 2. | Объем информационной поддержки проектов негосударственных организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческих организаций и социальных предпринимателей | единиц | 50 | 10 | 20% | Управление по внутренней политикеРесурсный центр поддержки СО НКОтелевидение МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» – 6 ед.;общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха «Новая северная газета» – 3 ед;радио – 1 ед. |
| 3. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сфере развития гражданского общества | млн. рублей | 1,6 | 1,5 | 93,8% | Управление по внутренней политике Согласно графику финансирования по состоянию на 01.04.2023 года грант в форме субсидии предоставлен 5 НКО.   |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 48 | 44 | 91,7% | Управление по внутренней политике**Перечень общественных и религиозных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, внесенных в ведомственный реестр некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 01.01.2023 года**<http://adm.gov86.org/398/705/> |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку  | единиц | 6 | 6 | 100% | Управление по внутренней политике |
| 6. | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК  | % | 21,4 | 22,2 | 104% | Отдел по физической культуре и спортуПо состоянию на 01.01.2023 года в Реестре состоят 13 представителей, из них 3 муниципальных учреждения, 10 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК за 2022 год 45 учреждений, предприятий, объединений, организаций, на базе которых осуществляется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. |
| 7. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства  | % | 0,56 | 0,48 | 86% | Управление по экономикеКоличество субъектов МСП – 1 452, в том числе - 7 социальных предприятий: Шпачук А.А., Максименко В.В., Шайхилаева Ф.Р., Каметова Е.Ю., Миржамолов И.И., Дружинин А.Ю., Логачева Е.А. |
| 8. | Доля некоммерческих организаций, участвующих в реализации национальных проектов в социальной сфере | % | 2,5 | 2,3 | 92% | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту Из 44 некоммерческих организаций ПМГМОО «Активист» участвует в реализации национального проекта |
| 9 | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | единиц (нарастающим итогом) | 6 | 9 | 150% | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| 10 | Количество некоммерческих организаций -исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ) | единиц (нарастающим итогом) | 2 | 0 | 0 | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спортуУправление по внутренней политикеРесурсный центр поддержки СО НКО |
| 11 | Количество проведённых муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Грантгубернатора.рф»  | единиц (ежегодно) | 1 | 1 | 100% | Управление по внутренней политике |
| 12 | Доля предоставленного теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, от общего объема минут эфирного времени, газетных полос.  | % | 6 | 1 | 16,7% | Управление по внутренней политикеПо итогам 1 квартала 2023 года объем информационной поддержки, оказанной социально ориентированным некоммерческим организациям и социальным предпринимателям, составил – 49,5.Радио – 4 минуты 30 сек;ТВ – 42 минуты;НСГ – 3 полосы. Общий план объема минут эфирного времени, газетных полос – 5 328.  |