Информация по исполнению плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2022-2025 годы

по состоянию на 01.10.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поддержка в приоритетном порядке немуниципальных организаций, в том числе социальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества на безвозмездной основе во временное владение и (или) пользование, в аренду на льготных условиях | Управление по муниципальному имуществу | Ежегодно,до 31 декабря |  Распоряжение администрации города от 19.04.2018 года № 693-ра (в ред. от 14.09.2022 № 1610-ра) «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организации) для его передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе».  В перечень включено 9 объектов муниципального имущества общей площадью 4 038,7 кв.м.  Из включенных в перечень объектов:- 7 помещений предоставляются на безвозмездной основе (льгота 100%), общей площадью 962,6 кв.м.: Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 187,6; Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - 154,8; Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» - 59,7; АНО Центр социальной помощи «Призвание» - 59,3; АНО «Городской приют для бездомных животных «Шанс» - 209,8; Благотворительный фонд «Подари мечту» - 193,6; АНО спортивно-технический клуб «СИБИРЬ» - 97,8.- 2 помещения предоставлено по договору аренды (стоимость аренды 1,00 рубль в месяц): ЧОУ ДПО «Профф», площадью 727,5 кв.м., АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права», площадью 2348,6 кв.м. Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО – 4 038,7 кв.м. До конца года планируется передать еще 248,2 кв.м. Рост площади переданных помещений по отношению к 2021 году составил 289%. |
| 2 | Обеспечение своевременной актуализации перечней имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО и субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление по муниципальному имуществу | 1 раз в 2 месяца |  Распоряжением администрации города от 09.09.2022 № 1582-ра актуализирован перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.По состоянию на 01.10.2022 площадь предназначенного для передачи имущества составляет 1 996,8 кв.м. Площадь переданного муниципального имущества составляет 768,7 кв.м. |
| 3 | Оказание методической, организационной, в том числе имущественной поддержки СО НКО, реализующим социально и общественно значимые проекты, программы | Управление по муниципальному имуществуРесурсный центр поддержки СО НКО  | На постоянной основе |  За отчетный период получили поддержку следующие представители (потенциальные поставщики услуг (работ) социальной сферы):- ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца»;- ИП Миржамолов И.И. - футбольная школа «Спартак Юниор» города Пыть-Яха; - ИП Шайхилаева Ф.Р.- Центр развития интеллекта «COVенок»;- АНО «Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка Музыка сердца»;- АНО «Многоцелевой продюсерский центр»;- АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права»;-АНОДПО учебный центр «ПРОФИ»; За период январь-сентябрь 2022 года Ресурсным центром поддержки СОНКО осуществлена поддержка (информационная, методическая, консультационная помощь) следующим НКО и ИП:- Общественная организация «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;- ИП Миржамолов И.И. - футбольная школа «Спартак Юниор» города Пыть-Яха (5);- Автономная некоммерческая организация «Многоцелевой продюсерский центр» (5);- общественная организация «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (Троян А.Г.) (7);- Автономная некоммерческая организация «Центр боевых искусств «Рекорд» (5);- Автономная некоммерческая организация Спортивно-технический клуб «Сибирь» (4);- ИП Шпачук А.А. - развивающий центр для детей «Музыка сердца» (6);- местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (11);- Благотворительный фонд «Подари Мечту» (3). |
| 4 | Расширение механизмов муниципальной поддержки услуг в социальной сфере немуниципальных организаций (компенсация затрат поставщику услуг, муниципальный заказ, создание благоприятного налогового режима) | Управление по экономикеУправление по культуре и спортуУправление по образованию Управление по муниципальному имуществу | В течение года |  В соответствии с постановлением администрации города Пыть-Яха от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» при расчете арендной платы для субъектов МСП применяется коэффициент корректировки 0,5. При передаче имущества социально ориентированным некоммерческим организациям размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества.  Установление льготного налогообложения для СО НКО, социальных предпринимателей по земельному налогу утверждено решением Думы города Пыть-Яха от 22.09.2008 №330 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 08.02.2022 № 52). За отчетный период льгота по земельному налогу СО НКО, социальным предпринимателям не предоставлялись. По состоянию на 01.10.2022 года предоставлены в аренду помещения муниципальной собственности общей площадью 11 337,4 кв.м., в т.ч. 15 СОНКО – 6 868,2 кв.м., 7 ИП – 4 469,2 кв.м.  Расширен перечень общественно полезных услуг, которые могут быть переданы на исполнение СО НКО в сфере культуры (с 2 до 4 услуг) распоряжение администрации города от 28.06.2021 № 1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 10.08.2022 №1404-ра). В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пыть-Яхе» предусмотрены:- субсидия в размере 3,5 млн. руб. Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» на оказание услуг по организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере молодежной политики. По состоянию на 01.10.2022 года субсидия полностью освоена;- субсидия на содержание ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе в размере 1,361 млн. руб., по состоянию на 01.10.2022г. субсидия полностью освоена. В рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» за 9 месяцев 2022 года в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена финансовая поддержка 2 социальным предпринимателям на общую сумму 164,3 тыс. рублей, в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 1 социальному предпринимателю на сумму 86,2 тыс. рублей.  В рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха» в 2022 году предоставлена субсидия АНО «Центр социальной помощи «Призвание» в сумме 747,1 тыс. рублей на возмещение затрат по предоставлению услуг по подготовке желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. За отчетный период выдано 24 сертификата, фактическое исполнение на 01.10.2022 года субсидия освоена полностью.В рамках муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Ях» предусмотрены средства на обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году в размере 956,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 года исполнение составило 793,9 тыс. руб. В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» предусмотрены:- субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ в размере 3,27 млн.руб. Исполнение составляет 2,99 млн.руб.;- субсидии в целях оказания финансовой поддержки общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов в размере 1,35 млн.руб., субсидия освоена полностью. |
| 5 | Установление стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года | 1. Распоряжение администрации города от 28.06.2021 № 1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе» (в ред. от 10.08.2022 № 1404-ра), которым утверждена стоимость четырех услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО:- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; - показ (организация показа) концертов и концертных программ;- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано, струнные инструменты, живопись, хореографическое творчество, духовые и ударные инструменты, народные инструменты).2. Распоряжение администрации города от 17.06.2019 № 1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (в ред. от 05.08.2022 № 1387-ра), которым утверждена стоимость двух услуг, которые могут быть переданы на исполнение НКО:- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО); - организация и проведение официальных спортивных мероприятий. |
| 6 | Расширение системы персонифицированного финансирования посредством реализации сертификатов на оказание услуг социальной сферы для отдельных категорий граждан | Управление по образованию | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Сертификаты персонифицированного финансирования, реализуемые в сфере образования:1) на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;2) на услуги дополнительного образования детей.В городе Пыть-Ях в настоящее время реализуется программа по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов на 01.10.2022 составляет 752 шт. В связи с тем, что в городе отсутствуют частные организации, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, программа персонифицированного сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования не реализуется. |
| 7 | Содействие обучению сотрудников негосударственных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | Ресурсный центр поддержки СО НКО  | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | За период январь-сентябрь 2022 года:В рамках просветительского марафона Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) о создании и проектировании социальных проектов «Все о грантах для молодых» получили помощь в подготовке проектов Пшеницина Д.Н. (сфера межнациональных отношений) и Чернышов Г.К. - автономная некоммерческая организация спортивно-технический клуб «Сибирь» (социальная сфера - профилактика девиантного поведения подростков посредством вовлечения в мотоспорт). При содействии управления по экономике администрации города и Ресурсного центра поддержки СО НКО, в целях привлечения сотрудников НКО, СО ИП и активных граждан для формирования группы обучения в сфере социального предпринимательства организован онлайн-вебинар на тему «Школа социального предпринимательства». Присутствовало 7 чел., в т.ч Шайхилаева Ф.Р. (Центр развития интеллекта «COVенок»), Пшеницын Н.И (МОО ВЛК ВС города Пыть-Яха «ПОБРАТИМЫ»), физ.лица Геращенко Н.А, Нестерюк Н.Н.В настоящее время в очном формате реализуется обучающий курс Школа социального предпринимательства. 17.09.2022-18.09.2022 при содействии Ресурсного центра поддержи СО НКО, в целях привлечения сотрудников НКО, СО ИП и активных граждан управлением по экономике администрации города проведен начальный этап образовательного курса «Школа социального предпринимательства». Присутствовало 17 чел., в т.ч Шайхилаева Ф.Р. (Центр развития интеллекта «COVенок»), Пшеницын Н.И (МОО ВЛК ВС ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА «ПОБРАТИМЫ»), физ. лица Геращенко Н.А, Нестерюк Н.Н. |
| 8 | Организация проведения конференций по вопросам взаимодействия органов муниципальной власти с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иным вопросам, связанным с поддержкой негосударственных организаций | Ресурсный центр поддержки СО НКОУправление по экономике Управление по внутренней политикеУправление по образованиюУправление по культуре и спортуРесурсный центр по развитию добровольчества | до 1 ноября 2022 года,до 1 декабря 2024 года | Мероприятия, проводимые по итогам 9 месяцев:Мероприятия управления по экономике:1. Совместное совещание с представителями Фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес Югра в очно-заочном формате на тему: «Школа социального предпринимательства».2. Круглый стол на тему: «О существующих формах поддержки бизнеса, в том числе в условиях внешнего санкционного давления», при участии: МРИ ФНС № 7 по ХМАО-Югре, Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания», КУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхский центр занятости населения», Управления Социальной Защиты Населения по г. Пыть-Яху, Департамента Социального развития ХМАО-Югры, субъектов малого и среднего предпринимательства.3. В сентябре состоялась встреча с депутатом Государственной Думы Российской Федерации по вопросам налогообложения. Мероприятия управления по внутренней политике: 1. Семинар-обучение по подготовке проектов для участия физических лиц «Росмолодежь». Гранты 1 сезон (с 14 лет до 35 лет включительно). 2. Повышение квалификации по программе «Инициативные проекты – инструмент вовлечения молодежи, граждан, институтов гражданского общества и некоммерческих организаций в решении социально-важных вопросов, в управление государственными финансами через реализацию их гражданских инициатив» в объеме 18 академических часов. Удостоверение о повышении квалификации получили председатель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» Шенгелая Э.К. и руководитель ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе Пензеш К.К.Мероприятия управления по культуре и спорту и Ресурсного центра:1. Встреча представителей администрации города с Общественной организации «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» по вопросам оказания содействия в проведении мероприятий в рамках Открытого фестиваля боевых искусств на территории города Пыть-Яха (17.09.2022). Участники фестиваля 26 команд, 250 человек из муниципальных образований: Сургут, Нягань, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Тюмень, Новосибирск, Нижневартовск, Мегион, Санкт-Петербург. 2. Встреча и.о. заместителя главы города по социальным вопросам, и.о. начальника управления по культуре и спорту администрации города с ИП Миржамолов И.И. в целях оказания информационно-консультационных услуг.Мероприятия управления по образованию:1. Совещание руководителей образовательных организаций на базе МБОУ СОШ №1, в котором приняли участие АНО ДПО УПЦ «Безопасность». 2. Совещание для руководителей на тему: «Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности» для индивидуальных предпринимателей организаций негосударственных форм собственности. Присутствовало 5 представителей. 3. День открытых дверей в МАОДО «ЦДТ» «Ярмарка программ дополнительного образования». |
| 9 | Проведение конкурсов на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф» | Управление по внутренней политике | до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года, до 31 декабря 2024 года, до 31 декабря 2025 года | Победителями конкурса на предоставление гранта главы города Пыть-Яха признаны: - Пыть-Яхская городская организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с проектом «Доброе дело»;- Благотворительный фонд «Подари мечту» с проектом «Вещи помогают»; - Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов с проектом «Ветеран»; - Автономная некоммерческая организация «Многоцелевой продюсерский центр» с проектом «Ты сможешь»; - Автономная некоммерческая организация «Городской приют для бездомных животных «ШАНС»; - Местная общественная организации ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» с проектом «Память навсегда!».Проведение конкурса с использованием интернет ресурса «Грантгубернатора.рф» запланировано на 4 квартал 2022 года. |
| 10 | Оказание содействия негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) по подготовке заявок на участие в конкурсах на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы | Ресурсный центр поддержки СО НКО  | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | За период с января по сентябрь при поддержке и участии Ресурсного центра поддержки СОНКО подготовлено 7 заявок.Победители конкурсов:- Благотворительный фонд «Подари мечту» с проектом «Тепло рук» (комплексное обслуживание вещевой помощи - стрика, дезинфекция, обработка) (победитель первого конкурса Фонда президентских грантов 2022г.);- ИП Шпачук А.А. с проектом «Семейный фестиваль «Голоса детства» для детей 7-14 лет с нарушениями речевого развития, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, посвященный международному дню музыки» (победитель первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022г.);- местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» (подана заявка на проведение мероприятия «Снова вместе!») - АНО «Многоцелевой продюсерский центр» с проектом «Ты можешь!» (для оказания помощи в приобретении необходимого музыкального оборудования).Заявки, не получившие поддержку:- местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» с проектом «Фестиваль военно-патриотической песни «Побратимы» (конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2022г.);- местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» (подана заявка с фестивалем «Мы разные, но мы едины!» на конкурс на предоставление субсидии из бюджета ХМАО-Югры СОНКО, оказывающим общественно полезные услуги в сфере государственной национальной политики Департамента внутренней политики ХМАО-Югры);- Благотворительный фонд «Подари мечту» - «Добро в режиме спецоперации» (соц. обслуживание, соц. поддержка и защита граждан). |
| 11 | Внесение в систему управления персонифицированного дополнительного образования муниципальными учреждениями спорта информации о количестве воспитанников | Управление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года, до 30 декабря 2023 года, до 30 декабря 2024 года, до 30 декабря 2025 года | Исполнение за 3 квартал 2022г.:Сертификаты ПФДО реализуют: МАУ Спортивный комплекс - 225 чел.МБУ Спортивная школа - 375 чел. МБУ Спортивная школа олимпийского резерва - 243 чел.Обновление данных произойдет после октября 2022 года |
| 12 | Содействие в привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций субъектов МСП, в т.ч. самозанятых граждан к осуществлению креативной деятельности | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спорту | до 30 декабря 2022 года |  В реестры субъектов креативных индустрий и креативных продуктов (продукции) ХМАО-Югры включены 6 индивидуальных предпринимателей – Шайхилаева Ф.Р., Шпачук А.А., Завадская Л.Н., Каметова Е.Ю., Рябова Л.Н., Логачева Е.А. и 1 самозанятый – Каменская Е.Ю., осуществляющие деятельность в сфере креативных индустрий (согласно ст.8. Закона ХМАО - Югры от 27.07.2020 N 70-оз «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»). |
| 13 | Внесение изменений в постановление администрации города от 07.12.2021 №550-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» в части дополнения сведений о мерах по поддержке социального предпринимательства. | Управление по экономике | до 1 июля 2022 года |  Внесение изменений в программу утверждено постановлением администрации города от 05.07.2022 № 287-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 07.12.2021 № 550-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха». |
| 14 | Прохождение процедуры сертификации Ресурсного центра поддержки СО НКО на соответствие региональномустандарту деятельности ресурсного центра в сфере развития социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) объединений, креативных сообществ, реализации инициативных проектов в ХМАО – Югре | Управление по культуре и спорту  | до 01 ноября 2022 года |  Ведется работа для обеспечения требований, установленных Порядком сертификации организаций на соответствие региональному стандарту деятельности ресурсного центра в сфере развития социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) объединений, креативных сообществ, реализации инициативных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: доработка документов для оформления заявки на портале Центра гражданских инициатив Югры (<https://ugranko.ru/>) После подтверждения заявки сотрудникам РЦ в течении месяца необходимо пройти обучение и сдать экзамен. Планируемый срок прохождения сертификации Ресурсным центром поддержки СО НКО г. Пыть-Яха до 01.12.2022 года. |
| 15 | Увеличение количества некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спортуУправление по внутренней политикеРесурсный центр поддержки СО НКО  | до 30 декабря 2022 года | На территории муниципального образования осуществляет деятельность 1 НКО - исполнитель общественно-полезных услуг - Ханты-Мансийская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (Сержантов О.Б.). Услуги, оказываемые организацией - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и Показ (организация показа) концертов и концертных программ.В 2022 году руководителем РЦ Олениной Т.Ю. доведена информация до Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «Призвание» о возможности включения в реестр. 29.06.2022 прошла встреча представителей НКО, СО ИП и руководителя РЦ СО НКО в количестве 7 чел., тема встречи расширение перечня общественно полезных услуг, проблем, связанных с предоставлением площадей для оказания этих услуг и др. |

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2022 - 2025 годы на 01.10.2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2022 год | Факт на 01.10.2022 | % исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | % | 0,5 | 0,5 | 100 | Комитет по финансам |
| 2. | Объем информационной поддержки проектов негосударственных организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческих организаций и социальных предпринимателей | единиц | 45 | 34 | 76 | Управление по внутренней политикеРесурсный центр поддержки СО НКОтелевидение МАУ «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» – 15 ед.;общественно-политический еженедельник города Пыть-Яха «Новая северная газета» – 12 ед;радио – 7 ед. |
| 3. | Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сфере развития гражданского общества | млн. рублей | 1,6 | 2,99 | 187 | Управление по внутренней политике  Согласно графику финансирования по состоянию на 01.10.2022 года грант предоставлен 6 организациям.  |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 46 | 45 | 98 | Управление по внутренней политике**Перечень общественных и религиозных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, внесенных в ведомственный реестр некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 01.07.2022 года**<http://adm.gov86.org/398/705/> |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку  | единиц | 5 | 8 | 160 | Управление по внутренней политике1. Пыть-Яхская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».2. Пыть-Яхская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.3. Благотворительный фонд «Подари мечту».4. Автономная некоммерческая организация «Многоцелевой продюсерский центр».5.Автономная некоммерческая организация «Городской приют для бездомных животных «ШАНС».6. Местная общественная организация ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы».7. Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист».8. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи «Призвание». |
| 6. | Удельный вес негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК  | % | 21,4 | 22,2 | 104 | Отдел по физической культуре и спортуПо состоянию на 01.10.2022 год в Реестре состоят 13 представителей, из них 3 муниципальных учреждения, 10 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК за 2021 год 45 учреждений, предприятий, объединений, организаций, на базе которых осуществляется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.Формула расчета: 2022 год: 10 / 45 \* 100% = 22,2%  |
| 7. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства  | % | 0,56 | 0,36 | 64 | Управление по экономикеКоличество субъектов МСП – 1 397, в том числе - 5 социальных предприятий: Шпачук А.А., Максименко В.В., Шайхилаева Ф.Р., Каметова Е.Ю., Миржамолов И.И. |
| 8. | Доля некоммерческих организаций, участвующих в реализации национальных проектов в социальной сфере | % | 2,5 | 2,2 | 88 | Управление по образованиюУправление по культуре и спорту Из 45 некоммерческих организаций ПМГМОО «Активист» участвует в реализации национального проекта |
| 9 | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | единиц (нарастающим итогом) | 4 | 7 | 175 | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спорту |
| 10 | Количество некоммерческих организаций -исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ) | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 100 | Управление по экономикеУправление по образованиюУправление по культуре и спортуУправление по внутренней политикеРесурсный центр поддержки СО НКО |
| 11 | Количество проведённых муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в информационной системе «Грантгубернатора.рф»  | единиц (ежегодно) | 1 | 0 | 0 | Управление по внутренней политике |
| 12 | Доля предоставленного теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, от общего объема минут эфирного времени, газетных полос.  | % | 6 | 3,6 | 60 | Управление по внутренней политикеПо итогам 9 месяцев 2022 года 189,23 - объем информационной поддержки, оказанный социально ориентированным некоммерческим организациям и социальным предпринимателям. Общий объем теле- и радио эфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации – 5 328.  |