**О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанный на национальных проектах РФ на 01.12.2019г.**

На территории м.о.г. Пыть-Ях реализуется 22 региональных проекта, сформированных в рамках 7 портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации. Реализация региональных проектов осуществляется в рамках 8 муниципальных программ.

**I. Финансирование мероприятий**

Финансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов, предусмотрено за счет федерального, окружного и местного бюджетов.

На 1 декабря 2019г муниципальными программами на реализацию региональных проектов предусмотрено 415,6 млн.руб., исполнение составило 194,2 млн.руб. (46,7%). Фактическое исполнение составило:

1. Демография – 87,7%;
2. Развитие образования-78,6%;
3. Жилье и городская среда- 52,1%;
4. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы - 49,7%;
5. Экология-0%;
6. Культура -100,0%;
7. Цифровая экономика -77,8%.

**II. Достижение показателей.**

Всего региональными проектами декомпозировано муниципалитету достижение 30 показателей, 26 из которых предусмотрено на 2019 год, 4 показателя предусмотрены на 2020-2024гг.

**Из 26 показателей** на 01.12.2019 года**:**

* 17 показателей достигли запланированное годовое значение;
* 2 показателя достигнуты на 50% и более;
* 3 показателя зафиксировали низкое достижение (менее 50%);
* 4 показателя не достигуты (0%).

Подробная информация о проведенных мероприятиях и достигнутых показателях, а также пояснения низкого исполнения национальных проектов приведена в таблице.