**О ходе реализации национальных проектов, реализуемых в муниципальном образовании, а также о текущих результатах их выполнения.**

Муниципальное образование г. Пыть-Ях участвует в 22 региональных проектах, сформированных в рамках 7 портфелей проектов, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации. Реализация региональных проектов осуществляется в рамках 8 муниципальных программ.

Региональными проектами в 2019 году декомпозировано муниципалитету достижение 30 показателей, 26 из которых прогнозируется достичь до конца года, 4 показателя предусмотрены на 2020-2024гг.

Финансирование муниципальной составляющей региональных проектов предусмотрено за счет федерального, окружного и местного бюджетов.

На 2019 год муниципальными программами на реализацию региональных проектов предусмотрено 415,6 млн.руб., в том числе 337,3 млн.руб. (79,2%) за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального и окружного бюджетов, 78,4 млн.руб. (18,8%) из местного бюджета.

Большая часть финансирования направлена на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» - 294,6 млн.руб.(70,9 % от общего объема финансирования), национального проекта «Экология» - 67,3 млн.руб.(16,1%) и национального проекта «Образование» - 44,8 млн. руб (10,7%).

На 1 ноября 2019г исполнение по проектам составило 180,8 млн.руб. (43,5% от плана). В 4 квартале 2019 года предусмотрено 100% исполнение финансирования региональных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Пыть-Яхе основа национального проекта реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципалитете созданы условия в рамках действующего законодательства. Бизнесменам и предпринимателям предложены меры муниципальной поддержки, в том числе финансовая. Одобрено предоставление субсидии 19 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2 062 868,09 руб. Оказана консультационная помощь по 111 обращениям, проведено 5 мероприятий.

Национальный проект «Культура» реализуется региональными проектами «Творческие люди» и «Культурная среда», которые направлены на повышение качества культурной среды города, улучшение материально-технической базы социальных учреждений.

В рамках проекта «Творческие люди» прошли повышение квалификации 4 сотрудника учреждений культуры. В рамках проекта, в октябре-ноябре 2019г. проходят обучение еще 4 специалиста МАУК "Культурно-досуговый центр" по очной форме обучения с применением дистанционных технологий.

Национальный проект «Демография». Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход составляет 354 ребенка. В детских садах открыты 13 групп от 1,5 до 2-х лет. Также, в городе реализуются различные формы работы с неорганизованными детьми раннего возраста, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Открыта группа кратковременного пребывания в МДОАУ ЦРР-д/с «Фантазия».

В целях реализации проекта «Старшее поколение» предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан пред пенсионного возраста. На 01.11.2019г прошли обучение 28 граждан пред пенсионного возраста.

Реализуемый в городе региональный проект «Спорт-норма жизни» направлен на ведение здорового образа жизни. За отчетный период проведено 53 мероприятия, участвовали 735 человек. В 10 мероприятиях сдачи нормативов «Готов к труду и обороне» приняли 237 человек.

Национальный проект «Экология». Для достижения поставленной цели данного проекта, в городе ведется работа по строительству 2-х водоочистных сооружений в рамках регионального проекта «Чистая вода» - ВОС-1 и ВОС-3.

По объекту "Реконструкция ВОС-3": 30.09.2019 заключен муниципальный контракт с ООО «Универсал СК» (г. Москва) на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на сумму 626,5 млн. руб. Завершение работ - до 15.12.2020г. Финансирование осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.

По объекту "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) в настоящее время ведутся проектные работы подрядной организацией, срок исполнения работ (с учетом получения заключения гос. экспертизы) – 30 ноября 2019г. Объем финансирования на проведение строительно - монтажных работ составляет 103 миллиона рублей, также в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа.

Региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Читая страна» и «Формирование комплексной системы обращения с ТКО» направлены на очистку территории города от твердого бытового мусора и последующего размещения, обезвреживания и обработки отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района. Завершение строительства полигона планируется к концу 2020 года.

На территории города еженедельно проводятся рейды по выявлению несанкционированных свалок. Оперативно проводятся работы по их ликвидации. За текущий год убрано 5 мест образования свалок, очищено более 4 гектар и вывезено 600 куб.метров мусора.

Во ходе проведения 4–х городских субботников вывезено более 163 кубических метров мусора, площадь очищенной территория составила 69 квадратных метров, приняло участие 1 750 человек.

Национальный проект «Образование». В рамках регионального проекта «Современная школа» в городе завершено строительство «Комплекс «Школа-детский сад на 550 мест», планируемый ввод объекта в эксплуатацию до конца 2019г.

Проведение оценки качества общего образования и поддержку развития успешности обучающихся охватывает региональный проект «Успех каждого ребенка». На сегодняшний момент, в ходе проведенных мероприятий, направленных на формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей достигнуты положительные результаты. Более 79% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, выданы 495 сертификатов дополнительного образования.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 55 семей, в которых растут дети дошкольного возраста и 269 родителей детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации получили психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. 170 семей получили консультативную помощь по образованию детей – инвалидов.

Проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста, охватывающий не менее 50% учителей. Ведется системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства (конкурсы, наставничество, курсовая переподготовка и выстраивание методической работы). Учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 Алямкина Н. А. приняла участие во всероссийском конкурсе «Учитель года» в городе Грозном Чеченской республики (федеральный этап), стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО – Югры «Педагог года Югры - 2019» в номинации «Учитель года Югры». С 21 сентября по 2 октября 2019 года представляет автономный округ в г. Москве на заключительном туре для 5 финалистов конкурса.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» на территории города осуществляется добровольческая деятельность. Реализацией волонтерского направления занимается Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист», которая объединила 168 волонтеров.

В рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика» (май-июнь 2019г), волонтеры победы ХМАО-Югры заняли 1 место по России, местное отделение Волонтеров Победы города Пыть-Яха заняли 1 место в ХМАО-Югре.

На базе 5 образовательных организаций созданы волонтерские отряды (112 обучающихся). 5450 человек вовлечены в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций. В школах созданы отряды Юнармейцев, в ряды которых вступили 183 обучающихся. Муниципальный штаб Юнармейского движения в городе Пыть-Яхе находится на базе зонального военно-патриотического центра «Витязь».

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», во всех школах используются цифровые образовательные платформы, наиболее активно платформа «Учи.ру» (2 744 обучающихся и 154 педагога). В МБОУ СОШ №5 внедрен проект «Образование 4.0». С 1 октября 2019 года во всех общеобразовательных школах внедрен проект «Образование 4.0». С 1 января 2020 планируется перевод всех ДОО в единую государственную информационную систему «Цифровая образовательная платформа ХМАО –Югры (ГИС Образование Югры).

Национальный проект «Жилье и городская среда».

Целевой показатель регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (НПЖФ)» по расселению аварийного жилищного фонда достигнут более чем в 5 раз. Более 5 тыс.кв. метров аварийного жилья расселено и снесено в 2019 году. Улучшили жилищные условия 78 семей. Демонтировано 10 домов общей площадью 6,3 кв.м. Для планового переселения граждан из аварийного жилого фонда приобретено 62 жилых помещения, общей площадью 2,87 тыс.кв.м., в т.ч 231,1 готовое (оплачено 90% от цены контрактов в соответствии с условиями МК), в стадии объявления аукциона на приобритение 2-х жилых помещений (155 кв.м на сумму 8 758,0 руб.

На 01.11.2019г в рамках регионального проекта «Жилье» введено в эксплуатацию 22 объекта индивидуального жилья общей площадью 2624,7 кв. метров. 1 МКД – общей площадью 3792,6 кв.м. Ведется строительство еще более 30 частных домов, а также 7 многоквартирных домов, 5 из которых - на стадии завершения. До конца 2019 года планируется вести в эксплуатацию 40 тыс.кв.метров.

Региональным проектом «Формирование комфортной и городской среды» предусмотрены мероприятия, направленные на кардинальное повышение комфортности городской среды и достижение 2-х показателей.

Показатель, отражающий участие граждан в решении вопросов благоустройства достигнут на 115%. В решении вопросов развития городской среды всего приняли участие 2 883 человека: в рейтинговом голосовании (сентябрь 2019г) - 747 граждан, участие в решении вопросов развития городской среды - 1961 человек, в Форуме "Город на старте" - 110 человек, в Сессии соучаствующего проектирования" - 65чел

Благоустройство общественной территории парк "Сказка" в 1 микрорайоне "Центральный" ведется согласно заключенного муниципального контракта (срок выполнения работ –до 15.11.2019г.

В рамках проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива-твой бюджет» осуществляются работы по благоустройству детской площадки в жилых домов №25,27 в мкр. №3 "Кедровый". Работы по расширению автостоянки, укладки тротуаров бордюрной плиткой, асфальтированию и озеленению, на общую сумму 3,2 млн.рублей планируется закончить до 30 ноября текущего года.

Национальный проект «Цифровая экономика» направлен на информационную безопасность органов местного самоуправления и развитие информационной инфраструктуры домохозяйств. Цели, определенные в рамках проектов, достигнуты. Приобретены сертификаты пользователей (ЭЦП) в рамках 4 договоров. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения. Программное обеспечение на 100% российского производства.