Отчет о состоянии и развитии конкурентной среды

на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в городе Пыть-Ях за 2 квартал 2021 года

(в соответствии с распоряжением администрации города Пыть-Яха от 20.08.2019 № 1934-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в городе Пыть-Яхе»)

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Информация о ходе исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** |
| 1.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов  | высокий уровень износа инженерных сетей коммунального комплекса города Пыть-Яха | сохранение эксплуатационных свойств инженерных сетей коммунального комплекса | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам |  Перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (**1-объект:** сети теплоснабжения ТК-57-ТК27а (участок тепловой сети от ТК-26 до ТК-27а), водовод (участок водоснабжения от ТК-27 до ТК-27а) (капитальный ремонт участка ТВС от ТК-26 до ТК-27а); **2- объект:** водяная тепловая сеть ТК-66а - ТК-73 (капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-73 до ТК-73А, 5 мкр.); **3-объект:** сети водоснабжения от врезки 5а до узла №9 в 3 микрорайоне (капитальный ремонт сети водоснабжения от Узла 9 в 3 микрорайоне, до Узла 5-1 в мкр. Пионерный); **4 – объект:** водовод индивидуальной застройки (капитальный ремонт сети водоснабжения от ВК23-1 до ВК27 ул. Православная); **5-объект:** водовод индивидуальной застройки (капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК у ТЦ «Янтарь» до ВК27 ул. Православная) утвержден распоряжением администрации города № 2491-ра от 18.12.2020 (в ред. от 10.02.2021 №265-ра, от 03.03.2021 №398-ра, от 12.05.2021 №871-ра). На основании утвержденного распоряжения заключено соглашение о предоставлении субсидии на капитальный ремонт систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения из окружного бюджета от 25.01.2021 № 14ОЗП-20-21. На сегодняшний день заключены контракты с ООО «Северспецстрой» № 0187300019421000083 от 08.06.2021, срок выполнения работ 68 календ. дн.; № 0187300019421000080 от 08.06.2021, срок выполнения работ 50 календ. дн.; № 0187300019421000082 от 08.06.2021, срок выполнения работ 37 календ. дн.; № 0187300019421000084 от 08.06.2021, срок выполнения работ 37 календ. дн., согласно заключенных контрактов уже проводятся основные и подготовительные работы. По пятому объекту: водовод индивидуальной застройки (капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК у ТЦ «Янтарь» до ВК27 ул. Православная) проведен аукцион на право проведения работ, в июле будет заключен контракт с выигравшей подрядной организацией. |
| 1.2. | Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объектов концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному соглашению | низкий уровень заинтересованности частных операторов в коммунальном комплексе как в построении бизнеса в целом | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства | 30 декабря 202030 декабря 2021 | соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию | Управление по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам | 26.12.2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «Объединение энергоменеджмента» на разработку проекта и условий концессионного соглашения в целях проведения открытого конкурса на определение концессионера. На 30.12.2020 получено согласование параметров концессионного соглашения от РСТ ХМАО-Югры, в настоящее время подрядной организацией вносятся корректировки по замечаниям, выданным ДепЖКК ХМАО-Югры. В настоящее время ведется работа по устранению выданных замечаний.  |
| 2. | Рынок производства бетона |
| 2.1. | Оказание информационно-консультативной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по производству бетона | наличие потребности у хозяйствующих субъектов в информации о производителях и потребителях бетона | развитие конкуренции на рынке производства бетона | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике |  Разработан Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в г.Пыть-Яхе, в настоящее время Порядок проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.  Прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства города Пыть-Яха субсидий, в том числе от хозяйствующих субъектов по производству бетона планируется в июле 2021 года. Вся необходимая информация для хозяйствующих субъектов размещена н официальном сайте администрации города [Главная](https://adm.gov86.org/) / [Деятельность](https://adm.gov86.org/399/) / [Экономика](https://adm.gov86.org/399/591/) / [Предпринимательство](https://adm.gov86.org/399/591/768/) на получение / Информация об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства https://adm.gov86.org/399/591/768/3532/ |
|  | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |
| 3.1 | Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | снижение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление архитектуры и градостроительства  |  Постановлениями администрации г.Пыть-Яха от 03.09.2020 №360-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства расположенного на территории города Пыть-Яха»; от 20.08.2020 № 337-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Пыть-Яха» утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, согласно которых, в целях сокращения сроков разрешительных процедур, срок выдачи разрешения на строительство, для приоритетного направления (социальные объекты и многоквартирное жилье) составляет 3 рабочих дня; для иных застройщиков – 5 рабочих дней (ранее – 7 рабочих дней). Срок выдачи разрешения на ввод – 5 рабочих дней (ранее – 10 рабочих дней).  Информация об оказании муниципальных услуг доступна на официальном сайте администрации города Пыть-Яха <http://adm.gov86.org> в разделе: Деятельность/ Градостроительная деятельность. Также, данную услугу можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  |
| 3.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | существенные капитальные затраты застройщика на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление архитектуры и градостроительства;МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха» |  Проектными решениями утвержденных проектов планировок и межевания территорий города предусматривается строительство, в том числе, объектов инженерной инфраструктуры.  Информация размещена на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org |
| 4. | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |
| 4.1 | Мониторинг федерального законодательства, нормативных правовых актов автономного округа в сфере градостроительства и приведение в соответствие нормативных правовых актов города Пыть-Яха | часто меняющееся законодательство, появление в законодательстве новых (дополнительных) процедур | соответствие нормативных правовых актов города Пыть-Яха федеральному законодательству, упрощение процедур в сфере градостроительства | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление архитектуры и градостроительства |  Во исполнение мероприятий портфеля проекта «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», исключены дополнительные процедуры в сфере строительства. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг разработаны в соответствии с типовыми регламентами ХМАО (постановление администрации г.Пыть-Яха от 03.09.2020 №360-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства расположенного на территории города Пыть-Яха»; от 20.08.2020 № 337-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Пыть-Яха»).  По мере внесения изменений в законодательство, вносятся соответствующие корректировки, а также обеспечивается размещение регламентов на Едином портале государственных услуг в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (РРГУ). |
| 5. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |
| 5.1. | Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения | высокая стоимость дорожных работ | увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | мониторинг исполнения муниципальных контрактов | Управление по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам |  В рамках утвержденного проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Пыть-Яха в весенне-летний период на улично-дорожной сети города на все пешеходные переходы подрядной организацией ООО «Дортехстрой» нанесены разметки холодным пластиком.  В целях увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в 1 полугодии 2021 года заключены контракты по текущему ремонту дорог по ул. Центральная, Кедровая, Высоцкого, Семена Урусова, ул. Транспортная, ул. Белых ночей, Е. Котина общей протяженностью 6,52 км, а также по ямочному ремонту в рамках содержания уличной дорожной сети объемом 4 000м2. |
| 5.2. | Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | рост автомобилизации | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | правовые акты администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам |  В связи с застройкой новых микрорайонов города в 4 кв. 2020 года специализированной организацией был разработан проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Пыть-Яха, с последующим согласованием ОГИБДД при ОМВ России по г. Пыть-Ях и утверждением Администрацией города.  В 2021 году будут проводятся работы по установке дорожных знаков, а также нанесения разметки холодным пластиком. СПРАВОЧНО: Комплексная схема организации дорожного движения утверждена постановлением администрации города Пыть-Яха от 22.11.2018 № 383-па. В рамках заключенного муниципального контракта с подрядной организацией ООО «Дортехстрой» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в г. Пыть-Яхе выполняются работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки (на полимерной основе): - пешеходный переход 1.14.1 (в 2 цвета) - 2944,88м2 - пешеходный переход 1.14.1 (в 2 цвета) - 417,2 м2 методом предварительного фрезерования: ул. Магистральная-2шт (д/с «Фантазия» 3 мкр. перекресток с ул. Р. Кузоваткина 6 мкр., ул. Центральная «ДШИ», ул. Советская Школа).  Выполняется ремонт дорожных знаков в объеме 50-шт.  |
| 5.3. | Оказание муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере строительства | сокращение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление архитектуры и градостроительства  |  Информация об оказании муниципальных услуг доступна на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе: Деятельность/Градостроительная деятельность. Также информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также официальном сайте: <http://adm.gov86.org>. Утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, согласно которых, в целях сокращения сроков разрешительных процедур, срок выдачи разрешения на строительство, для приоритетного направления (социальные объекты и многоквартирное жилье) **составляет 3 рабочих дня; для иных застройщиков – 5 рабочих дней. Срок выдачи разрешения на ввод – 7 рабочих дней.** |
| 6. | Рынок архитектурно-строительного проектирования |
| 6.1. | Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании | длительные сроки проектирования, низкое качество проектов, отсутствие согласованности участвующих в проектировании и согласовании структур | внедрение лучших мировых практик, повышение конкурентоспособности, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства - соблюдение сроков реализации проекта | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление архитектуры и градостроительства  |  Изучив опыт лучших мировых практик, рассмотрены вопросы повышение конкурентоспособности, улучшения качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства - соблюдение сроков реализации проекта, с возможностью отслеживания процесса строительства в режиме «on-line» ознакомлены. В случае необходимости данные знания будут применены для популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании. |
| 7. | Рынок услуг дошкольного образования |
| 7.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) | неудовлетворенный спрос, высокая потребность населения в услугах организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |

|  |
| --- |
|  |

возмещение затрат частной организации на реализацию образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация в Депобразования и молодежи Югры;информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию |  Утверждено распоряжение администрации города от 20.04.2017 № 731-ра «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям». Распоряжением администрации города от 24.04.2019 № 838-ра внесены изменения в наименование услуг в соответствии с региональным перечнем.  Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016г. №567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий...» (с изменениями и дополнениями) предусмотрены нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования как муниципальных, так и частных образовательных организаций.  В настоящее время потенциальные поставщики услуг отсутствуют (так как все дети, желающие посещать детский сад охвачены дошкольным образованием в муниципальных учреждениях города). |
| 7.2. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | наличие недостаточно эффективной системы оказания услуг дошкольного образования, необходимость налаживания конструктивного взаимодействия между всеми заинтересованными участниками | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию |  Распоряжение администрации города от 04.04.2017 №634-ра «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а также перечня муниципального имущества, подлежащего передаче в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства».  На базе двух образовательных учреждений МБОУ СОШ №1 с УИОП и МБОУ СОШ №6 созданы и работают Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Деятельность направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Открытие предусмотрено федеральным проектом «Современная школа», входящим в национальный проект «Образование». Информация о работе Центров размещена на сайте <http://school1-pytyach.ru/tochka-rosta/>, <https://school-06.ru/magicpage.html?page=27206>, а также в социальных сетях (Инженерные каникулы https://vk.com/wall-189166776\_302). |
| 7.3. | Содействие в реализации инвестиционных программ и проектов в сфере дошкольного образования | наличие дефицита мест в дошкольных образовательных организациях | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию  |  По состоянию на 01.07.2021 года частные дошкольные образовательные организации на территории города отсутствуют, показатель остался без изменений. При этом, по состоянию на 01.01.2021 года обеспеченность муниципальными дошкольными учреждениями, с учетом фактических мест, составила 101%. По итогам 2020 года все дети в возрасте 1-6 лет на 100% обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. |
| 7.4. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | наличие рисков по соблюдению законодательства при оказании услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования негосударственными (немуниципальными) организациями | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию  |  По состоянию на 01.07.2021 года частные дошкольные образовательные организации на территории города отсутствуют, показатель остался без изменений. При этом, по состоянию на 01.01.2021 года обеспеченность муниципальными дошкольными учреждениями, с учетом фактических мест, составила 101%. По итогам 2020 года все дети в возрасте 1-6 лет на 100% обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Во 2 квартале 2021 года организационно-методическая и информационно-консультативная помощь частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, не проводилась, в связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг.   |
| 8. | Рынок услуг общего образования |
| 8.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | потребность населения в качественных услугах образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы | возмещение затрат частной организации на реализацию основных общеобразовательных программ | 30 декабря 2019 30 декабря 202030 декабря 2021  | информация в Депобразования и молодежи Югры;информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию  |  С целью реализации переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях государственных полномочий утверждено распоряжение администрации города от 20.04.2017 № 731-ра «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям». Распоряжением администрации города от 24.04.2019 № 838-ра внесены изменения в наименование услуг в соответствии с региональным перечнем.[Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 декабря 2016 г. № 567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нормативах обеспечения государственных гарантий...» (с изменениями и дополнениями)](http://mobileonline.garant.ru/#/document/45220242/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/567-п/) предусмотрены нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования как муниципальных так и частных образовательных организаций. В настоящее время потенциальные поставщики услуг отсутствуют.  |
| 8.2. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы | наличие потребности у представителей негосударственного сектора в организационно-методической и консультативной помощи по организации предоставления услуг общего образования | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги общего образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию  |  Во 2 квартале 2021 года организационно-методическая и информационно-консультативная помощь частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, не проводилась, в связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг.   |
| 9. | Рынок услуг дополнительного образования детей |
| 9.1. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д.) | наличие рисков несоблюдения законодательства при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | программы методических мероприятий | Управление по образованию  |  Согласно порядка предоставления субсидий из бюджета города Пыть-Яха социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики, утвержденного постановлением администрации города от 15.05.2017 № 124-па (в ред. от 16.03.2020 № 91-па) организация в пределах выделенной субсидии может предусмотреть расходы на повышение уровня профессиональной компетентности работники.  Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности во 2 квартале 2021 года не проводилось, в связи с отсутствием обращений от негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы.  |
| 10. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 10.1. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в том числе в частных негосударственных (немуниципальных) организациях. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой и имущественной поддержки частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | отсутствие комплексной помощи в дошкольном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию; Отдел по физической культуре и спорту |  Услуги ранней диагностики социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья оказываются в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в рамках осуществления образовательной деятельности по адаптированным основным образовательным программам. В муниципальных дошкольных организациях созданы специальные условия для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При наличии потенциального поставщика услуг в данной области, возможно рассмотрение вопроса о передаче данной услуги на исполнение частной организации (НКО, СОНКО). На базе МАУ «Спортивный комплекс» функционирует отделение адаптивной физической культуры (распоряжение Администрации города Пыть-Яха от 10.09.2019 №2090-ра). Разработаны и реализуются программы физкультурно-оздоровительной направленностидля детей с ограниченными возможностями, в том числе для лиц с ментальными нарушениями, под руководством инструкторов отделения адаптивной физической культуры:- программа «Физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов до 18 лет»;- программа «Физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей – инвалидов по плаванию «Мама+ребенок» (группа детей от 3 до 10 лет).В соответствии с приказом №129 от 12 апреля 2017 года Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры «Об организации работы по реализации индивидуальной программы реабилитации абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»,ежегодно по данному направлению отделом по физической культуре и спорту администрации г. Пыть-Ях разрабатывается план мероприятий по реализации перечня физкультурно-оздоровительных мероприятий, предусмотренных в ИПРА инвалида, формируются списки, а также оказывается консультативная помощь по направлению лиц с ограниченными возможностями в учреждения спорта города для оздоровления. Частные организации, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) в сфере физической культуры и спорта на 30.06.2021 отсутствуют. |
| 10.2 | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). | наличие потребности у представителей негосударственного сектора в организационно-методической и консультативной помощи по организации предоставления услуг дополнительного образования | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию |  В отчетном периоде работу по ранней диагностике, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) проводят специалисты дошкольных образовательных муниципальных учреждений (8 человек). При наличии потенциального поставщика услуг в данном направлении, услуга будет передана на исполнение частной организации (НКО, СОНКО). В случае необходимости управлением по образованию будет оказана организационно-консультативная и информационно-методическая помощь. |
| 11. | Рынок благоустройства городской среды |
| 11.1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | необходимость приведения общественных территорий в надлежащее состояние | создание условий для развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря 201930 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |  28.01.2021 заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды, дополнительное соглашение от 26.04.2021, 05.05.2021 заключено на благоустройство дворовых территорий. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда», на территории города Пыть-Яха в 2021 году планируется выполнить работы по благоустройству сквера «Сиверко», благоустройство сквера «Вдохновение», и 9 дворовых территорий).  В отчетном периоде ведутся работы согласно заключённых контрактов.  |
| 12. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| 12.1. | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | низкая активность собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов содержания общего имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |  В отчетном периоде проведена онлайн встреча общественного совета по вопросам ЖКК с представителями Югорского фонда капитального ремонта общего имущества МКД. Алгоритмы и регламенты взаимодействий собственников МКД и УК, ТСЖ, ЮФ размещены на официальном сайте администрации.  Кроме того, УК и ТСЖ в отчетном периоде с жителями города проведены рабочие встречи с отчетами по результату работы своей деятельности (содержание и текущий ремонт жилых помещений). 30 июня 2021 г. состоялась встреча собственников МКД с представителями Югорского фонда, Депутатом окружной Думы, специалистами администрации города, УК и ТСЖ. На официальном сайте администрации города Пыть-Ях в разделе «[Главная](https://adm.gov86.org/) / [Для граждан](https://adm.gov86.org/397/) / Управляющие компании и ТСЖ [https://adm.gov86.org/397/597/»](https://adm.gov86.org/397/597/) опубликован [список управляющих компаний и ТСЖ, осуществляющих деятельность на территории г. Пыть-Ях](https://adm.gov86.org/397/597/684/).  |
| 13. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта |
| 13.1. | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | недостаточность регулярного транспортного сообщения | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |  Проведение аукциона на определение подрядной организации по предоставлению качественной услуги на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам планируется в 3 квартале 2021 года.  СПРАВОЧНО: в 2020г. проведены аукционы на определение подрядной организации по предоставлению качественной услуги на муниципальных маршрутах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,18 регулярных перевозок по регулируемым тарифам. По итогам проведенных аукционов: 1. заключен муниципальный контракт от 18.08.2020 № 0187300019420000219 по перевозке маршрутами № 1,2,3,4,5, 6,10,18 (срок действия муниципального контракта с 01.09.2020 до 31.08.2021) с Муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием муниципального образования г.Пыть-Ях на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Ях автомобильным транспортом». 2. Заключен муниципальный контракт № 0187300019420000243 от 26.10.2020 по перевозке маршрутами № 5,7,8,9 (срок действия муниципального контракта с 01.11.2020 до 31.08.2021) с Муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием муниципального образования г.Пыть-Ях на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Ях автомобильным транспортом». 3. Открытый конкурс по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом подготовлен, размещен, срок подачи заявок на участие в закупке до 27.07.2021. |
| 13.2. | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | низкий уровень информированности населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | размещение информации на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |  В целях повышения информирования населения города Пыть-Яха, расписание регулярных рейсов по перевозке пассажиров наземным транспортом размещено на официальном сайте администрации города Пыть-Яха https://adm.gov86.org в разделе «Для граждан», а также на официальных страницах администрации г. Пыть-Яха в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм). |
| 14. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет |
| 14.1. | Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | слабое развитие инфраструктуры связи в муниципальных образованиях | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам;Управление по муниципальному имуществу |  За отчетный период обращения от операторов связи не поступали. |
| 15. | Рынок ритуальных услуг |
| 15.1. | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | недостаточное обеспечение прозрачности деятельности участников рынка | повышение информированности населения об организациях, предоставляющих гарантированный перечень услуг по погребению и иные ритуальные услуги | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | размещение информации на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |  На официальном сайте администрации города [Главная](https://adm.gov86.org/) / [Для граждан](https://adm.gov86.org/397/) / Организация ритуальных услуг на регулярной основе обновляется информация о гарантированном перечне ритуальных услуг https://adm.gov86.org/397/2870/ Ритуальные услуги предоставляются: -  [МАУ «Специализированной службой по вопросам похоронного дела](https://adm.gov86.org/files/2019/jkk/158-pa-ot-19-06-2018-sozdanie-ssvpd.docx)». Перечень ритуальных услуг опубликован на официальном сайте администрации города Пыть-Ях в разделе «Для граждан» - «Организация ритуальных услуг». - ООО «Гранитный двор».  |
| 15.2. | Создание на официальном сайте администрации города Пыть-Ях и специализированных служб по вопросам похоронного дела специализированных разделов (вкладок) «Ритуальные услуги», актуализация информации | недостаточное информирование населения об услугах на рынке | создание условий для развития конкуренции на рынке, обеспечение доступа потребителей к информации о перечне и стоимости предоставляемых участниками рынка ритуальных услуг | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | размещение информации на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |  На официальном сайте администрации города Пыть-Ях в разделе «Для граждан» создана вкладка «Организация ритуальных услуг» <https://adm.gov86.org/397/2870/>. Вся необходимая информация по данному направлению размещается на постоянной основе, в том числе тарифы на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню.  |

**Раздел II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | План 2021 | Факт 2021  | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | процент | 18  | 38,19 | Отдел муниципальных закупок-контрактная служба |
| 1.2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) | ед. | 3 | 3,8 | Отдел муниципальных закупок-контрактная служба |
| 1.3. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Законом № 44-ФЗ | процент | 31 | 68 | Отдел муниципальных закупок-контрактная служба |
| 2. | Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства |
| 2.1. | Наличие в практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в следующих сферах: |
| а) | общее образование | ед. | 0 | 0 | Управление по образованию  |
| 3. | Иные направления |
| 3.1. | Наличие в программах поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как: |
| а) | дошкольное образование | ед. | 3 | 0 (в связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг) | Управление по образованию  |
| б) | дополнительное образование детей | ед. | 3 | 0 (в связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг) | Управление по образованию  |
| 4. | Наличие типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | ед. | 1 | 1 | Управление архитектуры и градостроительства |

**Раздел III. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Информация о ходе исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции |  |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях | отсутствие системы продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | продвижение продукции и услуг малых и средних компаний на внешних рынках | 25 января 2020 25 января 2021 25 января 2022  | размещение информации на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике |  План – график ярмарок, проводимых в 2021 году на территории города Пыть-Яха утвержден распоряжением администрации г.Пыть-Яха от 15.04.2021 №705-ра и размещен на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org в разделе «Деятельность/Экономика/Предпринимательство/Потребительский рынок».  За отчетный период проведена Белорусская ярмарка (17.03.2021-24.03.2021). |
| 1.2. | Предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных в г. Пыть-Яхе | потребность населения в услугах организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | увеличение доли частных организаций, занимающихся реализацией образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | Отсутствуют потенциальные поставщики услуг.  |
| 1.3. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета автономного округа | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | создание условий для развития конкуренции  | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию  | Отсутствуют потенциальные поставщики услуг. |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ | масштабные преобразования и изменения законодательства в сфере закупок требуют соответствующего повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | повышение уровня компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике | За отчетный период обучающие мероприятия не проводились. |
| 3. | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |
| 3.1. | Подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в части:-сокращения сроков их предоставления;-перевода предоставления услуг в электронную форму (далее – предложения по оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг) | потребность субъектов предпринимательства в упрощении процедур и доступности получения государственных и муниципальных услуг | устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров, развитие предпринимательской деятельности | 31 декабря 2019  | правовой акт администрации города Пыть-Ях, информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию; Управление по муниципальному имуществу; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам; Отдел по физической культуре и спорту; Отдел по культуре и искусству; Управление архитектуры и градостроительства;Управление по экономике |  В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых заявителем, утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, согласно которых, в целях сокращения сроков разрешительных процедур, срок выдачи разрешения на строительство, для приоритетного направления составляет 3 рабочих дня; для иных застройщиков – 5 рабочих дней. Срок выдачи разрешения на ввод – 7 рабочих дней.  Утвержден административный регламент «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества в электронной форме» (утвержден постановлением Администрации города Пыть-Яха от 10.06.2019г № 205-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»). Утверждено распоряжение администрации города от 17.06.2019 №1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (с изм. от 20.02.2021 № 324-ра).(СОНКО, которые получили гранты в форме субсидии из бюджета города Пыть-Ях на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта не зафиксированы) Муниципальные услуги оказываются через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).  В муниципальном задании учреждений культуры предусмотрены муниципальные услуги согласно Общероссийскому и Региональному базовому (отраслевому) перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг, в количестве 10 единиц, оказываемых как физическим, так и юридическим лицам, в том числе и для субъектов предпринимательской деятельности. Порядок получения и сроки оказания услуг утверждены стандартами качества предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальным учреждениями.Муниципальными учреждениями культуры также оказываются дополнительные платные услуги, которые могут быть предоставлены субъектам предпринимательской деятельности по заявкам: аренда недвижимого имущества, аренда оборудования и товаров, изготовление печатных форм и подготовительная деятельность, услуги в сфере копировальной и полиграфической деятельности, услуги в области фотографии, создания баз данных и информационных ресурсов.В течение 2021 года МАУК «КДЦ» были заключены договора по предоставлению площади: аренда метров площадей в кинозале «Кедр» (ИП Мовчан, ИП Ромашко). |
| 4. | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |
| 4.1. | Передача (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление. | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | правовой акт администрации города Пыть-Ях, концессионное соглашение | Управление по образованию; Управление по муниципальному имуществу |  В связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг передача (муниципальных) объектов недвижимого имущества путем заключения концессионных соглашений в сфере дошкольного образования не осуществлялась. Реестр недвижимого имущества размещен на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org в разделе «Главная/Деятельность/Имущественные и земельные отношения/Имущественные отношения».  |
| 5. | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, дошкольное образование, культура), а также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 5.1. | Применение механизмов государственно-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; дошкольное образование; общее образование; культура, теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения | Управление по образованию; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам; Отдел по физической культуре и спорту; Отдел по культуре и искусству |  Администрацией города Пыть-Яха ведется работа по передаче объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в концессию. Для реализации данного проекта утверждена Дорожная карта по заключению концессионного соглашения в отношении объектов ЖКК, находящихся в муниципальной собственности.  На 30.12.2020 получено согласование параметров концессионного соглашения от РСТ ХМАО-Югры. В настоящее время ведется корректировка документации согласно замечаниям ДепЖКК. Плановая дата передачи объектов ЖКК города в концессию – 25.03.2022 (срок ориентировочный). |
| 5.2. | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий | низкий уровень эффективности деятельности муниципальных предприятий в сфере коммунального хозяйства | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг коммунального хозяйства | 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | концессионные соглашения | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам  |  Администрацией города Пыть-Яха ведется работа по передаче объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в концессию. Для реализации данного проекта утверждена Дорожная карта по заключению концессионного соглашения в отношении объектов ЖКК, находящихся в муниципальной собственности.  На 30.12.2020 получено согласование параметров концессионного соглашения от РСТ ХМАО-Югры. В настоящее время ведется корректировка документации согласно замечаниям ДепЖКК. Плановая дата передачи объектов ЖКК города в концессию – 25.03.2022 (срок ориентировочный). |
| 6. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» |
| 6.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями. | Недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по огбразованию; Управление по экономике |  За отчетный период финансовая поддержка не предоставлялась.  3 индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, оказано содействие в подаче документов на получение статуса «социальное предприятие». Предоставлена имущественная поддержка в безвозмездное пользование/ по передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование - 5 субъектам СОНКО общей площадью 671 м2. |
| 6.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере | недостаточный уровень вовлечения субъектов малого бизнеса в социальную сферу деятельности | стимулирование новых предпринимательских инициатив | 25 января 2020 25 января 2021 25 января 2022  | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике, Управление по образованию |  Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями, осуществляется в рамках подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города от 10.12.2018 № 314-па.  За отчетный период финансовая поддержка субъектам МСП, осуществляющим социально-значимые виды деятельности и деятельность в социальной сфере не предоставлялась.  Разработан Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в г.Пыть-Яхе, в настоящее время Порядок проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.  Прием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства города Пыть-Яха на получение субсидий, в том числе от хозяйствующих субъектов по производству бетона планируется в июле 2021 года. Вся необходимая информация для хозяйствующих субъектов размещена н официальном сайте администрации города [Главная](https://adm.gov86.org/) / [Деятельность](https://adm.gov86.org/399/) / [Экономика](https://adm.gov86.org/399/591/) / [Предпринимательство](https://adm.gov86.org/399/591/768/) / Информация об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства https://adm.gov86.org/399/591/768/3532/ |
| 7. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |
| 7.1. | Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи | отсутствие систематизированной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | повышение уровня информированности населения о мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | 30 декабря 201930 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике, Управление по образованию |  Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — специальные образовательные центры, расположенные в сельской местности и малых городах и направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».Деятельность направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Открытие предусмотрено федеральным проектом «Современная школа», входящим в национальный проект «Образование». <http://school1-pytyach.ru/tochka-rosta/>, <https://school-06.ru/magicpage.html?page=27206>(Инженерные каникулы https://vk.com/wall-189166776\_302) |
| 7.2. | Развитие сети детских технопарков «Кванториум», включение детей и молодежи в реализацию иных проектов, соответствующих основным направлениям Национальной технологической инициативы и социально-экономического и технологического развития города Пыть-Яха, в том числе развитие кружкового движения НТИ | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | 30декабря 2021  | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | Отсутствуют потенциальные поставщики услуг в предпринимательской сфере  |
| 7.3. | Создание и развитие Центров молодежного инновационного творчества в муниципальных образованиях. | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности молодежи Югры в разработке и внедрению новых технологических решений | 25 января 2022  | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике, Управление по образованию |  В муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в МБУ Центр «Современник» создано объединение для молодежи с целью развития молодежного инновационного творчества Подпрограммой 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города от 10.12.2018 №314-па, а также Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в г.Пыть-Яхе, утвержденным постановлением администрации города от 25.06.2019 №238-па, предусмотрено предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества. За отчетный период заявки на оказание поддержки на создание и развитие ЦМИТ не поступали. |
| 8. | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru): |
| 8.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | поддерживается в актуальном состоянии, ежегодно до 30 декабря | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по муниципальному имуществу |  Информационное сообщение о проведении продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации города Пыть-Яха http://adm.gov86.org в разделе «Торги», на странице «Город Пыть-Ях» в социальных сетях: facebook.com, ok.ru, vk.com, на электронной площадке **http://etp-torgi.ru**. |
| 8.2. | Опубликование и актуализация на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по муниципальному имуществу |  Размещается на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха http://adm.gov86.org в разделе «Главная/Деятельность/Имущественные и земельные отношения/Объявления/Объекты недвижимости, подлежащие включению в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость».  |
| 9. | Раздел II. Дополнительные системные мероприятия |
| 9.1. | Обеспечение внедрения лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции  | потребность в новых идеях/проектах для развития конкурентной среды | развитие конкуренции на рынках товаров и услуг города Пыть-Яха | 20 декабря 2019 20 декабря 2020 20 декабря 2021  | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию; Управление по экономике;Управление по муниципальному имуществу; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам; Отдел муниципальных закупок -контрактная служба;Отдел по физической культуре и спорту; Отдел по культуре и искусству; Управление архитектуры и градостроительства  | В соответствии с Соглашением о взаимодействии по внедрению лучших практик «Магазина верных решений», заключенного между Агентством стратегических инициатив и Правительством автономного округа - Югры, согласно распоряжению администрации города от 30.07.2018 №1226-ра «О внедрении успешных практик Магазина верных решений на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», на территории муниципалитета предусмотрена реализация успешных практик, в том числе: 1) в рамках успешной практики «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение». В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение поручения заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 марта 2019 года №232, муниципальное образование ведет работу по вопросу заключения муниципальными учреждениями города энергосервисных контрактов. Инвестором энергосервисных контрактов выступает АО «ГазпромЭнергосбытТюмень». 2) Успешная практика «Перевод государственных услуг в сфере строительства в электронный вид и переход на межведомственное электронное взаимодействие» на территории города Пыть-Яха полностью внедрена.  За отчетный период текущего года 50 % услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка предоставлены в электронном виде, (в 2020 году – 58%). Фактический срок выдачи данных документов составляет 9 дней при регламентированном сроке в 10 дней.  Услуги по выдаче разрешения на строительство полностью (100%) оказываются в электронном виде, при этом фактический срок оказания услуги составляет 4 рабочих дня (в соответствии с регламентом 5 дней).  Для муниципалитета внедрение практики имеет экономический эффект, повышая инвестиционную привлекательность города. Для застройщика (инвестора) данная практика дала возможность получения услуг в сфере строительства в любое время и месте, без административных барьеров, и в предельно короткие сроки.  3) Внедрение успешной практики «Городской конкурс общественных инициатив по благоустройству внутриквартальных территорий «Мой дом, мой двор» получило положительные эффекты (экономический и социальный) для жителей благоустроенных домов и в целом для города Пыть-Яха, где развивается инициативное бюджетирование. Идея этой модели проста: граждане не только вовлекаются в решение вопросов местного значения, связанных с развитием городской инфраструктуры, но и осуществляют контроль за реализацией предложенных проектов. На территории города принят комплекс мер по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере культуры. На основании распоряжения администрации города от 28.06.2021 №1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе» реализуются мероприятия по передаче общественно полезных услуг на исполнение немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям. По состоянию на 01.07.2021 обращений по передаче услуг в сфере культуры не зафиксировано. |

Раздел IV. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Информация о ходе исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее - участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих процедур при согласовании и утверждении схем территориального планирования | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление архитектуры и градостроительства  | В целях обеспечения доступности для получения предложений при подготовке материалов по внесению изменений в документы территориального планирования, проекты размещается на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org, а также в социальных сетях Интернет.  |

**Раздел V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Информация о ходе исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления на основании соглашения от 25 декабря 2015 года между Правительством автономного округа и органами местного самоуправления по внедрению Стандарта развития конкуренции | реализация соглашения между Правительством автономного округа и органами местного самоуправления по внедрению в автономном округе Стандарта развития конкуренции  | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию; Управление по экономике;Управление по муниципальному имуществу; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам; Отдел муниципальных закупок -контрактная служба;Отдел по физической культуре и спорту; Отдел по культуре и искусству; Управление архитектуры и градостроительства  |  Осуществление взаимодействия по внедрению Стандарта развития конкуренции осуществляется путем устранения административных барьеров, оптимизации сроков предоставления муниципальных услуг, а также обеспечение равных условий доступа к информации.  |
| 2. | Информирование субъектов предпринимательства о проведении государственными органами статистики, Департаментом общественных и внешних связей Югры опросов и необходимости принятия в них участия | подготовка к проведению опросов субъектов предпринимательской деятельности | на постоянной основе. Информация в Депэкономики Югры ежегодно до 20 декабря 2019 г., 20 декабря 2020 г.,20 декабря 2021 г. | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха, листовки, буклеты | Управление по экономике |  Информация о проводимых опросах доводится до сведения предпринимательского сообщества г.Пыть-Яха путем адресной рассылки и адресного информирования. А также размещается на официальном сайте администрации города Пыть-Яха <http://adm.gov86.org> в разделах «Главная/Опрос», «Главная/ Деятельность/Экономика», на Инвестиционном портале администрации города, а также на страницах администрации города в социальных сетях Интернет. |
| 3. | Размещение информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в сети интернет | повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике |  Информация о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции размещается в сети интернет на официальном сайте администрации города Пыть-Яха http://adm.gov86.org в разделе «Главная/Деятельность/Экономика».  |
| 4. | Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет, с отражением причин изменения показателя | мониторинг структуры хозяйствующих субъектов в отраслях экономики | 10 декабря 2019 10 декабря 2020 10 декабря 2021  | - информация в отраслевые исполнительные органы государственной власти автономного округа;- информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию; Управление по экономике;Управление по муниципальному имуществу; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам; Отдел по физической культуре и спорту; Отдел по культуре и искусству; Управление архитектуры и градостроительства  |  Проведена комплексная оценка количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет ответственными структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха, информация направлена в отраслевые органы власти.  В сфере культуры: за последние 5 лет на территории г. Пыть-Ях осуществляют деятельность следующие хозяйствующие субъекты за последние 5 лет увеличилось до 7 ед. - 2015г., 2016г. – 0.- 2017-2018гг. – 2 ед. (ИП Зотова М.Д. Агентство праздников «ЕВА-КОРОЛЕВА» организация детских праздников, ИП Шайхалиева Ф.Р. Детский центр раннего развития «Соvенок», ОКВЭДЫ 88.91 Уход за детьми в дневное время, 93.23 Деятельность зрелищно развлекательная прочая)- 2019г. - 0 - 2020г. – 2 (ИП Рябова Л.Н. (ОКВЭД 90.01 деятельность в области исполнительских искусств; 93.29.2 деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев);ЧО «Организация бальных танцев «Цветы Сибири» (ОКВЭД 93.29.9 деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 93.29.2 деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев);- **2021г.** – 3 (ИП Рябова Л.Н. (ОКВЭД 90.01 деятельность в области исполнительских искусств; 93.29.2 деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев);ЧО «Организация бальных танцев «Цветы Сибири» (ОКВЭД 93.29.9 деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 93.29.2 деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев);АНО "Творческое Объединение "Теарт» (ОКВЭД 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства; 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая)  За последние 5 лет количество субъектов, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта увеличилось на 9 ед. (Региональная общественная организация «Федерация пэйнтбола Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Автономная некоммерческая организация "Центр реализации общественно-спортивных проектов Алексея Бятикова "Сильные люди Югры", Местная общественная организация «Федерация вольной борьбы и грэпплинга городаПыть-Яха», ИП Дружинин Антон Юрьевич, ИП Логачева Евгения Александровна, ИП Макисменко Виктор Владимирович, ИП Миржамолов Ильес Исроилович, ИП Останина Алена Николаевна, ИП Пилипчук Оксана Игоревна) |
| 6. | Исполнение мероприятий Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, при реализации национальных проектов (в том числе при планировании закупочной деятельности и проведении конкурсных процедур) | снижение рисков ограничения конкуренции при реализации национальных проектов | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021  | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию; Управление по экономике;Управление по муниципальному имуществу; Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам; Отдел муниципальных закупок -контрактная служба;Отдел по физической культуре и спорту; Отдел по культуре и искусству; Управление архитектуры и градостроительства  |  В рамках реализации мероприятий по муниципальной программе Управлением муниципальным имуществом г.Пыть-Яха увеличена доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере муниципального заказа. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составляет – 38,19% |

Раздел VI. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Составляющие мониторинга развития конкуренции  | Сроки | Исполнитель | Информация о ходе исполнения |
| 1. | Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости | 20 декабря 2019 г., 20 декабря 2020 г., 20 декабря 2021 г. | Управление по экономике | Организован оперативный еженедельный, ежемесячный мониторинг цен на социально значимые продукты питания первой необходимости, а также ежедневный мониторинг розничных цен на ГСМ и сжиженный газ углеводородный для заправки автотранспортных средств;Организована «Горячая линия» для рассмотрения обращений граждан, права которых нарушены в связи с необоснованным повышением цен на социально значимые продовольственные товары (за 1 полугодие 2021 года обращения от жителей города по вопросу высокой стоимости товаров не поступали);Ведется информирование населения города о ситуации на продовольственном рынке, а также на предприятиях розничной торговли: на официальном сайте администрации города в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm.gov86.org/ в разделе «Для граждан» еженедельно и ежемесячно размещается информация об изменении цен на продовольственном рынке и ГСМ |

Раздел VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ НА 2019 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Ед. изм. | План на 2021г. | Факт на 2021г.  | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) |
| 1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | процент | 100,0 | 50,00 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 2. | Рынок производства бетона |
| 2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона | процент | 100,0 | 100,0 | Управление по экономике |
| 3. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) |
| 3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства  | процент | 100,0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 4. | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |
| 4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процент | 100,0 | 86,0 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 5. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |
| 5.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | процент | 100,0 | 100,00 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 6. | Рынок архитектурно-строительного проектирования |
| 6.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно- строительного проектирования | процент | 100,0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства |
| 7. | Рынок услуг дошкольного образования |  |
| 7.1. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | процент | 0,0 | 0,00 | Управление по образованию |
| 8. | Рынок услуг общего образования |
| 8.1. | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 0,0 | 0,00 | Управление по образованию |
| 9. | Рынок услуг дополнительного образования детей |
| 9.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процент | 0,0 | 7,00 | Управление по образованию |
| 10. | Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 10.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | процент | 0,0 | 0,00 | Управление по образованию |
| 10.2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации | процент | 0,0 | 0,00 | Управление по образованию |
| 11. | Рынок благоустройства городской среды |
| 11.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процент | 100,0 | 100,0 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам  |
| Примечание (причины/отклонения): | Работы по благоустройству объектов осуществляют подрядчики, выбранные по итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг.  |
| 12. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| 12.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | процент | 100,0 | 100,0 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| Примечание (причины/отклонения): |  В соответствии с федеральным законодательством собственники жилья несут ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме и обязаны выбрать способ управления им. При этом выбор организации, осуществляющей содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, может быть осуществлен по решению собственников жилья в любое время. На территории города все организации, осуществляющие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, частной формы собственности |
| 13. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта |
| 13.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процент | 0,0 | 0,0 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| Примечание (причины/отклонения): |  Проведены аукционы на определение подрядной организации по предоставлению качественной услуги на муниципальных маршрутах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,18 регулярных перевозок по регулируемым тарифам. По итогам проведенных аукционов: 1. заключен муниципальный контракт от 18.08.2020 № 0187300019420000219 по перевозке маршрутами № 1,2,3,4,5, 6,10,18 (срок действия муниципального контракта с 01.09.2020 до 31.08.2021) с Муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием муниципального образования г.Пыть-Ях на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Ях автомобильным транспортом». 2. Заключен муниципальный контракт № 0187300019420000243 от 26.10.2020 по перевозке маршрутами № 5,7,8,9 (срок действия муниципального контракта с 01.11.2020 до 31.08.2021) с Муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием муниципального образования г.Пыть-Ях на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Ях автомобильным транспортом». |
| 14. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет |
| 14.1. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | процент | 20,0 | 20,0 | Управление по муниципальному имуществу, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 14.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 100,0 | 100,00 | Управление по экономике |
| 15. | Рынок ритуальных услуг |
| 15.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процент | 0,0 | 50,0 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| Примечание (причины/отклонения): | Предоставление услуг по погребению и содержанию мест захоронения (кладбищ) в соответствии с действующим законодательством в сфере похоронного дела осуществляют создаваемые органами местного самоуправления муниципальных образований специализированные службы по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба). На территории м.о. осуществляет свою деятельность 1 специализированная служба (МАУ «ССПД), являющаяся организацией муниципальной формы собственности и 1 частное предприятие ООО «Гранитный двор» магазин - «Акрополь». Комплексная оценка динамики количества хозяйствующих субъектов за последние 5 лет с отражением причин изменения показателя – 2, показатель остался на прежнем уровне. Динамика показателей в сравнении с прошлым годом – не изменилась.  |