Отчет о состоянии и развитии конкурентной среды

на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в городе Пыть-Ях за 2021 год

(в соответствии с распоряжением администрации города Пыть-Яха от 20.08.2019 № 1934-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в городе Пыть-Яхе»)

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | | Информация о ходе исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **1.** | **Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | высокий уровень износа инженерных сетей коммунального комплекса города Пыть-Яха | сохранение эксплуатационных свойств инженерных сетей коммунального комплекса | 30 декабря 2019  30 декабря 2020  30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | | Управление по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам | Перечень объектов на проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утвержден распоряжением администрации города. Между МО и ДепЖКК и Э автономного округа заключено Соглашение от 25.01.2021 № 14-ОЗП-2021, доп.: соглашения: от 26.04.202 1 № 14-ОЗП-202/1; от 23.09.2021 № 14-ОЗП-2021/2; от 16.11.2021 № 14-ОЗП-2021/3; от 10.12.2021 № 14-ОЗП-2021/4. В результате реализации мероприятий выполнены работы по капитальному ремонту семи участков инженерных сетей, из которых два участка тепловых сетей и пять водоснабжения. Всего в рамках муниципальной программы заменено 3,371% ветхих инженерных коммуникаций (от протяженности ветхих сетей). |
| 1.2. | Софинансирование платы концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объектов концессионного соглашения, а также на использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному соглашению | низкий уровень заинтересованности частных операторов в коммунальном комплексе как в построении бизнеса в целом | модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства | 30 декабря 2020  30 декабря 2021 | соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию | | Управление по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам | По состоянию на 01.01.2022 подрядной организацией ведется работа по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования (26.12.2018 года заключен МК с ООО «Объединение энергоменеджмента» на разработку проекта и условий концессионного соглашения в целях проведения открытого конкурса на определение концессионера). |
| 2. | Рынок производства бетона | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание информационно-консультативной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по производству бетона | наличие потребности у хозяйствующих субъектов в информации о производителях и потребителях бетона | развитие конкуренции на рынке производства бетона | 30 декабря 2019 30 декабря 2020  30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | | Управление по экономике | За отчетный период информационно-консультационная поддержка хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по производству бетона, не оказывалась, в связи с отсутствием обращений. |
|  | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | | | | | | | |
| 3.1 | Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | снижение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | | Управление архитектуры и градостроительства | Постановлениями администрации г.Пыть-Яха от 03.09.2020 №360-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ и иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства расположенного на территории города Пыть-Яха»; от 20.08.2020 № 337-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Пыть-Яха» утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, согласно которых, в целях сокращения сроков разрешительных процедур, срок выдачи разрешения на строительство, для приоритетного направления (социальные объекты и многоквартирное жилье) составляет 3 рабочих дня; для иных застройщиков – 5 рабочих дней (ранее – 7 рабочих дней). Срок выдачи разрешения на ввод – 5 рабочих дней (ранее – 10 рабочих дней). Информация об оказании муниципальных услуг доступна на официальном сайте администрации города Пыть-Яха http://adm.gov86.org в разделе: Деятельность/ Градостроительная деятельность. Также, данную услугу можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). Информация об оказании муниципальных услуг доступна на официальном сайте администрации города Пыть-Яха <http://adm.gov86.org> в разделе: Деятельность/ Градостроительная деятельность. Также, данную услугу можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). |
| 3.2 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | существенные капитальные затраты застройщика на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры | 30 декабря 2019  30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | | Управление архитектуры и градостроительства;  МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха» | Проектными решениями утвержденных проектов планировок и межевания территорий города предусматривается строительство, в том числе, объектов инженерной инфраструктуры.  Информация размещена на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org |
| 4. | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | |
| 4.1 | Мониторинг федерального законодательства, нормативных правовых актов автономного округа в сфере градостроительства и приведение в соответствие нормативных правовых актов города Пыть-Яха | часто меняющееся законодательство, появление в законодательстве новых (дополнительных) процедур | соответствие нормативных правовых актов города Пыть-Яха федеральному законодательству, упрощение процедур в сфере градостроительства | 30 декабря 2019  30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | | Управление архитектуры и градостроительства | Во исполнение мероприятий портфеля проекта «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», исключены дополнительные процедуры в сфере строительства. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг разработаны в соответствии с типовыми регламентами ХМАО (постановление администрации г.Пыть-Яха от 03.09.2020 №360-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства расположенного на территории города Пыть-Яха»; от 20.08.2020 № 337-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Пыть-Яха»).  По мере внесения изменений в законодательство, вносятся соответствующие корректировки, а также обеспечивается размещение регламентов на Едином портале государственных услуг в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (РРГУ). |
| 5. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | |
| 5.1. | Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения | высокая стоимость дорожных работ | увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | мониторинг исполнения муниципальных контрактов | | Управление по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам | На все пешеходные переходы подрядной организацией ООО «Дортехстрой» в весенне-летний перерод на улично-дорожной сети города была нанесена разметка холодным пластиком. ИП Юфирицин В.В. в ноябре 2021 года установлены дублирующие дорожные знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на выносных консолях и светофоры по типу Т7. Кроме того, в 2021 году произведен ремонт 9 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 8,58 км., на общую сумму 101 905,9: ул. Центральная (391 м.), ул. В. Высотского (591 м.), ул. Кедровая (50 м.), Евгения Котина (770 м.), ул. Семена Урусова (570 м.), ул. Транспортная (670 м.), ул. Белых ночей (843 м.), ул. Кольцевая (1900 м.), ул. Тюменский таркт в г. Пыть-Ях (2800 м.) |
| 5.2. | Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | рост автомобилизации | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | 30 декабря 2019  30 декабря 2020 30 декабря 2021 | правовые акты администрации города Пыть-Яха | | Управление по жилищно-коммунальному комплексу транспорту и дорогам | Комплексная схема организации дорожного движения утверждена постановлением администрации города Пыть-Яха от 22.11.2018 № 383-па. Актуализация запланирована на 2023 год. |
| 5.3. | Оказание муниципальных услуг в сфере строительства в соответствии с административным регламентом | низкая информированность участников градостроительных отношений о порядке получения муниципальных услуг в сфере строительства | сокращение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию | 30 декабря 2019 30 декабря 2020  30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | | Управление архитектуры и градостроительства | Информация об оказании муниципальных услуг доступна на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе: Деятельность/Градостроительная деятельность. Также информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также официальном сайте: http://adm.gov86.org. Утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, согласно которых, в целях сокращения сроков разрешительных процедур, срок выдачи разрешения на строительство, для приоритетного направления (социальные объекты и многоквартирное жилье) составляет 3 рабочих дня; для иных застройщиков – 5 рабочих дней. Срок выдачи разрешения на ввод – 7 рабочих дней. |
| 6. | Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | |
| 6.1. | Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании | длительные сроки проектирования, низкое качество проектов, отсутствие согласованности участвующих в проектировании и согласовании структур | внедрение лучших мировых практик, повышение конкурентоспособности, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства - соблюдение сроков реализации проекта | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | | Управление архитектуры и градостроительства | Изучив опыт лучших мировых практик, рассмотрены вопросы повышение конкурентоспособности, улучшения качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства - соблюдение сроков реализации проекта, с возможностью отслеживания процесса строительства в режиме «on-line» ознакомлены.  В случае необходимости данные знания будут применены для популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании. |
| 7. | Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | | |
| 7.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) | неудовлетворенный спрос, высокая потребность населения в услугах организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | |  | | --- | |  |   возмещение затрат частной организации на реализацию образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация в Депобразования и молодежи Югры;  информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | | Потребность населения в получении дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования отсутствует, в связи с тем, что отсутствует дефицит мест в дошкольных образовательных организациях, все желающие обеспечены местами в муниципальных дошкольных организациях. |
| 7.2. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | наличие недостаточно эффективной системы оказания услуг дошкольного образования, необходимость налаживания конструктивного взаимодействия между всеми заинтересованными участниками | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | | На территории города Пыть-Ях частные дошкольные образовательные организации не зарегистрированы. В целях создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, постановлением администрации города Пыть-Яха от 28.06.2021 № 288-па «Об утверждении методики определения размера арендной платы за использование муниципального имущества» при расчете арендной платы для субъектов МСП применяется коэффициент корректировки 0,5. При передаче имущества социально ориентированным некоммерческим организациям размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в месяц за один объект имущества. |
| 7.3. | Содействие в реализации инвестиционных программ и проектов в сфере дошкольного образования | наличие дефицита мест в дошкольных образовательных организациях | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | | Все желающие получают места в муниципальных дошкольных организациях. Дефицит мест в дошкольных образовательных организациях отсутствует, в связи с чем, отсутствуют потенциальные поставщики услуг в сфере дошкольного образования |
| 7.4. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | наличие рисков по соблюдению законодательства при оказании услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования негосударственными (немуниципальными) организациями | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | | По состоянию на 01.07.2021 года частные дошкольные образовательные организации на территории города отсутствуют, показатель остался без изменений. При этом, по состоянию на 01.01.2021 года обеспеченность муниципальными дошкольными учреждениями, с учетом фактических мест, составила 101%. По итогам 2021 года все дети в возрасте 1-6 лет на 100% обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  Организационно-методическая и информационно-консультативная помощь частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, не проводилась, в связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг. |
| 8. | Рынок услуг общего образования | | | | | | | |
| 8.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | потребность населения в качественных услугах образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы | возмещение затрат частной организации на реализацию основных общеобразовательных программ | 30 декабря 2019  30 декабря 2020  30 декабря 2021 | информация в Депобразования и молодежи Югры;  информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | | С целью реализации переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях государственных полномочий утверждено распоряжение администрации города от 20.04.2017 № 731-ра (в ред. 838-ра от 24.04.2021,1700-ра от 08.09.2021 ) «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям». Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 30 декабря 2016 № 567-п предусмотрены нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования как муниципальных, так и частных образовательных организаций. В отёчном периоде потенциальные поставщики услуг отсутствуют. |
| 8.2. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы | наличие потребности у представителей негосударственного сектора в организационно-методической и консультативной помощи по организации предоставления услуг общего образования | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги общего образования | 30 декабря 2019  30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | | В связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг частных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы управлением по образованию в 2021 году организационно-методическая и информационно-консультативная помощь не проводилась. |
| 9. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | |
| 9.1. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д.) | наличие рисков несоблюдения законодательства при оказании услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 30 декабря 2019 30 декабря 2020  30 декабря 2021 | программы методических мероприятий | Управление по образованию | | Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности в 2021 году не проводилось, в связи с отсутствием обращений от негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. |
| 10. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | |
| 10.1. | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в том числе в частных негосударственных (немуниципальных) организациях. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой и имущественной поддержки частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | отсутствие комплексной помощи в дошкольном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | 30 декабря 2019 30 декабря 2020  30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию;  Отдел по физической культуре и спорту | | Услуги ранней диагностики социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья оказываются в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в рамках осуществления образовательной деятельности по адаптированным основным образовательным программам. В муниципальных дошкольных организациях созданы специальные условия для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При наличии потенциального поставщика услуг в данной области, возможно рассмотрение вопроса о передаче данной услуги на исполнение частной организации (НКО, СОНКО). Кроме того, на базе МАУ «Спортивный комплекс» функционирует отделение адаптивной физической культуры (распоряжение администрации города Пыть-Яха от 10.09.2019 №2090-ра). Разработаны и реализуются программы физкультурно-оздоровительной направленности для детей с ограниченными возможностями, в том числе для лиц с ментальными нарушениями, под руководством инструкторов отделения адаптивной физической культуры: - программа «Физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов до 18 лет»; - программа «Физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей – инвалидов по плаванию «Мама+ребенок» (группа детей от 3 до 10 лет). Ежегодно по данному направлению отделом по физической культуре и спорту администрации г. Пыть-Ях разрабатывается план мероприятий по реализации перечня физкультурно-оздоровительных мероприятий, предусмотренных в ИПРА инвалида, формируются списки, а также оказывается консультативная помощь по направлению лиц с ограниченными возможностями в учреждения спорта города для оздоровления. Частные организации, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) за отчетный период отсутствуют. |
| 10.2 | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). | наличие потребности у представителей негосударственного сектора в организационно-методической и консультативной помощи по организации предоставления услуг дополнительного образования | развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) | 30 декабря 2019  30 декабря 2020  30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | | При наличии потенциального поставщика услуг в данном направлении, услуга будет передана на исполнение частной организации (НКО, СОНКО). В случае необходимости управлением по образованию будет оказана организационно-консультативная и информационно-методическая помощь. |
| 11. | Рынок благоустройства городской среды | | | | | | | |
| 11.1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | необходимость приведения общественных территорий в надлежащее состояние | создание условий для развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря 2019  30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | | Между муниципальным образованием и Депжкк и Э автономного округа заключено соглашение № 14-ФКГС/ДВ-2021 от 28.04.2021; доп.соглашение № 14-ФКГС/ДВ-2021/1 от 05.05.2021; № 14-ФКГС/ДВ-2021/2 от 30.11.2021; № 14-ФКГС/ДВ-2021/3 от 24.12.2021 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда», на территории города Пыть-Яха в 2021 году было запланировано выполнить работы по благоустройству сквера «Сиверко», контракт с подрядной организацией расторгнут в одностороннем порядке МКУ «УКС г. Пыть-Ях». Объект законсервирован. Благоустроено тринадцать территорий многоквартирных домов. Выполнено строительство тротуара ул. Н. Самардакова и ул. Нефтяников. Завершен первый этап благоустройства «Мемориальный комплекс-Монумент Славы и Вечного огня» в 5 мкр., выполнено обустройство лестничного спуска с 4 микрорайона «Молодежный» в 3 микрорайоне «Кедровый» через ГСК «Балык» в городе Пыть-Ях. |
| 12. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | |
| 12.1. | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | низкая активность собственников помещений в многоквартирных домах в решении вопросов содержания общего имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | | Администрацией города на регулярной основе ведется работа по повышению грамотности потребители ЖКУ. На официального сайта администрации города https://adm.gov86.org/397/606/2245/ в разделе /Для граждан/ Защита прав потребителей размещается информация об Алгоритме проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также Схемы и регламенты взаимодействия собственников помещений в МКД, полезные телефоны (Службы жилищного и строительного надзора АО, Прокуратуры города, РСТ ХМАО-Югры, ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры), кроме того на регулярной основе обновляется список УК, ТСЖ с указанием контактных телефонов, руководителей УК и ТСЖ, а также графика личного приема жителей города руководителями УК и ТСЖ. Для большего охвата жителей города в просвещении правовой грамотности в сфере ЖКК, в адрес РКЦ, УК и ТСЖ города направлена брошюра «Справочник потребителя ЖКК». Кроме того, на официальном сайте администрации города размещена информация для ознакомления граждан по вопросам кап.ремонта в МКД с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с привлечением на указанный капитальный ремонт финансовой поддержки за счет средств Фонда. |
| 13. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта | | | | | | | |
| 13.1. | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984508B90219A57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | недостаточность регулярного транспортного сообщения | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | | Проведен аукцион по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ По итогам проведенного открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Записибавто» Муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием муниципального образования г. Пыть-Ях от 19.08.2021 № 0187300019421000155 на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Ях автомобильным транспортом» по перевозке маршрутами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18 (срок действия муниципального контракта с 01.09.2021 до 31.08.2022). |
| 13.2. | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | низкий уровень информированности населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | 30 декабря 2019  30 декабря 2020 30 декабря 2021 | размещение информации на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | | В целях повышения информирования населения города Пыть-Яха, расписание регулярных рейсов по перевозке пассажиров наземным транспортом размещено на официальном сайте администрации города Пыть-Яха https://adm.gov86.org в разделе «Для граждан», а также на официальных страницах администрации г. Пыть-Яха в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм). |
| 14. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | | | | | | |
| 14.1. | Организация взаимодействия операторов связи с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | слабое развитие инфраструктуры связи в муниципальных образованиях | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | 30 декабря 2019  30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам;  Управление по муниципальному имуществу | | Услуги доступа к сети Интернет и мобильной связи на территории г.Пыть-Яха предоставляют 6 операторов связи. Заявления и жалобы от операторов связи по проблемам размещения объектов связи в администрацию города Пыть-Яха не поступали |
| 15. | Рынок ритуальных услуг | | | | | | | |
| 15.1. | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | недостаточное обеспечение прозрачности деятельности участников рынка | повышение информированности населения об организациях, предоставляющих гарантированный перечень услуг по погребению и иные ритуальные услуги | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | размещение информации на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | | Актуализирован реестр участников рынка ритуальных услуг, в том числе предоставляющих услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению, который размещен на официальном сайте администрации города https://adm.gov86.org/397/2870/. Участниками рынка ритуальных услуг являются 2 организации: МАУ "Специализированная служба похоронного дела" (ИНН 8612018175), ООО "Гранитный двор" (ИНН 8604055590) |
| 15.2. | Создание на официальном сайте администрации города Пыть-Ях и специализированных служб по вопросам похоронного дела специализированных разделов (вкладок) «Ритуальные услуги», актуализация информации | недостаточное информирование населения об услугах на рынке | создание условий для развития конкуренции на рынке, обеспечение доступа потребителей к информации о перечне и стоимости предоставляемых участниками рынка ритуальных услуг | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | размещение информации на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | | На территории города Пыть-Яха осуществляет свою деятельность МАУ Специализированная служба похоронного дела", на официальном сайте администрации города https://adm.gov86.org/397/2870/ создан специализированный раздел по вопросам похоронного дела, в котором на регулярной основе размещается актуальная информация о действующих нормативных правовых актах, тарифах по гарантированному перечню ритуальных услуг, а также контактные данные специализированной службы |

**Раздел II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного (целевого) показателя | Ед. изм. | План 2021 | Факт 2021 | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов | | | | |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984601B80A1EA57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | процент | 18 | 62 | Отдел муниципальных закупок-контрактная служба |
| 1.2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984401BB0218A47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) | ед. | 3 | 3 | Отдел муниципальных закупок-контрактная служба |
| 1.3. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Законом № 44-ФЗ | процент | 31 | 71 | Отдел муниципальных закупок-контрактная служба |
| 2. | Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства | | | | |
| 2.1. | Наличие в практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в следующих сферах: | | | | |
| а) | общее образование | ед. | 0 | 0 | Управление по образованию |
| 3. | Иные направления | | | | |
| 3.1. | Наличие в программах поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как: | | | | |
| а) | дошкольное образование | ед. | 3 | 0 (в связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг) | Управление по образованию |
| б) | дополнительное образование детей | ед. | 3 | 0 (в связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг) | Управление по образованию |
| 4. | Наличие типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | ед. | 1 | 1 | Управление архитектуры и градостроительства |

**Раздел III. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Информация о ходе исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции | | | | | | |  |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях | отсутствие системы продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | продвижение продукции и услуг малых и средних компаний на внешних рынках | 25 января 2020  25 января 2021  25 января 2022 | размещение информации на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике | План – график ярмарок, проводимых в 2021  году на территории города Пыть-Яха утвержден распоряжением администрации г.Пыть-Яха от 15.04.2021 №705-ра и размещен на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org в разделе «Деятельность/Экономика/Предпринимательство/Потребительский рынок».  За отчетный период проведена Белорусская ярмарка (17.03.2021-24.03.2021).   В декабре 2021 года в выставке "Товары земли Югорской", приняли участие ИП КФХ Колещатов В.Д., а также ИП Агаев И.И. Сведения о возможности участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях своевременно доводятся до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства, путем размещения на официальном сайте администрации города, в социальных сетях (Одноклассники, Инстаграм, Вконтакте), инвестиционном портале города Пыть-Яха, а также адресной рассылкой на электронную почту субъектам МСП. |
| 1.2. | Предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных в г. Пыть-Яхе | потребность населения в услугах организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | увеличение доли частных организаций, занимающихся реализацией образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | Ввиду отсутствия на территории города частных дошкольных образовательных организаций, субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, а также содержание детей в частных организациях осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, не предоставлялась |
| 1.3. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета автономного округа | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | создание условий для развития конкуренции | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | Отсутствуют потенциальные поставщики услуг. |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ | масштабные преобразования и изменения законодательства в сфере закупок требуют соответствующего повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | повышение уровня компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ | 30 декабря 2019  30 декабря 2020 30 декабря 2021 | Информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике | На официальном Администрации города размещены ссылки на материалы и рекомендации по использованию "Электронных магазинов" |
| 3. | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в части:  -сокращения сроков их предоставления;  -перевода предоставления услуг в электронную форму (далее – предложения по оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг) | потребность субъектов предпринимательства в упрощении процедур и доступности получения государственных и муниципальных услуг | устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров, развитие предпринимательской деятельности | 31 декабря 2019 | правовой акт администрации города Пыть-Ях, информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию;  Управление по муниципальному имуществу;  Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам;  Отдел по физической культуре и спорту;  Отдел по культуре и искусству;  Управление архитектуры и градостроительства;  Управление по экономике | В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых заявителем, утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, согласно которых, в целях сокращения сроков разрешительных процедур, срок выдачи разрешения на строительство, для приоритетного направления составляет 3 рабочих дня; для иных застройщиков – 5 рабочих дней. Срок выдачи разрешения на ввод – 7 рабочих дней.  Утвержден административный регламент «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества в электронной форме» (утвержден постановлением Администрации города Пыть-Яха от 10.06.2019г № 205-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»).  Утверждено распоряжение администрации города от 17.06.2019 №1300-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (с изм. от 20.02.2021 № 324-ра).(СОНКО, которые получили гранты в форме субсидии из бюджета города Пыть-Ях на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта не зафиксированы)  Муниципальные услуги оказываются через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).  В муниципальном задании учреждений культуры предусмотрены муниципальные услуги согласно Общероссийскому и Региональному базовому (отраслевому) перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг, в количестве 10 единиц, оказываемых как физическим, так и юридическим лицам, в том числе и для субъектов предпринимательской деятельности. Порядок получения и сроки оказания услуг утверждены стандартами качества предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальным учреждениями.  Муниципальными учреждениями культуры также оказываются дополнительные платные услуги, которые могут быть предоставлены субъектам предпринимательской деятельности по заявкам: аренда недвижимого имущества, аренда оборудования и товаров, изготовление печатных форм и подготовительная деятельность, услуги в сфере копировальной и полиграфической деятельности, услуги в области фотографии, создания баз данных и информационных ресурсов.  В течение 2021 года МАУК «КДЦ» были заключены договора по предоставлению площади: аренда метров площадей в кинозале «Кедр» (ИП Мовчан, ИП Ромашко). |
| 4. | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | | |
| 4.1. | Передача (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление. | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | правовой акт администрации города Пыть-Ях, концессионное соглашение | Управление по образованию;  Управление по муниципальному имуществу | В связи с отсутствием потенциальных поставщиков услуг передача (муниципальных) объектов недвижимого имущества путем заключения концессионных соглашений в сфере дошкольного образования не осуществлялась.  Реестр недвижимого имущества размещен на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org в разделе «Главная/Деятельность/Имущественные и земельные отношения/Имущественные отношения». |
| 5. | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, дошкольное образование, культура), а также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| 5.1. | Применение механизмов государственно-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; дошкольное образование; общее образование; культура, теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения | Управление по образованию;  Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам;  Отдел по физической культуре и спорту;  Отдел по культуре и искусству | Администрацией города организована работа по передаче объектов теплоснабжения в концессию. В настоящее время документация на право заключения концессионного соглашения корректируется с учетом предложений потенциального концессионера, планирующего направлять заявку в порядке частной инициативы. В течение отчетного года проведено 13 совещаний с участием представителей потенциального концессионера |
| 5.2. | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий | низкий уровень эффективности деятельности муниципальных предприятий в сфере коммунального хозяйства | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг коммунального хозяйства | 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | концессионные соглашения | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Администрацией города организована работа по передаче объектов теплоснабжения в концессию. В течение отчетного года проведено 13 совещаний с участием представителей потенциального концессионера. |
| 6. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | | | | | | |
| 6.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями. | Недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию;  Управление по экономике | Постановлением администрации г.Пыть-Яха от 12.07.2021 №321-па утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности. Заключены договора о предоставлении субсидий в рамках регионального проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 35 субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в муниципальном образовании оказана финансовая поддержка в размере 2 556 315,79 рублей, в том числе: на аренду (субаренду) нежилых помещений - 1 614 887,92, на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов - 736 679,42 рублей и на оплату коммунальных услуг нежилых помещений - 204 748,45 рублей; региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 4 субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности оказана финансовая поддержка в размере 285 040,0 рублей, в том числе: на аренду (субаренду) нежилых помещений - 173 040,0 рублей, на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника – 112 000 рублей. Предоставлена информационно-консультационная поддержка по 56 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. Всего организовано и проведено 13 мероприятий (семинары, круглые столы, заседания, конкурсы), в которых приняли участие 150 человек |
| 6.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере | недостаточный уровень вовлечения субъектов малого бизнеса в социальную сферу деятельности | стимулирование новых предпринимательских инициатив | 25 января 2020 25 января 2021 25 января 2022 | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике, Управление по образованию | В городе Пыть-Ях в социальной сфере осуществляют деятельность 7 субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2021 году 3 предпринимателя являются получателями субсидий в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»: ИП Шайхилаева Фатима - центр раннего развития и развития интеллекта детей от 9 месяцев до 12 лет «СOVenok», ИП Жеваченко Анна - Семейный клуб здоровой беременности и раннего развития ребенка «Музыка сердца», ИП Максименко Виктор - Детская спортивная школа «ALMAZ86». Общая сумма оказанной поддержки составила 0,2 млн. руб. По состоянию на 01.01.2022 год зарегистрировано 21 СОНКО 21, из них поддержку получили 3 организации на сумму 2,0 млн рублей. |
| 7. | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | | |
| 7.1. | Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи | отсутствие систематизированной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | повышение уровня информированности населения о мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | 30 декабря 2019  30 декабря 2020  30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике, Управление по образованию | С целью вовлечения детей и молодежи в различные мероприятия научной, творческой направленности разработан план мероприятий для детей и молодежи, который включает проведение научных сессий старшеклассников, дни финансовой грамотности, образовательные сессии профориентационной направленности. В целях реализации проекта «Успех каждого ребенка», обеспечения условий для выявления одаренных детей, их комплексной поддержки и развития. Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций принимают участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ», издан приказ управления по образованию Пр-267 22.09.2021 «Об утверждении плана проведения открытых онлайн - уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию в период с сентября по декабрь 2021 года», обучающиеся участвуют во всероссийском конкурсе «Большая перемена».  Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» — специальные образовательные центры, расположенные в сельской местности и малых городах и направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».  Деятельность направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Открытие предусмотрено федеральным проектом «Современная школа», входящим в национальный проект «Образование».  <http://school1-pytyach.ru/tochka-rosta/>, <https://school-06.ru/magicpage.html?page=27206>  (Инженерные каникулы https://vk.com/wall-189166776\_302) |
| 7.2. | Развитие сети детских технопарков «Кванториум», включение детей и молодежи в реализацию иных проектов, соответствующих основным направлениям Национальной технологической инициативы и социально-экономического и технологического развития города Пыть-Яха, в том числе развитие кружкового движения НТИ | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | 30декабря 2021 | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию | В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в сентябре 2021 года на базе МБОУ СОШ №1 с УИОП, МБОУ СОШ №6, МАОУ д/с «Солнышко» открыты 300 новых дополнительных мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической, художественной и естественно-научной направленности |
| 7.3. | Создание и развитие Центров молодежного инновационного творчества в муниципальных образованиях. | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности молодежи Югры в разработке и внедрению новых технологических решений | 25 января 2022 | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике, Управление по образованию | В муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в МБУ Центр «Современник» создано объединение для молодежи с целью развития молодежного инновационного творчества Подпрограммой 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха», утвержденной постановлением администрации города от 10.12.2018 №314-па, а также Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в г.Пыть-Яхе, утвержденным постановлением администрации города от 25.06.2019 №238-па, предусмотрено предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества. За отчетный период заявки на оказание поддержки не поступали. |
| 8. | Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru): | | | | | | |
| 8.1. | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | поддерживается в актуальном состоянии, ежегодно до 30 декабря | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по муниципальному имуществу | Информация о проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества, приватизации муниципального имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на национальной электронной площадке, размещённой на сайте www.etp-torgi.ru в сети Интернет, на официальном сайте администрации города, на страницах социальных сетей, а также в группе «Предприниматели г. Пыть-Ях» приложения-мессенджера «Viber» |
| 8.2. | Опубликование и актуализация на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по муниципальному имуществу | Размещается на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха http://adm.gov86.org в разделе «Главная/Деятельность/Имущественные и земельные отношения/Объявления/Объекты недвижимости, подлежащие включению в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость». |
| 9. | Раздел II. Дополнительные системные мероприятия | | | | | | |
| 9.1. | Обеспечение внедрения лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции | потребность в новых идеях/проектах для развития конкурентной среды | развитие конкуренции на рынках товаров и услуг города Пыть-Яха | 20 декабря 2019 20 декабря 2020  20 декабря 2021 | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию;  Управление по экономике;  Управление по муниципальному имуществу;  Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам;  Отдел муниципальных закупок -контрактная служба;  Отдел по физической культуре и спорту;  Отдел по культуре и искусству;  Управление архитектуры и градостроительства | В соответствии с Соглашением о взаимодействии по внедрению лучших практик «Магазина верных решений», заключенного между Агентством стратегических инициатив и Правительством автономного округа - Югры, согласно распоряжению администрации города от 30.07.2018 №1226-ра «О внедрении успешных практик Магазина верных решений на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», на территории муниципалитета предусмотрена реализация успешных практик, в том числе:  1) в рамках успешной практики «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение». В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение поручения заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 марта 2019 года №232, муниципальное образование ведет работу по вопросу заключения муниципальными учреждениями города энергосервисных контрактов. Инвестором энергосервисных контрактов выступает АО «ГазпромЭнергосбытТюмень».  2) Успешная практика «Перевод государственных услуг в сфере строительства в электронный вид и переход на межведомственное электронное взаимодействие» на территории города Пыть-Яха полностью внедрена.  За отчетный период текущего года 50 % услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка предоставлены в электронном виде, (в 2020 году – 58%). Фактический срок выдачи данных документов составляет 9 дней при регламентированном сроке в 10 дней.  Услуги по выдаче разрешения на строительство полностью (100%) оказываются в электронном виде, при этом фактический срок оказания услуги составляет 4 рабочих дня (в соответствии с регламентом 5 дней).  Для муниципалитета внедрение практики имеет экономический эффект, повышая инвестиционную привлекательность города. Для застройщика (инвестора) данная практика дала возможность получения услуг в сфере строительства в любое время и месте, без административных барьеров, и в предельно короткие сроки.  3) Внедрение успешной практики «Городской конкурс общественных инициатив по благоустройству внутриквартальных территорий «Мой дом, мой двор» получило положительные эффекты (экономический и социальный) для жителей благоустроенных домов и в целом для города Пыть-Яха, где развивается инициативное бюджетирование. Идея этой модели проста: граждане не только вовлекаются в решение вопросов местного значения, связанных с развитием городской инфраструктуры, но и осуществляют контроль за реализацией предложенных проектов.  На территории города принят комплекс мер по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере культуры. На основании распоряжения администрации города от 28.06.2021 №1203-ра «Об обеспечении поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе Пыть-Яхе» реализуются мероприятия по передаче общественно полезных услуг на исполнение немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям. По состоянию на 01.07.2021 обращений по передаче услуг в сфере культуры не зафиксировано. |

Раздел IV. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Информация о ходе исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее - участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих процедур при согласовании и утверждении схем территориального планирования | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление архитектуры и градостроительства | В целях обеспечения доступности для получения предложений при подготовке материалов по внесению изменений в документы территориального планирования, проекты размещается на официальном сайте администрации города Пыть-Яха: http://adm.gov86.org, а также в социальных сетях Интернет. |

**Раздел V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие/результат | Срок | Вид документа | Исполнитель | Информация о ходе исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления на основании соглашения от 25 декабря 2015 года между Правительством автономного округа и органами местного самоуправления по внедрению [Стандарта](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BA0B10A07D38CBFC3758A25E5A22FAA17E1CACF71E87B595393EA268539DD3C011BAB63F0A65z4l6E) развития конкуренции | реализация соглашения между Правительством автономного округа и органами местного самоуправления по внедрению в автономном округе [Стандарта](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BA0B10A07D38CBFC3758A25E5A22FAA17E1CACF71E87B595393EA268539DD3C011BAB63F0A65z4l6E) развития конкуренции | 30 декабря 2019  30 декабря 2020  30 декабря 2021 | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию;  Управление по экономике;  Управление по муниципальному имуществу;  Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам;  Отдел муниципальных закупок -контрактная служба;  Отдел по физической культуре и спорту;  Отдел по культуре и искусству;  Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление взаимодействия по внедрению Стандарта развития конкуренции осуществляется путем устранения административных барьеров, оптимизации сроков предоставления муниципальных услуг, а также обеспечение равных условий доступа к информации. |
| 2. | Информирование субъектов предпринимательства о проведении государственными органами статистики, Департаментом общественных и внешних связей Югры опросов и необходимости принятия в них участия | подготовка к проведению опросов субъектов предпринимательской деятельности | на постоянной основе. Информация в Депэкономики Югры ежегодно до 20 декабря 2019 г., 20 декабря 2020 г.,  20 декабря 2021 г. | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха, листовки, буклеты | Управление по экономике | Информация о проводимых опросах доводится до сведения предпринимательского сообщества г.Пыть-Яха путем адресной рассылки и адресного информирования. А также размещается на официальном сайте администрации города Пыть-Яха <http://adm.gov86.org> в разделах «Главная/Опрос», «Главная/ Деятельность/Экономика», на Инвестиционном портале администрации города, а также на страницах администрации города в социальных сетях Интернет. |
| 3. | Размещение информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в сети интернет | повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация на официальном сайте администрации города Пыть-Яха | Управление по экономике | Информация о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции размещается в сети интернет на официальном сайте администрации города Пыть-Яха http://adm.gov86.org в разделе «Главная/Деятельность/Экономика». |
| 4. | Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет, с отражением причин изменения показателя | мониторинг структуры хозяйствующих субъектов в отраслях экономики | 10 декабря 2019 10 декабря 2020  10 декабря 2021 | - информация в отраслевые исполнительные органы государственной власти автономного округа;  - информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию;  Управление по экономике;  Управление по муниципальному имуществу;  Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам;  Отдел по физической культуре и спорту;  Отдел по культуре и искусству;  Управление архитектуры и градостроительства | Проведена комплексная оценка количества хозяйствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет ответственными структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха, информация направлена в отраслевые органы власти.  В сфере культуры: за последние 5 лет на территории г. Пыть-Ях осуществляют деятельность следующие хозяйствующие субъекты за последние 5 лет увеличилось до 7 ед.  За последние 5 лет количество субъектов, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта увеличилось на 9 ед. |
| 6. | Исполнение мероприятий Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, при реализации национальных проектов (в том числе при планировании закупочной деятельности и проведении конкурсных процедур) | снижение рисков ограничения конкуренции при реализации национальных проектов | 30 декабря 2019 30 декабря 2020 30 декабря 2021 | информация в управление по экономике администрации города Пыть-Яха | Управление по образованию;  Управление по экономике;  Управление по муниципальному имуществу;  Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам;  Отдел муниципальных закупок -контрактная служба;  Отдел по физической культуре и спорту;  Отдел по культуре и искусству;  Управление архитектуры и градостроительства | В рамках реализации мероприятий по муниципальной программе Управлением муниципальным имуществом г.Пыть-Яха увеличена доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере муниципального заказа.  Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984601B80A1EA57D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составляет – 38,19% |

Раздел VI. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ГОРОДЕ ПЫТЬ-ЯХЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Составляющие мониторинга развития конкуренции | Сроки | Исполнитель | Информация о ходе исполнения |
| 1. | Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости | 20 декабря 2019 г.,  20 декабря 2020 г.,  20 декабря 2021 г. | Управление по экономике | Организован оперативный еженедельный, ежемесячный мониторинг цен на социально значимые продукты питания первой необходимости, а также ежедневный мониторинг розничных цен на ГСМ и сжиженный газ углеводородный для заправки автотранспортных средств;  Организована «Горячая линия» для рассмотрения обращений граждан, права которых нарушены в связи с необоснованным повышением цен на социально значимые продовольственные товары (за 1 полугодие 2021 года обращения от жителей города по вопросу высокой стоимости товаров не поступали);  Ведется информирование населения города о ситуации на продовольственном рынке, а также на предприятиях розничной торговли: на официальном сайте администрации города в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm.gov86.org/ в разделе «Для граждан» еженедельно и ежемесячно размещается информация об изменении цен на продовольственном рынке и ГСМ |

Раздел VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ НА 2019 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Ед. изм. | План на 2021г. | Факт на 2021г. | Исполнитель | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) | | | | | |
| 1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | процент | 100,0 | 50,00 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | |
| 2. | Рынок производства бетона | | | | | |
| 2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона | процент | 100,0 | 100,0 | Управление по экономике | |
| 3. | Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | | | | | |
| 3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | процент | 100,0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства | |
| 4. | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | |
| 4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процент | 100,0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства | |
| 5. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | |
| 5.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | процент | 100,0 | 100,00 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | |
| 6. | Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | |
| 6.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно- строительного проектирования | процент | 100,0 | 100,0 | Управление архитектуры и градостроительства | |
| 7. | Рынок услуг дошкольного образования | | | | |  |
| 7.1. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | процент | 0,0 | 0,00 | Управление по образованию | |
| 8. | Рынок услуг общего образования | | | | | |
| 8.1. | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 0,0 | 0,00 | Управление по образованию | |
| 9. | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | |
| 9.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процент | 0,0 | 0 | Управление по образованию | |
| 10. | Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 10.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | процент | 0,0 | 0,00 | Управление по образованию | |
| 10.2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации | процент | 0,0 | 0,00 | Управление по образованию | |
| 11. | Рынок благоустройства городской среды | | | | | |
| 11.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процент | 100,0 | 100,0 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | |
| Примечание (причины/отклонения): | | Работы по благоустройству объектов осуществляют подрядчики, выбранные по итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг. | | | | |
| 12. | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | |
| 12.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | процент | 100,0 | 100,0 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | |
| Примечание (причины/отклонения): | | В соответствии с федеральным законодательством собственники жилья несут ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном доме и обязаны выбрать способ управления им. При этом выбор организации, осуществляющей содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, может быть осуществлен по решению собственников жилья в любое время. На территории города все организации, осуществляющие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, частной формы собственности | | | | |
| 13. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта | | | | | |
| 13.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процент | 0,0 | 100,0 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | |
| Примечание (причины/отклонения): | | Проведен аукцион по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ По итогам проведенного открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Записибавто» Муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием муниципального образования г. Пыть-Ях от 19.08.2021 № 0187300019421000155 на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Ях автомобильным транспортом» по перевозке маршрутами № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18 (срок действия муниципального контракта с 01.09.2021 до 31.08.2022). | | | | |
| 14. | Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | | | | |
| 14.1. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | процент | 20,0 | 20,0 | Управление по муниципальному имуществу,  Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | |
| 14.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 100,0 | 100,00 | Управление по экономике | |
| 15. | Рынок ритуальных услуг | | | | | |
| 15.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процент | 0,0 | 50,0 | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | |
| Примечание (причины/отклонения): | | Предоставление услуг по погребению и содержанию мест захоронения (кладбищ) в соответствии с действующим законодательством в сфере похоронного дела осуществляют создаваемые органами местного самоуправления муниципальных образований специализированные службы по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба). На территории м.о. осуществляет свою деятельность 1 специализированная служба (МАУ «ССПД), являющаяся организацией муниципальной формы собственности и 1 частное предприятие ООО «Гранитный двор» магазин - «Акрополь». Комплексная оценка динамики количества хозяйствующих субъектов за последние 5 лет с отражением причин изменения показателя – 2, показатель остался на прежнем уровне. Динамика показателей в сравнении с прошлым годом – не изменилась. | | | | |